## BDIIII (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## RESUMO - N DESO
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA
DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18884.67
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 73500
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 240996
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 3244080
TOTAL GERAL |  | 3577460.67

## ORÇA - N DESO
OBRA: | EXECUÇÃO DE CALÇADA
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
DATA BASE: | DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
VÁRZEA GRANDE / MT
[5 empty] | BDI: |  | 20.7%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 15.27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR DO BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | SUBTOTAL | PERCENTUAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 001 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 15645.96 | 3238.71 | 18884.67 | 18884.67 | 0.5279%
SUBTOTAL | [8 empty] | 18884.67 | 0.5279%
2.0 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO
2.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 42000 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 73500 | 2.055%
SUBTOTAL | [8 empty] | 73500 | 2.055%
3.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO
3.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 4200 | 4.05 | 0.83 | 4.88 | 20496 | 0.5729%
3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4200 | 9.27 | 1.91 | 11.18 | 46956 | 1.313%
3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4200 | 3 | 0.62 | 3.62 | 15204 | 0.425%
3.4 | COMP 003 | PRÓPRIO | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 42000 | 3.13 | 0.64 | 3.77 | 158340 | 4.426%
SUBTOTAL | [8 empty] | 240996 | 6.737%
4.0 |  |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA
4.1 | COMP 004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 42000 | 64 | 13.24 | 77.24 | 3244080 | 90.68%
SUBTOTAL | [8 empty] | 3244080 | 90.68%
TOTAL (R$)/(%) | [8 empty] | 3577460.67 | 100%

## CFF - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.52788 | 18884.67 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 4713.6136 | FALSE
|  |  |  | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 24.96%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 2.0545 | 73500 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 18345.6 | FALSE
|  |  |  | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 24.96%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.7365 | 240996 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 60152.6016 | FALSE
|  |  |  | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 24.96%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 90.6811 | 3244080 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 809722.368 | FALSE
|  |  |  | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 24.96%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3577460.67 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 24.96%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 892934.1832
|  | ACUMULADO |  | 148822.3639 | 297644.7277 | 446467.0916 | 595289.4555 | 744111.8194 | 892934.1832 | FALSE
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.52788 | 18884.67 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023
|  |  |  | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 2.0545 | 73500 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6
|  |  |  | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.7365 | 240996 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336
|  |  |  | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 90.6811 | 3244080 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728
|  |  |  | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3577460.67 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639
|  | ACUMULADO |  | 1041756.5471 | 1190578.911 | 1339401.2748 | 1488223.6387 | 1637046.0026 | 1785868.3665
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.52788 | 18884.67 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023
|  |  |  | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 2.0545 | 73500 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6
|  |  |  | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.7365 | 240996 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336
|  |  |  | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 90.6811 | 3244080 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728
|  |  |  | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3577460.67 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639
|  | ACUMULADO |  | 1934690.7303 | 2083513.0942 | 2232335.4581 | 2381157.822 | 2529980.1858 | 2678802.5497
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.52788 | 18884.67 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 815.8177
|  |  |  | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 785.6023 | 815.8177
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 2.0545 | 73500 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3175.2
|  |  |  | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3057.6 | 3175.2
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.7365 | 240996 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10411.0272
|  |  |  | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10025.4336 | 10411.0272
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 90.6811 | 3244080 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 140144.256
|  |  |  | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 134953.728 | 140144.256
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3577460.67 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 148822.3639 | 154546.3009
|  | ACUMULADO |  | 2827624.9136 | 2976447.2774 | 3125269.6413 | 3274092.0052 | 3422914.3691 | 3577460.67 | TRUE

## BDI - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EXECUÇÃO DE CALÇADA
AMPARO LEGAL
DE ACORODO COM O ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 4.01
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.4
1.3 | RISCOS | 0.56
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
NÃO INCIDEM IRPJ E CSLL NA COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## BDI DIF. - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EXECUÇÃO DE CALÇADA
AMPARO LEGAL
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 3.45
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.48
1.3 | RISCOS | 0.85
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## EST (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | HORISTA | MENSALISTA
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONSI | 0% | 0%
A | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B |  | HORISTA | MENSALISTA
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | 0%
B2 | Feriados | 3.67% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66%
B4 | 13° Salário | 11.09% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.17% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.18% | 10.65%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 49.73% | 20.36%
GRUPO C |  | HORISTA | MENSALISTA
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.06% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 0.92% | 0.69%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.76% | 2.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.38%
C | Total de Encargos Sociais Que Não Recebem Incidências de A | 10.39% | 7.8%
GRUPO D |  | HORISTA | MENSALISTA
D1 | Reincidência do Grupo A Sobre Grupo B | 18.3% | 7.49%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.4%
D | Total de Reincidências de um Grupo Sobre o Outro | 18.84% | 7.89%
| TOTAL DE A+B+C+D | 115.8% | 72.85%

## COMPOSIÇÕES - N DESON
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
MUNICÍPIO: | VÁRZEA GRANDE/ MT
BASE DE PREÇOS: | DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS |  |  | MÊS | 15645.96
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 116.87 | 5142.28
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 29.84 | 10503.68
COMP 002 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO |  |  | M2 | 1.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0718 | 20.32 | 1.45
COMP 003 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 |  |  | M2 | 3.13
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 25.62 | 1.15
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 20.32 | 1.8
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.2 | 0.15
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.81 | 0.03
OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
MUNICÍPIO: | VÁRZEA GRANDE/ MT
BASE DE PREÇOS: | DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COMP 004 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |  | M2 | 64
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.67 | 1.88
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.45 | 4.05 | 1.82
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0728 | 669 | 48.7
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1354 | 25.26 | 3.42
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1183 | 25.62 | 3.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2537 | 20.32 | 5.15

## RESUMO DESO
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA
DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO
RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17467.25
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 69720
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 236628
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 3356640
TOTAL GERAL |  | 3680455.25

## ORÇA DESO
OBRA: | EXECUÇÃO DE CALÇADA
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
DATA BASE: | DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO
VÁRZEA GRANDE / MT
[5 empty] | BDI: |  | 27.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 21.47%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR DO BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | SUBTOTAL | PERCENTUAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 001 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 13728.88 | 3738.37 | 17467.25 | 17467.25 | 0.4746%
SUBTOTAL | [8 empty] | 17467.25 | 0.4746%
2.0 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO
2.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 42000 | 1.31 | 0.35 | 1.66 | 69720 | 1.894%
SUBTOTAL | [8 empty] | 69720 | 1.894%
3.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO
3.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 4200 | 3.93 | 1.07 | 5 | 21000 | 0.5706%
3.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 4200 | 9.04 | 2.46 | 11.5 | 48300 | 1.312%
3.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4200 | 2.94 | 0.8 | 3.74 | 15708 | 0.4268%
3.4 | COMP 003 | PRÓPRIO | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 42000 | 2.84 | 0.77 | 3.61 | 151620 | 4.12%
SUBTOTAL | [8 empty] | 236628 | 6.429%
4.0 |  |  | EXECUÇÃO DA CALÇADA
4.1 | COMP 004 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 42000 | 62.82 | 17.1 | 79.92 | 3356640 | 91.2%
SUBTOTAL | [8 empty] | 3356640 | 91.2%
TOTAL (R$)/(%) | [8 empty] | 3680455.25 | 100%

## CFF DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.47459 | 17467.25 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 1.8943 | 69720 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.4293 | 236628 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 91.2018 | 3356640 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3680455.25 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384
|  | ACUMULADO |  | 153106.9384 | 306213.8768 | 459320.8152 | 612427.7536 | 765534.692 | 918641.6304
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.47459 | 17467.25 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 1.8943 | 69720 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.4293 | 236628 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 91.2018 | 3356640 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3680455.25 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384
|  | ACUMULADO |  | 1071748.5688 | 1224855.5072 | 1377962.4456 | 1531069.384 | 1684176.3224 | 1837283.2608
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.47459 | 17467.25 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 1.8943 | 69720 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.4293 | 236628 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 91.2018 | 3356640 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3680455.25 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384
|  | ACUMULADO |  | 1990390.1992 | 2143497.1376 | 2296604.076 | 2449711.0144 | 2602817.9528 | 2755924.8912
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.47459 | 17467.25 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 754.5852
|  |  |  | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 726.6376 | 754.5852
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
2.0 | LIMPEZA DE TERRENO | 1.8943 | 69720 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 3011.904
|  |  |  | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 2900.352 | 3011.904
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA - PREPARAÇÃO DO TERRENO | 6.4293 | 236628 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 10222.3296
|  |  |  | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 9843.7248 | 10222.3296
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
4.0 | EXECUÇÃO DA CALÇADA | 91.2018 | 3356640 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 145006.848
|  |  |  | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 139636.224 | 145006.848
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3680455.25 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 153106.9384 | 158995.6668
|  | ACUMULADO |  | 2909031.8296 | 3062138.768 | 3215245.7064 | 3368352.6448 | 3521459.5832 | 3680455.25 | TRUE

## BDI-DESONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EXECUÇÃO DE CALÇADA
AMPARO LEGAL
DE ACORODO COM O ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 4.01
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.4
1.3 | RISCOS | 0.56
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 10.15
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 4.5
NÃO INCIDEM IRPJ E CSLL NA COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 27.23% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## BDI DIF.-DESONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
EXECUÇÃO DE CALÇADA
AMPARO LEGAL
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 3.45
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.48
1.3 | RISCOS | 0.85
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 8.15
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 4.5
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 21.47% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## COMPOSIÇÕES DESON
OBRA: | EXECUÇÃO DE CALÇADA
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
MUNICÍPIO: | VÁRZEA GRANDE/ MT
BASE DE PREÇOS: | DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS |  |  | MÊS | 13728.88
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 101.78 | 4478.32
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 26.28 | 9250.56
COMP 002 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO |  |  | M2 | 1.31
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0718 | 18.34 | 1.31
COMP 003 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 |  |  | M2 | 2.84
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 22.95 | 1.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 18.34 | 1.63
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.2 | 0.15
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.81 | 0.03
COMP 004 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |  | M2 | 62.82
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.128 | 1.67 | 1.88
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.45 | 4.05 | 1.82
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0728 | 669 | 48.7
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1354 | 22.62 | 3.06
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1183 | 22.95 | 2.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2537 | 18.34 | 4.65