## BDIIII (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## RESUMO - N DESO
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 66162.47
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 3256000
TOTAL GERAL |  | 3322162.47

## ORÇA - N DESO
OBRA: | EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
DATA BASE: | DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
VÁRZEA GRANDE / MT
[5 empty] | BDI: |  | 20.7%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 15.27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR DO BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | SUBTOTAL | PERCENTUAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 1.1 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 54815.64 | 11346.83 | 66162.47 | 66162.47 | 1.992%
SUBTOTAL | [8 empty] | 66162.47 | 1.992%
2.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 12000 | 38.97 | 8.06 | 47.03 | 564360 | 16.99%
2.2 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 12000 | 39.65 | 8.2 | 47.85 | 574200 | 17.28%
2.3 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 26000 | 67.48 | 13.96 | 81.44 | 2117440 | 63.74%
SUBTOTAL | [8 empty] | 3256000 | 98.01%
TOTAL (R$)/(%) | [8 empty] | 3322162.47 | 100%

## CFF - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.9915 | 66162.47 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.0085 | 3256000 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3322162.47 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588
|  | ACUMULADO |  | 138201.9588 | 276403.9175 | 414605.8763 | 552807.835 | 691009.7938 | 829211.7525
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.9915 | 66162.47 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.0085 | 3256000 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3322162.47 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588
|  | ACUMULADO |  | 967413.7113 | 1105615.67 | 1243817.6288 | 1382019.5875 | 1520221.5463 | 1658423.505
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.9915 | 66162.47 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.0085 | 3256000 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3322162.47 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588
|  | ACUMULADO |  | 1796625.4638 | 1934827.4225 | 2073029.3813 | 2211231.34 | 2349433.2988 | 2487635.2575
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.9915 | 66162.47 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2858.2187
|  |  |  | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2752.3588 | 2858.2187
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.0085 | 3256000 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 140659.2
|  |  |  | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 135449.6 | 140659.2
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3322162.47 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 138201.9588 | 143517.4187
|  | ACUMULADO |  | 2625837.2163 | 2764039.175 | 2902241.1338 | 3040443.0925 | 3178645.0513 | 3322162.47 | TRUE

## BDI - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
AMPARO LEGAL
DE ACORODO COM O ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 4.01
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.4
1.3 | RISCOS | 0.56
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
NÃO INCIDEM IRPJ E CSLL NA COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## BDI DIF. - N DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
AMPARO LEGAL
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 3.45
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.48
1.3 | RISCOS | 0.85
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## EST (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO A |  | HORISTA | MENSALISTA
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONSI | 0% | 0%
A | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
GRUPO B |  | HORISTA | MENSALISTA
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | 0%
B2 | Feriados | 3.67% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.66%
B4 | 13° Salário | 11.09% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.17% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 14.18% | 10.65%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 49.73% | 20.36%
GRUPO C |  | HORISTA | MENSALISTA
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.06% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 0.92% | 0.69%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.76% | 2.07%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.38%
C | Total de Encargos Sociais Que Não Recebem Incidências de A | 10.39% | 7.8%
GRUPO D |  | HORISTA | MENSALISTA
D1 | Reincidência do Grupo A Sobre Grupo B | 18.3% | 7.49%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.4%
D | Total de Reincidências de um Grupo Sobre o Outro | 18.84% | 7.89%
| TOTAL DE A+B+C+D | 115.8% | 72.85%

## COMP. ADM N DESO
BASE DE PREÇOS: | DATA BASE: MAI/2024 - NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS |  |  |  | 54815.64
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 116.87 | 15426.84
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 29.84 | 39388.8

## RESUMO DESO
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO
RESUMO DOS PREÇOS
SERVIÇOS
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 60993.06
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 3319720
TOTAL GERAL |  | 3380713.06

## ORÇA DESO
OBRA: | EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
ENDEREÇO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/ MT
MUNICÍPIO: | VÁRZEA GRANDE / MT
BASE DE PREÇOS: |  | DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO |  |  | BDI: |  | 26.74%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  | 20.92%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR DO BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | SUBTOTAL | PERCENTUAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 1.1 | PRÓPRIA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 48124.56 | 12868.5 | 60993.06 | 60993.06 | 1.804%
SUBTOTAL | [8 empty] | 60993.06 | 1.804%
2.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 12000 | 37.41 | 10 | 47.41 | 568920 | 16.83%
2.2 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 12000 | 38.57 | 10.31 | 48.88 | 586560 | 17.35%
2.3 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 26000 | 65.68 | 17.56 | 83.24 | 2164240 | 64.02%
SUBTOTAL | [8 empty] | 3319720 | 98.2%
TOTAL (R$)/(%) | [8 empty] | 3380713.06 | 100%

## CFF DESO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO (DIAS CONSECUTIVOS)
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8041 | 60993.06 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.1959 | 3319720 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3380713.06 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633
|  | ACUMULADO |  | 140637.6633 | 281275.3266 | 421912.9899 | 562550.6532 | 703188.3165 | 843825.9798
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8041 | 60993.06 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.1959 | 3319720 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3380713.06 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633
|  | ACUMULADO |  | 984463.6431 | 1125101.3064 | 1265738.9697 | 1406376.633 | 1547014.2963 | 1687651.9596
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8041 | 60993.06 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.1959 | 3319720 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3380713.06 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633
|  | ACUMULADO |  | 1828289.6228 | 1968927.2861 | 2109564.9494 | 2250202.6127 | 2390840.276 | 2531477.9393
ITEM | ETAPAS DE SERVIÇOS | % | VALOR (R$) | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8041 | 60993.06 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2634.9002
|  |  |  | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2537.3113 | 2634.9002
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
2.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98.1959 | 3319720 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 143411.904
|  |  |  | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 138100.352 | 143411.904
|  |  |  | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 3380713.06 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.32%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 140637.6633 | 146046.8042
|  | ACUMULADO |  | 2672115.6026 | 2812753.2659 | 2953390.9292 | 3094028.5925 | 3234666.2558 | 3380713.06 | TRUE

## BDI-DESONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
AMPARO LEGAL
DE ACORODO COM O ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 4.01
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.4
1.3 | RISCOS | 0.56
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 10.15
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 4.5
NÃO INCIDEM IRPJ E CSLL NA COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 26.74% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## BDI DIF.-DESONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
AMPARO LEGAL
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
ART. 84-A DA LEI Nº 1.178, 23 DE DEZEMBRO DE 1991 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 5.177/2023
https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-varzea-grande-mt
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | OUTRAS FONTES | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | ADIMINISTRAÇÃO GERAL | 3.45
1.2 | SEGURO E GARANTIA | 0.48
1.3 | RISCOS | 0.85
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | LUCRO OPERACIONAL | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 8.15
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 4.5
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.92% |  |  |  | 0
FORMULA PARA CÁLCULO DO BDI:

## COMP. ADM DESO
BASE DE PREÇOS: | DATA BASE: MAI/2024 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
COMP 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS |  |  |  | 48124.56
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 101.78 | 13434.96
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 26.28 | 34689.6