## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | DATA BASE: | 08/2023 SINAPI
04/2023 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28614.16
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 26896.56
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 11616.65
IV | TERRAPLENAGEM | 297440.56
V | PAVIMENTAÇÃO | 250126.15
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 5663.4
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 50015.36
VIII | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 15500.8
TOTAL GERAL |  | 685873.64
km |  | 0.32327
TOTAL/km (R$) |  | 2121687.3925
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES |  |  |  |  | 2068.92
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 15
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 6580.77
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 987.12
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 956.03
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 3
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3232.68
4.2 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m jazida | m² | 3232.68
4.3 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 10871.37
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 9495.21
4.5 | 5502109 | SINAPI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 55.33
4.6 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 16002.65
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 6580.77
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 2331.78
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 987.12
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 956.03
5.5 | COMP. 5.6 (4011352) | Composição | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 2068.92
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 2068.92
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 62.06
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 6011.62
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 14027.11
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 1495.64
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 84.66
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 45.81
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 0.283
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 1
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 615.53
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15.5
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 2
8.0 | VIII |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 20
8.2 | 2003335 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 4
8.3 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 4
88837.218

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  | x
|  |  | BAIRRO: BOM SUCESSO | [5 empty] | 08/2023 SINAPI
|  |  | RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES | [5 empty] | 04/2023 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 24.66% | ÁREA (m²): |  | 2068.92 | EXTENSÃO: | 323.268 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 368.11 | 458.88 | 5736
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 15 | 869.53 | 1083.95 | 16259.25
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 699.21 | 805.97 | 4835.82
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 457.72 | 570.59 | 1783.09 | 28614.16
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | 21575.94 | 26896.56 | 26896.56 | 26896.56 | 3.922%
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 6580.77 | 0.86 | 1.07 | 7041.42
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 987.12 | 1.67 | 2.08 | 2053.2
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 956.03 | 1.67 | 2.08 | 1988.54
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 3 | 142.66 | 177.83 | 533.49 | 11616.65
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3232.68 | 0.75 | 0.93 | 3006.39
4.2 | 5501700 | SICRO | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m jazida | m² | 3232.68 | 0.54 | 0.67 | 2165.89
4.3 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 10871.37 | 12.5 | 14.4 | 156547.72
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 9495.21 | 8.42 | 10.49 | 99604.75
4.5 | 5502109 | SINAPI | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 55.33 | 6.24 | 7.77 | 429.91
4.6 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 16002.65 | 1.79 | 2.23 | 35685.9 | 297440.56
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 6580.77 | 2.04 | 2.54 | 16715.15
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 2331.78 | 12.5 | 14.4 | 33577.63
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 987.12 | 10.21 | 12.72 | 12556.16
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 956.03 | 10.21 | 12.72 | 12160.7
5.5 | COMP. 5.6 (4011352) | Composição | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 2068.92 | 4.29 | 5.34 | 11048.03
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 2068.92 | 2.31 | 2.87 | 5937.8
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 62.06 | 1461.7 | 1822.15 | 113082.62
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 6011.62 | 1.79 | 2.23 | 13405.91
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 14027.11 | 1.65 | 2.05 | 28755.57
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 1495.64 | 1.55 | 1.93 | 2886.58 | 250126.15
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 84.66 | 17.01 | 21.2 | 1794.79
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 45.81 | 55.87 | 69.64 | 3190.2
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 0.283 | 457.72 | 570.59 | 161.47
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 1 | 414.68 | 516.94 | 516.94 | 5663.4
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 615.53 | 63.19 | 78.77 | 48485.29
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15.5 | 67.43 | 84.05 | 1302.77
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 2 | 91.17 | 113.65 | 227.3 | 50015.36
8.0 | VIII |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
8.1 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 20 | 159.67 | 199.04 | 3980.8
8.2 | 2003335 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 4 | 1850.13 | 2306.37 | 9225.48
8.3 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 4 | 460.16 | 573.63 | 2294.52 | 15500.8
TOTAL | [8 empty] | 685873.64
[5 empty] | 88837.218 |  |  |  | 898296.2
[5 empty] | 88837.218 |  |  |  | 212422.56
0

## TRANSP
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COT. 1 (M980) | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | solo | 10871.37 | m³ | 1.84 | t/km | 20003.3208 | 0.8 | 16002.6566
| TOTAL | [7 empty] | 16002.6566
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 987.12 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 2035.935 | 1.5 | 3053.9025
5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 956.03 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 1971.8119 | 1.5 | 2957.7178
| TOTAL | [7 empty] | 6011.6203
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 987.12 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 2035.935 | 3.5 | 7125.7725
5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 956.03 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 1971.8119 | 3.5 | 6901.3416
TOTAL | [8 empty] | 14027.1141
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.7 (95993) | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 62.06 | m³ | 1 | m³/km | 62.06 | 24.1 | 1495.64
| TOTAL | [7 empty] | 1495.64

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: BOM SUCESSO
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.1719 | 28614.16 | 8584.248 | 5722.832 | 5722.832 | 5722.832 | 1430.708 | 1430.708 | 28614.16 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.9215 | 26896.56 | 4034.484 | 4034.484 | 5379.312 | 2689.656 | 2689.656 | 8068.968 | 26896.56 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.6937 | 11616.65 | 1161.665 | 1161.665 | 1742.4975 | 1742.4975 | 2323.33 | 3484.995 | 11616.65 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 43.3667 | 297440.56 | 59488.112 | 59488.112 | 59488.112 | 59488.112 | 29744.056 | 29744.056 | 29744056% | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 36.4683 | 250126.15 | 25012.615 | 25012.615 | 50025.23 | 50025.23 | 50025.23 | 50025.23 | 250126.15 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 5663.4 | 566.34 | 566.34 | 1132.68 | 1132.68 | 1132.68 | 1132.68 | 5663.4 | 0
0.82572
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 50015.36 | 5001.536 | 5001.536 | 10003.072 | 10003.072 | 10003.072 | 10003.072 | 50015.36 | 0
7.2922
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VIII | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  | 15500.8 | 0 | 0 | 3100.16 | 3100.16 | 4650.24 | 4650.24 | 15500.8
2.26
|  |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 685873.64 | 15.14% | 14.72% | 19.92% | 19.52% | 14.87% | 15.83% | 100% | 685873.64
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 103849 | 100987.584 | 136593.8955 | 133904.2395 | 101998.972 | 108539.949 | 685873.64
|  | ACUMULADO |  | 103849 | 204836.584 | 341430.4795 | 475334.719 | 577333.691 | 685873.64 |  | 0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
RUA JOAQUIM P. MAGALHÃES | 0 | + | 3.5 | 16 | + | 6.768 | 323.268 | 6.358 | 3.5 | 3.5 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.03 | 2068.92 | 2068.92 | 62.068 | 615.536 | 15.5
RUA JOAQUIM P. MAGALHÃES | 0 | + | 3.5 | 16 | + | 6.768 | 323.268 | 6.6785 | 3.5 | 3.5 | 6.6785 | 3232.68 | 55.33 | 9495.21 | 6580.77 | 0 | 987.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 323.268 |  |  |  |  | 3232.68 | 55.33 | 9495.21 | 6580.77 | 0 | 987.12 | 956.03 | 2068.92 | 2068.92 | 62.068 | 615.536 | 15.5
1943.15
2331.78

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: BOM SUCESSO |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
RUA DOM CAMILO FARESINI | TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | #REF!
| TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0
RUA CINQUENTA | TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | #REF!
TUBO | TUBO LIGAÇÃO E PASSAGEM |  | 60 | 1.4 | 1.6 | 4.5 | 1.614 | 0 | 0
BOCAS DE LOBO | BOCAS DE LOBOS SIMPLES |  | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS |  | 1.6 | 3.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS |  | 1.6 | 4.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 0
| ÁREA | [7 empty] | 0 |  | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| Caixa de ligação de passagem |  | 0 | unid | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| Caixa coletora de talvegue CCT01 |  | 0 | unid
| Poço de Visita |  | 0 | unid | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 600MM (RAMAL) |  | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TUBO 600MM |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| TUBO 800MM |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| TUBO 1000MM |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| TUBO 1200MM |  | 0 | m³
| TUBO 1500MM |  | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES |  | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| FORRO DE PEDRA DE MÃO | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO | 0 | 0 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 | 0 | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 0 | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS | 0 | 0 | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | 0 | 0 | m²
| LASTRO DE BRITA | 0 | 0 | m³

## NS SIN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BAIRRO: BOM SUCESSO
SENTIDO |  | FAIXA AMARELA |  |  |  |  | FAIXA BRANCA
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²) |  |  | (m) | (m) | (m²)
RUA JOAQUIM P. MAGALHÃES
Ambos (ida e volta) |  | 308.268 | 0.1 | 7.7067 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua |  | 646.536 | 0.1 | 64.6536 | Contínua
RESUMO FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 308.268 | m | Área | 7.7067 | m²
Contínua | TOTAL | 15 | m | Área | 1.5 | m²
RESUMO FAIXA BRANCA
Descontínua | TOTAL | 0 | m | Área | 0 | m²
Contínua | TOTAL | 646.536 | m | Área | 64.6536 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 64.6536 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40x3,00m |  | 10.8 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 7.7067 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 1.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 84.6603 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 45.81 | m²

## NS SIN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - BAIRRO: BOM SUCESSO
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) | SUPORTE P/ | PLACAS
do bordo (Metros) | TIPO |  |  |  | PLACAS | INDICATIVA
RUA JOAQUIM P. MAGALHÃES
Esquina com Estrada p/ Bom sucesso estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 0.283
Suporte p/ Placas |  |  | TOTAL (un) | 1
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 2

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 8.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 5
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 24.66% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: BOM SUCESSO
RUA: JOAQUIM P. MAGALHÃES
NOTA DE SERVIÇO DE DRENO PROFUNDO
LOGRADOURO | ESTACAS |  | EXTENSÃO (m) |  |  | Ø TUBO PEAD(mm) | OBS.
| INICIAL | FINAL | LE | LD | TOTAL
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 100
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO (m) |  |  |  |  | 0 | m

## NS REMOÇÃO POSTE
REMOÇÃO DE POSTE - LOTEAMENTO CAPELA DO PIÇARRÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | REMANEJAMENTO (und) | TIPO DE MATERIAL
ESTACA | + | FRAÇÃO | LADO | RUA