## 1- RESUMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.DOZE - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78025-190
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
|  | VALOR (R$) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 57950.7951 | 6.68%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 96472.3704 | 11.12%
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5502.9934 | 0.6343%
4.0 | CAMPO DE FUTEBOL | 65197.342 | 7.515%
5.0 | ACADEMIA | 178068.2315 | 20.53%
6.0 | PLAYGROUND | 213275.7181 | 24.58%
7.0 | ÁREAS PERMEÁVEL | 45050.5779 | 5.193%
8.0 | ESPAÇO PARA ATIVIDADE | 65865.8829 | 7.592%
9.0 | CALÇADA | 99256.8398 | 11.44%
10.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 40871.7609 | 4.711%
| VALOR TOTAL: | 867512.512 | 100%
EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477

## 2- ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.DOZE - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78025-190
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35% |  |  |  | 1.2835 |  | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/06/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA DOM BOSCO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P.UNI.COM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | P. TOTAL COM BDI (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 26.28 | 33.7304 | 11563.2 | 14841.3672
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 101.78 | 130.6346 | 33587.4 | 43109.4279
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 57950.7951
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 308.33 | 395.7416 | 1849.98 | 2374.4493
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 267.78 | 85.95 | 110.3168 | 23015.691 | 29540.6394 | 133.89 | M2
2.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 873.048 | 49.44 | 63.4562 | 43163.4931 | 55400.3434 | 436.524 | M3
2.5 | COT | PROPRIA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ENTULHO | UND | 2 | 540.2 | 693.3467 | 1080.4 | 1386.6934
2.6 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1455.08 | 1.75 | 2.2461 | 2546.39 | 3268.2916
2.7 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 832.5 | 1068.5138 | 1665 | 2137.0275
2.6 | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 32 | 57.58 | 73.9039 | 1842.56 | 2364.9258
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 96472.3704
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
3.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UND | 1 | 192.25 | 246.7529 | 192.25 | 246.7529
3.2 | CP-INH | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | M | 100 | 39.14 | 50.2362 | 3914 | 5023.619
3.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 31.98 | 41.0463 | 63.96 | 82.0927
3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 58.64 | 75.2644 | 117.28 | 150.5289
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 5502.9934
4.0 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 436 | 2.84 | 3.6451 | 1238.24 | 1589.281
4.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 | M2 | 447.31 | 19.6 | 25.1566 | 8767.276 | 11252.7987
4.3 | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 178.924 | 143.57 | 184.2721 | 25688.1187 | 32970.7003
4.4 | 25398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN. | 1 | 3691.33 | 4737.8221 | 3691.33 | 4737.8221
4.5 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 74.6 | 152.97 | 196.337 | 11411.562 | 14646.7398
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 65197.342
5.0 |  |  | ACADEMIA
5.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 206.12 | 2.84 | 3.6451 | 585.3808 | 751.3363
5.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 206.12 | 94.45 | 121.2266 | 19468.034 | 24987.2216 | 1095.19 | 547.595 | M2
5.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 206.12 | 18.03 | 23.1415 | 3716.3436 | 4769.927 | 1095.19 | 547.595 | M2
5.4 | COMP 5 | COMPOSIÇÃO | ACADEMIA TERCEIRA IDADE | UN | 1 | 114966.69 | 147559.7466 | 114966.69 | 147559.7466
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 178068.2315
6.0 |  |  | PLAYGROUND
6.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 184.07 | 2.84 | 3.6451 | 522.7588 | 670.9609
6.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 184.07 | 94.45 | 121.2266 | 17385.4115 | 22314.1757
6.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 184.07 | 18.03 | 23.1415 | 3318.7821 | 4259.6568
6.4 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 27 | 41.58 | 53.3679 | 1122.66 | 1440.9341
6.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 184.07 | 42.41 | 54.4332 | 7806.4087 | 10019.5256
6.6 | COMP 4 | COMPOSIÇÃO | PLAYGROUND | UND | 1 | 136011.27 | 174570.465 | 136011.27 | 174570.465
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 213275.7181
7.0 |  |  | ÁREAS PERMEÁVEL
7.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 409 | 2.84 | 3.6451 | 1161.56 | 1490.8623
7.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF05/2022 | M2 | 191 | 19.6 | 25.1566 | 3743.6 | 4804.9106
7.3 | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 76.4 | 143.57 | 184.2721 | 10968.748 | 14078.3881
7.4 | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 130.8 | 142.5 | 182.8988 | 18639 | 23923.1565
7.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 18.34 | 23.5394 | 586.88 | 753.2605
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 45050.5779
8.0 |  |  | ESPAÇO PARA ATIVIDADE
8.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 445 | 2.84 | 3.6451 | 1263.8 | 1622.0873
8.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 445 | 94.45 | 121.2266 | 42030.25 | 53945.8259
8.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 445 | 18.03 | 23.1415 | 8023.35 | 10297.9697
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 65865.8829
9.0 |  |  | CALÇADA
9.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 656 | 2.84 | 3.6451 | 1863.04 | 2391.2118
9.2 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 85.85 | 51.06 | 65.5355 | 4383.501 | 5626.2235
9.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 260 | 94.45 | 121.2266 | 24557 | 31518.9095
9.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 260 | 18.03 | 23.1415 | 4687.8 | 6016.7913
9.5 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 340 | 93.84 | 120.4436 | 31905.6 | 40950.8376 | 380.95 | 190.475 | M2 | colorido e natural
9.6 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 40.95 | 104.82 | 134.5365 | 4292.379 | 5509.2684
9.7 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 24 | 136.84 | 175.6341 | 3284.16 | 4215.2194
9.8 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 35.62 | 66.24 | 85.019 | 2359.4688 | 3028.3782
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 99256.8398
10.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
10.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1456 | 1.66 | 2.1306 | 2416.96 | 3102.1682
10.2 | COMP.2 | COMP. | BANCO DE CONCRETO | UND | 23 | 387.11 | 496.8557 | 8903.53 | 11427.6808
10.3 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 15 | 1325.21 | 1700.907 | 19878.15 | 25513.6055
10.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 267.78 | 2.41 | 3.0932 | 645.3498 | 828.3065
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 40871.7609
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 867512.512
[10 empty] | 33290.32 | 4%
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
COMP 2 | BANCO DE CONCRETO | UN. | 0,76m ALT. X 1,52X2,75 |  | 387.11
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.75 | 66.75 | 116.81
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.54 | 20.33 | 31.3
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.94 | 17.72 | 69.81
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.21 | 556.24 | 116.81
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.21 | 249.44 | 52.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | V. TOTAL
CP-INH | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | UN. |  |  | 39.14
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.794 | 20.07 | 15.93
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6543 | 8.21 | 5.37
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1694 | 14.41 | 2.44
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0773 | 6.19 | 0.47
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6522 | 5.79 | 3.77
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.3037 | 11.36 | 3.45
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0168 | 18.12 | 0.3
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0115 | 17.6 | 0.2
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.078 | 10.72 | 0.83
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0076 | 7.53 | 0.05
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 5.74 | 0.07
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0017 | 10.47 | 0.01
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0034 | 16.62 | 0.05
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.128 | 4.84 | 0.61
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.067 | 4.75 | 0.31
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 3.87 | 0.05
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0461 | 6.42 | 0.29
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0385 | 12.61 | 0.48
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0031 | 18.03 | 0.05
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 12.26 | 0.1
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 6.59 | 1.32
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0071 | 3.46 | 0.02
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 13.47 | 2.7
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0092 | 21.08 | 0.19
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 9.65 | 0.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | V. UNIT. | QUANT. | V. TOTAL
COMP 4 | PLAYGROUND | UN. |  |  | 136011.27
ITEM 07 | BALANÇO COM HASTES DUPLO ASSENTO JÚNIOR. | UND. | 16544.77 | 1 | 16544.77
ITEM 11 | ARTEFATOS RECREATIVOS MULTIKIDS PREMIUM | UND. | 49422.38 | 1 | 49422.38
ITEM 12 | HASTE GAIOLA LABIRINTO | UND. | 29149.72 | 1 | 29149.72
ITEM 13 | BALANÇO MAMÃE BEBÊ | UND. | 17267.91 | 1 | 17267.91
ITEM 14 | BALANÇO VAI E VEM INCLUSIVO | UND. | 23626.49 | 1 | 23626.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | V. UNIT. | QUANT. | V. TOTAL
COMP 5 | ACADEMIA TERCEIRA IDADE | UN. |  |  | 114966.69
ITEM 01 | TRIPLO SIMULADOR DE ESTIMULAÇÃO PARA TODOS OS MEMBROS E CERVICAL | UND. | 23252.76 | 1 | 23252.76
ITEM 02 | DUPLO SIMULADOR PARA ESTIMULAÇÃO DE QUADRIL E PERNAS | UND. | 18327.68 | 1 | 18327.68
ITEM 03 | SIMULADOR QUADRUPLO PARA FORTALECIMENTO DE TODOS OS MEMBROS | UND. | 31169.51 | 1 | 31169.51
ITEM 04 | SIMULADOR QUADRUPLO PARA MEMBROS INFERIORES | UND. | 14762.65 | 1 | 14762.65
ITEM 05 | SIMULADOR DE ALONGAMENTO | UND. | 14761.88 | 1 | 14761.88
ITEM 06 | ARTEFATO DE EQUILÍBRIO | UND. | 12692.21 | 1 | 12692.21

## 3- CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM BOSCO
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.DOZE - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78025-190
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | PERÍODO
|  | VALOR (R$) | (%) | MÊS 01 | MÊS 02
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 57950.7951 | 6.68% | 28975.3976 | 28975.3976
|  |  |  | 50% | 50%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 96472.3704 | 11.12% | 96472.3704 | -
100%
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5502.9934 | 0.6343% | 2751.4967 | 2751.4967
|  |  |  | 50% | 50%
4.0 | CAMPO DE FUTEBOL | 65197.342 | 7.515% | 19559.2026 | 45638.1394
|  |  |  | 30% | 70%
5.0 | ACADEMIA | 178068.2315 | 20.53% | 17806.8232 | 160261.4084
|  |  |  | 10% | 90%
6.0 | PLAYGROUND | 213275.7181 | 24.58% | 21327.5718 | 191948.1463
|  |  |  | 10% | 90%
7.0 | ÁREAS PERMEÁVEL | 45050.5779 | 5.193% | 13515.1734 | 31535.4045
|  |  |  | 30% | 70%
8.0 | ESPAÇO PARA ATIVIDADE | 65865.8829 | 7.592% | 6586.5883 | 59279.2946
|  |  |  | 10% | 90%
9.0 | CALÇADA | 99256.8398 | 11.44% | 9925.684 | 89331.1558
|  |  |  | 10% | 90%
10.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 40871.7609 | 4.711% | - | 40871.7609
100%
TOTAL ACUMULADO MENSAL :
PORCENTAGEM PREVISTA :
VALOR TOTAL ACUMULADO : |  | 867512.512 | 100%
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477