## 1- RESUMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.CINCO - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78118-164
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
|  | VALOR (R$) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 57950.7951 | 5.32%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 104653.1857 | 9.608%
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5386.6826 | 0.4945%
4.0 | QUADRA POLIESPORTIVA | 231517.1522 | 21.26%
5.0 | PLAYGROUND | 225439.1555 | 20.7%
6.0 | ÁREAS PERMEÁVEL | 97347.4927 | 8.937%
7.0 | ESPAÇO PARA ATIVIDADE | 268095.7925 | 24.61%
8.0 | CALÇADA | 77777.9678 | 7.141%
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 21056.7517 | 1.933%
| VALOR TOTAL: | 1089224.9758 | 100%
EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477

## 2- ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.CINCO - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78118-164
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35% |  |  |  | 1.2835 |  | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10 / 06 / 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P.UNI.COM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | P. TOTAL COM BDI (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 26.28 | 33.7304 | 11563.2 | 14841.3672
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | 101.78 | 130.6346 | 33587.4 | 43109.4279
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 57950.7951
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 308.33 | 395.7416 | 1849.98 | 2374.4493
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 321.045 | 85.95 | 110.3168 | 27593.8178 | 35416.6651 | 160.5225 | PEDIR: 214,03 m²
2.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 858.027 | 49.44 | 63.4562 | 42420.8549 | 54447.1672 | 429.0135 | PEDIR: 429,01m³
2.4 | COT | PROPRIA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ENTULHO | UND | 3 | 540.2 | 693.3467 | 1620.6 | 2080.0401
2.5 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 2860.1 | 1.75 | 2.2461 | 5005.175 | 6424.1421
2.6 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 832.5 | 1068.5138 | 1665 | 2137.0275
2.7 | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 24 | 57.58 | 73.9039 | 1381.92 | 1773.6943
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 104653.1857
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
3.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UND | 1 | 192.25 | 246.7529 | 192.25 | 246.7529
3.2 | CP-INH | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | M | 100 | 39.14 | 50.2362 | 3914 | 5023.619
3.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 31.98 | 41.0463 | 31.98 | 41.0463
3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 58.64 | 75.2644 | 58.64 | 75.2644
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 5386.6826
4.0 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA
4.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 500.733 | 2.84 | 3.6451 | 1422.0817 | 1825.2419 | 1415.0015 | PEDIR: 1.415,00m²
4.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 500.733 | 94.45 | 121.2266 | 47294.2319 | 60702.1466 | 756.9715 | PEDIR: 756,97m²
4.3 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 500.733 | 36.69 | 47.0916 | 18371.8938 | 23580.3257
4.4 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 500.733 | 3.01 | 3.8633 | 1507.2063 | 1934.4993
4.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 500.733 | 55.37 | 71.0674 | 27725.5862 | 35585.7899 | 250.3665 | PEDIR: 250,36m²
4.6 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 422.3 | 9.36 | 12.0136 | 3952.728 | 5073.3264
4.7 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 500.733 | 42.41 | 54.4332 | 21236.0865 | 27256.5171 | 349.7915 | PEDIR: 349,79m²
4.8 | 25398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN. | 1 | 3691.33 | 4737.8221 | 3691.33 | 4737.8221
4.9 | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN. | 1 | 5694.59 | 7309.0063 | 5694.59 | 7309.0063
4.10 | COMP 3 | COMP. | MURETA PARA QUADRA | UN. | 1 | 17598.68 | 22587.9058 | 17598.68 | 22587.9058
4.11 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 202.4196 | 157.52 | 202.1769 | 31885.1354 | 40924.5713 | 101.2098 | PEDIR: 101,20m²
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 231517.1522
5.0 |  |  | PLAYGROUND
5.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 198.85 | 2.84 | 3.6451 | 564.734 | 724.8361
5.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 198.85 | 94.45 | 121.2266 | 18781.3825 | 24105.9044
5.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 198.85 | 18.03 | 23.1415 | 3585.2655 | 4601.6883 | 518.605 | PEDIR: 518,61m²
5.4 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 198.85 | 41.58 | 53.3679 | 8268.183 | 10612.2129
5.5 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 198.85 | 42.41 | 54.4332 | 8433.2285 | 10824.0488
5.6 | COMP 4 | ATA | PLAYGROUND | UND | 1 | 136011.27 | 174570.465 | 136011.27 | 174570.465
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 225439.1555
6.0 |  |  | ÁREAS PERMEÁVEL
6.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 501.73 | 2.84 | 3.6451 | 1424.9132 | 1828.8761
6.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF05/2022 | M2 | 501.73 | 19.6 | 25.1566 | 9833.908 | 12621.8209 | 250.865 | PEDIR: 250,86m²
6.3 | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 200.692 | 143.57 | 184.2721 | 28813.3504 | 36981.9353
6.4 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 81.94 | 51.06 | 65.5355 | 4183.8564 | 5369.9797
6.5 | COMP.1 | SINAPI | AREA PERMEÁVEL COM BRITA | M2 | 198.85 | 158.86 | 203.8968 | 31589.311 | 40544.8807 | 99.425 | PEDIR: 99,42m²
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 97347.4927
7.0 |  |  | ESPAÇO PARA ATIVIDADE
7.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 814.36 | 2.84 | 3.6451 | 2312.7824 | 2968.4562
7.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 814.36 | 94.45 | 121.2266 | 76916.302 | 98722.0736
7.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 814.36 | 18.03 | 23.1415 | 14682.9108 | 18845.516
7.4 | COMP 5 | ATA | ACADEMIA TERCEIRA IDADE | UN | 1 | 114966.69 | 147559.7466 | 114966.69 | 147559.7466
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 268095.7925
8.0 |  |  | CALÇADA
8.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 814.33 | 2.84 | 3.6451 | 2312.6972 | 2968.3469
8.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 518.6 | 93.84 | 120.4436 | 48665.424 | 62462.0717 | 259.3 | PEDIR: 259,30m²
8.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 43.68 | 104.82 | 134.5365 | 4578.5376 | 5876.553
8.4 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 24 | 136.84 | 175.6341 | 3284.16 | 4215.2194
8.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 24 | 18.03 | 23.1415 | 432.72 | 555.3961
8.6 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20 | 66.24 | 85.019 | 1324.8 | 1700.3808
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 77777.9678
9.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
9.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2860.09 | 1.66 | 2.1306 | 4747.7494 | 6093.7364
9.2 | COMP.2 | COMP. | BANCO DE CONCRETO | UND | 11 | 387.11 | 496.8557 | 4258.21 | 5465.4125
9.3 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UND | 5 | 1325.21 | 1700.907 | 6626.05 | 8504.5352
9.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 321.045 | 2.41 | 3.0932 | 773.7185 | 993.0676
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 21056.7517
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 1089224.9758
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
COMP 2 | BANCO DE CONCRETO | UN. | 0,76m ALT. X 1,52X2,75 |  | 387.11
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.75 | 66.75 | 116.81
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.54 | 20.33 | 31.3
96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.94 | 17.72 | 69.81
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.21 | 556.24 | 116.81
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.21 | 249.44 | 52.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | V. TOTAL
COMP 3 | MURETA | UN. |  |  | 17598.68
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 37.6 | 72.55 | 2727.88
103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 188 | 57.56 | 10821.28
87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | M2 | 188 | 13.38 | 2515.44
104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 188 | 8.16 | 1534.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | V. TOTAL
CP-INH | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. | UN. |  |  | 39.14
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.794 | 20.07 | 15.93
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6543 | 8.21 | 5.37
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1694 | 14.41 | 2.44
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0773 | 6.19 | 0.47
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6522 | 5.79 | 3.77
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.3037 | 11.36 | 3.45
89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0168 | 18.12 | 0.3
89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0115 | 17.6 | 0.2
89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.078 | 10.72 | 0.83
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0076 | 7.53 | 0.05
89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 5.74 | 0.07
89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0017 | 10.47 | 0.01
89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0034 | 16.62 | 0.05
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.128 | 4.84 | 0.61
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.067 | 4.75 | 0.31
89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 3.87 | 0.05
89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0461 | 6.42 | 0.29
89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0385 | 12.61 | 0.48
89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0031 | 18.03 | 0.05
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 12.26 | 0.1
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 6.59 | 1.32
90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0071 | 3.46 | 0.02
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 13.47 | 2.7
91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0092 | 21.08 | 0.19
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 9.65 | 0.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | V. TOTAL
COMP 1 | AREA PERMEÁVEL COM BRITA | UN. |  |  | 158.86
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.6 | 142.5 | 85.5 | 135.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.34 | 73.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | V. UNIT. | QUANT. | V. TOTAL
COMP 4 | PLAYGROUND | UN. |  |  | 136011.27
ITEM 07 | BALANÇO COM HASTES DUPLO ASSENTO JÚNIOR. | UND. | 16544.77 | 1 | 16544.77
ITEM 11 | ARTEFATOS RECREATIVOS MULTIKIDS PREMIUM | UND. | 49422.38 | 1 | 49422.38
ITEM 12 | HASTE GAIOLA LABIRINTO | UND. | 29149.72 | 1 | 29149.72
ITEM 13 | BALANÇO MAMÃE BEBÊ | UND. | 17267.91 | 1 | 17267.91
ITEM 14 | BALANÇO VAI E VEM INCLUSIVO | UND. | 23626.49 | 1 | 23626.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | V. UNIT. | QUANT. | V. TOTAL
COMP 5 | ACADEMIA TERCEIRA IDADE | UN. |  |  | 114966.69
ITEM 01 | TRIPLO SIMULADOR DE ESTIMULAÇÃO PARA TODOS OS MEMBROS E CERVICAL | UND. | 23252.76 | 1 | 23252.76
ITEM 02 | DUPLO SIMULADOR PARA ESTIMULAÇÃO DE QUADRIL E PERNAS | UND. | 18327.68 | 1 | 18327.68
ITEM 03 | SIMULADOR QUADRUPLO PARA FORTALECIMENTO DE TODOS OS MEMBROS | UND. | 31169.51 | 1 | 31169.51
ITEM 04 | SIMULADOR QUADRUPLO PARA MEMBROS INFERIORES | UND. | 14762.65 | 1 | 14762.65
ITEM 05 | SIMULADOR DE ALONGAMENTO | UND. | 14761.88 | 1 | 14761.88
ITEM 06 | ARTEFATO DE EQUILÍBRIO | UND. | 12692.21 | 1 | 12692.21

## 3- CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOM ORLANDO CHAVES
LOCAL: CRISTO REI
ENDEREÇO: R.CINCO - R.TV DAS OLIVEIRAS - CEP:78118-164
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI ABRIL - COM DESONERAÇÃO / 2024 - BDI - 28,35%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | PERÍODO
|  | VALOR (R$) | (%) | MÊS 01 | MÊS 02
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 57950.7951 | 5.32% | 28975.3976 | 28975.3976
|  |  |  | 50% | 50%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 104653.1857 | 9.608% | 104653.1857 | -
100%
3.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 5386.6826 | 0.4945% | 2693.3413 | 2693.3413
|  |  |  | 50% | 50%
4.0 | QUADRA POLIESPORTIVA | 231517.1522 | 21.26% | 69455.1457 | 162062.0065
|  |  |  | 30% | 70%
5.0 | PLAYGROUND | 225439.1555 | 20.7% | 22543.9156 | 202895.24
|  |  |  | 10% | 90%
6.0 | ÁREAS PERMEÁVEL | 97347.4927 | 8.937% | 9734.7493 | 87612.7434
|  |  |  | 10% | 90%
7.0 | ESPAÇO PARA ATIVIDADE | 268095.7925 | 24.61% | 80428.7377 | 187667.0547
|  |  |  | 30% | 70%
8.0 | CALÇADA | 77777.9678 | 7.141% | 7777.7968 | 70000.1711
|  |  |  | 10% | 90%
9.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 21056.7517 | 1.933% | 2105.6752 | 18951.0765
|  |  |  | 10% | 90%
TOTAL ACUMULADO MENSAL :
PORCENTAGEM PREVISTA :
VALOR TOTAL ACUMULADO : |  | 1089224.9758 | 100%
ENG. EMILLY FERREIRA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL. CREA: MT51477