## 1-RESUMO
OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO
LOCAL: TREVO DO LAGARTO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL
|  | VALOR (R$) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 48240.8 | 2.398%
2.0 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 65261.82 | 3.244%
3.0 | PISOS E CALÇADAS | 742283.16 | 36.9%
4.0 | PINTURAS EM GERAL | 121207.39 | 6.026%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18824.41 | 0.9358%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 10934.76 | 0.5436%
7.0 | PAISAGISMO | 338677.87 | 16.84%
8.0 | DIVERSOS | 666078.65 | 33.11%
VALOR TOTAL |  | 2011508.86 | 100%
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
| ÁREA DO TERRENO- M² | 14318.44
| TEMPO DE OBRA PREVISTO | 3 | MESES
ITEM
1.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12 | 30 | 1080
|  | HORAS/DIA | DIAS/MÊS | TOTAL
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 20 | 240
|  | HORAS/DIA | DIAS/MÊS | TOTAL
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 20 | 120
|  | HORAS/DIA | DIAS/MÊS | TOTAL
2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 14318.44 | 0.05 | 715.922
|  | ÁREA | ESPESSURA - METROS | TOTAL
7.1 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | 9425.99 | 0.05 | 471.2995
|  | ÁREA | ESPESSURA - METROS | TOTAL
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## 2-ORÇAMENTO
OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO
LOCAL: TREVO DO LAGARTO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. SEM BDI (R$) | P.UNI.COM BDI(R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | P. TOTAL COM BDI (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1080 | 19.99 | 25.6352 | 21589.2 | 27685.99
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 22.23 | 28.5078 | 5335.2 | 6841.86
1.3 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 89.11 | 114.2747 | 10693.2 | 13712.95
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 37617.6 | 48240.8
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6 | 445 | 570.668 | 2670 | 3424
2.2 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M3 | 14318.44 | 1.53 | 1.9621 | 21907.21 | 28093.81
2.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 715.922 | 8.45 | 10.8363 | 6049.54 | 7757.93
2.4 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 20 | 720.84 | 924.4052 | 14416.8 | 18488.1
2.5 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 67.3 | 86.3055 | 134.6 | 172.61
2.6 | CP-SP-01 | PROPRIA | LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 3 | 1380 | 1769.712 | 4140 | 5309.13
2.7 | CP-SP-02 | PROPRIA | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1572.24 | 2016.2406 | 1572.24 | 2016.24
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 50890.39 | 65261.82
3.0 |  |  | PISOS E CALÇADAS
3.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 200 | 18.13 | 23.2499 | 3626 | 4649.98
3.2 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 4332.38 | 95.57 | 122.559 | 414045.55 | 530972.02
3.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 560.07 | 97.29 | 124.7647 | 54489.21 | 69876.96
3.4 | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 200 | 203.08 | 260.4298 | 40616 | 52085.95
3.5 | CP-PI-01 | PROPRIA | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 4332.38 | 11 | 14.1064 | 47656.18 | 61114.28
3.6 | CP-PI-02 | PROPRIA | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 6.31 | 8.0919 | 3155 | 4045.97
3.7 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 300 | 32.91 | 42.2038 | 9873 | 12661.13
3.8 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 150 | 35.75 | 45.8458 | 5362.5 | 6876.87
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 578823.44 | 742283.16
4.0 |  |  | PINTURAS EM GERAL
4.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 4332.38 | 19.86 | 25.4685 | 86041.06 | 110339.06
4.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 100 | 7.49 | 9.6052 | 749 | 960.51
4.3 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 200 | 38.63 | 49.5391 | 7726 | 9907.82
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 94516.06 | 121207.39
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | UN | 1 | 1499.26 | 1922.651 | 1499.26 | 1922.65
5.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200 | 15.83 | 20.3004 | 3166 | 4060.07
5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 5.94 | 7.6175 | 5940 | 7617.45
5.5 | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 20 | 203.69 | 261.2121 | 4073.8 | 5224.24
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 14679.06 | 18824.41
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
6.1 | 95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 194.73 | 249.7218 | 194.73 | 249.72
6.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 200 | 39.94 | 51.2191 | 7988 | 10243.81
6.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 31.71 | 40.6649 | 126.84 | 162.65
6.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 54.31 | 69.6471 | 217.24 | 278.58
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 8526.81 | 10934.76
7.0 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | 7253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 471.3 | 160.71 | 206.0945 | 75742.62 | 97132.33
7.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 9000 | 18.17 | 23.3012 | 163530 | 209710.87
7.3 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | M2 | 150 | 104.29 | 133.7415 | 15643.5 | 20061.22
7.4 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 20 | 73.33 | 94.0384 | 1466.6 | 1880.76
7.4 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 20 | 385.71 | 494.6345 | 7714.2 | 9892.69
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 264096.92 | 338677.87
8.0 |  |  | DIVERSOS
8.1 | CP-DIV-01 | PROPRIA | PORTICO VÁRZEA GRANDE | UN | 2 | 217108.82 | 278420.3508 | 434217.64 | 556840.7
8.2 | CP-DIV-02 | PROPRIA | BASE REDE VÁRZEA GRANDENSE | UN | 1 | 53526 | 68641.7424 | 53526 | 68641.74
8.3 | CP-DIV-03 | PROPRIA | BASE LAGARTO | UN | 1 | 22914.76 | 29385.8882 | 22914.76 | 29385.88
8.4 | 10848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1341.68 | 1720.5704 | 1341.68 | 1720.57
8.5 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5000 | 1.48 | 1.898 | 7400 | 9489.76
TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 519400.08 | 666078.65
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI | [7 empty] | 1568550.36
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [8 empty] | 2011508.86
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## 3-CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO
LOCAL: TREVO DO LAGARTO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | TOTAL |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA
|  | VALOR (R$) | (%) | mês 01 | mês 02 | mês 03
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 48240.8 | 2.398% | 16401.872 | 15437.056 | 15437.056
|  |  |  | 34% | 32% | 32%
2.0 | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 65261.82 | 3.244% | 65261.82 | 0 | 0
100%
3.0 | PISOS E CALÇADAS | 742283.16 | 36.9% | 0 | 371141.58 | 371141.58
[5 empty] | 50% | 50%
4.0 | PINTURAS EM GERAL | 121207.39 | 6.026% | 0 | 0 | 121207.39
100%
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18824.41 | 0.9358% | 9412.205 | 9412.205 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 10934.76 | 0.5436% | 5467.38 | 5467.38 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
7.0 | PAISAGISMO | 338677.87 | 16.84% | 0 | 0 | 338677.87
100%
8.0 | DIVERSOS | 666078.65 | 33.11% | 0 | 333039.325 | 333039.325
[5 empty] | 50% | 50%
TOTAL ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 91075.897 | 729030.166 | 1179503.221
PORCENTAGEM PREVISTA |  |  |  | 4.528% | 36.24% | 58.64%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI |  | 2011508.86 | 100% | 91075.897 | 729030.166 | 1179503.221
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2

## 4- COMP. PROPRIA
OBRA: REFORMA TREVO DO LAGARTO
LOCAL: TREVO DO LAGARTO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 163/364/070
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO - COM DESONERAÇÃO / 2022 - BDI - 28,24%
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO |  |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO. UNI | PREÇO. TOT
TIPO | REFERENCIA | CÓDIGO
CP-SP-01 |  |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS |  |  | 1380
INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 830 | 830
COMPOSIÇÃO | MERCADO |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 550 | 550
CP-SP-02 |  |  | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | 1572.24
INSUMO | SINAPI | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13 | 104.61 | 13.59
INSUMO | SINAPI | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 41.34 | 82.68
INSUMO | SINAPI | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 16 | 48
INSUMO | SINAPI | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 8.24 | 222.48
INSUMO | SINAPI | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 385.66 | 385.66
INSUMO | SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 2 | 3.04 | 6.08
INSUMO | SINAPI | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 6.94 | 55.52
INSUMO | SINAPI | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.65 | 6.6
INSUMO | SINAPI | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 90.62 | 90.62
INSUMO | SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 7.2 | 57.6
INSUMO | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 7.96 | 1.43 | 11.38
INSUMO | SINAPI | 2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 111.49 | 111.49
INSUMO | SINAPI | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 2 | 72.43 | 144.86
INSUMO | SINAPI | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 10.31 | 20.62
INSUMO | SINAPI | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 1.11 | 2.22
INSUMO | SINAPI | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 4.69 | 9.38
INSUMO | SINAPI | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.21 | 2.42
INSUMO | SINAPI | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 8 | 0.9 | 7.2
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.71 | 165.68
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.02 | 128.16
CP-PI-01 |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 |  |  | 11
INSUMO | SINAPI | 134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 0.15 | 2.04 | 0.3
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.15 | 0.9 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.98 | 5.99
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.2
CP-PI-02 |  |  | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 |  | 6.31
INSUMO | SINAPI | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 1.32 | 1.32
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.98 | 4.99
CP-ELE-01 |  |  | POSTE AÇO GALVANIZADO CONICO TUBULAR 9,00M PARA PRAÇA PUPLICA, INCLUSO LUMINÁRIA/LAMPADA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E PINTURA | UN |  |  | 3104.65
INSUMO | SINAPI | 42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 3 | 443.67 | 1331.01
INSUMO | SINAPI | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1592.47 | 1592.47
COMPOSICAO | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2 | 284.55 | 56.91
COMPOSICAO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.71 | 124.26
CP-DIV-01 |  |  | PORTICO VÁRZEA GRANDE | UN |  |  | 217108.82
COMPOSICAO | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 5148 | 17 | 87516
COMPOSICAO | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 6240 | 16.91 | 105518.4
COMPOSICAO | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 10 | 40.6 | 406
COMPOSICAO | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 800 | 19.31 | 15448
COMPOSICAO | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 6 | 784.43 | 4706.58
INSUMO | SINAPI | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 12 | 123.62 | 1483.44
COMPOSICAO | SINAPI | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 101.52 | 2030.4
CP-DIV-02 |  |  | BASE REDE VÁRZEA GRANDENSE | UN |  |  | 53526
COMPOSICAO | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 36 | 176.07 | 6338.52
COMPOSICAO | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 48 | 134.48 | 6455.04
COMPOSICAO | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 84 | 467.25 | 39249
INSUMO | SINAPI | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 12 | 123.62 | 1483.44
CP-DIV-03 |  |  | BASE LAGARTO | UN |  |  | 22914.76
COMPOSICAO | SINAPI | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 9 | 176.07 | 1584.63
COMPOSICAO | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 24 | 134.48 | 3227.52
COMPOSICAO | SINAPI | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 33 | 467.25 | 15419.25
INSUMO | SINAPI | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 2 | 1341.68 | 2683.36

## 5-BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 4.5%
| TOTAL DO GRUPO C = | 10.15%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 28.24% | 1.2824
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2
Note on B2: Marcelo França Martins: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on C20: Marcelo França Martins: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO