## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
LOTE 1 | PONTE NOVA
CRISTO REI
PARQUE DO LAGO
23 DE SETEMBRO
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | JUNHO/2023 SINAPI
ABRIL/2023 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 10447155.5
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 1592558.65
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 1067163.54
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ
472514.4
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO | 899744.15
6.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO
420233.94
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1995353.59
8.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
926276.47
9.0 | SINALIZAÇÃO
64584.4
10.0 | CANTEIRO DE OBRAS
51893.52
11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
704271.6
TOTAL GERAL
18641749.76

## ORÇAMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OBJETO: | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | [7 empty] | DATA:
LOCAL: | VÁRZEA GRANDE - MT
LOTE: | 1 | [7 empty] | BDI | 20.7%
REGIÕES | REGIÃO DO PONTE NOVA, REGIÃO DO CRISTO REI, REGIÃO DO PARQUE DO LAGO E REGIÃO DO 23 DE SETEMBRO | [7 empty] | BDI DIFERENCIADO | 15.28%
[9 empty] | SINAPI | 2023-06-01
[9 empty] | SICRO | 2023-04-01
S/ DESONERAÇÃO
QUADRO 01 - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Comp | Cod. Cliente | Descrição | Unid. | Quantidade | Quantidade |  | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
1.1 |  |  | RECAPEAMENTO (E=5CM) |  |  |  | 56.04% |  |  | 10447155.5
1.1.1 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 5333.3333 | 5333.33 | 49.98% | 1447.26 | 1746.88 | 9316693.33 | 49.98%
1.1.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 12800 | 12800 | 0.3467% | 4.19 | 5.05 | 64640 | 0.3467%
1.1.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 256000 | 256000 | 2.431% | 1.47 | 1.77 | 453120 | 2.431%
1.1.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 106666.6667 | 106666.66 | 1.505% | 2.18 | 2.63 | 280533.33 | 1.505%
1.1.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 253564 | 253564 | 1.782% | 1.09 | 1.31 | 332168.84 | 1.782%
1.2 |  |  | REPERFILAMENTO (E=3CM) |  |  |  | 8.543% |  |  | 1592558.65
1.2.1 | COMP. 01 | SINAPI | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 800 | 800 | 7.483% | 1444.6 | 1743.67 | 1394936 | 7.483%
1.2.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 1920 | 1920 | 0.05201% | 4.19 | 5.05 | 9696 | 0.05201%
1.2.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 38400 | 38400 | 0.3646% | 1.47 | 1.77 | 67968 | 0.3646%
1.2.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 26666.6667 | 26666.66 | 0.3762% | 2.18 | 2.63 | 70133.33 | 0.3762%
1.2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 38034.6 | 38034.6 | 0.2673% | 1.09 | 1.31 | 49825.32 | 0.2673%
1.3 |  |  | TAPA BURACO - C/ MBUQ |  |  |  | 5.725% |  |  | 1067163.54
1.3.1 | COMP. 02 | SINAPI | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 533.3333 | 533.33 | 5.118% | 1482.13 | 1788.97 | 954117.33 | 5.118%
1.3.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 1280 | 1280 | 0.03467% | 4.19 | 5.05 | 6464 | 0.03467%
1.3.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 25600 | 25600 | 0.2431% | 1.47 | 1.77 | 45312 | 0.2431%
1.3.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 10666.6667 | 10666.66 | 0.1505% | 2.18 | 2.63 | 28053.33 | 0.1505%
1.3.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 25356.4 | 25356.4 | 0.1782% | 1.09 | 1.31 | 33216.88 | 0.1782%
1.4 |  |  | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ |  |  |  | #REF! |  |  | 472514.4
1.4.2 | 96002 | SINAPI | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M2 | 12400 | 12400 | 0.6998% | 8.72 | 10.52 | 130448 | 0.6998%
1.4.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12400 | 12400 | 1.27% | 15.82 | 19.09 | 236716 | 1.27%
1.4.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59520 | 59520 | 0.5651% | 1.47 | 1.77 | 105350.4 | 0.5651%
1.7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO |  |  |  | #REF! |  |  | 899744.15
1.7.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 10666.6667 | 10666.66 |  | 2.19 | 2.64 | 28160 | 0.1511%
1.7.1.2 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2446.2222 | 2446.22 |  | 146.48 | 176.8 | 432492.08 | 2.32%
1.7.1.3 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 2133.3333 | 2133.33 |  | 7.65 | 9.23 | 19690.66 | 0.1056%
1.7.1.4 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 10666.6667 | 10666.66 |  | 1.83 | 2.2 | 23466.66 | 0.1259%
1.7.1.5 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 4501.0489 | 4501.04 |  | 1.26 | 1.52 | 6841.59 | 0.0367%
1.7.1.6 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 254309.26 | 254309.26 |  | 1.27 | 1.53 | 389093.16 | 2.087%
1.5 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO |  |  |  | 2.254% |  |  | 420233.94
1.5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 13333.3333 | 13333.33 | 0.1888% | 2.19 | 2.64 | 35200 | 0.1888%
1.5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | M3 | 3057.7778 | 3057.77 | 0.2836% | 15 | 17.29 | 52868.97 | 0.2836%
1.5.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2666.6667 | 2666.66 | 0.1794% | 10.39 | 12.54 | 33440 | 0.1794%
1.5.4 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 13333.3333 | 13333.33 | 0.6602% | 7.65 | 9.23 | 123066.66 | 0.6602%
1.5.5 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 3057.7778 | 3057.77 | 0.03609% | 1.83 | 2.2 | 6727.11 | 0.03609%
1.5.6 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 5259.3778 | 5259.37 | 0.04288% | 1.26 | 1.52 | 7994.25 | 0.04288%
1.5.7 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 105187.55 | 105187.55 | 0.8633% | 1.27 | 1.53 | 160936.95 | 0.8633%
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10.7% |  |  | 1995353.59
1.6.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 11000 | 11000 | 4.667% | 65.54 | 79.1 | 870100 | 4.667%
1.6.2 | 83661 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 4571.4286 | 4571.42 | 4.92% | 166.22 | 200.63 | 917165.71 | 4.92%
1.6.3 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 158845.71 | 158845.71 | 1.116% | 1.09 | 1.31 | 208087.88 | 1.116%
1.7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM |  |  |  | 4.969% |  |  | 926276.47
1.7.1 |  |  | RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DANIFICADA |  |  |  | 3.683% |  |  | 686500.8
1.7.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1661.9704 | 1661.97 | 0.05733% | 5.33 | 6.43 | 10686.46 | 0.05733%
1.7.1.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 257.1786 | 257.17 | 0.1772% | 106.43 | 128.46 | 33037.15 | 0.1772%
1.7.1.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 1257.6 | 1257.6 | 0.04594% | 5.65 | 6.81 | 8564.25 | 0.04594%
1.7.1.4 | 94103 | SINAPI | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LASTRO DE BRITA (COM PREPARO DE FUNDO DE VALAS) | M³ | 125.76 | 125.76 | 0.2466% | 302.81 | 365.49 | 45964.02 | 0.2466%
1.7.1.5 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 1187.4577 | 1187.45 | 0.06529% | 8.5 | 10.25 | 12171.44 | 0.06529%
1.7.1.6 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 731.6912 | 731.69 | 0.009302% | 1.97 | 2.37 | 1734.1 | 0.009302%
1.7.1.7 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 731.6912 | 731.69 | 0.005338% | 1.13 | 1.36 | 995.1 | 0.005338%
1.7.1.8 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 240 | 240 | 0.4749% | 305.59 | 368.85 | 88524 | 0.4749%
1.7.1.9 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 240 | 240 | 0.7573% | 487.31 | 588.19 | 141165.6 | 0.7573%
1.7.1.10 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 160 | 160 | 0.607% | 585.91 | 707.2 | 113152 | 0.607%
1.7.1.11 | 92816 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 160 | 160 | 0.8754% | 845.03 | 1019.97 | 163195.2 | 0.8754%
1.7.1.12 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 38029.09 | 38029.09 | 0.3611% | 1.47 | 1.77 | 67311.48 | 0.3611%
1.7.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA |  |  |  | 1.286% |  |  | 239775.67
1.7.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 27.64 | 27.64 | 0.0009533% | 5.33 | 6.43 | 177.72 | 0.0009533%
1.7.2.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 79.24 | 79.24 | 0.0546% | 106.43 | 128.46 | 10179.17 | 0.0546%
1.7.2.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 102.24 | 102.24 | 0.003735% | 5.65 | 6.81 | 696.25 | 0.003735%
1.7.2.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 35.568 | 35.56 | 0.001956% | 8.5 | 10.25 | 364.57 | 0.001956%
1.7.2.5 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 17.784 | 17.78 | 0.0002261% | 1.97 | 2.37 | 42.14 | 0.0002261%
1.7.2.6 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 17.784 | 17.78 | 0.0001297% | 1.13 | 1.36 | 24.18 | 0.0001297%
1.7.2.7 | COMP. 05 | SICRO | BOCA DE LOBO DUPLA | UND | 30 | 30 | 0.4423% | 2276.94 | 2748.32 | 82449.6 | 0.4423%
1.7.2.8 | 98406 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UND | 14 | 14 | 0.5769% | 6364.51 | 7682.13 | 107549.82 | 0.5769%
1.7.2.9 | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 14 | 14 | 0.06517% | 718.92 | 867.75 | 12148.5 | 0.06517%
1.7.2.10 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA , EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UND | 14 | 14 | 0.09101% | 1003.97 | 1211.81 | 16965.34 | 0.09101%
1.7.2.11 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 5185.53 | 5185.53 | 0.04924% | 1.47 | 1.77 | 9178.38 | 0.04924%
1.8 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0.3465% |  |  | 64584.4
1.8.1 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 160 | 160 | 0.05599% | 56.59 | 65.23 | 10436.8 | 0.05599%
1.8.2 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 120 | 120 | 0.2905% | 373.84 | 451.23 | 54147.6 | 0.2905%
1.9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0.2784% |  |  | 51893.52
1.9.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 0.0655% | 843 | 1017.52 | 12210.24 | 0.0655%
1.9.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 0.0655% | 843 | 1017.52 | 12210.24 | 0.0655%
1.9.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 0.0655% | 843 | 1017.52 | 12210.24 | 0.0655%
1.9.4 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 12 | 12 | 0.08187% | 1053.75 | 1271.9 | 15262.8 | 0.08187%
1.10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 3.778% |  |  | 704271.6
1.10.1 | COMP. 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 12 | 3.778% | 48623.01 | 58689.3 | 704271.6 | 3.778%
TOTAL COM BDI | [9 empty] | 18641749.76 | 100%

## BDI_OK
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO_OK
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28%
15.28%
Formula para o calculo do BDI:

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
LOTE 01
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 56.04% | 10447155.5 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 1044715.55 | 0 | 0 | 10447155.5 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 8.543% | 1592558.65 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 159255.865 | 0 | 0 | 1592558.65 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 5.725% | 1067163.54 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 106716.354 | 0 | 0 | 1067163.54 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ | 2.535% | 472514.4 | 118128.6 | 118128.6 | 118128.6 | 118128.6 | [8 empty] | 472514.4
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 150%
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO | 4.827% | 899744.15 | 224936.0375 | 224936.0375 | 134961.6225 | 134961.6225 | 89974.415 | 89974.415
|  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10%
6.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO | 2.254% | 420233.94 | 105058.485 | 105058.485 | 63035.091 | 63035.091 | 42023.394 | 42023.394 | [6 empty] | 420233.94 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% | [6 empty] | 100%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.7% | 1995353.59 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 199535.359 | 0 | 0 | 1995353.59 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
8.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM | 4.969% | 926276.47 | 185255.294 | 185255.294 | 185255.294 | 185255.294 | 185255.294 | [7 empty] | 926276.47 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
9.0 | SINALIZAÇÃO | 0.3465% | 64584.4 |  | 19375.32 | 9687.66 | 12916.88 | 12916.88 | 9687.66 | [6 empty] | 64584.4 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | [6 empty] | 100%
10.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.2784% | 51893.52 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 4324.46 | 51893.52 | 0
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.778% | 704271.6 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 58689.3 | 704271.6 | 0
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100% | 18641749.76 | 11.84% | 11.94% | 11.18% | 11.2% | 10.21% | 9.199% | 8.439% | 8.439% | 8.439% | 8.439% | 0.338% | 0.338% | 100% | 17742005.61
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 2206615.3045 | 2225990.6245 | 2084305.1555 | 2087534.3755 | 1903406.871 | 1714922.357 | 1573236.888 | 1573236.888 | 1573236.888 | 1573236.888 | 63013.76 | 63013.76 | 18641749.76
|  | ACUMULADO |  | 2206615.3045 | 4432605.929 | 6516911.0845 | 8604445.46 | 10507852.331 | 12222774.688 | 13796011.576 | 15369248.464 | 16942485.352 | 18515722.24 | 18578736 | 18641749.76
|  |  | 18641749.76 |  |  | A

## Composição Direta
|  |  | Período: | 2023-06-01
|  |  | Estado: | Mato Grosso
| Lista de Composição Direta |  | Desonerado: | N
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
Composição | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00794 | 214.96 | 1.7
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0069 | 19.29 | 0.13
[5 empty] | Total | 1.83
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 180.63 | 1.26
[5 empty] | Total | 1.26
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 96402 | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C
Composição | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 10.13 | 0.02
Composição | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.82 | 0.01
Composição | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 | 243.36 | 0.09
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 19.29 | 0.1
Composição | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 107.89 | 0.18
Composição | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 35.23 | 0.13
Composição | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0051 | 61.94 | 0.31
Insumo | ANP 03/23 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP) | KG | 0.45 | 2.9814 | 1.34
[5 empty] | Total | 2.18
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
Composição | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 10.13 | 0.02
Composição | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.82 | 0.01
Composição | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 243.36 | 0.24
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 19.29 | 0.11
Composição | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 107.89 | 0.18
Composição | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | 35.23 | 0.14
Composição | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 | 61.94 | 0.3
Insumo | ANP 03/23 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP) | KG | 1.2 | 5.5449 | 6.65
[5 empty] | Total | 7.65
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 24.33 | 2.53
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 19.29 | 3
Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.003 | 25.52 | 0.07
Composição | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.003 | 19.21 | 0.05
[5 empty] | Total | 5.65
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 149.3 | 164.23
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.546 | 24.33 | 61.94
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.819 | 19.29 | 73.66
Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.069 | 25.52 | 1.76
Composição | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.064 | 19.21 | 1.22
[5 empty] | Total | 302.81
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 180.63 | 0.54
Composição | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 160.38 | 1.28
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 19.29 | 0.15
[5 empty] | Total | 1.97
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Composição | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0029867 | 214.96 | 0.64
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 19.29 | 0.49
[5 empty] | Total | 1.13
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 96002 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034 | 180.63 | 0.61
Composição | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 54.34 | 0.57
Composição | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 224.14 | 0.13
Composição | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0019 | 52.55 | 0.09
Insumo | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0.0028 | 22.13 | 0.06
Insumo | 44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | 0.0002 | 2623.1 | 0.52
Insumo | 44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0195 | 59.3 | 1.15
Insumo | 44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0011 | 558.38 | 0.61
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 | 19.29 | 0.53
Composição | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0034 | 544.35 | 1.85
Composição | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0105 | 172.42 | 1.81
Composição | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 0.0124 | 50.61 | 0.62
Composição | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0015 | 119.19 | 0.17
[5 empty] | Total | 8.72
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 500 | 1277.4
Composição | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0773 | 219.63 | 16.97
Composição | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1581 | 77.9 | 12.31
Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8834 | 16.2 | 30.51
Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0773 | 237.26 | 18.34
Composição | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.1118 | 205.61 | 22.98
Composição | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.1236 | 71.84 | 8.87
Composição | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1785 | 39.83 | 7.1
Composição | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0569 | 116.91 | 6.65
Composição | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0582 | 196.47 | 11.43
Composição | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.4126 | 77.67 | 32.04
[5 empty] | Total | 1444.6
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0232 | 180.63 | 4.19
[5 empty] | Total | 4.19
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M
Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.35 | 128 | 44.8
Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.22 | 130 | 28.6
Insumo | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM | M | 1 | 37.29 | 37.29
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 24.33 | 5.1
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 19.29 | 40.5
Composição | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.75 | 13.24 | 9.93
[5 empty] | Total | 166.22
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.44643 | 8.74 | 3.9
Composição | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.3393 | 0.51 | 0.68
Composição | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.28571 | 10.05 | 2.87
Composição | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.5 | 1.1 | 1.65
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.1429 | 19.29 | 137.78
Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5714 | 16.2 | 57.85
Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 500 | 1277.4
[5 empty] | Total | 1482.13
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Insumo | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 21261.88 | 21261.88
Insumo | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4826.01 | 4826.01
Insumo | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4503.18 | 4503.18
Insumo | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 2573.25 | 2573.25
Insumo | 41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4134.36 | 4134.36
Insumo | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4547.79 | 4547.79
Insumo | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H.MÊS | 210 | 19.15 | 4021.5
Insumo | 40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 2755.04 | 2755.04
[5 empty] | Total | 48623.01
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 04 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO
Composição | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 19.63 | 30.54
Composição | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 17.36 | 7.65
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 24.33 | 7.42
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 19.29 | 60.82
[5 empty] | Total | 106.43
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Insumo | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 629.09 | 629.09
Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.005 | 519.9 | 2.59
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.33 | 48.66
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.29 | 38.58
[5 empty] | Total | 718.92
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.39 | 6.39
Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.93 | 47.72
Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
Insumo | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.43 | 2.79
Composição Auxiliar | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.96 | 23.96
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.29 | 38.58
Composição Auxiliar | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 440.4 | 4.4
[5 empty] | Total | 373.84
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM
Composição Auxiliar | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0046296 | 237.26 | 1.09
[5 empty] | Total | 1.09

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2023-04-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP 05 |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 17.65
[10 empty] | Total (A) |  | 17.65
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 19.23 |  | 113.84
[10 empty] | Total (B) |  | 113.84
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 131.49
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 131.49
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 110.49 |  | 1054.07
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 67.46 |  | 278.6
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 464.41 |  | 385.46
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 14.99 |  | 315.68
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 465.18 |  | 111.64
[10 empty] | Total (E) |  | 2145.45
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 2276.94
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 2276.94

## TRANSP
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(m³) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | brita | 4571.4286 | M | 0.615 | M3/M | 2811.4286 | 56.5 | 158845.71
| TOTAL | [7 empty] | 158845.71
FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96002 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | CBUQ | 620 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1488 | 20 | 29760
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | CBUQ | 620 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1488 | 20 | 29760
TOTAL | [8 empty] | 59520
RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
(M980) (S/C) | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | Solo | 3057.7778 | M3 | 1.72 | T/M3 | 5259.3778 | 20 | 105187.55
TOTAL | [8 empty] | 105187.55
RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Solo | 2446.2222 | M3 | 1.84 | T/M3 | 4501.0489 | 56.5 | 254309.26
TOTAL | [8 empty] | 254309.26
RECAPEAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | CBUQ | 5333.3333 | M3 | 2.4 | T/M3 | 12800 | 20 | 256000
TOTAL | [8 empty] | 256000
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | AREIA | 5333.3333 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 1288 | 40 | 51520
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | BRITA | 5333.3333 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 3576 | 56.5 | 202044
TOTAL | [8 empty] | 253564
REPERFILAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 800 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1920 | 20 | 38400
TOTAL | [8 empty] | 38400
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 800 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 193.2 | 40 | 7728
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 800 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 536.4 | 56.5 | 30306.6
TOTAL | [8 empty] | 38034.6
TAPA BURACO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 533.3333 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1280 | 20 | 25600
TOTAL | [8 empty] | 25600
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 533.3333 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 128.8 | 40 | 5152
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 533.3333 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 357.6 | 56.5 | 20204.4
TOTAL | [8 empty] | 25356.4
RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | Solo | 731.6912 | M3 | 1.72 | T/M3 | 1258.5089 | 20 | 25170.17
COMP. 04 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 257.1786 | M3 | 2.5 | T/M3 | 642.9464 | 20 | 12858.92
TOTAL | [8 empty] | 38029.09
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Solo | 35.568 | M3 | 1.72 | T/M3 | 61.177 | 20 | 1223.53
92214 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 79.24 | M3 | 2.5 | T/M3 | 198.1 | 20 | 3962
TOTAL | [8 empty] | 5185.53

## MEMORIA CALCULO SERV COMPL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
|  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | VOLUME | PV E BOCA DE LOBO (VOLUMES) |  |  | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO | AREA FUNDO DE VALA | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO
| TUBULAÇÃO | 240 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 349.0832 | 34.967 |  |  |  | 201.6
|  | 240 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 452.1 | 67.824 |  |  |  | 384
|  | 160 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 383.7194 | 67.5226 |  |  |  | 288
|  | 160 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 477.0678 | 86.865 |  |  |  | 384
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 30 | [7 empty] | 102.24 | 17.784 | 47.88
| POÇO DE VISITA 800 | 6 | [7 empty] | 0 | 4.224 | 13.44
| POÇO DE VISITA 1000 | 4 | [7 empty] | 0 | 2.816 | 8.96
| POÇO DE VISITA 1200 | 4 | [7 empty] | 0 | 2.816 | 8.96
| ESCAVAÇÃO | 0 | [5 empty] | 1661.9704 | 257.1786 | 102.24 | 27.64 | 79.24 | 0
| ÁREA | 0 | [10 empty] | 1257.6
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 4
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 0 | 0
| TUBO 600MM | 240 | 82.1089
| TUBO 800MM | 240 | 188.496 | [5 empty] | D= |  |  | e= | Volume do tubo
| TUBO 1000MM | 160 | 193.221 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.08 | 0.1457
| TUBO 1200MM | 160 | 267.8654 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.1 | 0.2826
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.12 | 0.42202
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 30 | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 0.54291
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 731.6912 | [8 empty] | 0.13
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 1187.4577 | [5 empty] | Boca de lobo |  |  | Volume | 1.596
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1257.6 | [5 empty] | POÇO DE VISITA 800 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1000 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1200 |  |  |  | 2.24
| TOTAL DE BOTA FORA BL |  | 17.784
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 35.568

## COMPOSIÇÕES (hidden)
DNIT - Sistema de Custos Rodoviários | [5 empty] | Construção Rodoviária |  |  |  |  | SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Mês : Março/2018 |  |  | Mato Grosso
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | Produção da Equipe: | 552.9 | tkm |  | (Valores em R$)
A - Equipamentos |  |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Unitário Unitário |  |  | Custo Unitário total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9667 |  | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 323 kW |  |  | 1 | 1 | 0 | 289.7982 | 64.7904 |  | 289.7982
[8 empty] | Custo horario total de equipamentos |  |  | 289.7982
B - Mão de obra |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Custo horário |  |  | Custo horario total
Custo horario total de mão de obra
[8 empty] | Custo horario total de execução |  |  | 289.7982
[8 empty] | Custo Unitário de execução |  |  | 0.52414
[8 empty] | Custo FIC |  |  | 0
[8 empty] | Custo FIT |  |  | 0
C - Materiais |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
[10 empty] | Custo Total de Material | 0
E - Transportes de Materiais | [5 empty] | Toneladas / Unidade de Serviço |  |  |  |  | Custo Unitário
F -Momento de transporte |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | LN | RP | P
[10 empty] | Custo Unitário Total | 0.52414
DNIT - Sistema de Custos Rodoviários | [5 empty] | Construção Rodoviária |  |  |  |  | SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Mês : Março/2018 |  |  | Mato Grosso
2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | [6 empty] | Produção da Equipe: | 1 | m |  | (Valores em R$)
A - Equipamentos |  |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Unitário Unitário |  |  | Custo Unitário total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
[8 empty] | Custo horario total de equipamentos |  |  | 0
B - Mão de obra |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Custo horário |  |  | Custo horario total
P9821 | Pedreiro |  |  |  | 0,08000 | h |  | 21,5281 |  |  | 1.7222
P9824 | Servente |  |  |  | 1,16000 | h |  | 15,9632 |  |  | 18.5173
[8 empty] | Custo horario total de mão de obra |  |  | 20.2396
[8 empty] | Custo horario total de execução |  |  | 20.2396
[8 empty] | Custo Unitário de execução |  |  | 20.2396
[8 empty] | Custo FIC |  |  | 0
[8 empty] | Custo FIT |  |  | 0
0,24607
C - Materiais |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário |  | 0,24608
M0191 | Brita 1 |  |  |  | 0,24607 | m³ |  | 94,3212 |  |  | 23.2096
M0192 | Brita 2 |  |  |  | 0,24608 | m³ |  | 92,1300 |  |  | 22.6714 |  | 0.49215
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 |  |  |  | 3,50000 | m² |  | 4,7000 |  |  | 16.45
M2160 | Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm |  |  |  | 1,00000 | m |  | 18,5498 |  |  | 18.5498
[10 empty] | Custo Total de Material | 80.88
D - Atividades Auxiliares |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria |  |  |  |  | 0.6 | m³ |  | 5.93 |  |  | 3.558
4816119 Selo de argila apiloado (solo local) |  |  |  |  | 0.1 | m³ |  | 27.14 |  |  | 2.714
[10 empty] | Custo Total de atividades auxiliares | 6.272
E - Tempo fixo |  |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 |  |  |  | 5914647 | 0.36911 | t | 1.01 |  |  | 0.3728
M0192 | Brita 2 |  |  |  | 5914647 | 0.36912 | t | 1.01 |  |  | 0.37281
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 |  |  |  | 5914655 | 0.00088 | t | 22.67 |  |  | 0.01995
M2160 | Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm |  |  |  | 5914655 | 0.00171 | t | 22.67 |  |  | 0.038766
[10 empty] | Custo Total de tempo fixo | 0.80433
F -Momento de transporte |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | LN | RP | P
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ |  |  |  | 0.36911 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ |  |  |  | 0.36912 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 - Caminhão carroceria 15 t |  |  |  | 0.00088 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M2160 Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm - Caminhão carroceria 5t |  |  |  | 0.00171 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
[10 empty] | Custo Unitário Total | 108.1959
DNIT - Sistema de Custos Rodoviários | [5 empty] | Construção Rodoviária |  |  |  |  | SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Mês : Março/2018 |  |  | Mato Grosso
5914344 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³ - RODOVIA PAVIMENTADA | [6 empty] | Produção da Equipe: | 224.1 | tkm |  | (Valores em R$)
A - Equipamentos |  |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Unitário Unitário |  |  | Custo Unitário total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9506 |  | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 Kw |  |  | 1 | 1 | 0 | 139.0904 | 42.3086 |  | 139.0904
[8 empty] | Custo horario total de equipamentos |  |  | 139.0904
B - Mão de obra |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Custo horário |  |  | Custo horario total
Custo horario total de mão de obra
[8 empty] | Custo horario total de execução |  |  | 139.0904
[8 empty] | Custo Unitário de execução |  |  | 0.62066
[8 empty] | Custo FIC |  |  | 0
[8 empty] | Custo FIT |  |  | 0
C - Materiais |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
[10 empty] | Custo Total de Material | 0
E - Transportes de Materiais | [5 empty] | Toneladas / Unidade de Serviço |  |  |  |  | Custo Unitário
F -Momento de transporte |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | LN | RP | P
[10 empty] | Custo Unitário Total | 0.62066
DNIT - Sistema de Custos Rodoviários | [5 empty] | Construção Rodoviária |  |  |  |  | SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Mês : Março/2018 |  |  | Mato Grosso |  | FIC 0,02363
4915757 Tapa buraco com serra corta piso | [6 empty] | Produção da Equipe: | 0.56 | m³ |  | (Valores em R$)
A - Equipamentos |  |  |  |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Unitário Unitário |  |  | Custo Unitário total
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3 kW |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 4.5951 | 1.4352 |  | 2.2252
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  |  |  | 1 | 0.16 | 0.84 | 7.8555 | 0.6486 |  | 1.8017
[8 empty] | Custo horario total de equipamentos |  |  | 4.0269
B - Mão de obra |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Custo horário |  |  | Custo horario total
P9824 | Servente |  |  |  | 6 | h |  | 15,9632 |  |  | 95.7792
[8 empty] | Custo horario total de mão de obra |  |  | 95.7792
[8 empty] | Custo horario total de execução |  |  | 99.8061
[8 empty] | Custo Unitário de execução |  |  | 178.2252
[8 empty] | Custo FIC |  |  | 4,2115 | 182.4367
[8 empty] | Custo FIT |  |  | 0
C - Materiais |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M3507 | Material retirado da pista - revestimento asfáltico |  |  |  | 1 | m³ |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | Custo Total de Material | 0
D - Atividades Auxiliares |  |  |  |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
4915801 Mistura betuminosa |  |  |  |  | 1 | m³ |  | 0 |  |  | 0
0
[10 empty] | Custo Total de atividades auxiliares | 0
E - Tempo fixo |  |  |  |  | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Unitário
M3507 Material retirado da pista - revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ |  |  |  |  | 5915476 | 2.4 | t | 49.46 |  |  | 118.704
4915801 Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ |  |  |  |  | 5914328 | 2.4 | t | 18.69 |  |  | 44.856
[10 empty] | Custo Total de tempo fixo | 163.56
F -Momento de transporte |  |  |  | Quantidade | Unidade |  |  | DMT |  |  | Custo Unitário
[6 empty] | LN | RP | P
M3507 Material retirado da pista - revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ |  |  |  |  | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
4915801 Mistura betuminosa - Caminhão basculante 6 m³ |  |  |  |  | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
[10 empty] | Custo Unitário Total | 345.9967