## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Proponente/Tomador |  |  |  | Município/UF |  | Empreendimento
|  |  |  | Várzea Grande/MT |  | Implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária
Local
Vias no bairro Capão Grande, na cidade de Várzea Grande - MT
Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO
[5 empty] | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19377.98 | 0.7434% | 6976.0728 | 36% | 6976.0728 | 36% | 2480.3814 | 12.8% | 9456.4542 | 48.8% | 2480.3814 | 12.8% | 11936.8357 | 61.6%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 97016.58 | 3.722% | 10894.4103 | 11.23% | 10894.4103 | 11.23% | 11701.644 | 12.06% | 22596.0543 | 23.29% | 22977.759 | 23.68% | 45573.8133 | 46.98%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 399064.15 | 15.31% | 119719.245 | 30% | 119719.245 | 30% | 139672.4525 | 35% | 259391.6975 | 65% | 139672.4525 | 35% | 399064.15 | 100%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE ARTE CORRENTE | 776610.19 | 29.79% | 155322.038 | 20% | 155322.038 | 20% | 155322.038 | 20% | 310644.076 | 40% | 155322.038 | 20% | 465966.114 | 60%
5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 1157776.73 | 44.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289444.1825 | 25% | 289444.1825 | 25%
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 15350.01 | 0.5889% | 4605.003 | 30% | 4605.003 | 30% | 5372.5035 | 35% | 9977.5065 | 65% | 5372.5035 | 35% | 15350.01 | 100%
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 141496.74 | 5.428% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| Total (%) |  | 100% | 297516.7691 | 11.41% | 297516.7691 | 11.41% | 314549.0194 | 12.07% | 612065.7885 | 23.48% | 615269.317 | 23.6% | 1227335.1055 | 47.08%
| Total (R$) | 2606692.38
Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | 120 dias |  |  |  | 150 dias |  |  |  | 180 dias
|  |  |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO
[5 empty] | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19377.98 | 0.7434% | 2480.3814 | 12.8% | 14417.2171 | 74.4% | 2480.3814 | 12.8% | 16897.5986 | 87.2% | 2480.3814 | 12.8% | 19377.98 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 97016.58 | 3.722% | 17327.1234 | 17.86% | 62900.9367 | 64.84% | 17057.8216 | 17.58% | 79958.7584 | 82.42% | 17057.8216 | 17.58% | 97016.58 | 100%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 399064.15 | 15.31% | 0 | 0% | 399064.15 | 100% | 0 | 0% | 399064.15 | 100% | 0 | 0% | 399064.15 | 100%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE ARTE CORRENTE | 776610.19 | 29.79% | 155322.038 | 20% | 621288.152 | 80% | 77661.019 | 10% | 698949.171 | 90% | 77661.019 | 10% | 776610.19 | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 1157776.73 | 44.42% | 289444.1825 | 25% | 578888.365 | 50% | 289444.1825 | 25% | 868332.5475 | 75% | 289444.1825 | 25% | 1157776.73 | 100%
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 15350.01 | 0.5889% | 0 | 0% | 15350.01 | 100% | 0 | 0% | 15350.01 | 100% | 0 | 0% | 15350.01 | 100%
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 141496.74 | 5.428% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70748.37 | 50% | 70748.37 | 50% | 70748.37 | 50% | 141496.74 | 100%
| Total (%) |  | 100% | 464573.7253 | 17.82% | 1691908.8308 | 64.91% | 457391.7746 | 17.55% | 2149300.6054 | 82.45% | 457391.7746 | 17.55% | 2606692.38 | 100%
| Total (R$) | 2606692.38
Várzea Grande/MT, 18 de março de 2022
Local/Data |  |  |  |  | RONALDO JOSÉ DA SILVA |  |  |  | WANIEL AP. FELIX COUTINHO |  |  |  | KALIL BARACAT
[5 empty] | Engenheiro Civil - CREA 2606034910 |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA MT035905 |  |  |  | Prefeito Municipal

## Percentuais
DESCRIÇÃO | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | 36% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRA DE ARTE CORRENTE | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
CONTROLE TECNOLÓGICO | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%