## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | DATA BASE: | 11/2022 SINAPI
07/2022 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46657.43
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 79036.82
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 16587.5
IV | TERRAPLENAGEM | 226346.56
V | PAVIMENTAÇÃO | 774785.44
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 29480.94
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 138144.03
VII | DRENAGEM | 44939.76
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 22270.08
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 8648.64
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 73882.52
TOTAL GERAL |  | 1460779.72
km |  | 1.025
TOTAL/km (R$) |  | 1425192.6593
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE |  |  |  |  | 6559.81
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CODIGO | BANCO
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | I
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 74209/001 | SINAPI
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584 | SINAPI
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 73847/001 | SINAPI
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 5213417 | SICRO 3
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | II
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | COMP. 2.1 | Composição
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  | III
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 8199.76 | 74021/003 | SINAPI
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1639.95 | 74021/006 | SINAPI
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1639.95 | 74021/006 | SINAPI
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 9 | 74022/030 | SINAPI
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM |  |  | IV
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8429.82 | 73822/002 | SINAPI
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 198 | 100978 | SINAPI
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 165.68 | 5503041 | SICRO 3
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 4006 | 74205/001 | SINAPI
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 12393.56 | 93595 | SINAPI
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 84276.22 | 95878 | SINAPI
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 4006 | 83344 | SINAPI
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | V
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 8199.76 | 72961 | SINAPI
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 3935.88 | M980 | PRÓPRIO
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1639.95 | 96387 | SINAPI
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1639.95 | 96387 | SINAPI
5.5 | COMP. 5.5 (4011352) | Composição | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 6559.81 | 96401 | SINAPI
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 6559.81 | 72943 | SINAPI
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 196.79 | 95993 | SINAPI
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 10147.19 | 93595 | SINAPI
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 138001.79 | 95878 | SINAPI
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 2479.55 | 95303 | SINAPI
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  | VI
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 290.39 | 72947 | SINAPI
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 213.78 | 5213405 | SICRO 3
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.52 | 5213417 | SICRO 3
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 16 | 5213855 | SICRO 3
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | VII
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1657.44 | 94267 | SINAPI
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 196.25 | 94268 | SINAPI
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 32 | 73916/002 | SINAPI
8.0 | VII |  | DRENAGEM |  |  | VIII
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 5213417 | SICRO 03
8.2 | COMP.8.2(85424) | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 85424 | SINAPI
8.3 | COMP.8.3(74219/001) | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 74219/001 | SINAPI
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 641.15 | 90091 | SINAPI
8.5 | COMP.8.5(72917) | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 274.78 | 72917 | SINAPI
8.6 | COMP.8.6(94103) | Composição | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m³ | 21.94 | 94103 | SINAPI
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 811.54 | 93381 | SINAPI
8.8 | COMP.8.8(74010/001) | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 104.39 | 74010/001 | SINAPI
8.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 322.95 | 93595 | SINAPI
8.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 2196.1 | 95878 | SINAPI
8.11 | COMP.8.11(83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 104.39 | 83344 | SINAPI
8.12 | COMP.8.12(94038) | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 16.8 | 94038 | SINAPI
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 |  |  | IX
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm | m | 84 | 7725 | SINAPI
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm | m | 0 | 7750 | SINAPI
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm | m | 0 | 7753 | SINAPI
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO |  |  | X
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 84 | 92824 | SINAPI
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 0 | 92826 | SINAPI
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 0 | 92828 | SINAPI
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS |  |  | XI
11.1 | COMP. 11.1 | Composição | Poço de visita - PVI 03 - Incluso Chaminé do poço de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 2003684 | SICRO 03
11.2 | COMP. 11.2 | Composição | BLS - Boca de lobo Simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 6 | COMP. 11.4 | Composição
11.3 | COMP. 11.3 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 4 | COMP. 11.5 | Composição
11.4 | COMP. 11.4 | Composição | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 4 | COMP. 11.6 | Composição
11.5 | 2003644 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2003644 | SICRO 03
11.6 | 2003457 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2003455 | SICRO 3
11.7 | 804393 | SICRO 3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 804393 | SICRO 3
311511.465

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  | x
|  |  | BAIRRO: PARQUE DO SABIA | [5 empty] | 11/2022 SINAPI
|  |  | RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE | [5 empty] | 07/2022 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 6559.81 | EXTENSÃO: | 1024.97 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 423.33 | 510.95 | 6386.87
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 938.83 | 1133.16 | 33994.8
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 648.43 | 747.44 | 4484.64
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 474.87 | 573.16 | 1791.12 | 46657.43
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | 65482.04 | 79036.82 | 79036.82 | 79036.82 | 5.411%
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 8199.76 | 0.86 | 1.03 | 8445.75
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1639.95 | 1.67 | 2.01 | 3296.29
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1639.95 | 1.67 | 2.01 | 3296.29
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 9 | 142.61 | 172.13 | 1549.17 | 16587.5
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 8429.82 | 0.77 | 0.92 | 7755.43
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 198 | 6.41 | 7.73 | 1530.54
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 165.68 | 7.99 | 9.64 | 1597.15
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 4006 | 6.3 | 7.6 | 30445.6
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 12393.56 | 1.65 | 1.99 | 24663.18
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 84276.22 | 1.52 | 1.83 | 154225.48
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 4006 | 1.27 | 1.53 | 6129.18 | 226346.56
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 8199.76 | 2.07 | 2.49 | 20417.4
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 3935.88 | 12.5 | 14.4 | 56676.67
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1639.95 | 10.22 | 12.33 | 20220.58
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1639.95 | 10.22 | 12.33 | 20220.58
5.5 | COMP. 5.5 (4011352) | Composição | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 6559.81 | 0.43 | 0.51 | 3345.5
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 6559.81 | 2.91 | 3.51 | 23024.93
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 196.79 | 1489.23 | 1797.5 | 353730.02
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 10147.19 | 1.65 | 1.99 | 20192.9
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 138001.79 | 1.52 | 1.83 | 252543.27
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 2479.55 | 1.48 | 1.78 | 4413.59 | 774785.44
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 290.39 | 17.13 | 20.67 | 6002.36
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 213.78 | 51.27 | 61.88 | 13228.7
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 4.52 | 474.87 | 573.16 | 2590.68
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 16 | 396.61 | 478.7 | 7659.2 | 29480.94
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1657.44 | 59.44 | 71.74 | 118904.74
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 196.25 | 63.68 | 76.86 | 15083.77
7.3 | COMP. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 32 | 107.59 | 129.86 | 4155.52 | 138144.03
8.0 | VII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 474.87 | 573.16 | 11463.2
8.2 | COMP.8.2(85424) | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 26.89 | 32.45 | 324.5
8.3 | COMP.8.3(74219/001) | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 82.36 | 99.4 | 994
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 641.15 | 5.75 | 6.94 | 4449.58
8.5 | COMP.8.5(72917) | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 274.78 | 17.13 | 20.67 | 5679.7
8.6 | COMP.8.6(94103) | Composição | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m³ | 21.94 | 279.6 | 337.47 | 7404.09
8.7 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 811.54 | 9.12 | 11 | 8926.94
8.8 | COMP.8.8(74010/001) | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 104.39 | 2.15 | 2.59 | 270.37
8.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 322.95 | 1.65 | 1.99 | 642.67
8.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 2196.1 | 1.52 | 1.83 | 4018.86
8.11 | COMP.8.11(83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 104.39 | 1.27 | 1.53 | 159.71
8.12 | COMP.8.12(94038) | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 16.8 | 29.9 | 36.08 | 606.14 | 44939.76
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm | m | 84 | 230 | 265.12 | 22270.08
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm | m | 0 | 382.68 | 441.11 | 0
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 1000 mm | m | 0 | 448.4 | 516.87 | 0 | 22270.08
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 84 | 85.31 | 102.96 | 8648.64
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 0 | 114.91 | 138.69 | 0
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015 | m | 0 | 151.47 | 182.82 | 0 | 8648.64
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | COMP. 11.1 | Composição | Poço de visita - PVI 03 - Incluso Chaminé do poço de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 5 | 4720.95 | 5698.18 | 28490.9
11.2 | COMP. 11.2 | Composição | BLS - Boca de lobo Simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 6 | 1240.81 | 1497.65 | 8985.9
11.3 | COMP. 11.3 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 4 | 2274.3 | 2745.08 | 10980.32
11.4 | COMP. 11.4 | Composição | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 4 | 3576.85 | 4317.25 | 17269
11.5 | 2003644 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 1474.03 | 1779.15 | 1779.15
11.6 | 2003457 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2640.08 | 3186.57 | 3186.57
11.7 | 804393 | SICRO 3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 2643.48 | 3190.68 | 3190.68 | 73882.52
TOTAL | [5 empty] | 91758.52 | 110658.73 |  | 1460779.72
311511.465
311511.465
0

## TRANSP
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | solo | 4006 | m³ | 2.0625 | t/km | 8262.375 | 1.5 | 12393.5625
| TOTAL | [7 empty] | 12393.5625
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | Solo | 4006 | m³ | 2.0625 | m³/m³ | 8262.375 | 10.2 | 84276.225
| TOTAL | [7 empty] | 84276.225
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.3 (96387) | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1639.95 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3382.3969 | 1.5 | 5073.5953
COMP. 5.4 (96387) | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1639.95 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3382.3969 | 1.5 | 5073.5953
| TOTAL | [7 empty] | 10147.1906
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.3 (96387) | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1639.95 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3382.3969 | 20.4 | 69000.8963
COMP. 5.4 (96387) | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1639.95 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3382.3969 | 20.4 | 69000.8963
TOTAL | [8 empty] | 138001.7925
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.7 (95993) | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 196.79 | m³ | 1 | m³/km | 196.79 | 12.6 | 2479.55
| TOTAL | [7 empty] | 2479.55
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP.8.8(74010/001) | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 104.39 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 215.3044 | 1.5 | 322.9566
| TOTAL | [7 empty] | 322.9566
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP.8.8(74010/001) | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 104.39 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 215.3044 | 10.2 | 2196.1046
| TOTAL | [7 empty] | 2196.1046

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.194 | 46657.43 | 13997.229 | 9331.486 | 9331.486 | 9331.486 | 2332.8715 | 2332.8715 | 46657.43 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.4106 | 79036.82 | 11855.523 | 11855.523 | 15807.364 | 7903.682 | 7903.682 | 23711.046 | 79036.82 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.1355 | 16587.5 | 1658.75 | 1658.75 | 2488.125 | 2488.125 | 3317.5 | 4976.25 | 16587.5 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 15.4949 | 226346.56 | 45269.312 | 45269.312 | 45269.312 | 45269.312 | 22634.656 | 22634.656 | 22634656% | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 53.0392 | 774785.44 | 77478.544 | 77478.544 | 154957.088 | 154957.088 | 154957.088 | 154957.088 | 774785.44 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 29480.94 | 2948.094 | 2948.094 | 5896.188 | 5896.188 | 5896.188 | 5896.188 | 29480.94 | 0
2.0182
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 138144.03 | 13814.403 | 13814.403 | 27628.806 | 27628.806 | 27628.806 | 27628.806 | 138144.03 | 0
9.4569
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VII | DRENAGEM | 3.0764 | 44939.76 | 6740.964 | 4493.976 | 4493.976 | 8987.952 | 8987.952 | 11234.94 | 44939.76 | 0
|  |  |  | 15% | 10% | 10% | 20% | 20% | 25% | 100%
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 1.5245 | 22270.08 | 4454.016 | 4454.016 | 4454.016 | 4454.016 | 2227.008 | 2227.008 | 22270.08 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 0.59206 | 8648.64 | 1729.728 | 1729.728 | 1729.728 | 1729.728 | 864.864 | 864.864 | 8648.64 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 5.0577 | 73882.52 | 14776.504 | 14776.504 | 14776.504 | 14776.504 | 7388.252 | 7388.252 | 73882.52 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
0%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1460779.72 | 13.33% | 12.86% | 19.64% | 19.4% | 16.71% | 18.06% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 194723.067 | 187810.336 | 286832.593 | 283422.887 | 244138.8675 | 263851.9695 | 1460779.72
|  | ACUMULADO |  | 194723.067 | 382533.403 | 669365.996 | 952788.883 | 1196927.7505 | 1460779.72 |  | #REF!

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
RUA GRAÇA ARANHA | 0 | + | 0 | 13 | + | 16.32 | 276.32 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1657.92 | 1274.18 | 22.7 | 2210.56 | 0 | 442.11 | 442.11 | 1768.45 | 1768.45 | 53.054 | 458.44 | 47.1
RUA CATÚLIO P. CEARENSE | 0 | + | 0 | 13 | + | 18.789 | 278.789 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1672.734 | 1227.13 | 63.65 | 2230.31 | 0 | 446.06 | 446.06 | 1784.25 | 1784.25 | 53.528 | 447.678 | 54.95
RUA OITAVO CLARIA | 0 | + | 0 | 6 | + | 18.988 | 138.988 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 833.928 | 521.31 | 13.35 | 1111.9 | 0 | 222.38 | 222.38 | 889.52 | 889.52 | 26.686 | 230.876 | 23.55
RUA S/N | 0 | + | 0 | 3 | + | 2.026 | 62.026 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 372.156 | 255.24 | 10.14 | 496.21 | 0 | 99.24 | 99.24 | 396.97 | 396.97 | 11.909 | 76.952 | 23.55
RUA LIMA BARRETO | 0 | + | 0 | 11 | + | 8.847 | 228.847 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1373.082 | 734.15 | 55.84 | 1830.78 | 0 | 366.16 | 366.16 | 1464.62 | 1464.62 | 43.939 | 363.494 | 47.1
0
LIMPA RODAS | [6 empty] | 40 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2520 | 192 | 0 | 320 | 0 | 64 | 64 | 256 | 256 | 7.68 | 80 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1024.97 |  |  |  |  | 8429.82 | 4204.01 | 165.68 | 8199.76 | 0 | 1639.95 | 1639.95 | 6559.81 | 6559.81 | 196.796 | 1657.44 | 196.25
198.816
3279.9
[14 empty] | -4005.194 |  |  | 3935.88

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: PARQUE DO SABIA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
RUA CATULO P. CEARENSE | TUBULAÇÃO | 70 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 176.4 | 98 | #REF!
| TUBULAÇÃO | 59 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 169.92 | 94.4
| TUBULAÇÃO | 78 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 224.64 | 124.8
| TUBULAÇÃO | 6 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.8
RUA LIMA BARRETO | TUBULAÇÃO | 72 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 161.28 | 100.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 6 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 35.904 | 13.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.6 | 3.2 |  |  | 1.7 | 34.816 | 12.8 | 1.28
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 4 | 1.6 | 4.2 |  |  | 1.7 | 45.696 | 16.8
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 849.656
| ÁREA | [7 empty] | 471.6 |  | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| Caixa de ligação de passagem | 1 | 7.29 | unid | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 0 | unid
| Poço de Visita | 5 | 58.995 | unid | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 600MM (RAMAL) | 84 | 38.1064 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| TUBO 800MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 6 | 35.904 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 4 | 34.816 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 4 | 45.696 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| FORRO DE PEDRA DE MÃO | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO | 0 | 0 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 | 915.941 | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 104.3914 | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS | 0 | 811.5496 | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | 0 | 471.6 | m²
| LASTRO DE BRITA | 0 | 21.9492 | m³

## NS SIN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BAIRRO: PARQUE DO SABIÁ
SENTIDO |  | FAIXA AMARELA |  |  |  |  | FAIXA BRANCA
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²) |  |  | (m) | (m) | (m²)
RUA GRAÇA ARANHA
Ambos (ida e volta) |  | 201.32 | 0.1 | 5.033 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 75 | 0.1 | 7.5 | Contínua |  | 552.64 | 0.1 | 55.264 | Contínua
RUA CATÚLIO P. CEARENSE
Ambos (ida e volta) |  | 218.789 | 0.1 | 5.4697 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua |  | 557.578 | 0.1 | 55.7578 | Contínua
RUA OITAVO CLARIA
Ambos (ida e volta) |  | 78.988 | 0.1 | 1.9747 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua |  | 277.976 | 0.1 | 27.7976 | Contínua
RUA S/N
Ambos (ida e volta) |  | 32.026 | 0.1 | 0.80065 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua |  | 124.052 | 0.1 | 12.4052 | Contínua
RUA LIMA BARRETO
Ambos (ida e volta) |  | 228.847 | 0.1 | 5.7212 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua |  | 457.694 | 0.1 | 45.7694 | Contínua
RESUMO FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 759.97 | m | Área | 18.9992 | m²
Contínua | TOTAL | 240 | m | Área | 24 | m²
16
RESUMO FAIXA BRANCA
Descontínua | TOTAL | 0 | m | Área | 0 | m²
Contínua | TOTAL | 1512.246 | m | Área | 196.994 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 196.994 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40x3,00m |  | 50.4 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 18.9992 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 24 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 290.3933 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 213.78 | m²

## NS SIN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - BAIRRO: PARQUE DO SABIÁ
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) | SUPORTE P/ | PLACAS
do bordo (Metros) | TIPO |  |  |  | PLACAS | INDICATIVA
RUA GRAÇA ARANHA
Esquina com Travessa das Curupiras estaca 1+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Travessa dos Socós estaca 4+12,800 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Travessa das Gralhas estaca 8+4,800 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Travessa dos Pica-Paus estaca 11+16,800 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Avenida Araras estaca 37+8,285 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
RUA CATÚLIO P. CEARENSE
Esquina com Avenida dos Papagaios estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Rua S/D estaca 10+19,800 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA OITAVO CLARIA
Esquina com Avenida dos Papagaios estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Rua S/D estaca 10+15,570 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA S/N
Esquina com Avenida dos Papagaios estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Rua S/D estaca 10+10,977 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA LIMA BARRETO
Esquina com Avenida dos Papagaios estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Rua S/D estaca 10+6,383 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
#REF!
Esquina com Avenida dos Papagaios estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Rua S/D estaca 10+2,397 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA GRAÇA ARANHA
Esquina com Travessa do Figueiró estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Rua Lima Barreto estaca 6+18,601 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Rua Andrade Murici estaca 13+16,320 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA CATÚLIO P. CEARENSE
Esquina com Travessa do Figueiró estaca 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Rua Lima Barreto estaca 7+0,776 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Rua Andrade Murici estaca 13+18,789 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA OITAVO CLARIA
Esquina com Rua Lima Barreto estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
Esquina com Rua Andrade Murici estaca 6+18,988 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566 | 2 | 4
RUA S/N
Esquina com Rua Catulo P. Cearense estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com Ruas Cento e Dezenove estaca 3+2,026 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA LIMA BARRETO
Esquina com Ruas Cento e Dezenove estaca11+8,847 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 4.528
Suporte p/ Placas |  |  | TOTAL (un) | 16
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 32

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO SABIA
RUAS: GRAÇA ARANHA, LIMA BARRETO, OITAVO CLARIA, S/N e CATULO P. CEARENSE
NOTA DE SERVIÇO DE DRENO PROFUNDO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  |  | Ø TUBO PEAD(mm) | OBS.
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD | TOTAL
RUA JOSÉ PARANHOS DA SILVA | 0 | + | 5.9 | 6 | + | 16.17 | 130.27 | 130.27 | 260.54 | 100
RUA JOSÉ PARANHOS DA SILVA | 8 | + | 2.5 | 14 | + | 11.43 | 128.93 | 128.93 | 257.86 | 100
TOTAL | [6 empty] | 259.2 | 259.2 | 518.4
RUA PEDRO LEMES DE MORAES | 0 | + | 5.9 | 7 | + | 5.15 | 139.25 | 139.25 | 278.5 | 100
RUA PEDRO LEMES DE MORAES | 8 | + | 2.5 | 15 | + | 0 | 137.5 | 137.5 | 275 | 100
TOTAL | [6 empty] | 276.75 | 276.75 | 553.5
RUA ALEIXO PEDROSO DA SILVA | 0 | + | 5.9 | 7 | + | 5.15 | 139.25 | 139.25 | 278.5 | 100
RUA ALEIXO PEDROSO DA SILVA | 8 | + | 2.5 | 15 | + | 0 | 137.5 | 137.5 | 275 | 100
TOTAL | [6 empty] | 276.75 | 276.75 | 553.5
RUA BENIDES FORTES | 0 | + | 5.9 | 15 | + | 5.15 | 299.25 | 299.25 | 598.5 | 100
RUA BENIDES FORTES | 8 | + | 2.5 | 14 | + | 11.06 | 128.56 | 128.56 | 257.12 | 100
TOTAL | [6 empty] | 427.81 | 427.81 | 855.62
RUA ROQUE BRANCO DE MIRANDA | 0 | + | 6.5 | 2 | + | 16.95 | 50.45 | 50.45 | 100.9 | 100
RUA ROQUE BRANCO DE MIRANDA | 4 | + | 0 | 6 | + | 12.83 | 52.83 | 52.83 | 105.66 | 100
RUA ROQUE BRANCO DE MIRANDA | 7 | + | 10.5 | 10 | + | 5.53 | 55.03 | 55.03 | 110.06 | 100
RUA ROQUE BRANCO DE MIRANDA | 11 | + | 3.47 | 13 | + | 17.62 | 54.15 | 54.15 | 108.3 | 100
TOTAL | [6 empty] | 212.46 | 212.46 | 424.92
RUA CABO ÉLCIO SOARES | 0 | + | 5.46 | 3 | + | 0 | 54.54 | 54.54 | 109.08 | 100
RUA CABO ÉLCIO SOARES | 4 | + | 0 | 6 | + | 13.12 | 53.12 | 53.12 | 106.24 | 100
RUA CABO ÉLCIO SOARES | 7 | + | 10.7 | 10 | + | 5.32 | 54.62 | 54.62 | 109.24 | 100
TOTAL | [6 empty] | 162.28 | 162.28 | 324.56
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO (m) | [8 empty] | 3230.5 | m

## NS REMOÇÃO POSTE
REMOÇÃO DE POSTE - LOTEAMENTO CAPELA DO PIÇARRÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | REMANEJAMENTO (und) | TIPO DE MATERIAL
ESTACA | + | FRAÇÃO | LADO | RUA