## QUADRO DE REURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
QUADRO INFORMATIVO - CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROGRAMA | N° DA PROPOSTA | UBS | TIPO DE RECURSO | STATUS | VALOR DA PROPOSTA | PRAZO PARA A ENTRADA E FUNCIONAMENTO DO M.S | N° DA CONTA | SALDO EM CONTA (JAN/2018) | APORTE PARA FINALIZAÇÃO | CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO
|  | UBS |  | (Liberação após o término da obra) | (NOV 2016)
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/12-015 | Noise Curvo (Tipo I) | EMENDA | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 200000 | 2017-08-07 | 58010-4 | 46.49 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/12-014 | 24 de Dezembro (Tipo II) | EMENDA | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 266667 | 2017-08-07 | 57327-2 | 3328.91 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/12-013 | Santa Izabel I (Tipo I) | EMENDA | DEVOLUÇÃO DE RECURSO | 200000 | 2017-08-07 | 624017-3 | 249107.15 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-002 | Aurilia Salles curvo (Tipo II) | PROGRAMA | APROVADO | 512000 | 2018-08-07 | 624014-9 | 250747.87 | 602483.8 | 351735.93
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-018 | Cabo Michel (Tipo III) | PROGRAMA | APROVADO | 659000 | 2018-01-01 | 624020-3 | 276054.89 | 723378.13 | 447323.24
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-013 | Jardim dos Estados (Tipo III) | PROGRAMA | EM MONITORAMENTO | 659000 | 2017-08-07 | 624016-5 | 682622.15 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-024 | Oito de Março (Tipo II) | PROGRAMA | EM MONITORAMENTO | 512000 | 2017-08-07 | 624023-8 | 249685.12 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-014 | Santa Izabel II (Tipo II) | PROGRAMA | APROVADO | 512000 | 2018-01-01 | 624015-7 | 532528.96 | 544481.28 | 11952.32
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-016 | Jardim Maringá I (Tipo III) | PROGRAMA | APROVADO | 659000 | 2018-08-03 | 624019-0 | 683977.63 | 964408.35 | 280430.72
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-023 | São Mateus II (Tipo III) | PROGRAMA | APROVADO | 659000 | 2018-07-14 | 624622-0 | 304106.9 | 723713.21 | 419606.31
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-015 | Jardim Eldorado (Tipo II) | PROGRAMA | APROVADO | 512000 | 2018-08-04 | 624018-1 | 530628.06 | 866301.56 | 335673.5
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-025 | Construmat (Tipo I) | PROGRAMA | APROVADO | 408000 | 2018-07-14 | 624024-6 | 423829.18 | 819691.5 | 395862.32
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-012 | Jardim Ouro Verde (Tipo II) | PROGRAMA | EM MONITORAMENTO | 512000 | 2017-11-14 | 58660-9 | 31.51 | - | -
REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO | 11364.8950001/13-022 | Vitória Régia (Tipo IV) | PROGRAMA | EM MONITORAMENTO | 773000 | 2017-11-14 | 624021-1 | 791995.81 | - | -
SALDO EM CONTA TOTAL | [7 empty] | 4978690.63
VALOR PARA DEVOLUÇÃO | [7 empty] | 1976817.14
VALOR EM CONTA OBRAS P/ RETOMADA | [7 empty] | 3001873.49
APORTE PARA FINALIZAÇÃO | [7 empty] | 5244457.83
CONTRA PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 2242584.34

## TABAELA DE ANEXOS
TABELAS DE ANEXOS
A | Cabo Michael | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
B | JARDIM MARINGÁ - TIPO III | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
C | SÃO MATHEUS | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
D | SANTA IZABEL I - TIPO II | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
E | CONSTRUMAT | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
F | AURILIZA SALES - TIPO II | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos
G | JARDIM ELDORADO | Planilas : | Consolidada
Resumo
Cronograma Físico-Financeiro
Composição
Memorial de Calculo/Memorial Descritivo
|  | Projtos Alterados: | Arquitetônico (Planta baixa e ImplantaçãoCobertura)
Rede de Esgoto (Planta Baixa, Detelhamento dos Ambinetes sanitários, Detalhamento dos Colhetores)
Agua Fria (Planta Baixa e Detalhamento dos Ambientes Sanitários)
|  | Projetos Padrões: | Planta Baixa e Instalações
Cortes
Levações
Fundações e Detalhamentos