## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | DATA BASE: | 04/2023 SINAPI
01/2023 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45328.42
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21389.73
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 5146.93
IV | TERRAPLENAGEM | 91573.29
V | PAVIMENTAÇÃO | 215741.2
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 5926.95
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 49247.57
TOTAL GERAL |  | 434354.09
km |  | 0.3675
TOTAL/km (R$) |  | 1181915.8912
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS |  |  | 9343949.04
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D |  |  | 8909594.95
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D |  |  |  |  | 2352
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CODIGO | BANCO
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | I
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 74209/001 | SINAPI
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584 | SINAPI
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 73847/001 | SINAPI
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 5213417 | SICRO 3
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | II
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | COMP. 2.1 | Composição
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  | III
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 2940 | 74021/003 | SINAPI
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 352.8 | 74021/006 | SINAPI
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 352.8 | 74021/006 | SINAPI
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 3 | 74022/030 | SINAPI
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM |  |  | IV
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 1102.5 | 73822/002 | SINAPI
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 422.04 | 100978 | SINAPI
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 351.7 | 5503041 | SICRO 3
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 1085.48 | 74205/001 | SINAPI
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 3358.2 | 93595 | SINAPI
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 34477.55 | 95878 | SINAPI
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1085.48 | 83344 | SINAPI
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | V
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 2940 | 72961 | SINAPI
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 846.72 | M980 | PRÓPRIO
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 352.8 | 96387 | SINAPI
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 352.8 | 96387 | SINAPI
5.5 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 2352 | 96401 | SINAPI
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 2352 | 72943 | SINAPI
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 70.56 | 95993 | SINAPI
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2182.95 | 93595 | SINAPI
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 22411.62 | 95878 | SINAPI
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 275.18 | 95303 | SINAPI
VI
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  | 72947 | SINAPI
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 88.56 | 5213405 | SICRO 3
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 20.36 | 5213417 | SICRO 3
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 1.13 | 5213855 | SICRO 3
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 4
VII
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 94267 | SINAPI
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 529.4 | 94268 | SINAPI
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 62.8 | VIII
7.3 | COMP. 7.5 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 8
80435.055

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  |  | x
|  |  | BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS | [5 empty] | 04/2023 SINAPI
|  |  | RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D | [5 empty] | 01/2023 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 24.66% | ÁREA (m²): |  | 2352 | EXTENSÃO: | 367.5 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 376.79 | 469.7 | 5871.25
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 888.71 | 1107.86 | 33235.8
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 642.96 | 741.13 | 4446.78
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 455.54 | 567.87 | 1774.59 | 45328.42
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | 17158.46 | 21389.73 | 21389.73 | 21389.73 |  | 4.924%
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 2940 | 0.86 | 1.07 | 3145.8
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 352.8 | 1.67 | 2.08 | 733.82
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 352.8 | 1.67 | 2.08 | 733.82
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 3 | 142.66 | 177.83 | 533.49 | 5146.93
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 1102.5 | 0.75 | 0.93 | 1025.32
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 422.04 | 6.2 | 7.72 | 3258.14
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 351.7 | 8.17 | 10.18 | 3580.3
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 1085.48 | 6.31 | 7.86 | 8531.87
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 3358.2 | 1.68 | 2.09 | 7018.63
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 34477.55 | 1.55 | 1.93 | 66541.67
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1085.48 | 1.2 | 1.49 | 1617.36 | 91573.29
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 2940 | 2.02 | 2.51 | 7379.4
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 846.72 | 12.5 | 14.4 | 12192.76
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 352.8 | 10.26 | 12.79 | 4512.31
5.4 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 352.8 | 10.26 | 12.79 | 4512.31
5.5 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 2352 | 0.42 | 0.52 | 1223.04
5.6 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 2352 | 2.27 | 2.82 | 6632.64
5.7 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 70.56 | 1488.89 | 1856.05 | 130962.88
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2182.95 | 1.68 | 2.09 | 4562.36
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 22411.62 | 1.55 | 1.93 | 43254.42
5.10 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 275.18 | 1.49 | 1.85 | 509.08 | 215741.2
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 88.56 | 17.34 | 21.61 | 1913.78
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 20.36 | 54.55 | 68 | 1384.48
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 1.13 | 455.54 | 567.87 | 641.69
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 4 | 398.49 | 496.75 | 1987 | 5926.95
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 529.4 | 65.04 | 81.07 | 42918.45
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 62.8 | 69.26 | 86.33 | 5421.52
7.3 | COMP. 7.5 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 8 | 91.01 | 113.45 | 907.6 | 49247.57
TOTAL | [8 empty] | 434354.09
80435.055
80435.055
[5 empty] | 0 |  |  |  | 585272.46 | VALOR ANTERIOR
[9 empty] | 150918.37 | DIFERENÇA

## TRANSP
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | solo | 1085.48 | m³ | 2.0625 | t/km | 2238.8025 | 1.5 | 3358.2038
| TOTAL | [7 empty] | 3358.2038
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | Solo | 1085.48 | m³ | 2.0625 | m³/m³ | 2238.8025 | 15.4 | 34477.5585
| TOTAL | [7 empty] | 34477.5585
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 352.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 727.65 | 1.5 | 1091.475
5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 352.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 727.65 | 1.5 | 1091.475
| TOTAL | [7 empty] | 2182.95
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 352.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 727.65 | 15.4 | 11205.81
5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 352.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 727.65 | 15.4 | 11205.81
TOTAL | [8 empty] | 22411.62
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.7 (95993) | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 70.56 | m³ | 1 | m³/km | 70.56 | 3.9 | 275.18
| TOTAL | [7 empty] | 275.18

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.4358 | 45328.42 | 13598.526 | 9065.684 | 9065.684 | 9065.684 | 2266.421 | 2266.421 | 45328.42 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.9245 | 21389.73 | 3208.4595 | 3208.4595 | 4277.946 | 2138.973 | 2138.973 | 6416.919 | 21389.73 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.185 | 5146.93 | 514.693 | 514.693 | 772.0395 | 772.0395 | 1029.386 | 1544.079 | 5146.93 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 21.0826 | 91573.29 | 18314.658 | 18314.658 | 18314.658 | 18314.658 | 9157.329 | 9157.329 | 9157329% | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 49.6694 | 215741.2 | 21574.12 | 21574.12 | 43148.24 | 43148.24 | 43148.24 | 43148.24 | 215741.2 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 5926.95 | 592.695 | 592.695 | 1185.39 | 1185.39 | 1185.39 | 1185.39 | 5926.95 | 0
1.3645
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 49247.57 | 4924.757 | 4924.757 | 9849.514 | 9849.514 | 9849.514 | 9849.514 | 49247.57 | 0
11.3381
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
0%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 434354.09 | 14.44% | 13.4% | 19.94% | 19.45% | 15.83% | 16.94% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 62727.9085 | 58195.0665 | 86613.4715 | 84474.4985 | 68775.253 | 73567.892 | 434354.09
|  | ACUMULADO |  | 62727.9085 | 120922.975 | 207536.4465 | 292010.945 | 360786.198 | 434354.09 |  | #REF!

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
RUA DEZOITO | 0 | + | 11.5 | 6 | + | 19.25 | 127.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 383.25 | 507.51 | 296.23 | 1022 |  | 122.64 | 122.64 | 817.6 | 817.6 | 24.528 | 208.4 | 23.55
RUA JOANA JESUS DOS REIS | 0 | + | 11.5 | 6 | + | 19.25 | 127.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 383.25 | 683.1 | 19.54 | 1022 |  | 122.64 | 122.64 | 817.6 | 817.6 | 24.528 | 208.4 | 23.55
RUA S-D | 0 | + | 0 | 3 | + | 12 | 72 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 216 | 240.11 | 35.93 | 576 |  | 69.12 | 69.12 | 460.8 | 460.8 | 13.824 | 112.6 | 15.7
LIMPA RODA | [6 empty] | 40 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 120 | 76.8 | 0 | 320 |  | 38.4 | 38.4 | 256 | 256 | 7.68
TOTAL | [6 empty] | 367.5 |  |  |  |  | 1102.5 | 1507.52 | 351.7 | 2940 | 0 | 352.8 | 352.8 | 2352 | 2352 | 70.56 | 529.4 | 62.8
[7 empty] | 390.5 | [9 empty] | 705.6
846.72
23

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
| TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.08 | 1.84 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.39 | 0 | 1.195 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.42 | 0 | 1.21 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.25 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 3.068 | 0 | 1.534 | 0 | 0
TUBO | TUBO LIGAÇÃO E PASSAGEM | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.614 | 0 | 0
BOCAS DE LOBO | BOCAS DE LOBOS SIMPLES |  | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS |  | 1.6 | 3.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS |  | 1.6 | 4.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| ÁREA | [7 empty] | 0
| Caixa de ligação de passagem | 0 | 0 | unid | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 0 | unid
| Poço de Visita |  | 0 | unid | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 600MM (RAMAL) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| TUBO 800MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO | 0 | 0 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 |  | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 |  | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS | 0 |  | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | 0 |  | m²
| LASTRO DE BRITA | 0 | 0 | m³

## NS SIN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
SENTIDO |  | FAIXA AMARELA |  |  |  |  | FAIXA BRANCA
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²) |  |  | (m) | (m) | (m²)
RUA DEZOITO
Ambos (ida e volta) |  | 90.75 | 0.1 | 2.2687 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua |  | 241.5 | 0.1 | 24.15 | Contínua
RUA JOANA JESUS DOS REIS
Ambos (ida e volta) |  | 90.75 | 0.1 | 2.2687 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua |  | 241.5 | 0.1 | 24.15 | Contínua
RUA S-D
Ambos (ida e volta) |  | 72 | 0.1 | 1.8 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua |  | 144 | 0.1 | 14.4 | Contínua
LIMPA RODA
Ambos (ida e volta) |  | 25 | 0.1 | 0.625 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua |  | 66 | 0.1 | 6.6 | Contínua
RESUMO FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 278.5 | m | Área | 6.9625 | m²
Contínua | TOTAL | 75 | m | Área | 7.5 | m²
RESUMO FAIXA BRANCA
Descontínua | TOTAL | 0 | m | Área | 0 | m²
Contínua | TOTAL | 693 | m | Área | 69.3 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 69.3 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40x3,00m |  | 4.8 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 6.9625 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 7.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 88.5625 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 20.36 | m²

## NS SIN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) | SUPORTE P/ | PLACAS
do bordo (Metros) | TIPO |  |  |  | PLACAS | INDICATIVA
RUA DEZOITO
Esquina com a Rua Jaime Verissimo de campos Junior estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com a Rua S-D estaca 6+19,250 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
RUA JOANA JESUS DOS REIS
Esquina com a Rua Jaime Verissimo de campos Junior estaca 0+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Esquina com a Rua S-D estaca 6+19,250 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 1.132
Suporte p/ Placas |  |  | TOTAL (un) | 4
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 8

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 8.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 5
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 24.66% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS
RUAS: DEZOITO, JOANA JESUS DOS REIS E S-D
NOTA DE SERVIÇO DE DRENO PROFUNDO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  |  | Ø TUBO PEAD(mm) | OBS.
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD | TOTAL
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MODIFICAÇÃO FEITA POR ORIENTAÇÃO DA SINFRA/VG
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO (m) | [8 empty] | 0 | m
[8 empty] | ESCAV. | 0 | m³