## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | MAR/2019 SINAPI
OUT/2018 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33748.24
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 104414.62
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 34172.24
4.0 | TERRAPLENAGEM
200062.24
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
1038308.56
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
25846.11
7.0
| OBRAS COMPLEMENTARES | 189576.46
8.0 | DRENAGEM
91895.72
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
80593.27
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
40196.8
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
216977.26
TOTAL GERAL
2055791.52
ÁREA (m²) |  | 13441.639
TOTAL/M² (R$) |  | 152.942
TOTAL/KM (R$) |  | 1050815.625
BAIRROS | IPASE e PIRINEU
LOGRADOUROS | Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase).
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA | Pavimentação de Vias Urbanas

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRROS |  | IPASE e PIRINEU
LOGRADOUROS |  | Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase). |  |  | 13441.639
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 5.079%
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 15334.77
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do Subleito estabilizada granulometricamente | m³ | 1898.92
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 2892.21
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2892.21
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 19.1388
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 5869.131
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 8353.1213
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 356.4057
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 309.918
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 20363.5037
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 157773.025
4.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 8709.527
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 15334.77
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 8835.841
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1898.92
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2892.21
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2892.21
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 12267.82
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 12267.82
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 490.7128
5.9 | 72891 | SINAPI | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 490.7128
5.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 18866.065
5.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 144870.843
5.12 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 11518.73
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 478.8567
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 77.8
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 5.943
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 21
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3467.754
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 360
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 42
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2403.266
8.5 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 85.818
8.6 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1211.51
8.7 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2960.1654
8.8 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 22407.8918
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 1191.756
8.10 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 1191.756
8.11 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 99
9.0 |  |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 370
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 118
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 7
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 370
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 118
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 7
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | COMP. | SICRO 3 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 5
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 14
11.3 | 2003385 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.4 | 2003387 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.5 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 5
11.6 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.7 | 2003455 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.8 | 2003648 | SICRO 3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.9 | 2003680 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.10 | 2003682 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | unid | 2
11.11 | 2003684 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.12 | 2003714 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 6
11.13 | 2003578 | SICRO 3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1028
11.14 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Brita p/ dreno) | txkm | 35137.0904
11.15 | 804385 | SICRO 3 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
530722.1424

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [7 empty] | x
|  |  | Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase). | [5 empty] | MAR/2019 SINAPI
|  |  | Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu). | [5 empty] | OUT/2018 SICRO 3
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 13441.639 | EXTENSÃO (m): | 1956.377 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 505.76 | 610.45 | 7325.4
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 486.99 | 587.79 | 17633.7
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 394.53 | 476.19 | 2857.14 |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932 | 33748.24
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 2 | 16276.97 | 19646.3 | 39292.6
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 3 | 3385.2 | 4085.93 | 12257.79
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 3 | 5785.8837 | 6983.56 | 20950.68 |  | 10.9 | 5.0533 | 8.7665 | 1928.6279 | 1 | 3 | 5785.8837
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 3 | 5545.28 | 6693.15 | 20079.45
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 3 | 3268.19 | 3944.7 | 11834.1 | 104414.62 | 5.079%
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 15334.77 | 0.85 | 1.02 | 15641.46
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do Subleito estabilizada granulometricamente | m³ | 1898.92 | 1.65 | 1.99 | 3778.85
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 2892.21 | 1.65 | 1.99 | 5755.49
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 2892.21 | 1.65 | 1.99 | 5755.49
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 19.1388 | 140.3 | 169.34 | 3240.95 | 34172.24
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 5869.131 | 0.48 | 0.57 | 3345.4
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 8353.1213 | 1.47 | 1.77 | 14785.02
4.3 | 5502137 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento | m³ | 356.4057 | 3.8 | 4.58 | 1632.33
4.4 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 309.918 | 5.25 | 6.33 | 1961.78
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 20363.5037 | 0.83 | 1 | 20363.5
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 157773.025 | 0.78 | 0.94 | 148306.64
4.7 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 8709.527 | 0.92 | 1.11 | 9667.57 | 200062.24
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 15334.77 | 1.26 | 1.52 | 23308.85
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 8835.841 | 12.5 | 14.4 | 127236.11
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1898.92 | 6.46 | 7.79 | 14792.58
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2892.21 | 6.46 | 7.79 | 22530.31
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2892.21 | 6.46 | 7.79 | 22530.31
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 12267.82 | 6.86 | 8.28 | 101577.54
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 12267.82 | 2.15 | 2.59 | 31773.65
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 490.7128 | 879.71 | 1061.8 | 521038.85
5.9 | 72891 | SINAPI | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 490.7128 | 6.11 | 7.37 | 3616.55
5.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 18866.065 | 0.83 | 1 | 18866.06
5.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 144870.843 | 0.78 | 0.94 | 136178.59
5.12 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 11518.73 | 1.07 | 1.29 | 14859.16 | 1038308.56
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 478.8567 | 26.53 | 32.02 | 15332.99
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 77.8 | 34.02 | 41.06 | 3194.46
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 5.943 | 245.74 | 296.6 | 1762.69
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m |  | 21 | 219.2 | 264.57 | 5555.97 | 25846.11
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3467.754 | 39.07 | 47.15 | 163504.6
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 360 | 42.85 | 51.71 | 18615.6
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 42 | 147.09 | 177.53 | 7456.26 | 189576.46
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 20.99 | 25.33 | 253.3
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 50.68 | 61.17 | 611.7
8.4 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2403.266 | 7.87 | 9.49 | 22806.99
8.5 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 85.818 | 209.18 | 252.48 | 21667.32
8.6 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1211.51 | 6.96 | 8.4 | 10176.68
8.7 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2960.1654 | 0.83 | 1 | 2960.16
8.8 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 22407.8918 | 0.78 | 0.94 | 21063.41
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 1191.756 | 1.72 | 2.07 | 2466.93
8.10 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 1191.756 | 0.92 | 1.11 | 1322.84
8.11 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 99 | 22.05 | 26.61 | 2634.39 | 91895.72
9.0 |  |  | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 370 | 122 | 140.62 | 52029.4
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 118 | 194.19 | 223.84 | 26413.12
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 7 | 266.55 | 307.25 | 2150.75 | 80593.27
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 370 | 61.7 | 74.47 | 27553.9
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 118 | 82.42 | 99.48 | 11738.64
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 7 | 107.03 | 129.18 | 904.26 | 40196.8
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | COMP. | SICRO 3 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 5 | 872.7589 | 1053.41 | 5267.05
11.2 | COMP. | SICRO 3 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 14 | 1596.4968 | 1926.97 | 26977.58
11.3 | 2003385 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 42.96 | 51.85 | 51.85
11.4 | 2003387 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 53.21 | 64.22 | 64.22
11.5 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 5 | 133.57 | 161.21 | 806.05
11.6 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 338.83 | 408.96 | 408.96
11.7 | 2003455 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 1545.71 | 1865.67 | 1865.67
11.8 | 2003648 | SICRO 3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2012.98 | 2429.66 | 2429.66
11.9 | 2003680 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 1528.53 | 1844.93 | 5534.79
11.10 | 2003682 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 1757.98 | 2121.88 | 4243.76
11.11 | 2003684 | SICRO 3 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2103.65 | 2539.1 | 2539.1
11.12 | 2003714 | SICRO 3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 6 | 1032.49 | 1246.21 | 7477.26
11.13 | 2003578 | SICRO 3 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 1028 | 100.32 | 121.08 | 124470.24
11.14 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (Brita p/ dreno) | txkm | 35137.0904 | 0.78 | 0.94 | 33028.86
11.15 | 804385 | SICRO 3 | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 1501.42 | 1812.21 | 1812.21 | 216977.26
[8 empty] | TOTAL | 2055791.52
530722.1424
0

## TRANSP
LOGRADOUROS | Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase).
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7099.0615 | m³ | 1.84 | t/m³ | 13062.2732 | 1.43 | 18679.0506
TOTAL | [8 empty] | 18679.0506
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 1254.0598 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2307.47 | 0.73 | 1684.4531
TOTAL | [8 empty] | 1684.4531
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7099.0615 | m³ | 1.84 | t/m³ | 13062.2732 | 10.07 | 131537.0907
TOTAL | [8 empty] | 131537.0907
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 1254.0598 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2307.47 | 11.37 | 26235.9343
TOTAL | [8 empty] | 26235.9343
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1898.92 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3494.0128 | 1.43 | 4996.4383
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2368.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4357.1384 | 1.43 | 6230.7079
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2368.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4357.1384 | 1.43 | 6230.7079
TOTAL | [8 empty] | 17457.8541
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 0 | m³ | 1.84 | t/m³ | 0 | 0.73 | 0
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 524.2 | m³ | 1.84 | t/m³ | 964.528 | 0.73 | 704.1054
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 524.2 | m³ | 1.84 | t/m³ | 964.528 | 0.73 | 704.1054
TOTAL | [8 empty] | 1408.2109
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1898.92 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3494.0128 | 10.07 | 35184.7089
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2368.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4357.1384 | 10.07 | 43876.3837
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2368.01 | m³ | 1.84 | t/m³ | 4357.1384 | 10.07 | 43876.3837
TOTAL | [8 empty] | 122937.4763
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 0 | m³ | 1.84 | t/m³ | 0 | 11.37 | 0
96387 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 524.2 | m³ | 1.84 | t/m³ | 964.528 | 11.37 | 10966.6834
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 524.2 | m³ | 1.84 | t/m³ | 964.528 | 11.37 | 10966.6834
TOTAL | [8 empty] | 21933.3667
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 378.8824 | m³ | 1 | m³/m³ | 378.8824 | 23.2 | 8790.07
TOTAL | [8 empty] | 8790.07
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 111.8304 | m³ | 1 | m³/m³ | 111.8304 | 24.4 | 2728.66
TOTAL | [8 empty] | 2728.66
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | solo | 1055.4338 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1941.9982 | 1.43 | 2777.0574
TOTAL | [8 empty] | 2777.0574
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | solo | 136.3222 | m³ | 1.84 | t/m³ | 250.8329 | 0.73 | 183.108
TOTAL | [8 empty] | 183.108
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | Solo | 1055.4338 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1941.9982 | 10.07 | 19555.9216
TOTAL | [8 empty] | 19555.9216
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO PIRINEU
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | Solo | 136.3222 | m³ | 1.84 | t/m³ | 250.8329 | 11.37 | 2851.9702
TOTAL | [8 empty] | 2851.9702
Tipo de transporte 93589 Transporte local em rodov. não pavim. (const.) |  | BAIRRO IPASE
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | brita | 1028 | m | 0.73823 | t/m | 758.9004 | 46.3 | 35137.0904
TOTAL | [8 empty] | 35137.0904

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: SANTA LUZIA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.6416 | 33748.24 | 15186.708 | 10124.472 | 3374.824 | 1687.412 | 1687.412 | 1687.412 | 33748.24 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.079 | 104414.62 | 18272.5585 | 17228.4123 | 17228.4123 | 17228.4123 | 17228.4123 | 17228.4123 | 104414.62 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.6622 | 34172.24 | 3417.224 | 6151.0032 | 6151.0032 | 6151.0032 | 6151.0032 | 6151.0032 | 34172.24 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 9.7316 | 200062.24 | 20006.224 | 60018.672 | 60018.672 | 60018.672 |  |  | 200062.24
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 50.5065 | 1038308.56 | 51915.428 | 259577.14 | 363407.996 | 363407.996 |  |  | 1038308.56 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 25846.11 |  |  |  |  | 5169.222 | 20676.888 | 25846.11 | 0
1.2572
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 9.2216 | 189576.46 |  |  |  | 37915.292 | 75830.584 | 75830.584 | 189576.46 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 4.4701 | 91895.72 |  | 27568.716 | 13784.358 | 18379.144 | 18379.144 | 13784.358 | 91895.72 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
9.0 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 3.9203 | 80593.27 |  | 48355.962 | 32237.308 |  |  |  | 80593.27 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 1.9553 | 40196.8 |  | 12059.04 | 16078.72 | 12059.04 |  |  | 40196.8 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 10.5544 | 216977.26 |  | 65093.178 | 86790.904 | 65093.178 |  |  | 216977.26 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 2055791.52 | 5.292% | 24.62% | 29.14% | 28.31% | 6.053% | 6.584% | 1 | 2055791.52
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 108798.1425 | 506176.5955 | 599072.1975 | 581940.1495 | 124445.7775 | 135358.6575 | 2055791.52
|  | ACUMULADO |  | 108798.1425 | 614974.738 | 1214046.9355 | 1795987.085 | 1920432.8625 | 2055791.52 |  | 0
2055791.52

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
LOGRADOUROS: | Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase).
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO IPASE/PIRINEU | TUBULAÇÃO | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA (m²)
|  |  |  | MEDIA DE ESC. (m) | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE (m³)
| Rua Guararapes (Tubulação Principal) | 68 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 183.6 | 102
| Rua Guararapes (Tubulação Principal) | 68 | 0.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 231.2 | 115.6
| Rua Guararapes (Tub. Principal) Lanç Exist. | 7 | 1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.05 | 27.265 | 13.3
| Rua Pres. Prudente Moraes (Tub. Principal) | 86 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 245.1 | 129
| R. Duzentos e Setenta e Cinco (Tub. Principal) | 73 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.05 | 224.475 | 109.5
| R. Duz e Setenta e Cinco (Tub. Principal) Lanç | 50 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2.15 | 182.75 | 85
| Conduto de ligação (BLD) - Rua Pres. José de A. | 9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.3 | 13.5
| Conduto de ligação (BLD) - Rua Guararapes | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLS) - Rua Guararapes | 19 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 51.3 | 28.5
| Conduto de ligação (BLD) - Rua Congonhas | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLD) - Rua Ana Porfíria | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLD) - R. Pres. Prud. Moraes | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLD) - Manoel Lopes | 14 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 37.8 | 21
| Conduto de ligação (BLD) - R. Duz. e Set. e Cinco | 30 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 81 | 45
| Conduto de ligação (BLS) - R. Duz. e Set. e Cinco | 7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.9 | 10.5
| Bocas de Lobo - Rua Pres. José de Alencar | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - Rua Guararapes | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - Rua Guararapes | 4 unid. | BLS | - | - | - | - | 23.936 | 14.08
| Bocas de Lobo - Rua Congonhas | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - Rua Ana Porfíria | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - R. Pres. Prud. Moraes | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - Manoel Lopes | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco | 2 unid. | BLD | - | - | - | - | 17.408 | 10.24
| Bocas de Lobo - R. Duz. e Set. e Cinco | 1 unid. | BLS | - | - | - | - | 5.984 | 3.52
| Dreno Profundo (DPS13) - R. Pres. José de Alen. | 356.5 | - | - | - | - | - | 267.375 | -
| Dreno Profundo (DPS13) - R. Hercílio Luz | 417.4 | - | - | - | - | - | 313.05 | -
| Dreno Profundo (DPS13) - R. Augusto Severo | 254.1 | - | - | - | - | - | 190.575 | -
| ESCAVAÇÃO | - | - | - | - | - | - | 2403.266 | -
| ÁREA | [7 empty] | 858.18
BAIRRO IPASE/PIRINEU | RESUMO GERAL
| Caixa de Ligação e Passagem - CLP04 | 1
| Poço de Visita - PVI02 | 3
| Poço de Visita - PVI03 | 2
| Poço de Visita - PVI04 | 1
| Chaminé dos Poços de Visita - CPV01 | 6
| Dissipadores de Energia - DEB01 | 1
| Dissipadores de Energia - DEB04 | 1
| Entrada para Descidas D'água EDA01 | 1
| Entrada para Descidas D'água EDA02 | 1
| Descida D'Água de Aterros Tipo Rápido - DAR02 | 5
| Boca BSTC Ø 0,80 | 1
[10 empty] | IPASE |  |  | PIRINEU
| TUBO 600MM (RAMAL - BLS/BLD) | 143 | 64.8715 | m³ | [5 empty] | 92 | 41.7355 | m³ | 51 | 23.136 | m³
| TUBO 600MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) | 227 | 102.9779 | m³ | [5 empty] | 154 | 69.8616 | m³ | 73 | 33.1162 | m³
| TUBO 800MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) | 118 | 92.6772 | m³ | [5 empty] | 68 | 53.4072 | m³ | 50 | 39.27 | m³
| TUBO 1000MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) | 7 | 8.4534 | m³ | [5 empty] | 7 | 8.4534 | m³ | 0 | 0 | m³
| BOCA DE LOBO SIMPLES (UNIDADES) | 5 | 29.92 | m³ | [5 empty] | 4 | 23.936 | m³ | 1 | 5.984 | m³
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 14 | 121.856 | m³ | [5 empty] | 10 | 87.04 | m³ | 4 | 34.816 | m³
| BOTA-FORA ESC. DE DRENO PROFUNDO DPS13 | 1028 | 771 | m³ | [5 empty] | 1028 | 771 | m³ | 0 | 0 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 2403.266 | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 1191.756 | m³ | [6 empty] | 1055.4338 |  |  | 136.3222
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS TOTAL |  | 1211.51 | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 858.18 | m²
| LASTRO DE BRITA |  | 85.818 | m³

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 2 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8295 |  | 46.8553
[10 empty] | Total (B) |  | 46.8553
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.8553
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.8553
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 74.65 |  | 424.012 | 3909619 Alvenaria de blocos AC | m² | 9.54 | 76.36 | 728.47
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 53.82 |  | 166.842 | 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 4.13 | 54.65 | 225.7
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 363.68 |  | 112.7408 | 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.83 | 347.88 | 288.74
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 8.71 |  | 73.164 | 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | Kg | 21.06 | 8.27 | 174.16
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 346.09 |  | 49.1448 | 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | m³ | 0.24 | 326.31 | 78.31
[10 empty] | Total (E) |  | 825.9036
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 872.7589
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 872.7589

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8295 |  | 93.7106
[10 empty] | Total (B) |  | 93.7106
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.7106
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.7106
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 74.65 |  | 712.161
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.82 |  | 222.2766
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 363.68 |  | 301.8544
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 8.71 |  | 183.4326
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 346.09 |  | 83.0616
[10 empty] | Total (E) |  | 1502.7862
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1596.4968
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1596.4968

## TERRAP E PAVIM
BAIRROS: IPASE E PIRINEU
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) |  |  |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | LARGURA DA PISTA |  | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[9 empty] | LE | LD
BAIRRO: IPASE
Rua Pres. José de Alencar | 0 | + | 0 | 11 | + | 18.896 | 238.896 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 716.688 | 1864.921 | 15.965 | 1911.17 | 955.58 | 382.23 | 382.23 | 1528.93 | 1528.93 | 61.1572 | 477.792
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Hercílio Luz | 0 | + | 0 | 11 | + | 4.867 | 224.867 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 674.601 | 1427.222 | 21.888 | 1798.94 | 539.68 | 359.79 | 359.79 | 1439.15 | 1439.15 | 57.566 | 449.734
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Congonhas | 0 | + | 0 | 8 | + | 8.19 | 168.19 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 504.57 | 1013.169 | 78.348 | 1345.52 | 403.66 | 269.1 | 269.1 | 1076.42 | 1076.42 | 43.0568 | 322.38
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Pres. Prudente Moraes | 0 | + | 0 | 8 | + | 7.99 | 167.99 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 503.97 | 438.758 | 61.195 | 1343.92 | 0 | 268.78 | 268.78 | 1075.14 | 1075.14 | 43.0056 | 328.98
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Ana Porfíria | 0 | + | 5.36 | 6 | + | 9.75 | 124.39 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 373.17 | 389.586 | 65.49 | 995.12 | 0 | 199.02 | 199.02 | 796.1 | 796.1 | 31.844 | 248.78
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Guararapes | 0 | + | 0 | 13 | + | 19.911 | 279.911 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 839.733 | 1014.692 | 6.906 | 2239.29 | 0 | 447.86 | 447.86 | 1791.43 | 1791.43 | 71.6572 | 538.822
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Manoel de Paula | 0 | + | 0 | 6 | + | 4.355 | 124.355 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 373.065 | 611.189 | 0.833 | 994.84 | 0 | 198.97 | 198.97 | 795.87 | 795.87 | 31.8348 | 248.71
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rua Augusto Severo | 0 | + | 0 | 6 | + | 11.41 | 131.41 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 394.23 | 558.453 | 0.965 | 1051.28 | 0 | 210.26 | 210.26 | 841.02 | 841.02 | 33.6408 | 262.82
Limpa Rodas | 6 | + | 11.41 | 6 | + | 11.41 | 20 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 60 | 70.4 |  | 160 | 0 | 32 | 32 | 128 | 128 | 5.12 | 20
SUBTOTAL 1 | [6 empty] | 1480.009 |  |  |  |  | 4440.027 | 7388.39 | 251.59 | 11840.08 | 1898.92 | 2368.01 | 2368.01 | 9472.06 | 9472.06 | 378.8824 | 2898.018
BAIRRO: PIRINEU
Rua Manoel Lopes | 0 | + | 0 | 9 | + | 13.118 | 193.118 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 579.354 | 424.788 | 43.534 | 1544.94 | 0 | 231.74 | 231.74 | 1235.96 | 1235.96 | 49.4384 | 383.236
Limpa Rodas | 9 | + | 13.118 | 9 | + | 13.118 | 20 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 60 | 70.4 |  | 160 | 0 | 24 | 24 | 128 | 128 | 5.12 | 20
Rua Duzentos e Setenta e Cinco | 0 | + | 0 | 10 | + | 0 | 200 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 600 | 825.949 | 14.794 | 1600 | 0 | 240 | 240 | 1280 | 1280 | 51.2 | 400
| 10 | + | 0 | 13 | + | 3.25 | 63.25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 189.75 |  |  | 189.75 | 0 | 28.46 | 28.46 | 151.8 | 151.8 | 6.072 | 126.5
Limpa Rodas | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 2 | [6 empty] | 476.368 |  |  |  |  | 1429.104 | 1321.137 | 58.328 | 3494.69 | 0 | 524.2 | 524.2 | 2795.76 | 2795.76 | 111.8304 | 929.736
TOTAL GERAL (1+2) | [6 empty] | 1956.377 |  |  |  |  | 5869.131 | 8709.527 | 309.918 | 15334.77 | 1898.92 | 2892.21 | 2892.21 | 12267.82 | 12267.82 | 490.7128 | 3827.754
[6 empty] | ÁREA TOTAL | 13441.639

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS | IPASE e PIRINEU
Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase).
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRROS | IPASE e PIRINEU
Rua Pres. José de Alencar, Rua Hercílio Luz, Rua Congonhas, Rua Pres. Prudente Moraes, Rua Ana Porfíria, Rua Guararapes, Rua Manoel de Paula, Rua Augusto Severo, Rua Salgado Filho e Travessa Antônio Pereira (Ipase).
Rua Manoel Lopes, Rua Duzentos e Setenta e Cinco (Pirineu).
OBRA: Pavimentação de Vias Urbanas
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRROS: IPASE E PIRINEU
DRENAGEM PROFUNDA | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
1 - BAIRRO IPASE
1.1 - RUA PRES. JOSÉ DE ALENCAR | 4 | + | 11 | 11 | + | 5.5 | 134.5 |  | 100 | Conexão c/ BL
| 0 | + | 8 | 11 | + | 10 |  | 222 | 100 | Conexão c/ BL
1.2 - RUA HERCÍLIO LUZ | 0 | + | 12 | 1 | + | 18.6 |  | 26.6 | 100 | Conexão c/ BL
| 2 | + | 0 | 4 | + | 1 |  | 41 | 100 | Conexão c/ BL
| 4 | + | 2.4 | 11 | + | 0 |  | 137.6 | 100 | Conexão c/ BL
| 0 | + | 7 | 1 | + | 18.6 | 31.6 |  | 100 | Conexão c/ BL
| 2 | + | 0 | 4 | + | 1 | 41 |  | 100 | Conexão c/ BL
| 4 | + | 2.4 | 11 | + | 2 | 139.6 |  | 100 | Conexão c/ BL
1.3 - RUA AUGUSTO SEVERO | 0 | + | 7 | 6 | + | 16.6 | 129.6 |  | 100 | Conexão c/ BL
| 0 | + | 7 | 6 | + | 11.5 |  | 124.5 | 100 | Conexão c/ BL
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 1028

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SENTIDO | COMPRIMENTO | LARGURA | Área | TIPO DE PINTURA
| (m) | (m) | (m²)
Rua Pres. José Alencar
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 478.05 | 0.1 | 47.805 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 200.05 | 0.1 | 5.0012 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade | - | - | 7.78 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade (0+5,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.11+14,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Rua Hercílio Luz
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 458.68 | 0.1 | 45.868 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 203.91 | 0.1 | 5.0977 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade | - | - | 7.78 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade (R. Fernando C.) | 3.5 | 0.4 | 1.4 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.0+7,00) | 3.5 | 0.4 | 1.4 | LRE | -
Rua Manoel de Paula
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 245.15 | 0.1 | 24.515 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 82.5 | 0.1 | 2.0625 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade | - | - | 7.78 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade (0+5,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade (Est.5+17,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Rua Congonhas
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 335.47 | 0.1 | 33.547 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 134.2 | 0.1 | 3.355 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade | - | - | 11.67 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.8+8,80) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.8+13,460)+6,00m | 3.5 | 0.4 | 1.4 | LRE | -
Rua Pres. Prudente Moraes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 335 | 0.1 | 33.5 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 134.26 | 0.1 | 3.3565 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 4 unidade | - | - | 15.56 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.8+8,40) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.8+13,213)+6,00m | 3.5 | 0.4 | 1.4 | LRE | -
Rua Ana Porfíria
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 255.12 | 0.1 | 25.512 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 95.88 | 0.1 | 2.397 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 2 unidade | - | - | 7.78 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.5+0,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.16+10,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Rua Guararapes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 575.9 | 0.1 | 57.59 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 259.16 | 0.1 | 6.479 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade | - | - | 3.89 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+5,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Rua Augusto Severo
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 269.07 | 0.1 | 26.907 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 96.9 | 0.1 | 2.4225 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 30 | 0.1 | 3 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 3 unidade | - | - | 11.67 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.0+6,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.6+11,00) | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Linha de Retenção - 1 unid. ( Est.6+16,573)+6,00m | 4 | 0.4 | 1.6 | LRE | -
Rua Manoel Lopes
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 378.7 | 0.1 | 37.87 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 193.12 | 0.1 | 4.828 | 2X4 | -
Rua Duzentos e Setenta e Cinco
Faixa Branca (Bordos)
Ambos os lados (ida e volta) | 529.54 | 0.1 | 52.954 | Contínua | -
Faixa Amarela (Eixo)
Eixo da rua (Linha Seccionada) | 155.57 | 0.1 | 3.8893 | 2X4 | -
Eixo da rua (Linha simples contínua) | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua | -
Legenda no Pavimento
Legenda (PARE) - 1 unidade | - | - | 3.89 | Inscrições no Pav. | -
Linha de Retenção - 1 unidade ( Est.1+10,00 LE) | 4.5 | 0.4 | 1.8 | LRE | -
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | - | 386.068 | - | -
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | - | 22.5 | - | -
FAIXA AMARELA 2x4 |  | - | 38.8888 | - | -
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | - | 31.4 | - | -
SETAS, ZEBRADOS E LETRAS |  | - | 77.8 | - | -
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | - | 478.8567 | - | -
TOTAL DE PINTURA DE SETAS, ZEBRADOS E LETRAS |  | - | 77.8 | - | -
TOTAL GERAL DE PINTURA |  | - | 556.6567 | - | -

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (BAIRRO IPASE/PIRINEU)
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) | Unidade
Rua Pres. José de Alencar - Sentido a Rua Fernando Corrêa
Esquina com a rua Fernando Corrêa (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Fernando Corrêa (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Pres. José de Alencar - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Hercílio Luz - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Fernando Corrêa - Sentido Av. Gov. Pedro Pedrossiam
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Gov. Pedro Pedrossiam (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Congonhas
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Manoel de Paula - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Guararapes - Sentido Rua Viracopos
Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Viracopos (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Congonhas (Est. 0+8,00 - LE) - Sentido a Rua Antônio João
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Congonhas (Est. 8+6,00 - LD) - Sentido a Rua Guararapes
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Congonhas (Est. 8+13,460 - LE) + 8,00m
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antônio João (Est. 0+8,00 - LE)
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Antônio João (Est. 0+0,00 - LE) menos 8,00m do Início da rua
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Antônio João (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+6,00 - LD)
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Pres. Prudente Moraes - Sentido a rua Guararapes (Est. 8+13,213 - LD) + 8,00m
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Guararapes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Ana Porfíria - Sentido a rua Congonhas
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Congonhas (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Ana Porfíria - Sentido a rua Pres. Prudente Moraes
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Pres. Prudente Moraes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Augusto Severo (Est. 0+8,00 LE) - Sentido a Av. Pres. Artur Bernardes
Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Av. Pres. Artur Bernardes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Augusto Severo (Est. 6+9,00 LD) - Sentido a rua Travessa Antônio Pereira
Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Augusto Severo (Est. 6+16,573) + 8,00m - Sentido a rua Travessa Antônio Pereira
Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Travessa Antônio Pereira (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Antônio J. de Campos
(Posicionar na Est. 1+13,00 LE) a 2 metros do bordo da pista | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
(Posicionar na Est. 1+8,00 LE) a 2 metros do bordo da pista | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua Duzentos e Setenta e Cinco - Sentido a rua Manoel Lopes
Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a rua Manoel Lopes (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Placas R-1 de Regulamentação |  |  | Total | 5.943
Placas Indicativas |  |  | Total | 42

## NS DRENAGEM
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DRENAGEM URBANA
TRECHO |  |  |  | EXT. | Área (m²) |  | Tempo | Coef. | Intens. | Vazão local | Vazão total | Diâmetro | Cota do greide |  | Decliv. | Cotas inferior |  | Decliv. | Profundidade |  | Cotas da |  | Coef. | Ângulo | Relação | Área Seção | Veloc. | Tempo de
PV/CLP | ESTACA | [5 empty] | concent. | escoam. | i | Qloc | Q | D | acabado (m) |  | St | da galeria (m) |  | Sg | da galeria (m) |  | Tampa da Caixa (m) |  | constante | central | alt./diâm. | Molhada | V | percurso | OBS.
Nº |  |  |  | (m) | PARCIAL | TOTAL | tc (min) | C | (mm/min) | (m3/s) | (m3/s) | (mm) | mont. | jus. | (m/m) | mont. | jus. | (m/m) | mont. | jus. | mont. | jus. | k | Ɵ (rad) | h/D | A (m2) | (m/s) | tp (min)
GALERIA PRINCIPAL (RUA PRES. PRUDENTE MORAES)
Área 1A PV1/PV3 R. Guararapes | 4 | + | 7 | 86 | 9764 | 9764 | 10 | 0.65 | 2.7473 | 0.2906 | 0.2906 | 600 | 185.449 | 185.13 | 0.0037093 | 183.649 | 183.33 | 0.0037093 | 1.8 | 1.8 | 184.449 | 184.13 | 0.27947 | 4.1334 | 0.73791 | 0.22367 | 1.2993 | 1.1032 | -
GALERIA PRINCIPAL (RUA QUARARAPES)
Área 01B + Área 1C PV1/PV2 | 6 | + | 16.55 | 68 | 13929 | 13929 | 10 | 0.65 | 2.7473 | 0.41456 | 0.41456 | 600 | 187.986 | 185.984 | 0.029441 | 186.186 | 184.184 | 0.029441 | 1.8 | 1.8 | 186.986 | 184.984 | 0.14152 | 3.0205 | 0.46975 | 0.13049 | 3.177 | 0.35673 | -
Área 2C PV2 -> PV3 | 10 | + | 5 | 68 | 5226 | 19155 | 10.3567 | 0.65 | 2.7141 | 0.15366 | 0.56322 | 800 | 185.984 | 185.13 | 0.012559 | 184.184 | 183.13 | 0.0155 | 2 | 2 | 185.184 | 184.13 | 0.12303 | 2.8776 | 0.43421 | 0.20934 | 2.6904 | 0.42125 | -
Área 3C PV3 -> CLP1 | 13 | + | 13 | 7 | 5033 | 39325 | 10.778 | 0.65 | 2.6752 | 0.14586 | 1.1397 | 1000 | 185.13 | 185.016 | 0.016286 | 183.13 | 182.716 | 0.059143 | 2.3 | 2.3 | 184.43 | 184.016 | 0.070296 | 2.4329 | 0.32651 | 0.22276 | 5.1163 | 0.022803 | A=1A+1B+1C+2C+3C+1D
GALERIA PRINCIPAL (DUZENTOS E SETENTA E CINCO)
Área 1 PV1/PV2 | 9 | + | 15.5 | 73 | 7338 | 7338 | 10 | 0.65 | 2.7473 | 0.2184 | 0.2184 | 600 | 180.253 | 178.8 | 0.019904 | 178.453 | 177 | 0.019904 | 1.8 | 1.8 | 179.253 | 177.8 | 0.090671 | 2.6197 | 0.37099 | 0.09545 | 2.2881 | 0.53174 | -
PV2-> LANÇ | 13 | + | 8.584 | 50 | 10952 | 18290 | 10.5317 | 0.65 | 2.6979 | 0.3201 | 0.53457 | 800 | 178.8 | 178.5 | 0.006 | 177 | 176.5 | 0.01 | 2 | 2 | 178 | 177.5 | 0.14539 | 3.0506 | 0.47726 | 0.23678 | 2.2577 | 0.36911 | -
OK!
OK!

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 03/2019
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 394.53 | 1,0 | 394.53