## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | DATA BASE: | 08/2023 SINAPI
04/2023 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44873.41
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12536.03
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 2505.87
IV | TERRAPLENAGEM | 67345.95
V | PAVIMENTAÇÃO | 113917.01
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 1793.51
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 23177.12
TOTAL GERAL |  | 266148.9
km |  | 0.153
TOTAL/km (R$) |  | 1739535.2941
BAIRRO: ASA BRANCA |  |  | 9343949.04
RUAS: TRAVESSA A |  |  | 9077800.14
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A |  |  |  |  | 979.2
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CODIGO | BANCO
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | I
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 74209/001 | SINAPI
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584 | SINAPI
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 73847/001 | SINAPI
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 5213417 | SICRO 3
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | II
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | COMP. 2.1 | Composição
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO |  |  | III
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 1224 | 74021/003 | SINAPI
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 244.8 | 74021/006 | SINAPI
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 244.8 | 74021/006 | SINAPI
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 1 | 74022/030 | SINAPI
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM |  |  | IV
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 459 | 73822/002 | SINAPI
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 13.27 | 100978 | SINAPI
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 11.06 | 5503041 | SICRO 3
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 1128.59 | 74205/001 | SINAPI
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 3491.57 | 93595 | SINAPI
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 23277.16 | 95878 | SINAPI
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1128.59 | 83344 | SINAPI
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | V
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1224 | 72961 | SINAPI
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 1175.04 | M980 | PRÓPRIO
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 489.6 | 96387 | SINAPI
5.4 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 244.8 | 96387 | SINAPI
5.5 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 244.8 | 96387 | SINAPI
5.6 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 979.2 | 96401 | SINAPI
5.7 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 979.2 | 72943 | SINAPI
5.8 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 29.37 | 95993 | SINAPI
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1514.7 | 93595 | SINAPI
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10098 | 95878 | SINAPI
5.11 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 273.14 | 95303 | SINAPI
VI
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  |  | 72947 | SINAPI
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 35.96 | 5213405 | SICRO 3
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 5.09 | 5213417 | SICRO 3
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 0.28 | 5213855 | SICRO 3
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 1
VII
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 94267 | SINAPI
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 274.6 | 94268 | SINAPI
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15.7 | VIII
7.3 | COMP. 7.5 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 2
48862.945

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  |  | x
|  |  | BAIRRO: ASA BRANCA | [5 empty] | 08/2023 SINAPI
|  |  | RUAS: TRAVESSA A | [5 empty] | 04/2023 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 24.66% | ÁREA (m²): |  | 979.2 | EXTENSÃO: | 153 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 1.1 (74209/001) | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12.5 | 368.11 | 458.88 | 5736
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 869.53 | 1083.95 | 32518.5
1.3 | COMP 1.3 (73847/001) | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 699.21 | 805.97 | 4835.82
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.125 | 457.72 | 570.59 | 1783.09 | 44873.41
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP 2.1 (93565,94296,101389, 101456,101385,93572,93564) | Composição | Administração Local | un | 1 | 10056.18 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 |  | 4.71%
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP 3.1 (74021/003) | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 1224 | 0.86 | 1.07 | 1309.68
3.2 | COMP 3.2 (74021/006) | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 244.8 | 1.67 | 2.08 | 509.18
3.3 | COMP 3.3 (74021/006) | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 244.8 | 1.67 | 2.08 | 509.18
3.4 | COMP 3.4 (74022/030) | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 1 | 142.66 | 177.83 | 177.83 | 2505.87
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 (73822/002) | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 459 | 0.75 | 0.93 | 426.87
4.2 | 5502109 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadira hidráulica | m³ | 13.27 | 6.24 | 7.77 | 103.1
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 11.06 | 8.42 | 10.49 | 116.01
4.4 | 100978 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | m³ | 1128.59 | 6.76 | 8.42 | 9502.72
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 3491.57 | 1.79 | 2.23 | 7786.2
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 23277.16 | 1.65 | 2.05 | 47718.17
4.7 | COMP. 4.7 (83344) | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 1128.59 | 1.21 | 1.5 | 1692.88 | 67345.95
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 (72961) | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1224 | 2.04 | 2.54 | 3108.96
5.2 | COT. 1 (M980) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 1175.04 | 12.5 | 14.4 | 16920.57
5.3 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 489.6 | 10.21 | 12.72 | 6227.71
5.4 | COMP. 5.3 (96387) | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 244.8 | 10.21 | 12.72 | 3113.85
5.5 | COMP. 5.4 (96387) | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 244.8 | 10.21 | 12.72 | 3113.85
5.6 | 4011352 | SICRO 3 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 979.2 | 0.42 | 0.52 | 509.18
5.7 | COMP. 5.6 (72943) | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 979.2 | 2.3 | 2.86 | 2800.51
5.8 | COMP. 5.7 (95993) | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 29.37 | 1461.7 | 1822.15 | 53516.54
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 1514.7 | 1.79 | 2.23 | 3377.78
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10098 | 1.65 | 2.05 | 20700.9
5.11 | COMP. 5.10 (95303) | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 273.14 | 1.55 | 1.93 | 527.16 | 113917.01
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 (72947) | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 35.96 | 17.01 | 21.2 | 762.35
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 5.09 | 55.87 | 69.64 | 354.46
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 0.28 | 457.72 | 570.59 | 159.76
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 1 | 414.68 | 516.94 | 516.94 | 1793.51
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 274.6 | 63.19 | 78.77 | 21630.24
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15.7 | 67.43 | 84.05 | 1319.58
7.3 | COMP. 7.5 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 2 | 91.17 | 113.65 | 227.3 | 23177.12
TOTAL | [8 empty] | 266148.9
48862.945
48862.945
[5 empty] | 0 |  |  |  | 585272.46 | VALOR ANTERIOR
[9 empty] | 319123.56 | DIFERENÇA

## TRANSP
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | solo | 1128.59 | m³ | 2.0625 | t/km | 2327.7169 | 1.5 | 3491.5753
| TOTAL | [7 empty] | 3491.5753
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020 | Solo | 1128.59 | m³ | 2.0625 | m³/m³ | 2327.7169 | 10 | 23277.1688
| TOTAL | [7 empty] | 23277.1688
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.4 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 244.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 504.9 | 1.5 | 757.35
5.5 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 244.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 504.9 | 1.5 | 757.35
| TOTAL | [7 empty] | 1514.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
5.4 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 244.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 504.9 | 10 | 5049
5.5 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 244.8 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 504.9 | 10 | 5049
TOTAL | [8 empty] | 10098
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO FATOR | UNID. | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
COMP. 5.7 (95993) | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 29.37 | m³ | 1 | m³/km | 29.37 | 9.3 | 273.14
| TOTAL | [7 empty] | 273.14

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: ASA BRANCA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16.8603 | 44873.41 | 13462.023 | 8974.682 | 8974.682 | 8974.682 | 2243.6705 | 2243.6705 | 44873.41 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.7102 | 12536.03 | 1880.4045 | 1880.4045 | 2507.206 | 1253.603 | 1253.603 | 3760.809 | 12536.03 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 0.94153 | 2505.87 | 250.587 | 250.587 | 375.8805 | 375.8805 | 501.174 | 751.761 | 2505.87 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 25.3039 | 67345.95 | 13469.19 | 13469.19 | 13469.19 | 13469.19 | 6734.595 | 6734.595 | 6734595% | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 42.802 | 113917.01 | 11391.701 | 11391.701 | 22783.402 | 22783.402 | 22783.402 | 22783.402 | 113917.01 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 1793.51 | 179.351 | 179.351 | 358.702 | 358.702 | 358.702 | 358.702 | 1793.51 | 0
0.67387
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 23177.12 | 2317.712 | 2317.712 | 4635.424 | 4635.424 | 4635.424 | 4635.424 | 23177.12 | 0
8.7083
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
0%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 266148.9 | 16.14% | 14.45% | 19.95% | 19.48% | 14.47% | 15.51% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 42950.9685 | 38463.6275 | 53104.4865 | 51850.8835 | 38510.5705 | 41268.3635 | 266148.9
|  | ACUMULADO |  | 42950.9685 | 81414.596 | 134519.0825 | 186369.966 | 224880.5365 | 266148.9 |  | #REF!

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
TRAVESSA A | 0 | + | 0 | 7 | + | 13 | 153 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 459 | 1141.86 | 11.06 | 1224 | 489.6 | 244.8 | 244.8 | 979.2 | 979.2 | 29.376 | 274.6 | 15.7
TOTAL | [6 empty] | 153 |  |  |  |  | 459 | 1141.86 | 11.06 | 1224 | 489.6 | 244.8 | 244.8 | 979.2 | 979.2 | 29.376 | 274.6 | 15.7
[7 empty] | 390.5 | [9 empty] | 979.2
1175.04
237.5

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: ASA BRANCA |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
| TUBULAÇÃO |  | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.08 | 1.84 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.39 | 0 | 1.195 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 2.42 | 0 | 1.21 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.25 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO |  | 0.8 | 1.6 | 3.068 | 0 | 1.534 | 0 | 0
TUBO | TUBO LIGAÇÃO E PASSAGEM | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.614 | 0 | 0
BOCAS DE LOBO | BOCAS DE LOBOS SIMPLES |  | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS |  | 1.6 | 3.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS |  | 1.6 | 4.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 0 |  |  | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| ÁREA | [7 empty] | 0
| Caixa de ligação de passagem | 0 | 0 | unid | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 0 | unid
| Poço de Visita |  | 0 | unid | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 600MM (RAMAL) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| TUBO 800MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO | 0 | 0 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 |  | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 |  | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS | 0 |  | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | 0 |  | m²
| LASTRO DE BRITA | 0 | 0 | m³

## NS SIN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BAIRRO: ASA BRANCA
SENTIDO |  | FAIXA AMARELA |  |  |  |  | FAIXA BRANCA
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²) |  |  | (m) | (m) | (m²)
TRAVESSA A
Ambos (ida e volta) |  | 134.5 | 0.1 | 3.3625 | 2X4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua |  | 299 | 0.1 | 29.9 | Contínua
RESUMO FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 134.5 | m | Área | 3.3625 | m²
Contínua | TOTAL | 15 | m | Área | 1.5 | m²
RESUMO FAIXA BRANCA
Descontínua | TOTAL | 0 | m | Área | 0 | m²
Contínua | TOTAL | 299 | m | Área | 29.9 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 29.9 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40x3,00m |  | 1.2 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 3.3625 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 1.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 35.9625 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 5.09 | m²

## NS SIN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - BAIRRO: ASA BRANCA
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²) | SUPORTE P/ | PLACAS
do bordo (Metros) | TIPO |  |  |  | PLACAS | INDICATIVA
TRAVESSA A
Esquina com a Av. josé luiz da Silva estaca 7+13,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283 | 1 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 0.283
Suporte p/ Placas |  |  | TOTAL (un) | 1
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 2

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 8.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 5
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 24.66% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: ASA BRANCA
RUAS: TRAVESSA A
NOTA DE SERVIÇO DE DRENO PROFUNDO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  |  | Ø TUBO PEAD(mm) | OBS.
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD | TOTAL
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
MODIFICAÇÃO FEITA POR ORIENTAÇÃO DA SINFRA/VG
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO (m) | [8 empty] | 0 | m
[8 empty] | ESCAV. | 0 | m³