## Resumo de orçamento
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO/DNIT
RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
LOTE 04 - REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Municípios: Várzea Grande. |  |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Extensão: 80 km
DISCRIMINAÇÃO |  | Taxas | VALOR
|  | % | PARCIAL | TOTAL
A- EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | 282257.58
| A.1 Pessoal de Nível Superior | a | 189610.87
| A.2 Pessoal de Nível Técnico e Auxiliar | b | 62783.06
| A.3 Pessoal Administrativo | c | 29863.65
B- ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 225918.96
| Taxas: 80,0400 % do item "A" | 80.04% | 225918.96
C- CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 57862.8
| Taxas: 20,5 % do item "A" | 20.5% | 57862.8
D- DESPESAS GERAIS |  |  |  | 23852.91
D.1 - VIAGENS e DIÁRIAS |  |  | 0
D.2 - VEICULOS |  |  | 14844
D.3 - EQUIPAMENTOS |  |  | 2684.41
D.4 - INFORMATICA (Hardware e Software) |  |  | 441.19
D.5 -INSTALAÇOES / MOBILIÁRIO |  |  | 4291.35
D.6 - SERVIÇOS GRAFICOS |  |  | 1591.96
I - CUSTOS DIREITOS (A+B+C+D) |  |  |  | 589892.25
II - REMUNERAÇÃO DE EMPRESA |  |  |  | 70787.07
| Taxas 12,00% do item "I" | 12% | 70787.07
III- DESPESAS FISCAIS |  |  |  | 109804.9
| Taxas 16,62% % do item"I+II" | 16.62% | 109804.9
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III |  |  |  | 770484.22
Prazo (dias): 365 | Extensão (km) | 80 | Custo R$/Km | 9631.05
,

## CFF
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [9 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
LOTE 04 - REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Extensão de Contrato: | 80 | km | [7 empty] | 770484.22
Etapas | Dias
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 365
Percentual Parcial % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
Percentual Acumulado / Total % | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100%
Valor Parcial (R$) | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64181.3355 | 64489.5292
Valor Acumulado / Total (R$) | 64181.3355 | 128362.6711 | 192544.0066 | 256725.3421 | 320906.6776 | 385088.0132 | 449269.3487 | 513450.6842 | 577632.0197 | 641813.3553 | 705994.6908 | 770484.22

## LDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Despesas Indiretas |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Administração Central | Váriável - f (CD) | 2.49% | 3%
Despesas Financeiras | 0,19% sobre (PV - Lucro) | 0.5% | 0.6%
Riscos | 0,50% de PV | 0.3% | 0.36%
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1% | 0.12%
Subtotal 1 |  | 3.39% | 4.08%
BENEFÍCIOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 4.98% | 6%
Subtotal 2 |  | 4.98% | 6%
TRIBUTOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
PIS | 1,65% de PV | 0.65% | 0.78%
COFINS | 7,60% de PV | 3% | 3.62%
ISSQN | 5,00% de PV | 5% | 6.03%
Subtotal 3 |  | 8.65% | 10.43%
TOTAL BDI (%) |  | 17.02% | 20.5%
CUSTO DIRETO - CD |  | 82.98%
TOTAL BDI |  |  | 20.5%
|  | CUSTOS DIRETOS | 589892.25
|  | LDI | 180591.97
|  | TOTAL | 770484.22

## ENCARGOS
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Mês Base:
Municípios: Várzea Grande. | Julho de 2023/DNIT
Extensão: 80 km
DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%)
GRUPO A
A - 1 - INSS | 20%
A - 2 - FGTS | 8%
A - 3 - SESI | 1.4%
A - 4 - SENAI | 1%
A - 5 - SEBRAE | 0.6%
A - 6 - INCRA | 0.3%
A - 7 - SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5%
A - 8 - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO | 3%
TOTAL DO GRUPO A | 36.8%
GRUPO B
B - 1 - REPOUSO REMUNERADO | 7.08%
B - 2 - FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS | 3%
B - 3 - FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 6.22%
B - 4 - AUXÍLIO DOENÇA | 2.5%
B - 5 - ACIDENTE DE TRABALHO | 1%
B - 6 - 13º SALÁRIO | 5.05%
B - 7 - LICENÇA PATERNIDADE | 0.34%
B - 8 - FALTAS JUSTIFICADAS | 2.57%
TOTAL DO GRUPO B | 27.76%
GRUPO C
C - 1 - MULTA RESCISÓRIA | 4.57%
C - 2 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.33%
C - 3 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.36%
TOTAL DO GRUPO C | 13.26%
GRUPO D
D - 1 - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 10.22%
TOTAL DO GRUPO D | 10.22%
TOTAL GERAL | 88.04%

## ADM
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Município: | Várezea Grande | Mês Base: | Julho de 2023/DNIT
Quantidade: | 80
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS |  | TAXA (%)
Supervisão geral e apoio por técnicos especializados da empresa |  | 4.8%
Administração de Material e Patrimonio |  | 1.2%
Adminsitração de Pessoal |  | 1.2%
Material de consumo, conservação, limpeza e higiene |  | 3%
Despesas com manutenção e conservação das instalações maquinas e equipamentos |  | 1.2%
Despesas com Segurança e Medicina do Trabalho |  | 3%
Custos de beneficios incluindo vale transporte e auxilio alimentação |  | 2.4%
Despesas decorrentes do exercicio da atividade profissional como CREA, sindicatos, cartórios, associações de classe, investimento em absorção e desenvolvimento de processos tecnologicos e cientificos, atraves de treinamentos e a formação tecnica dos profissionais |  | 4%
Recebimento, pagamentos, serviços bancarios, tesouraria, contabilização das despesas |  | 2%
Comunicações, correios, reprografia |  | 4%
Outras despesas gerais de automação, controles internos e externos |  | 3.2%
TOTAL GERAL |  | 30%

## REMUNERAÇÃO
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Município: | Várezea Grande | Mês Base: | Julho de 2023/DNIT
Extensão | 80
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
DISCRIMINAÇÃO DA REMUNERAÇÃO |  | TAXA (%)
LUCRO PREVISTO |  | 10%
EVENTUAIS |  | 2%
TOTAL GERAL |  | 12%

## DESP FISCAIS
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
Município: | Várezea Grande |  | Mês Base: | Julho de 2023/DNIT
Quantidade: | 80
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA (%)
PIS |  |  | 1.65%
COFINS |  |  | 7.6%
ISS |  |  | 5%
TOTAL GERAL |  |  | 14.25%
Obs.: As Despesas Fiscais (DF) incidem sobre o total das faturas e devem ser calculadas pela seguinte expressão
DF = {(1) / (1 - 0,1425)} - 1 = |  | 16.62% | ISS
5%
OBS.: DESPESAS FISCAIS PARA EMPRESA COM LUCRO REAL

## Equipe tec.
EQUIPE TÉCNICA
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [9 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande. | [11 empty] | 9631.05
Extensão: 80 km
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quantidade de Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas |  | Salário/ Mês(R$) | Total(R$)
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g | a | b | c
Coordenação | Coordenador | P0 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 21968.7704 | 15817.51 | 15817.51 | 0 | 0
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.09 | 6287.9371 | 6853.85 | 0 | 0 | 6853.85
Administração de Campo | Engenheiros | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.09 | 17310.5575 | 18868.5 | 18868.5 | 0 | 0
| Chefe de Escritório | A0 | c | 1 | 1 | 8 | 30 | 240 | 1.09 | 6287.9371 | 6853.85 | 0 | 0 | 6853.85
| Digitador | A2 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 2380.8478 | 1714.21 | 0 | 0 | 1714.21
Estudo de Trafego / Contagem e Pesquisa de Cargas-Eixo | Chefe de Posto | T2 | b | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4526.7299 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pesquisador | T3 | b | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3633.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2126.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo de Tráfego / Escritório:Analises e Formulações | Engenheiro | P1 | a | 1 | 1 | 5 | 8 | 40 | 0.18 | 17310.5575 | 3115.9 | 3115.9 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 5 | 8 | 40 | 0.18 | 7847.9608 | 1412.63 | 0 | 1412.63 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 5 | 8 | 40 | 0.18 | 2380.8478 | 428.55 | 0 | 428.55 | 0
Estudos Topográficos / Locação do eixo de Referencia e Off Set | Topógrafo Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.36 | 5985.808 | 2154.89 | 0 | 2154.89 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 4526.7299 | 3259.24 | 0 | 3259.24 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 3 | 3 | 8 | 20 | 1440 | 6.54 | 2380.8478 | 15570.74 | 0 | 15570.74 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 2126.7746 | 1531.27 | 0 | 0 | 1531.27
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 2126.7746 | 1531.27 | 0 | 0 | 1531.27
Estudo topográficos / Nivelamento Contranivelamentos e Seções | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 4526.7299 | 950.61 | 0 | 950.61 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2380.8478 | 499.97 | 0 | 499.97 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
Estudos topográficos / Amarrações, Cadastros PF e Ocorrências | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 4526.7299 | 950.61 | 0 | 950.61 | 0
| Aux. Topografia | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2380.8478 | 499.97 | 0 | 499.97 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
Estudos Topográficos / Levantamentos Especiais- Travessias - Interna | Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 4526.7299 | 950.61 | 0 | 950.61 | 0
| Aux.Topografia | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2380.8478 | 499.97 | 0 | 499.97 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 8 | 48 | 0.21 | 2126.7746 | 446.62 | 0 | 0 | 446.62
Estudos Topográficos / Elaboração de plantas Topográficas | Engenheiro | P1 | a | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.04 | 17310.5575 | 692.42 | 692.42 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0.1 | 7847.9608 | 784.79 | 0 | 784.79 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0.1 | 2380.8478 | 238.08 | 0 | 238.08 | 0
Equipe a - Nível Superior |  |  | a | [7 empty] | 38494.33 | 38494.33 | 28200.66 | 21164.17 | 87859.16
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar |  |  | b | [7 empty] | 28200.66
Equipe c - Administração |  |  | c | [7 empty] | 21164.17

## Equipe Téc.
EQUIPE TÉCNICA
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [9 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande. | [11 empty] | 9631.05
Extensão: 80 km
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quant. Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário/ Mês(R$) | Total(R$)
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g | a | b | c
Estudos Geológicos e Geotécnicos | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 13542.482 | 14761.3 | 14761.3 | 0 | 0
| Geólogo | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 17310.5575 | 12463.6 | 12463.6 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 7847.9608 | 8554.27 | 0 | 8554.27 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 12 | 96 | 0.43 | 2126.7746 | 914.51 | 0 | 0 | 914.51
Estudos Geológicos e Geotécnicos: Sondagem do Leito | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 13542.482 | 14761.3 | 14761.3 | 0 | 0
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 8 | 8 | 64 | 0.29 | 5985.808 | 1735.88 | 0 | 1735.88 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 12 | 96 | 0.43 | 2126.7746 | 914.51 | 0 | 0 | 914.51
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 12 | 96 | 0.43 | 2126.7746 | 914.51 | 0 | 0 | 914.51
Estudos Geológicos e Geométricos, Sondagens de Ocorrências (empréstimos e jazidas) e de OAE'S (percussão e rotativas) | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 13542.482 | 14761.3 | 14761.3 | 0 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 4526.7299 | 2444.43 | 0 | 2444.43 | 0
| servente | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 2126.7746 | 1148.45 | 0 | 0 | 1148.45
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2126.7746 | 680.56 | 0 | 0 | 680.56
Estudos Geológicos e Geotécnico Laboratórios (Ensaios) | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 20 | 160 | 0.72 | 13542.482 | 9750.58 | 9750.58 | 0 | 0
| Laboratorista Chefe | T1 | b | 1 | 1 | 4 | 8 | 32 | 0.14 | 5985.808 | 838.01 | 0 | 838.01 | 0
| Laboratorista | T2 | b | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 4526.7299 | 1448.55 | 0 | 1448.55 | 0
| Aux.Laboratorista | T3 | b | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 3633.3478 | 1162.67 | 0 | 1162.67 | 0
| Servente | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2126.7746 | 680.56 | 0 | 0 | 680.56
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2126.7746 | 680.56 | 0 | 0 | 680.56
Estudos Hidrológicos e Inspeção de OAC | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 6 | 15 | 90 | 0.4 | 17310.5575 | 6924.22 | 6924.22 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2380.8478 | 761.87 | 0 | 761.87 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2126.7746 | 680.56 | 0 | 0 | 680.56
Estudo de Capacidade e de Segurança de Transito | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 13542.482 | 14761.3 | 14761.3 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2126.7746 | 680.56 | 0 | 0 | 680.56
Plano Funcional de Rodovias | Engenheiro | P2 | a | 0 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 13542.482 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2380.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
Projetos de Geometria e de Terraplenagem | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 11 | 15 | 165 | 0.75 | 17310.5575 | 12982.91 | 12982.91 | 0 | 0
| Engenheiro | P4 | a | 1 | 1 | 10 | 20 | 200 | 0.9 | 10634.6741 | 9571.2 | 9571.2 | 0 | 0
| Aux.Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 7847.9608 | 2511.34 | 0 | 2511.34 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 12 | 72 | 0.32 | 2380.8478 | 761.87 | 0 | 761.87 | 0
Projetos de Melhoria de segurança de segurança de transito (interseções, retornos e acessos). | Eng. Auxiliar | P4 | a | 1 | 1 | 12 | 15 | 180 | 0.81 | 10634.6741 | 8614.08 | 8614.08 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 7847.9608 | 8554.27 | 0 | 8554.27 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 12 | 20 | 240 | 1.09 | 2380.8478 | 2595.12 | 0 | 2595.12 | 0
Equipe a - Nível Superior |  |  | a | [7 empty] | 119351.79 | 119351.79 | 31368.28 | 7294.78
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar |  |  | b | [7 empty] | 31368.28
Equipe c - Administração |  |  | c | [7 empty] | 7294.78

## Eq.Técnica
EQUIPE TÉCNICA
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [9 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT |  | 9631.05
Municípios: Várzea Grande. | [14 empty] | 277.093
Extensão: 80 km | [14 empty] | 215.284
Atividades | Categoria |  | Tipo de equipe | Quant. Equipe | Pessoa/ Equipe | Hora/Dia | Nº Dias | Total de Horas | Homem / Mês | Salário/ Mês(R$) | Total(R$)
[15 empty] | 1.2871 | 2013-03-01
| Discriminação | Cód. |  | a | b | c | d | e= a*b*c*d | f= e/220 | g | h=f*g | a | b | c
Projeto de Drenagem | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 13542.482 | 7312.94 | 7312.94 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 2380.8478 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 0
Projetos de Implantação | Engenheiro Chefe | P1 | a | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17310.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro | P4 | a | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 10634.6741 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7847.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2380.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Implantação de Iluminação | Engenheiro Eletric. | P1 | a | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17310.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2380.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2126.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Obras Complementares | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 13542.482 | 7312.94 | 7312.94 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 15 | 120 | 0.54 | 2380.8478 | 1285.65 | 0 | 1285.65 | 0
Cadastro para Desapropriação | Advogado | P1 | a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17310.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
| Engenheiro Auxiliar | P3 | a | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 11141.4985 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aux. Engenheiro | T0 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7847.9608 | 0 | 0 | 0 | 0
| Topógrafo | T2 | b | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4526.7299 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aux. de Topografia | A2 | b | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2380.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
| Motorista | A3 | c | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2126.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2380.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
Projeto de Sinalização | Engenheiro | P2 | a | 1 | 1 | 9 | 8 | 72 | 0.32 | 13542.482 | 4333.59 | 4333.59 | 0 | 0
| Cadista | A2 | b | 1 | 1 | 6 | 10 | 60 | 0.27 | 2380.8478 | 642.82 | 0 | 642.82 | 0
Orçamento e Especificações | Engenheiro Chefe | P1 | a | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | 0.36 | 17310.5575 | 6231.8 | 6231.8 | 0 | 0
| Engenheiro Aux. | P3 | a | 1 | 1 | 10 | 13 | 130 | 0.59 | 11141.4985 | 6573.48 | 6573.48 | 0 | 0
| Digitador | A2 | c | 1 | 1 | 10 | 13 | 130 | 0.59 | 2380.8478 | 1404.7 | 0 | 0 | 1404.7
Equipe a - Nível Superior |  |  | a | [7 empty] | 31764.75 | 31764.75 | 3214.12 | 1404.7
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar |  |  | b | [7 empty] | 3214.12
Equipe c - Administração |  |  | c | [7 empty] | 1404.7
9631.05

## Viagens (hidden)
VIAGENS
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [7 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande. | [8 empty] | 277.093
Extensão: 80 km | [8 empty] | 287.46
Atividades | Categoria | Aérea (Ida e Volta) |  | Terrestre (Ida e Volta) |  | Dias |  | Total(R$) |  |  | 178.9075 | 185.6011
|  | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) |  | 1.0374 | 2013-07-01 | 0 | 0
|  | a | b | c | d | e | f | g=(a*b)+(c*d)+(e*f) |  |  | 178.9075 | 185.6011
Coordenação | Coordenador PO | 0 | 0 | 0 | 185.6011 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 178.9075 | 185.6011
Administração de Campo | Engenheiro P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Topografia | Topógrafo |  |  | 0 | 185.6011 | 0 | 141.5815 | 0 |  |  | 0 | 0
Estudos de Tráfego | Engenheiro P1 |  |  | 0 | 185.6011 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Estudos Geológico e Geotécnico | Engenheiro P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Estudo Geológico e Geotécnico | Geólogo P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Sondagem | Engenheiro P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Estudos Hidrológicos | Engenheiro P3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Plano Funcional | Engenheiro P3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Projeto de geometria e Terraplenagem | Engenheiro P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0 |  |  | 0 | 0
Projeto de Drenagem e OAC | Engenheiro P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0
Desapropriação | Advogado P1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0
OAE - Projeto | Engenheiro P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3236 | 0
Total (R$) | [7 empty] | 0
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

## Veículos
Veículos
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS |  |  |  |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande. | [5 empty] | 277.093
Extensão: 80 km | [5 empty] | 287.46
Atividades | Veículo | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$)
[6 empty] | 1.0374 | 2013-07-01
|  | a | b | c | d = a*b*c |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Administração | Sedan | 1 | 1 | 4017.3284 | 4017.32 |  |  | 5789.3058 | 6005.9036
Estudos de Tráfego - Contagens | Utilitário | 0 | 0 | 6005.9036 | 0 |  |  | 5789.3058 | 6005.9036
Topografia | Utilitário | 1 | 0.5 | 6005.9036 | 3002.95 |  |  | 5789.3058 | 6005.9036
Estudos Geotécnico e Geológico | Utilitário | 1 | 0.5 | 6005.9036 | 3002.95 |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Estudos Hidrológicos | Sedan | 1 | 0.5 | 4017.3284 | 2008.66 |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Plano Funcional | Sedan | 0 | 0 | 4017.3284 | 0 |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Projetos | Sedan | 1 | 0.5 | 4017.3284 | 2008.66 |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Desapropriação | Sedan | 1 | 0.2 | 4017.3284 | 803.46 |  |  | 3872.4469 | 4017.3284
Projetos Iluminação | Sedan | 0 | 0 | 4017.3284 | 0 |  |  | 13011.957 | 13498.7789
| Caminhão / Sondagem | 0 | 0 | 13498.7789 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 14844

## Equip.Informática
Equipamentos
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS |  |  |  |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande.
Extensão: 80 km | [5 empty] | 277.093 |  |  | 2139.76 | 2219.8158
Atividades | Equipamento | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$) | 287.46 |  |  | 3035.46 | 3149.027
[9 empty] | 0 | 0
|  | a | b | c | d = a*b*c | 1.0374 | 2013-07-01 |  | 0 | 0
Topografia | Instrumental de Topografia | 1 | 0.5 | 2219.8158 | 1109.9
Estudo Geotécnico e Geológico | Laboratório de Solo | 1 | 0.5 | 3149.027 | 1574.51
Desapropriação | Instrumental de Topografia | 0 | 0 | 0 | 0
OAE'S | Laboratório de Solo | 0 | 0 | 0 | 0
Total (R$) |  |  |  |  | 2684.41
obs: referência de preços - DNIT - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - SET/2010
[8 empty] | 2.33 | 2.4172
Informática (Hardware e Software) | [7 empty] | 2.33 | 2.4172
Rodovia : MT- |  |  |  |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT |  |  | 2.04 | 2.1163
Trecho: | [7 empty] | 2.04 | 2.1163
Sub-Trecho: | [7 empty] | 2.04 | 2.1163
Extensão: | [7 empty] | 2.04 | 2.1163
Atividades | Equipamento (depreciação) | Quant. (um) | Quant. (dias) | Valor (R$) | Total(R$) |  |  | 2.04 | 2.1163
[8 empty] | 2.04 | 2.1163
|  | a | b | c | d = a*b*c |  |  | 2.04 | 2.1163
Coordenação | Computador P4 + Impressora | 1 | 10 | 11.4115 | 114.11 |  |  | 10.24 | 10.6231
Administração de Campo | Computador P4 + Impressora | 1 | 10 | 11.4115 | 114.11 |  |  | 2.5 | 2.5935
Estudo topógrafo | Notebook | 1 | 6 | 2.7239 | 16.34
Estudo de Tráfego | Notebook | 1 | 2 | 2.7239 | 5.44
Estudos Geológicos e Geotécnicos | Notebook | 1 | 10 | 2.7239 | 27.23
Estudos Hidrológicos | Notebook | 1 | 10 | 2.7239 | 27.23
Plano Funcional | Notebook | 0 | 10 | 2.7239 | 0
Desapropriação | Notebook | 0 | 10 | 2.7239 | 0 |  |  | 11 | 11.4115
OAE's | Notebook | 0 | 10 | 2.7239 | 0 |  |  | 11 | 11.4115
Tonner | Notebook | 1 | 10 | 13.6731 | 136.73 |  |  | 2.6257 | 2.7239
| CD | 0 | 1 | 3.3381 | 0 |  |  | 2.6257 | 2.7239
Total (R$) |  |  |  |  | 441.19 |  |  | 2.6257 | 2.7239
[8 empty] | 2.6257 | 2.7239
[8 empty] | 2.6257 | 2.7239
[8 empty] | 2.6257 | 2.7239
[8 empty] | 2.6257 | 2.7239
[8 empty] | 13.1799 | 13.6731
[8 empty] | 3.2178 | 3.3381

## Inst. Mobiliário
Mobiliário
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS |  |  |  |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande.
Extensão: 80 km
Atividades | Categoria | Unid. | Meses | Valor Mensal (R$) | Total(R$) | 277.093
287.46
|  | a | b | c | d = a*b*c
Campo | Escritório | 0.5 | 2 | 2255.2123 | 2255.21 | 1.0374 | 2013-07-01
| Mobiliário p/ Escritório | 0 | 2 | 969.9297 | 0 |  |  | 2173.88 | 2255.2123
| Alojamento | 0 | 2 | 2263.2523 | 0 |  |  | 934.95 | 969.9297
| Mobiliário p/ Alojamento | 0 | 2 | 808.3007 | 0 |  |  | 2181.63 | 2263.2523
Água, Luz, Telefone, material de Consumo | Consumo | 0.5 | 2 | 2036.1417 | 2036.14 |  |  | 779.15 | 808.3007
Total (R$) |  |  |  |  | 4291.35

## Serv. Gráficos
Serviços Gráficos
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | [6 empty] | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande.
Extensão: 80 km
Tipo de Relatório | Título | Cópia (Tipo) | Quant. (folhas) | Quant. (vias) | Valor Folha (R$) | Valor encadernação (R$) | Total (R$) |  | 277.093
287.46
|  |  | a | b | c | d | e = ((a*b*c)+(d*b))
Minuta | Vol.1 - Relatório Projeto | A4 | 220 | 2 | 0.31122 | 6 | 148.93 | 100 | 1.0374 | 2013-07-01
| Vol. 2 - Projeto Executivo | A3 | 220 | 2 | 0.51871 | 12 | 252.23 | 200
| Vol. 3A - Estudos Geotécnicos | A4 | 120 | 2 | 0.31122 | 6 | 86.69 | 0
| Vol. 4 - Orçamento e Plano de Execução de Obra | A4 | 220 | 2 | 0.31122 | 6 | 148.93 | 0
Impressão definitiva | Vol. 1 - Relatório Projeto | A4 | 220 | 3 | 0.31122 | 6 | 223.4 | 0 | 0.3 | 0.31122
| Vol. 2 - Projeto Executivo | A3 | 220 | 3 | 0.51871 | 12 | 378.34 | 0 | 0.5 | 0.51871
| Vol. 3A - Estudos Geotécnicos | A4 | 120 | 3 | 0.31122 | 6 | 130.04 | 0 | 0.3 | 0.31122
| Vol. 4 - Orçamento e Plano de Execução de Obra | A4 | 220 | 3 | 0.31122 | 6 | 223.4 | 0 | 0.3 | 0.31122
Total(R$) | [6 empty] | 1591.96 | 0 | 0.3 | 0.31122
[8 empty] | 0 | 0.5 | 0.51871
[8 empty] | 100 | 0.3 | 0.31122
[8 empty] | 100 | 0.3 | 0.31122
200
0
132
108
0
84
0
100

## Atividade e função no plano
OBJETO: REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS |  | Mês Base: Julho de 2023/DNIT
Municípios: Várzea Grande.
Extensão: 80 km
Atividade Função no Projeto | Categoria | Salário ($)
Chefe de Escritório | A0 | 6287.9371 | 277.093 |  | 6061.168 | 6287.9371
Secretário(a) | A1 | 3775.9803 | 287.46 |  | 3639.8027 | 3775.9803
Auxiliar de Escritório | A2 | 2380.8478 |  |  | 2294.9845 | 2380.8478
Motorista de Carro Leve | A3 | 2126.7746 | 1.0374 | 2013-07-01 | 2050.0743 | 2126.7746
Engenheiro Civil - Com mais de 20 anos de experiência, ou com titulo de Mestrado, Doutorado."Consultor" | CM | 25279.9468 |  |  | 24368.2471 | 25279.9468
Eng° Civil, sênior; com mais de 15 anos de experiência ou curso de Especialização. "Supervisor" | P0 | 21968.7704 |  |  | 21176.4854 | 21968.7704
Eng° Civil, Estrutura, Geólogo, Eng° Florestal, Arquiteto - Pleno; 5 a 15 anos de experiência | P1 | 17310.5575 |  |  | 16686.267 | 17310.5575
Eng° Civil, Geólogo, Eng° Florestal, Arquiteto - Júnior; 3 anos a 5 anos de experiência | P2 | 13542.482 |  |  | 13054.0839 | 13542.482
Eng° Auxiliar, tempo de serviço menor que 3 anos | P3 | 11141.4985 |  |  | 10739.6898 | 11141.4985
Biólogo, Técnico em Meio Ambiente, ou Engenheiro, Arquiteto, trainee | P4 | 10634.6741 |  |  | 10251.1436 | 10634.6741
Eng° Civil , Arquiteto, com 6:00 h de trabalho | P4 | 10634.6741 |  |  | 10251.1436 | 10634.6741
Aux. Eng°, com formação nível 2°grau, em Escola Técnica | T0 | 7847.9608 |  |  | 7564.9308 | 7847.9608
Topógrafo / Laboratorista Chefe, com formação nível 2° Grau Escola Técnica | T1 | 5985.808 |  |  | 5769.9349 | 5985.808
Topógrafo / Laboratorista | T2 | 4526.7299 |  |  | 4363.4772 | 4526.7299
Topógrafo / Laboratorista Auxiliar - Nivelador | T3 | 3633.3478 |  |  | 3502.3142 | 3633.3478
Fiscal de Pista | T4 | 2714.3422 |  |  | 2616.4517 | 2714.3422
Auxiliar de Topografia, Laboratório, Calculista, Digitador/Cadista | A2 | 2439.5992 |  |  | 2351.6171 | 2439.5992
Servente | A3 | 2126.7746 |  |  | 2050.0743 | 2126.7746