## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
LOTE 03
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 56.58% | 9254200.45 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 925420.045 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 8.957% | 1465092.72 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 146509.272 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 6.059% | 990970.03 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 99097.003 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ | 2.348% | 384127.2 | 96031.8 | 96031.8 | 96031.8 | 96031.8
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO | 4.7% | 768742.99 | 192185.7475 | 192185.7475 | 115311.4485 | 115311.4485 | 76874.299 | 76874.299
|  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10%
6.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO | 2.406% | 393514.79 | 98378.6975 | 98378.6975 | 59027.2185 | 59027.2185 | 39351.479 | 39351.479
|  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10%
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.225% | 1508961 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 150896.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0%
8.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM | 5.421% | 886764.94 | 177352.988 | 177352.988 | 177352.988 | 177352.988 | 177352.988
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
9.0 | SINALIZAÇÃO | 0.3232% | 52864 |  | 15859.2 | 7929.6 | 10572.8 | 10572.8 | 7929.6
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15%
10.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.2202% | 36011.52 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96 | 3000.96
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.762% | 615318.84 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57 | 51276.57
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100% | 16356568.48 | 11.86% | 11.96% | 11.2% | 11.22% | 10.27% | 9.173% | 8.414% | 8.414% | 8.414% | 8.414% | 0.3318% | 0.3318%
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 1940149.183 | 1956008.383 | 1831853.005 | 1834496.205 | 1680351.516 | 1500355.328 | 1376199.95 | 1376199.95 | 1376199.95 | 1376199.95 | 54277.53 | 54277.53
|  | ACUMULADO |  | 1940149.183 | 3896157.566 | 5728010.571 | 7562506.776 | 9242858.292 | 10743213.62 | 12119413.57 | 13495613.52 | 14871813.47 | 16248013.42 | 16302290.95 | 16356568.48
|  |  | 16356568.48 |  |  | A

## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
LOTE 3 | CAPÃO DO PEQUI
SÃO MATHEUS
VITÓRIA REGIA
PRIMAVERA
SÃO SIMÃO
COSTA VERDE
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | MAIO/2021 SINAPI
JANEIRO/2021 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 9254200.45
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 1465092.72
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 990970.03
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ
384127.2
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO | 768742.99
6.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO
393514.79
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1508961
8.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
886764.94
9.0 | SINALIZAÇÃO
52864
10.0 | CANTEIRO DE OBRAS
36011.52
11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
615318.84
TOTAL GERAL
16356568.48

## ORÇAMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OBJETO: | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | [6 empty] | DATA:
LOCAL: | VÁRZEA GRANDE - MT
LOTE: | 3 | [6 empty] | BDI | 20.7%
REGIÕES | REGIÃO DO CAPÃO DO PEQUI, REGIÃO DO SÃO MATHEUS, REGIÃO DO VITÓRIA REGIA, REGIÃO DO PRIMAVERA, REGIÃO DO SÃO SIMÃO E REGIÃO DO COSTA VERDE | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO | 15.28%
[8 empty] | SINAPI | 2021-05-01
[8 empty] | SICRO | 2021-01-01
S/ DESONERAÇÃO
QUADRO 01 - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Comp | Cod. Cliente | Descrição | Unid. | Quantidade |  | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
1.1 |  |  | RECAPEAMENTO (E=5CM) |  |  | 56.58% |  |  | 9254200.45
1.1.1 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 6333.33 | 49.95% | 1068.83 | 1290.1 | 8170633.33 | 49.95%
1.1.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 15200 | 0.381% | 3.4 | 4.1 | 62320 | 0.381%
1.1.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 304000 | 2.528% | 1.13 | 1.36 | 413440 | 2.528%
1.1.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 126666.66 | 1.82% | 1.95 | 2.35 | 297666.66 | 1.82%
1.1.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 301107.25 | 1.896% | 0.86 | 1.03 | 310140.46 | 1.896%
1.2 |  |  | REPERFILAMENTO (E=3CM) |  |  | 8.957% |  |  | 1465092.72
1.2.1 | COMP. 01 | SINAPI | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 950 | 7.782% | 1109.99 | 1339.78 | 1272791 | 7.782%
1.2.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2280 | 0.05715% | 3.4 | 4.1 | 9348 | 0.05715%
1.2.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 45600 | 0.3792% | 1.13 | 1.36 | 62016 | 0.3792%
1.2.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 31666.66 | 0.455% | 1.95 | 2.35 | 74416.66 | 0.455%
1.2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 45166.08 | 0.2844% | 0.86 | 1.03 | 46521.06 | 0.2844%
1.3 |  |  | TAPA BURACO - C/ MBUQ |  |  | 6.059% |  |  | 990970.03
1.3.1 | COMP. 02 | SINAPI | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 633.33 | 5.396% | 1154.58 | 1393.6 | 882613.33 | 5.396%
1.3.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 1520 | 0.0381% | 3.4 | 4.1 | 6232 | 0.0381%
1.3.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 30400 | 0.2528% | 1.13 | 1.36 | 41344 | 0.2528%
1.3.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 12666.66 | 0.182% | 1.95 | 2.35 | 29766.66 | 0.182%
1.3.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 30110.72 | 0.1896% | 0.86 | 1.03 | 31014.04 | 0.1896%
1.4 |  |  | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ |  |  | #REF! |  |  | 384127.2
1.4.2 | 96002 | SINAPI | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M2 | 12400 | 0.6922% | 7.57 | 9.13 | 113212 | 0.6922%
1.4.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12400 | 1.161% | 12.7 | 15.32 | 189968 | 1.161%
1.4.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59520 | 0.4949% | 1.13 | 1.36 | 80947.2 | 0.4949%
1.7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO |  |  | #REF! |  |  | 768742.99
1.7.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 12666.66 |  | 1.5 | 1.81 | 22926.66 | 0.1402%
1.7.1.2 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2904.88 |  | 91.39 | 110.31 | 320438.29 | 1.959%
1.7.1.3 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 2533.33 |  | 6.59 | 7.95 | 20140 | 0.1231%
1.7.1.4 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 12666.66 |  | 1.59 | 1.91 | 24193.33 | 0.1479%
1.7.1.5 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 5344.99 |  | 1.02 | 1.23 | 6574.34 | 0.04019%
1.7.1.6 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 301992.24 |  | 1.03 | 1.24 | 374470.37 | 2.289%
1.5 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO |  |  | 2.406% |  |  | 393514.79
1.5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 15833.33 | 0.1752% | 1.5 | 1.81 | 28658.33 | 0.1752%
1.5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | M3 | 3631.11 | 0.2557% | 10 | 11.52 | 41830.4 | 0.2557%
1.5.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3166.66 | 0.169% | 7.24 | 8.73 | 27645 | 0.169%
1.5.4 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 15833.33 | 0.7696% | 6.59 | 7.95 | 125875 | 0.7696%
1.5.5 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 3631.11 | 0.0424% | 1.59 | 1.91 | 6935.42 | 0.0424%
1.5.6 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 6245.51 | 0.04697% | 1.02 | 1.23 | 7681.97 | 0.04697%
1.5.7 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 124910.22 | 0.947% | 1.03 | 1.24 | 154888.67 | 0.947%
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 9.225% |  |  | 1508961
1.6.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 11000 | 3.569% | 43.97 | 53.07 | 583770 | 3.569%
1.6.2 | 83661 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 5428.57 | 4.469% | 111.55 | 134.64 | 730902.85 | 4.469%
1.6.3 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 188629.28 | 1.188% | 0.86 | 1.03 | 194288.15 | 1.188%
1.7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM |  |  | 5.421% |  |  | 886764.94
1.7.1 |  |  | RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DANIFICADA |  |  | 4.089% |  |  | 668862.95
1.7.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1973.58 | 0.05936% | 4.08 | 4.92 | 9710.06 | 0.05936%
1.7.1.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 305.39 | 0.1957% | 86.83 | 104.8 | 32005.87 | 0.1957%
1.7.1.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 1493.4 | 0.05067% | 4.6 | 5.55 | 8288.37 | 0.05067%
1.7.1.4 | 94103 | SINAPI | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LASTRO DE BRITA (COM PREPARO DE FUNDO DE VALAS) | M³ | 149.34 | 0.2356% | 213.74 | 257.99 | 38528.22 | 0.2356%
1.7.1.5 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 1410.1 | 0.0719% | 6.91 | 8.34 | 11760.28 | 0.0719%
1.7.1.6 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 868.88 | 0.01046% | 1.64 | 1.97 | 1711.7 | 0.01046%
1.7.1.7 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 868.88 | 0.006056% | 0.95 | 1.14 | 990.52 | 0.006056%
1.7.1.8 | 92811 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600MM | M | 285 | 0.5388% | 256.17 | 309.2 | 88122 | 0.5388%
1.7.1.9 | 92813 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800MM | M | 285 | 0.8614% | 409.58 | 494.37 | 140895.45 | 0.8614%
1.7.1.10 | 92815 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 190 | 0.6883% | 490.93 | 592.56 | 112586.4 | 0.6883%
1.7.1.11 | 92817 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 190 | 0.9956% | 710.09 | 857.09 | 162847.1 | 0.9956%
1.7.1.12 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 45159.55 | 0.3755% | 1.13 | 1.36 | 61416.98 | 0.3755%
1.7.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA |  |  | 1.332% |  |  | 217901.99
1.7.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 31.3 | 0.0009417% | 4.08 | 4.92 | 154.03 | 0.0009417%
1.7.2.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 89.46 | 0.05732% | 86.83 | 104.8 | 9375.4 | 0.05732%
1.7.2.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 119.28 | 0.004047% | 4.6 | 5.55 | 662 | 0.004047%
1.7.2.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 41.49 | 0.002116% | 6.91 | 8.34 | 346.07 | 0.002116%
1.7.2.5 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 20.74 | 0.0002499% | 1.64 | 1.97 | 40.87 | 0.0002499%
1.7.2.6 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 20.74 | 0.0001446% | 0.95 | 1.14 | 23.65 | 0.0001446%
1.7.2.7 | COMP. 05 | SICRO | BOCA DE LOBO DUPLA | UND | 35 | 0.4644% | 1797.88 | 2170.09 | 75953.15 | 0.4644%
1.7.2.8 | 98406 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UND | 15 | 0.586% | 5293.54 | 6389.44 | 95841.6 | 0.586%
1.7.2.9 | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 15 | 0.08117% | 733.31 | 885.12 | 13276.8 | 0.08117%
1.7.2.10 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA , EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UND | 15 | 0.08684% | 784.51 | 946.92 | 14203.8 | 0.08684%
1.7.2.11 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 5900.46 | 0.04906% | 1.13 | 1.36 | 8024.62 | 0.04906%
1.8 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0.3232% |  |  | 52864
1.8.1 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 160 | 0.04341% | 38.5 | 44.38 | 7100.8 | 0.04341%
1.8.2 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 120 | 0.2798% | 315.95 | 381.36 | 45763.2 | 0.2798%
1.9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0.2202% |  |  | 36011.52
1.9.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 0.0518% | 585 | 706.11 | 8473.32 | 0.0518%
1.9.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 0.0518% | 585 | 706.11 | 8473.32 | 0.0518%
1.9.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 0.0518% | 585 | 706.11 | 8473.32 | 0.0518%
1.9.4 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 12 | 0.06475% | 731.25 | 882.63 | 10591.56 | 0.06475%
1.10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 3.762% |  |  | 615318.84
1.10.1 | COMP. 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 3.762% | 42481.7 | 51276.57 | 615318.84 | 3.762%
|  |  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 16356568.48 | 100%

## MEMORIA CALCULO SERV COMPL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
|  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | VOLUME | PV E BOCA DE LOBO (VOLUMES) |  |  | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO | AREA FUNDO DE VALA | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO
| TUBULAÇÃO | 285 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 414.5363 | 41.5234 |  |  |  | 239.4
|  | 285 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 536.8688 | 80.541 |  |  |  | 456
|  | 190 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 455.6667 | 80.183 |  |  |  | 342
|  | 190 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 566.518 | 103.1521 |  |  |  | 456
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 35 | [7 empty] | 119.28 | 20.748 | 55.86
| POÇO DE VISITA 800 | 7 | [7 empty] | 0 | 4.928 | 15.68
| POÇO DE VISITA 1000 | 4 | [7 empty] | 0 | 2.816 | 8.96
| POÇO DE VISITA 1200 | 4 | [7 empty] | 0 | 2.816 | 8.96
| ESCAVAÇÃO | 0 | [5 empty] | 1973.5898 | 305.3995 | 119.28 | 31.308 | 89.46 | 0
| ÁREA | 0 | [10 empty] | 1493.4
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 4
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 0 | 0
| TUBO 600MM | 285 | 97.5043
| TUBO 800MM | 285 | 223.839 | [5 empty] | D= |  |  | e= | Volume do tubo
| TUBO 1000MM | 190 | 229.4499 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.08 | 0.1457
| TUBO 1200MM | 190 | 318.0901 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.1 | 0.2826
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.12 | 0.42202
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 35 | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 0.13 | 0.54291
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 868.8833
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 1410.106 | [5 empty] | Boca de lobo |  |  | Volume | 1.596
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 1493.4 | [5 empty] | POÇO DE VISITA 800 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1000 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1200 |  |  |  | 2.24
| TOTAL DE BOTA FORA BL |  | 20.748
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 41.496

## TRANSP
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(m³) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | brita | 5428.5714 | M | 0.615 | M3/M | 3338.5714 | 56.5 | 188629.28
| TOTAL | [7 empty] | 188629.28
FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96002 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | CBUQ | 620 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1488 | 20 | 29760
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | CBUQ | 620 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1488 | 20 | 29760
TOTAL | [8 empty] | 59520
RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
(M980) (S/C) | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | Solo | 3631.1111 | M3 | 1.72 | T/M3 | 6245.5111 | 20 | 124910.22
TOTAL | [8 empty] | 124910.22
RECUPERAÇÃO DE BASE COM RACHÃO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Solo | 2904.8889 | M3 | 1.84 | T/M3 | 5344.9956 | 56.5 | 301992.24
TOTAL | [8 empty] | 301992.24
RECAPEAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | CBUQ | 6333.3333 | M3 | 2.4 | T/M3 | 15200 | 20 | 304000
TOTAL | [8 empty] | 304000
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | AREIA | 6333.3333 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 1529.5 | 40 | 61180
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | BRITA | 6333.3333 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 4246.5 | 56.5 | 239927.25
TOTAL | [8 empty] | 301107.25
REPERFILAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 950 | M3 | 2.4 | T/M3 | 2280 | 20 | 45600
TOTAL | [8 empty] | 45600
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 950 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 229.425 | 40 | 9177
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 950 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 636.975 | 56.5 | 35989.08
TOTAL | [8 empty] | 45166.08
TAPA BURACO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 633.3333 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1520 | 20 | 30400
TOTAL | [8 empty] | 30400
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 633.3333 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 152.95 | 40 | 6118
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 633.3333 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 424.65 | 56.5 | 23992.72
TOTAL | [8 empty] | 30110.72
RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | Solo | 868.8833 | M3 | 1.72 | T/M3 | 1494.4793 | 20 | 29889.58
COMP. 04 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 305.3995 | M3 | 2.5 | T/M3 | 763.4988 | 20 | 15269.97
TOTAL | [8 empty] | 45159.55
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Solo | 41.496 | M3 | 1.72 | T/M3 | 71.3731 | 20 | 1427.46
92813 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 89.46 | M3 | 2.5 | T/M3 | 223.65 | 20 | 4473
TOTAL | [8 empty] | 5900.46

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2021-01-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP 06 |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 15.28
[10 empty] | Total (A) |  | 15.28
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 16.65 |  | 98.57
[10 empty] | Total (B) |  | 98.57
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 113.85
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 113.85
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 88.69 |  | 846.1
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 52.72 |  | 217.73
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 372.47 |  | 309.15
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 10.28 |  | 216.49
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 394.01 |  | 94.56
[10 empty] | Total (E) |  | 1684.03
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1797.88
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1797.88

## Composição Direta
|  |  | Período: | 2021-05-01
|  |  | Estado: | Mato Grosso
| Lista de Composição Direta |  | Desonerado: | N
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
Composição | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00794 | 187.68 | 1.49
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0069 | 15.65 | 0.1
[5 empty] | Total | 1.59
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 146.73 | 1.02
[5 empty] | Total | 1.02
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 19.86 | 2.06
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 15.65 | 2.44
Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.003 | 22.46 | 0.06
Composição | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.003 | 15.84 | 0.04
[5 empty] | Total | 4.6
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Insumo | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 91.7 | 100.87
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.546 | 19.86 | 50.56
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.819 | 15.65 | 59.76
Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.069 | 22.46 | 1.54
Composição | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.064 | 15.84 | 1.01
[5 empty] | Total | 213.74
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 146.73 | 0.44
Composição | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 135.62 | 1.08
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 15.65 | 0.12
[5 empty] | Total | 1.64
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
Composição | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0029867 | 187.68 | 0.56
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 15.65 | 0.39
[5 empty] | Total | 0.95
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 92811 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. AF_12/2015
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.105 | 143.63 | 15.08
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.221 | 53.85 | 11.9
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 16.8 | 8.28
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.986 | 15.65 | 15.43
Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.005 | 522.57 | 2.61
INSUMO | 7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1.02 | 198.9 | 202.87
[5 empty] | Total | 256.17
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 92813 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS . AF_12/2015
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.136 | 143.63 | 19.53
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.287 | 53.85 | 15.45
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 16.8 | 10.75
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.28 | 15.65 | 20.03
Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.012 | 522.57 | 6.27
INSUMO | 7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M3 | 1.02 | 330.94 | 337.55
[5 empty] | Total | 409.58
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS . AF_12/2015
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.167 | 143.63 | 23.98
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.352 | 53.85 | 18.95
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.787 | 16.8 | 13.22
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.574 | 15.65 | 24.63
Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.028 | 522.57 | 14.63
INSUMO | 7753 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1.02 | 387.77 | 395.52
[5 empty] | Total | 490.93
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS . AF_12/2015
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.209 | 143.63 | 30.01
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.4405 | 53.85 | 23.72
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9849 | 16.8 | 16.54
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9698 | 15.65 | 30.82
Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.035 | 522.57 | 18.28
INSUMO | 7757 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1.02 | 579.14 | 590.72
[5 empty] | Total | 710.09
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 96002 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0034 | 146.73 | 0.49
Composição | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 35.66 | 0.37
Composição | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 181.29 | 0.1
Composição | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0019 | 32.08 | 0.06
Insumo | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 0.0028 | 15.89 | 0.04
Insumo | 25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | 0.0002 | 2513.13 | 0.5
Insumo | 25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0195 | 56.81 | 1.1
Insumo | 25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | 0.0011 | 360.15 | 0.39
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0278 | 15.65 | 0.43
Composição | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0034 | 534.97 | 1.81
Composição | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0105 | 162.17 | 1.7
Composição | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | 0.0124 | 35.87 | 0.44
Composição | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0015 | 99.96 | 0.14
[5 empty] | Total | 7.57
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 385 | 983.59
Composição | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0773 | 164.5 | 12.71
Composição | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1581 | 53.58 | 8.47
Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8834 | 13.19 | 24.84
Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0773 | 185.79 | 14.36
Composição | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.1118 | 154.88 | 17.31
Composição | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.1236 | 47.83 | 5.91
Composição | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1785 | 30.13 | 5.37
Composição | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0569 | 139.82 | 7.95
Composição | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0582 | 142.16 | 8.27
Composição | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.4126 | 51.41 | 21.21
[5 empty] | Total | 1109.99
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Composição | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0232 | 146.73 | 3.4
[5 empty] | Total | 3.4
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M
Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.35 | 74.17 | 25.95
Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.22 | 79.85 | 17.56
Insumo | 12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM | M | 1 | 22.99 | 22.99
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 19.86 | 4.17
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 15.65 | 32.86
Composição | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.75 | 10.7 | 8.02
[5 empty] | Total | 111.55
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.44643 | 9.05 | 4.04
Composição | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.3393 | 0.52 | 0.69
Composição | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.28571 | 20.99 | 5.99
Composição | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.5 | 0.93 | 1.39
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.1429 | 15.65 | 111.78
Composição | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5714 | 13.19 | 47.1
Insumo | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 385 | 983.59
[5 empty] | Total | 1154.58
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Insumo | 40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 18265.24 | 18265.24 | 169399.36
Insumo | 40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4145.84 | 4145.84
Insumo | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4253.69 | 4253.69
Insumo | 40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 2261.94 | 2261.94
Insumo | 41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 3849.31 | 3849.31
Insumo | 41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 4039.07 | 4039.07
Insumo | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H.MÊS | 210 | 16.8 | 3528
Insumo | 40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 2138.61 | 2138.61
[5 empty] | Total | 42481.7
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| COMP. 04 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO
Composição | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 16.18 | 25.17
Composição | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 14.22 | 6.27
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 19.86 | 6.05
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 15.65 | 49.34
[5 empty] | Total | 86.83
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 98406 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
Insumo | 660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 51.45 | 2.47 | 127.08
Insumo | 25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 139.2289 | 3.98 | 554.13
Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0082 | 366.89 | 3
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40.106 | 19.86 | 796.5
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40.106 | 15.65 | 627.65
Composição | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2282 | 172.18 | 39.29
Composição | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.7676 | 57.79 | 44.35
Composição | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.0598 | 700.86 | 41.91
Composição | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.1507 | 674.21 | 101.6
Composição | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 1.9744 | 14.63 | 28.88
Composição | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 6.0466 | 14.21 | 85.92
Composição | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.1304 | 20.17 | 627.9
Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.1727 | 364.96 | 427.98
Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 1.1783 | 522.57 | 615.74
Composição | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.7766 | 1407.53 | 1093.08
Composição | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 0.0221 | 3553.81 | 78.53
[5 empty] | Total | 5293.54
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Insumo | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 660.46 | 660.46
Composição | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.005 | 366.86 | 1.83
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.86 | 39.72
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
[5 empty] | Total | 733.31
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.26 | 3.26
Insumo | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 7.99 | 31.96
Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
Insumo | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16.02 | 1.76
Composição Auxiliar | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
Composição Auxiliar | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 302.15 | 3.02
315.95
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total
| 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM
Composição Auxiliar | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0046296 | 185.79 | 0.86
0.86

## BDI_OK
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO_OK
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28%
15.28%
Formula para o calculo do BDI: