## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA
Local: | Zona Urbana
Endereços | Diversos conforme relacionado
Extensão: | Diversas conforme relacionado
Municipio | Varzea Grande-MT
ITENS | DESCRIMINAÇAO |  |  | VALOR | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
[6 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | LOGRADOURO | BAIRRO | COMP. (ML)
1.1 | RUA CARLOS GARDEL | COSTA VERDE | 780 | 25545 | 12.35% | 25545 | 100%
1.2 | RUA LIVINO ALBANO | COSTA VERDE | 700 | 22925 | 11.08% | 22925 | 100%
1.3 | RUA CEL. NORBERTO DE BARROS | VITÓRIA RÉGIA | 500 | 16375 | 7.915% |  |  | 16375 | 100%
1.4 | AV. "B" | VITÓRIA RÉGIA | 600 | 19650 | 9.498% |  |  | 19650 | 100%
1.5 | RUA PAPA JOÃO PAULO | COHAB C. REI | 100 | 3275 | 1.583% |  |  | 3275 | 100%
1.6 | RUA GOV. SAMPAIO RIOS | COHAB C. REI/LAGOA DO JACARÉ | 200 | 6550 | 3.166% |  |  | 6550 | 100%
1.7 | RUA "121" | COHAB C. REI/LAGOA DO JACARÉ | 200 | 6550 | 3.166% |  |  | 6550 | 100%
1.8 | RUA "142" | JARDIM ELDORADO | 150 | 4912.5 | 2.375% |  |  |  |  | 4912.5 | 100%
1.9 | RUA "140" | JARDIM ELDORADO | 150 | 4912.5 | 2.375% |  |  |  |  | 4912.5 | 100%
1.10 | RUA ITATIAIA | JARDIM PAULA II | 200 | 6550 | 3.166% |  |  |  |  | 6550 | 100%
1.11 | RUA "D" | JARDIM PAULA II | 240 | 7860 | 3.799% |  |  |  |  | 7860 | 100%
1.12 | RUA MARECHAL OZÓRIO | JARDIM PAULA II | 140 | 4585 | 2.216% |  |  |  |  | 4585 | 100%
1.13 | RUA "E" | JARDIM PAULA II | 72 | 2358 | 1.14% |  |  |  |  | 2358 | 100%
1.14 | Av. 31 DE MARÇO | VÁRIOS | 2285 | 74833.75 | 36.17% | 37416.875 | 50% | 37416.875 | 50%
| TOTAIS |  | 6317 | 206881.75 | 100% | 85886.875 | 41.51% | 89816.875 | 43.41% | 31178 | 15.07%
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 85886.875 | 41.51% | 175703.75 | 84.93% | 206881.75 | 100%
Varzea Grande-MT, 10 de Fevereiro de 2.017. | [5 empty] | ENG. CIVIL RESPONSÁVEL