## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 05/2019 SINAPI
10/2018 SICRO 3
JULHO ORSE - SE
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36807.64
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 159224.88
7.773%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 42946.47
1V | TERRAPLENAGEM | 148892.29
V | PAVIMENTAÇÃO | 1023470.93
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 112044.89
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 181910.57
VIII | DRENAGEM | 77974.42
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 41020.16
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 18439.52
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 205803.24
TOTAL GERAL |  | 2048535.01
EXTENSÃO km |  | 1.9796
TOTAL/km² (R$) |  | 1034832.106 |  | 1.9796 | 1034832.106
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha |  |  |  |  | 12466.98
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 6
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 6
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 6
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 6
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 15945.31
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 2054.42
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3189.06
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3189.06
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 119.683
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 18.1238
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM |  |  | LENCIR | OURO BRANCO
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 6271.542
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7414.6083
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 7414.6083
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 28650.0465
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 94135.867
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 7414.6083
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 15945.31
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 9697.421
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2054.42
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3189.06
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3189.06
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 12466.98
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 12466.98
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 498.6792
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 24645.0557
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 80976.6115
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 14297.13
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 5054.1246
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 437.74
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 11.262
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 86
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3300.217
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 324.551
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 76
7.4 | 3053 | ORSE - SE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 4
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 606.315
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 202.105
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 393.6
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 46.068
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 558.3201
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 958.1499
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 3525.9917
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 40488.3058
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 958.1499
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 37.2
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 50
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 116
9.3 | 7757 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890 | m | 20
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 50
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 116
10.4 | 92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 20
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.2 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 758
11.3 | 2003921 | SICRO 03 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | unid | 8
11.4 | 2003336 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 2
11.5 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 5
11.6 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.7 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.8 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.9 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.10 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.11 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.12 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 3
11.13 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 3
11.14 | 804401 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.15 | 6817846 | SICRO 03 | Corpo BSCC - seção 2,0 x 2,0 m fechada - pré-moldado - tipo IV - areia e brita comerciais | m | 22
11.16 | 705233 | SICRO 03 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | unid | 1
11.17 | comp. | SICRO 3 | Lastro com pedra de mão | m³ | 36.12

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [7 empty] | x
|  |  | BAIRRO: DIVERSOS | [5 empty] | 05/2019 SINAPI
|  |  | RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha | [5 empty] | 10/2018 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 12466.98 | EXTENSÃO: | 1979.582 | JUL/18 ORSE-SE
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 529.52 | 639.13 | 7669.56
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 483.07 | 583.06 | 17491.8
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 394.53 | 476.19 | 5714.28 |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932 | 36807.64
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3 | 16276.97 | 19646.3 | 58938.9 |  | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 6 | 3385.2 | 4085.93 | 24515.58
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 6 | 1649.1727 | 1990.55 | 11943.3
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 6 | 5545.28 | 6693.15 | 40158.9 |  | 10.89 | 6.3222 | 7.4962 | 1649.1727 | 1 | 1 | 1649.1727
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 6 | 3268.19 | 3944.7 | 23668.2 | 159224.88
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 15945.31 | 0.85 | 1.02 | 16264.21 |  | 7.773%
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 2054.42 | 1.65 | 1.99 | 4088.29
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 3189.06 | 1.65 | 1.99 | 6346.22
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 3189.06 | 1.65 | 1.99 | 6346.22
3.5 | 73900/012 | SINAPI | Ensaio de concreto asfáltico para cada 10 ton | ton | 119.683 | 47.31 | 57.1 | 6833.89
3.6 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 18.1238 | 140.24 | 169.26 | 3067.64 | 42946.47
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 6271.542 | 0.5 | 0.6 | 3762.92
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 7414.6083 | 1.51 | 1.82 | 13494.58
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 7414.6083 | 1.22 | 1.47 | 10899.47
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 28650.0465 | 0.83 | 1 | 28650.04
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 94135.867 | 0.78 | 0.89 | 83780.92
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 7414.6083 | 0.93 | 1.12 | 8304.36 | 148892.29
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 15945.31 | 1.3 | 1.56 | 24874.68
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 9697.421 | 12.5 | 14.4 | 139642.86
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 2054.42 | 6.56 | 7.91 | 16250.46
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3189.06 | 6.56 | 7.91 | 25225.46
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 3189.06 | 6.56 | 7.91 | 25225.46
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 12466.98 | 7.16 | 8.64 | 107714.7
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 12466.98 | 2.25 | 2.71 | 33785.51
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 498.6792 | 883.58 | 1066.48 | 531831.39
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 24645.0557 | 0.83 | 1 | 24645.05
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 80976.6115 | 0.78 | 0.94 | 76118.01
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 14297.13 | 1.06 | 1.27 | 18157.35 | 1023470.93
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 5054.1246 | 11.15 | 13.45 | 67977.97
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 437.74 | 34.02 | 41.06 | 17973.6
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 11.262 | 245.74 | 296.6 | 3340.3
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 86 | 219.2 | 264.57 | 22753.02 | 112044.89
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 3300.217 | 37.45 | 45.2 | 149169.8
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 324.551 | 41.22 | 49.75 | 16146.41
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 76 | 155.41 | 187.57 | 14255.32
7.4 | 3053 | ORSE - SE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 4 | 484.48 | 584.76 | 2339.04 | 181910.57
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 21.04 | 25.39 | 253.9
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 50.46 | 60.9 | 609
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 606.315 | 4.71 | 5.68 | 3443.86
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 202.105 | 11.68 | 14.09 | 2847.65
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 393.6 | 4.72 | 5.69 | 2239.58
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 46.068 | 212.64 | 256.65 | 11823.35
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 558.3201 | 6.48 | 7.82 | 4366.06
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 958.1499 | 1.78 | 2.14 | 2050.44
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 3525.9917 | 0.83 | 1 | 3525.99
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 40488.3058 | 0.78 | 0.94 | 38059
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 958.1499 | 0.93 | 0.93 | 891.07
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 37.2 | 21.91 | 26.44 | 983.56
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24 | 32.76 | 39.54 | 948.96 | 77974.42
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 50 | 120 | 138.32 | 6916
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 116 | 191 | 220.16 | 25538.56
9.3 | 7757 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890 | m | 20 | 371.55 | 428.28 | 8565.6 | 41020.16
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 50 | 61.61 | 74.36 | 3718
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 116 | 82.29 | 99.32 | 11521.12
10.4 | 92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | m | 20 | 132.58 | 160.02 | 3200.4 | 18439.52
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2674.33 | 3227.91 | 3227.91
11.2 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 758 | 100.32 | 121.08 | 91778.64
11.3 | 2003921 | SICRO 03 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | unid | 8 | 185.94 | 224.42 | 1795.36
11.4 | 2003336 | SICRO 03 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 1167.87 | 1409.61 | 2819.22
11.5 | 2003391 | SICRO 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e pedra de mão comerciais | m | 5 | 133.57 | 161.21 | 806.05
11.6 | 2003642 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 1160.83 | 1401.12 | 4203.36
11.7 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2597.41 | 3135.07 | 3135.07
11.8 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2597.41 | 3135.07 | 3135.07
11.9 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2597.41 | 3135.07 | 3135.07
11.10 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 2103.65 | 2539.1 | 7617.3
11.11 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 1032.49 | 1246.21 | 3738.63
11.12 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 3 | 881.2949 | 1063.72 | 3191.16
11.13 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 3 | 1613.1759 | 1947.1 | 5841.3
11.14 | 804401 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 3305.08 | 3989.23 | 3989.23
11.15 | 6817846 | SICRO 03 | Corpo BSCC - seção 2,0 x 2,0 m fechada - pré-moldado - tipo IV - areia e brita comerciais | m | 22 | 1243.5 | 1500.9 | 33019.8
11.16 | 705233 | SICRO 03 | Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | unid | 1 | 13571.56 | 16380.87 | 16380.87
11.17 | comp. | SICRO 3 | Lastro com pedra de mão | m | 36.12 | 412.63 | 498.04 | 17989.2 | 205803.24
TOTAL | [8 empty] | 2048535.01

## TRANSP
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | solo | 7414.6083 | m³ | 1.84 | t/km | 13642.8793 | 2.1 | 28650.0465
28650.0465
Tipo de transporte 95878 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 7414.6083 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 13642.8793 | 6.9 | 94135.867
TOTAL | [8 empty] | 94135.867
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2054.42 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3780.1328 | 2.1 | 7938.2789
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3189.06 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5867.8704 | 2.1 | 12322.5278
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3189.06 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5867.8704 | 2.1 | 12322.5278
TOTAL | [8 empty] | 24645.0557
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 2054.42 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3780.1328 | 6.9 | 26082.9163
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3189.06 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5867.8704 | 6.9 | 40488.3058
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 3189.06 | m³ | 1.84 | t/m³ | 5867.8704 | 6.9 | 40488.3058
TOTAL | [8 empty] | 80976.6115
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 498.6792 | m³ | 1 | m³/km | 498.6792 | 28.67 | 14297.13
TOTAL | [8 empty] | 14297.13
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 958.1499 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1762.9959 | 2 | 3525.9917
3525.9917
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 958.1499 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1762.9959 | 10.4 | 18335.157
TOTAL | [8 empty] | 40488.3058

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: DIVERSOS
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7968 | 36807.64 | 16563.438 | 11042.292 | 3680.764 | 736.1528 | 736.1528 | 736.1528 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 368.0764 | 1472.3056 | 36807.64 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.7726 | 159224.88 | 19106.9856 | 19106.9856 | 19106.9856 | 15922.488 | 12737.9904 | 12737.9904 | 12737.9904 | 12737.9904 | 9553.4928 | 9553.4928 | 9553.4928 | 6368.9952 | 159224.88 | 0
|  |  |  | 12% | 12% | 12% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 4% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 2.0964 | 42946.47 | 4294.647 | 4294.647 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 3435.7176 | 42946.47 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
1V | TERRAPLENAGEM | 7.2682 | 148892.29 | 14889.229 | 29778.458 | 29778.458 | 29778.458 | 14889.229 | 11911.3832 | 5955.6916 | 5955.6916 | 5955.6916 |  |  |  | 14889229%
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 49.9611 | 1023470.93 | 51173.5465 | 51173.5465 | 204694.186 | 204694.186 | 204694.186 | 81877.6744 | 81877.6744 | 81877.6744 | 61408.2558 |  |  |  | 1023470.93 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 6% |  |  |  | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 112044.89 | [8 empty] | 11204.489 | 22408.978 | 22408.978 | 56022.445 | 112044.89 | 0
5.4695
[12 empty] | 10% | 20% | 20% | 50% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 8.88 | 181910.57 | 9095.5285 | 18191.057 | 18191.057 | 18191.057 | 18191.057 | 18191.057 | 18191.057 | 9095.5285 | 9095.5285 | 9095.5285 | 18191.057 | 18191.057 | 181910.57 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
VIII | DRENAGEM | 3.8064 | 77974.42 | 3898.721 | 7797.442 | 7797.442 | 7797.442 | 7797.442 | 7797.442 | 7797.442 | 3898.721 | 3898.721 | 3898.721 | 7797.442 | 7797.442 | 77974.42 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
IX | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 2.0024 | 41020.16 | 2051.008 | 4102.016 | 4102.016 | 4102.016 | 4102.016 | 4102.016 | 4102.016 | 2051.008 | 2051.008 | 2051.008 | 4102.016 | 4102.016 | 41020.16 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 0.90013 | 18439.52 | 921.976 | 1843.952 | 1843.952 | 1843.952 | 1843.952 | 1843.952 | 1843.952 | 921.976 | 921.976 | 921.976 | 1843.952 | 1843.952 | 18439.52 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 10.0464 | 205803.24 | 10290.162 | 20580.324 | 20580.324 | 20580.324 | 20580.324 | 20580.324 | 20580.324 | 10290.162 | 10290.162 | 10290.162 | 20580.324 | 20580.324
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 2048535.01 | 6.458% | 8.197% | 15.29% | 14.99% | 14.11% | 7.967% | 7.659% | 6.377% | 5.769% | 3.028% | 4.309% | 5.849% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 132285.2416 | 167910.7201 | 313210.9022 | 307081.7934 | 289008.0668 | 163213.7094 | 156889.9414 | 130632.5459 | 118183.1187 | 62023.6603 | 88281.0558 | 119814.2544 | 2048535.01
|  | ACUMULADO |  | 132285.2416 | 300195.9617 | 613406.8639 | 920488.6573 | 1209496.7241 | 1372710.4335 | 1529600.3749 | 1660232.9208 | 1778416.0395 | 1840439.6998 | 1928720.7556 | 2048535.01 |  | 0
|  |  | 2048535.01 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
BAIRROA: CENTRO
RUA LUCINDA AMORIM | 0 | + | 0 | 5 | + | 1.172 | 101.172 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 303.516 | 577.641 | 12.818 | 607.03 | 364.22 | 121.41 | 121.41 | 445.16 | 445.16 | 17.8064 | 204.73 | 8.231 | 20
RUA JOÃO DE ARRUDA | 1 | + | 14.415 | 6 | + | 17.562 | 103.147 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 309.441 | 446.154 | 1.221 | 825.18 | 0 | 165.04 | 165.04 | 660.14 | 660.14 | 26.4056 | 206.617 | 0 | 60
BAIRRO: OURO BRANCO
AV 2 | 0 | + | 0 | 8 | + | 9.185 | 169.185 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 507.555 | 642.17 | 0 | 1353.48 | 0 | 270.7 | 270.7 | 1082.78 | 1082.78 | 43.3112 | 303.92 | 15 | 60
RUA B | 0 | + | 0 | 8 | + | 11.158 | 171.158 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 513.474 | 570.073 | 0 | 1369.26 | 0 | 273.85 | 273.85 | 1095.41 | 1095.41 | 43.8164 | 307.84 | 23 | 20
RUA C | 0 | + | 0 | 8 | + | 7.265 | 167.265 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 501.795 | 553.447 | 0 | 1338.12 | 0 | 267.62 | 267.62 | 1070.5 | 1070.5 | 42.82 | 300.05 | 15 | 20
RUA D | 0 | + | 0 | 8 | + | 5.12 | 165.12 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 495.36 | 607.579 | 0 | 1320.96 | 0 | 264.19 | 264.19 | 1056.77 | 1056.77 | 42.2708 | 296.68 | 15 | 0
RUA E | 0 | + | 0 | 8 | + | 5.252 | 165.252 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 495.756 | 576.238 | 2.64 | 1322.02 | 0 | 264.4 | 264.4 | 1057.61 | 1057.61 | 42.3044 | 292.94 | 23 | 0
RUA J | 0 | + | 0 | 18 | + | 13.753 | 373.753 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1454.055 | 1454.055 | 0 | 2990.02 | 0 | 598 | 598 | 2392.02 | 2392.02 | 95.6808 | 493 | 145 | 60
BAIRRO: GLÓRIA
Rua ALENCIR DE LANES | 0 | + | 0 | 5 | + | 17.75 | 117.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 353.25 | 1386.189 | 86.519 | 942 | 565.2 | 188.4 | 188.4 | 753.6 | 753.6 | 30.144 | 530.4 | 30 | 40
| 5 | + | 0 | 8 | + | 17.75 | 77.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 233.25 |  |  | 933 | 559.8 | 186.6 | 186.6 | 497.6 | 497.6 | 19.904
| 8 | + | 0 | 13 | + | 17.75 | 117.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 353.25 |  |  | 942 | 565.2 | 188.4 | 188.4 | 753.6 | 753.6 | 30.144
BAIRRO: IKARAI
RUA Dr. JOÃO PEDRO MOLINA | 0 | + | 0 | 4 | + | 11.288 | 91.288 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 273.864 | 285.806 | 0 | 730.3 |  | 146.06 | 146.06 | 584.24 | 584.24 | 23.3696 | 100.58 | 30.84 | 0
RUA SANTA REREZINHA | 1 | + | 3.86 | 4 | + | 2.852 | 58.992 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 176.976 | 216.967 | 0 | 471.94 |  | 94.39 | 94.39 | 377.55 | 377.55 | 15.102 | 131.73 | 9.74 | 0
LIMPA ROPAS | [6 empty] | 100 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 300 | 216.967 | 0 | 800 |  | 160 | 160 | 640 | 640 | 25.6 | 131.73 | 9.74 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1979.582 |  |  |  |  | 6271.542 | 7533.286 | 103.198 | 15945.31 | 2054.42 | 3189.06 | 3189.06 | 12466.98 | 12466.98 | 498.6792 | 3300.217 | 324.551
1.9796

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: DIVERSOS |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
BAIRRO: DIVERSOS
RUA J | TUBULAÇÃO | 15 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| TUBULAÇÃO | 30 | 0.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 128.52 | 126
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 11.968 | 4.4
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 34.816 | 12.8
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 0 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
RUA LUCINDA AMORIM | TUBULAÇÃO | 51 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 146.88 | 81.6
| TUBULAÇÃO | 20 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 105.6 | 48
| TUBULAÇÃO | 10 | 0.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 42.84 | 42
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.6 | 2.2 |  |  | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 17.408 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 0 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 50
RUA SANTA TEREZINHA | TUBULAÇÃO | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
| TUBULAÇÃO | 10 | 0.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 42.84 | 42
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 1.7 | 17.408 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 0 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
RESUMO DAS QUANTIDADES | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 591.48
| ÁREA |  | VOLUME | [5 empty] | 393.6
| Caixa de ligação de passagem | 5 | 18.4 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 0 | 0 | unid
| Poço de Visita | 4 | 47.196
| TUBO 600MM (88 RAMAL) | 50 | 22.6824 | m³
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 66 | 51.8364 | m³ | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1200MM | 20 | 33.4832 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 3 | 11.968 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 5 | 52.224 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 36.12 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 568.5 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 808.42 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 958.1499 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 558.3201 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 393.6 | m² | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 46.068 | m³

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-07
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.65 |  | 721.701
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.82 |  | 222.2766
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 363.68 |  | 301.8544
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 9.05 |  | 190.593
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 346.09 |  | 83.0616
[10 empty] | Total (E) |  | 1519.4866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1613.1759
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1613.1759

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8295 |  | 46.8553
[10 empty] | Total (B) |  | 46.8553
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.8553
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.8553
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 75.65 |  | 429.692
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 53.82 |  | 166.842
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 363.68 |  | 112.7408
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 9.05 |  | 76.02
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 346.09 |  | 49.1448
[10 empty] | Total (E) |  | 834.4396
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 881.2949
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 881.2949

## REMOÇPOSTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
883161 - Servente | [7 empty] | 8 |  | 15.8295 |  | 126.636
[10 empty] | Total (B) |  | 126.636
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 126.636
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 126.636
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5035 poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | [6 empty] | unid | 1 |  | 960.05 |  | 960.05
3053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | [6 empty] | unid | 1 |  | 484.48 |  | 484.48
[10 empty] | Total (E) |  | 1444.53
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1571.166
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0 |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1571.166

## DREN PROF
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
RUA LUCINDA AMORIM | 5 | + | 1.172 | 1 | + | 4.345 | 76.827 | 76.827 | 100 | Boca de Lobo
| 0 | + | 0 | 1 | + | 4.345 | 24.345 | 24.345 | 100 | Boca de Lobo
RUA ALENCIR | 0 | + | 0 | 6 | + | 0 | 120 | 120 | 100 | BSD
| 13 | + | 17.75 | 6 | + | 0 | 157.75 | 157.75 | 100 | BSD
[7 empty] | 378.922 | 378.922
TOTAL DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 758

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: DIVERSOS
RUAS: Lucinda Amorim, João de Arruda, D ou E, D ou 2, B, J, Alecir de Lanes, Dr. João Pedro Molina e Santa Terezinha
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - BAIRRO DIVERSOS
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA RONDONÓPOLIS
Ambos (ida e volta) |  | 65.59 | 0.1 | 1.6398 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA TARUMÃ
Ambos (ida e volta) |  | 65.499 | 0.1 | 1.6375 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA HORTÊCIA
Ambos (ida e volta) |  | 24.161 | 0.1 | 0.60403 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA E
Ambos (ida e volta) |  | 125 | 0.1 | 3.125 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA D
Ambos (ida e volta) |  | 128 | 0.1 | 3.2 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA C
Ambos (ida e volta) |  | 129 | 0.1 | 3.225 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
AV. 2
Ambos (ida e volta) |  | 131 | 133 | 4355.75 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA B
Ambos (ida e volta) |  | 133 | 0.1 | 3.325 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA J
Ambos (ida e volta) |  | 370 | 0.1 | 9.25 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 150 | 0.1 | 15 | Contínua
RUA LUCINDA AMORIM
Ambos (ida e volta) |  | 102 | 0.1 | 2.55 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA JOÃO DE ARRUDA
Ambos (ida e volta) |  | 138 | 0.1 | 3.45 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA SANTA TEREZINHA
Ambos (ida e volta) |  | 89 | 0.1 | 2.225 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA JOÃO PEDRO MOLINA
Ambos (ida e volta) |  | 67 | 0.1 | 1.675 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA ALECIR LANES
Ambos (ida e volta) |  | 247.75 | 0.1 | 6.1937 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 1815 | m | Área | 4397.85 | m²
Contínua | TOTAL | 480 | m | Área | 48 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 2295 | m |  | 4445.85 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 593.8746 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA DE PEDESTRE |  | 14.4 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 103.2 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 4397.85 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 48 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 5054.1246 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 437.74 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO DIVERSOS
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBS
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA RONDONÓPOLIS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Primavera 4+17,046 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Primavera 4+17,046 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina AV. Dner 16+9,503 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina AV. Dner 16+9,503 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA LADARIO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Piraporã 4+17,755 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+17,755 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA CORUMBÁ (ambos os sentidos)
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Primavera 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Piraporã 4+18,394 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+18,394 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Jacarandá 14+8,037 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 14+8,037 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA DOURADOS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 4+19,304 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Piraporã 4+19,304 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Jacarandá 14+6,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Jacarandá 14+6,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA BARRA DO GARÇAS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Piraporã 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Jacarandá 9+2,616 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Jacarandá 9+2,616 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA E (ambos os sentidos)
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua J 8+3,252 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua J 8+3,252 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA D (ambos os sentidos)
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua J 8+5,120 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua J 8+5,120 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA C (ambos os sentidos)
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua J 8+7,265 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua J 8+7,265 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
AV. 2 (ambos os sentidos)
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua J 8+9,1855 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua J 8+9,1855 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA B (ambos os sentidos)
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Véu de Noiva 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua J 8+11,158 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua J 8+11,158 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA J (ambos os sentidos)
Esquina Rua 30 18+13,753 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua 30 18+13,753 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA LUCINDA AMORIM
Esquina Rua João de Arruda 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua João de Arruda 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R -4a | 0.6 | 0.1125
Esquina Rua João de Arruda 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R -4a | 0.6 | 0.1125
RUA SANTA TEREZINHA (ambos os sentidos)
Esquina Rua João Pedro Molina 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua João Pedro Molina 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA ALENCIR DE LANE (ambos os lados)
Esquina Rua Júlio Domingos 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Júlio Domingos 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Esquina Rua Arthur Probest 13+17,750 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Arthur Probest 13+17,750 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Regulamentação/Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 11.262
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 76

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 165.9267 |  | 74.2148 | 165.92 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 124.3413 |  | 54.0388 | 84.97 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 202.2255 |  | 50.6638 | 202.22 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 453.11
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 15.8898 |  | 23.83
[10 empty] | Total (B) |  | 23.83
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 476.94
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 317.96
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 82.3251 |  | 94.67
[10 empty] | Total (E) |  | 94.67
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 412.63
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 412.63

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor com Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 408.59 | 1,0 | 408.59