## COTAÇÕES (hidden)
INS540 | ALECRIM | UN | 3.5
INS550 | CEBOLINHA | UN | 3.5
INS560 | HORTELÃ | UN | 3.5
INS570 | MANJEIRICÃO-DE-JARDIM | UN | 3.5
INS580 | MENTA | UN | 3.5
INS590 | ORÉGANO | UN | 3.5
INS600 | BASILICÃO | UN | 3.5
INS610 | BOLDO-DE-ARVOREZINHA | UN | 3.5
INS620 | CAVALINHA | UN | 3.5
INS630 | CHAMBÁ | UN | 3.5
INS640 | FALSO-BOLDO | UN | 3.5
INS650 | GENGIBRE | UN | 3.5
INS660 | GERÂNIO-MEDICINAL | UN | 3.5
INS670 | GUACO | UN | 3.5
INS680 | MARANTA | UN | 3.5
INS690 | PATCHOULI | UN | 3.5
INS700 | CONFREI | UN | 3.5
INS710 | BOGARI | UN | 3.5
INS720 | CRAVO | UN | 3.5
INS730 | JASMIM-ESTRELA | UN | 3.5
INS740 | MADRESSILVA | UN | 3.5
INS750 | MINI-GARDÊNIA | UN | 3.5
INS760 | KALANCHOE | UN | 3.5
INS770 | ESPADA-DE-SÃO-JORGE | UN | 3.5
INS780 | ESPADINHA-ANÃ | UN | 3.5
INS790 | GASTERIA / LÍNGUA-DE-BOI | UN | 3.5
INS800 | JACARÉ | UN | 3.5
INS810 | LANÇA-DE-SÃO-JORGE | UN | 3.5
INS820 | ROEL | UN | 3.5
INS159 | ADUBO BOVINO | M3 | 8.5
INS254 | BARRAMENTO DE COBRE 100A | M | 61.99
INS255 | BARRAMENTO DE COBRE 250A | M | 106.84
INS78 | BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE | UN | 16.95
INS201 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | UN | 1049.9
INS326 | BARRAMENTO DE COBRE 350A | M | 61.99
INS230 | VENTILADOR 3 PÁS | UN | 189.95
INS164 | LUMINÁRIA LED, 150W, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1390
MERCADO 01 | ELETRODUTO/ DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, DE 1", PARA CABEAMENTOSUBTERRANEO (NBR 15715) (ELETRO FIOS) | M | 1.59
MERCADO 02 | TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO | M2 | 78.67
MERCADO 03 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO AUTOBROCANTE DE COMPRIMENTO 3 1/4" - DIÂMETRO DO PARAFUSO 7,62 MM- INCLUINDO PORCA E VEDAÇÃO DE BORRACHA | UN | 4.92
MERCADO 04 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *50* CM X *70* CM (RAWAL PLACAS FONE: (65) 3625-1845 VENDEDORA TAYLA) | UN | 490
MERCADO 05 | PORCELANATO 60X60 CM NA COR CIMENTO QUEIMADO | M2 | 50.95
MERCADO 06 | ARGAMASSA COLANTE | KG | 0.95
MERCADO 07 | REJUNTE | KG | 11.78
MERCADO 08 | CUBA DE EMBUTIR, DE SEMI ENCAIXE QUADRADA,NA COR BRANCA | UN | 529.9
MERCADO 09 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO 1" X 1 1/2" | UN | 34.49
MERCADO 10 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CELITE ECOPRESS OU SIMILAR | UN | 99.9
MERCADO 11 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA-QUADRA BRANCO | UN | 83.44
MERCADO 12 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | 13.49
MERCADO 13 | PARAFUSO LONGO DE 10MM-ESTEVES | CJ | 15.99
MERCADO 14 | ASSENTO UNIVERSAL PLÁSTICO PARA BACIA DECA OU SIMILAR | UN | 62.9
MERCADO 15 | VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO | UN | 79.9
MERCADO 16 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA-DECA DUO | UN | 87.49
MERCADO 17 | PAPELEIRA METÁLICA DOCOL SINGLE | UN | 83.9
MERCADO 18 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO-DECA | UN | 46.99
MERCADO 19 | FORNECIMENTO DE ACM DE 4MM AMADEIRADO | M2 | 150
MERCADO 20 | CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS AUXILIARES PARA FIXAÇÃO DO ACM | M2 | 200
MERCADO 21 | USINAGEM DO ACM | M2 | 200
MERCADO 22 | COBOGÓ DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 39x39 x 8 cm | PÇ | 15
MERCADO 23 | sanca (junta perimétrica 2 x 2) de metal, pintada de branco | m | 20
MERCADO 24 | Letras caixa em ACM conforme descrição em orçamento das portarias | UN | 12050
MERCADO 25 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS | UN | 10600
MERCADO 26 | DPS - DISP PROT SURTOS 45KA | UN | 62.95
MERCADO 27 | CARPETE CROSS- REF.707- ALLEY INCLUIDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM TARKOMASSA | M2 | 125
MERCADO 28 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS | UN | 799
MERCADO 29 | CUBA DE INOX N. 2 PARA EMBUTIR | UN | 59.9
MERCADO 30 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC | UN | 5.49
MERCADO 31 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO PARA PIA DE COZINHA | UN | 139
MERCADO 32 | VÁLVULA CROMADA TIPO AMERICANA | UN | 32.99
MERCADO 33 | TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM Ø 200 MM | M | 54.99
MERCADO 34 | TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM Ø 250 MM | M | 62.49
MERCADO 35 | TÊ SANITÁRIO DE 150 X 100 MM | UN | 42.49
MERCADO 36 | JOELHO DE 90° DE 150 MM | UN | 39.95
MERCADO 37 | LUVA SIMPLES DE 100 MM | UN | 3.39
MERCADO 38 | LUVA DUPLA DE 150 MM | UN | 22.49
MERCADO 39 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO MODELO 30 TP COM BOMBA TERMOPLÁSTICA E AREIA - VAZÃO 17 M3/H E POTÊNCIADE 1,5 CV | UN | 5860
MERCADO 40 | DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO | UN | 126
MERCADO 41 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO | UN | 126
MERCADO 42 | SISTEMA DE GERADOR DE OZÔNIO COM CAPACIDADE 200 M3 | UN | 5880
MERCADO 43 | PLACA DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA DIÂM. 80 CM | UN
MERCADO 44 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACAS DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO - AÇO GALVANIZADO | UN

## 1_ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE HORTA
| MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT |  |  |  |  | BDI: | 22.12%
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - SEM DESONERAÇÃO / 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | V . UNIT. | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL | % | V. TOTAL
| 1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 116.87 | [5 empty] | 2804.88 | 2.512%
| 1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5256.98 | [5 empty] | 5256.98 | 4.708%
| 1.3 | COMP0017 | SINAPI | PLACA DE OBRA PADRÃO PMVG | M² | 3.125 | 65.9 | [5 empty] | 205.9375 | 0.1844%
| 1.4 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | m² | 15000 | 3.43 | [5 empty] | 51450 | 46.08%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 59717.7975 | 53.48%
| 2.0 |  |  | ALAMBRADO | [9 empty] | 0%
SERVIÇO |  |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS - SAPATAS | [9 empty] | 0%
SERVIÇO | 2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_01/2024 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) | M3 | 84 | 190.65 | [5 empty] | 16014.6 | 14.34%
| 2.2 | COMP001 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME LISO E 1 BASE DE TELA | M | 1260 | 24.76 | [5 empty] | 31197.6 | 27.94%
| 2.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 82.8 | 20.6 | [5 empty] | 1705.68 | 1.528%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 48917.88 | 43.81%
SERVIÇO | 3.0 |  |  | HIDRÁULICA | [9 empty] | 0%
SERVIÇO | 3.1 | COMP002 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS | UN | 6 | 15.09 | [5 empty] | 90.54 | 0.08109%
SERVIÇO | 3.1 | COMP002 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS | UN | 36 | 4.88 | [5 empty] | 175.68 | 0.1573%
SERVIÇO | 3.2 | COMP004 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC | M | 648.54 | 3.61 | [5 empty] | 2341.2294 | 2.097%
| 3.3 | COMP005 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 2 | 3.73 | [5 empty] | 7.46 | 0.006681%
| 3.4 | COMP006 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO | UN | 2 | 3.73 | [5 empty] | 7.46 | 0.006681%
| 3.5 | COMP007 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO | UN | 2 | 9.38 | [5 empty] | 18.76 | 0.0168%
| 3.6 | COMP008 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO | UN | 2 | 9.38 | [5 empty] | 18.76 | 0.0168%
| 3.7 | COMP009 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO | UN | 20 | 10.04 | [5 empty] | 200.8 | 0.1798%
| 3.8 | COMP010 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 10 | 2.94 | [5 empty] | 29.4 | 0.02633%
| 3.9 | COMP011 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA | UN | 2 | 2.94 | [5 empty] | 5.88 | 0.005266%
| 3.10 | COMP012 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° | UN | 2 | 5.89 | [5 empty] | 11.78 | 0.01055%
| 3.11 | COMP013 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO | UN | 2 | 5.89 | [5 empty] | 11.78 | 0.01055%
| 3.12 | COMP014 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO | UN | 2 | 38.96 | [5 empty] | 77.92 | 0.06979%
| 3.13 | COMP015 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP | UN | 8 | 2.94 | [5 empty] | 23.52 | 0.02106%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 3020.9694 | 2.706%
0%
0%
| TOTAL GERAL | [11 empty] | 111656.6469 | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI-22,12% | [11 empty] | 136355.0972

## 2_CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE HORTA
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - SEM DESONERAÇÃO / 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR | DIAS | 30
1.0 | ADMINISTRAÇÃO |  | 59717.7975 | % | 100%
53.48%
|  |  |  | R$ | 59717.7975
2.0 | ALAMBRADO |  | 48917.88 | % | 100%
43.81%
|  |  |  | R$ | 48917.88
3.0 | HIDRÁULICA |  | 3020.9694 | % | 100%
2.706%
|  |  |  | R$ | 3020.9694
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI |  |  | 111656.6469 | 100% | 111656.6469
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 22,12% |  |  | 136355.0972 |  | 136355.0972
VALORES MENSAIS |  | SIMPLES COM BDI |  | R$ | 136355.0972
|  | ACUMULADO COM BDI |  | R$ | 136355.0972

## 3_COMPOSIÇÕES TOTAIS
| SINAPI 09/2024 | COMP001 | INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME LISO E 1 BASE DE TELA | M | 1 | 24.76 | 24.76
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307000 | 21,42 | 11.36
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307000 | 25,26 | 13.4
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 24.76
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 24.76
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 24.76
| SINAPI 09/2024 | COMP002 | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS | M | 1 | 4.88 | 4.88
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1052 | 20,92 | 2.2
SERVIÇO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1052 | 25,55 | 2.68
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 4.88
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 4.88
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 4.88
| SINAPI 09/2024 | COMP003 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 1 | 23.77 | 23.77
EQUIPAMENTOS
|  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0083000 | 172.05 | 1.42
|  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0151000 | 64,74 | 0.97
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.39
MÃO DE OBRA
|  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.38 | 21.38
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.38
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 23.77
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 23.77
| SINAPI 09/2024 | COMP004 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC | M | 1 | 3.61 | 3.61
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1048000 | 20,32 | 2.12
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1048000 | 14,31 | 1.49
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 3.61
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 3.61
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.61
| SINAPI 09/2024 | COMP005 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 1 | 3.73 | 3.73
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | BOLSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0805000 | 20,92 | 1.68
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0805000 | 25,55 | 2.05
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 3.73
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 3.73
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.73
| SINAPI 09/2024 | COMP006 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO | UN | 1 | 38.96 | 38.96
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REDUÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 20,92 | 17.54
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 25,55 | 21.42
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 38.96
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 38.96
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 38.96
| SINAPI 09/2024 | COMP007 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO | UN | 1 | 9.38 | 9.38
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| VÁLVULA DE RETENÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 20,92 | 4.22
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 25,55 | 5.16
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.38
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 9.38
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9.38
| SINAPI 09/2024 | COMP008 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO | UN | 1 | 9.38 | 9.38
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 20,92 | 4.22
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 25,55 | 5.16
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 9.38
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 9.38
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 9.38
| SINAPI 09/2024 | COMP009 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO | UN | 1 | 10.04 | 10.04
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| TÊ FLANGEADO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2161000 | 20,92 | 4.52
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2161000 | 25,55 | 5.52
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 10.04
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 10.04
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 10.04
| SINAPI 09/2024 | COMP010 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 1 | 2.94 | 2.94
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| BOLSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 20,92 | 1.32
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 25,55 | 1.62
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.94
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.94
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.94
| SINAPI 09/2024 | COMP011 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA | UN | 1 | 2.94 | 2.94
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| VENTOSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 20,92 | 1.32
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 25,55 | 1.62
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.94
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.94
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.94
| SINAPI 09/2024 | COMP012 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° | UN | 1 | 5.89 | 5.89
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CURVA 90° | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 20,92 | 2.65
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 25,55 | 3.24
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.89
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 5.89
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.89
| SINAPI 09/2024 | COMP013 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO | UN | 1 | 5.89 | 5.89
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CURVA 90°DEFOFO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 20,92 | 2.65
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 25,55 | 3.24
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.89
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 5.89
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.89
| SINAPI 09/2024 | COMP014 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO | UN | 1 | 38.96 | 38.96
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REDUÇÃO DEFOFO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 20,92 | 17.54
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 25,55 | 21.42
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 38.96
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 38.96
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 38.96
| SINAPI 09/2024 | COMP015 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP | UN | 1 | 2.94 | 2.94
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CAP | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 20,92 | 1.32
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 25,55 | 1.62
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.94
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.94
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.94
| SINAPI 09/2024 | COMP0016 | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS | M | 1 | 15.09 | 15.09
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 20,92 | 6.79
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 25,55 | 8.3
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 15.09
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 15.09
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 15.09
| SINAPI 09/2024 | COMP0017 | PLACA DE OBRA PADRÃO PMVG | M | 1 | 65.9 | 65.9
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 1 | 25.26 | 25.26
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2 | 20.32 | 40.64
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 65.9
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 65.9
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 65.9

## 4_BDI (SEM DESONERADO
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 0%
| TOTAL DO GRUPO C = | 5.65%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 22.12% | 1.2212
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
Note on A1: Autor: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on B19: Autor: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO

## 5_BDI (DESONERADO) (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 4.5%
| TOTAL DO GRUPO C = | 10.15%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 28.24% | 1.2824
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
Note on A1: Autor: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on B19: Autor: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO