## COTAÇÕES (hidden)
INS540 | ALECRIM | UN | 3.5
INS550 | CEBOLINHA | UN | 3.5
INS560 | HORTELÃ | UN | 3.5
INS570 | MANJEIRICÃO-DE-JARDIM | UN | 3.5
INS580 | MENTA | UN | 3.5
INS590 | ORÉGANO | UN | 3.5
INS600 | BASILICÃO | UN | 3.5
INS610 | BOLDO-DE-ARVOREZINHA | UN | 3.5
INS620 | CAVALINHA | UN | 3.5
INS630 | CHAMBÁ | UN | 3.5
INS640 | FALSO-BOLDO | UN | 3.5
INS650 | GENGIBRE | UN | 3.5
INS660 | GERÂNIO-MEDICINAL | UN | 3.5
INS670 | GUACO | UN | 3.5
INS680 | MARANTA | UN | 3.5
INS690 | PATCHOULI | UN | 3.5
INS700 | CONFREI | UN | 3.5
INS710 | BOGARI | UN | 3.5
INS720 | CRAVO | UN | 3.5
INS730 | JASMIM-ESTRELA | UN | 3.5
INS740 | MADRESSILVA | UN | 3.5
INS750 | MINI-GARDÊNIA | UN | 3.5
INS760 | KALANCHOE | UN | 3.5
INS770 | ESPADA-DE-SÃO-JORGE | UN | 3.5
INS780 | ESPADINHA-ANÃ | UN | 3.5
INS790 | GASTERIA / LÍNGUA-DE-BOI | UN | 3.5
INS800 | JACARÉ | UN | 3.5
INS810 | LANÇA-DE-SÃO-JORGE | UN | 3.5
INS820 | ROEL | UN | 3.5
INS159 | ADUBO BOVINO | M3 | 8.5
INS254 | BARRAMENTO DE COBRE 100A | M | 61.99
INS255 | BARRAMENTO DE COBRE 250A | M | 106.84
INS78 | BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE | UN | 16.95
INS201 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | UN | 1049.9
INS326 | BARRAMENTO DE COBRE 350A | M | 61.99
INS230 | VENTILADOR 3 PÁS | UN | 189.95
INS164 | LUMINÁRIA LED, 150W, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1390
MERCADO 01 | ELETRODUTO/ DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, DE 1", PARA CABEAMENTOSUBTERRANEO (NBR 15715) (ELETRO FIOS) | M | 1.59
MERCADO 02 | TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA DE AÇO PRE-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E= 0,43MM GALVALUME, PREENCHIMENTO DE 30 MM DE ISOPOR POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E REVESTIMENTO INFERIOR EM TYVEK (DU PONT) CHAPA ALUMINIO, INCLINAÇÃO 11%, FIXADA COM ARRUELA DE BORRACHA E PARAFUSO | M2 | 78.67
MERCADO 03 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO AUTOBROCANTE DE COMPRIMENTO 3 1/4" - DIÂMETRO DO PARAFUSO 7,62 MM- INCLUINDO PORCA E VEDAÇÃO DE BORRACHA | UN | 4.92
MERCADO 04 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *50* CM X *70* CM (RAWAL PLACAS FONE: (65) 3625-1845 VENDEDORA TAYLA) | UN | 490
MERCADO 05 | PORCELANATO 60X60 CM NA COR CIMENTO QUEIMADO | M2 | 50.95
MERCADO 06 | ARGAMASSA COLANTE | KG | 0.95
MERCADO 07 | REJUNTE | KG | 11.78
MERCADO 08 | CUBA DE EMBUTIR, DE SEMI ENCAIXE QUADRADA,NA COR BRANCA | UN | 529.9
MERCADO 09 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO 1" X 1 1/2" | UN | 34.49
MERCADO 10 | TORNEIRA AUTOMÁTICA CELITE ECOPRESS OU SIMILAR | UN | 99.9
MERCADO 11 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA-QUADRA BRANCO | UN | 83.44
MERCADO 12 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | 13.49
MERCADO 13 | PARAFUSO LONGO DE 10MM-ESTEVES | CJ | 15.99
MERCADO 14 | ASSENTO UNIVERSAL PLÁSTICO PARA BACIA DECA OU SIMILAR | UN | 62.9
MERCADO 15 | VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO | UN | 79.9
MERCADO 16 | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA-DECA DUO | UN | 87.49
MERCADO 17 | PAPELEIRA METÁLICA DOCOL SINGLE | UN | 83.9
MERCADO 18 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO-DECA | UN | 46.99
MERCADO 19 | FORNECIMENTO DE ACM DE 4MM AMADEIRADO | M2 | 150
MERCADO 20 | CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS AUXILIARES PARA FIXAÇÃO DO ACM | M2 | 200
MERCADO 21 | USINAGEM DO ACM | M2 | 200
MERCADO 22 | COBOGÓ DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 39x39 x 8 cm | PÇ | 15
MERCADO 23 | sanca (junta perimétrica 2 x 2) de metal, pintada de branco | m | 20
MERCADO 24 | Letras caixa em ACM conforme descrição em orçamento das portarias | UN | 12050
MERCADO 25 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA METÁLICA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS | UN | 10600
MERCADO 26 | DPS - DISP PROT SURTOS 45KA | UN | 62.95
MERCADO 27 | CARPETE CROSS- REF.707- ALLEY INCLUIDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM TARKOMASSA | M2 | 125
MERCADO 28 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS | UN | 799
MERCADO 29 | CUBA DE INOX N. 2 PARA EMBUTIR | UN | 59.9
MERCADO 30 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC | UN | 5.49
MERCADO 31 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO PARA PIA DE COZINHA | UN | 139
MERCADO 32 | VÁLVULA CROMADA TIPO AMERICANA | UN | 32.99
MERCADO 33 | TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM Ø 200 MM | M | 54.99
MERCADO 34 | TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM Ø 250 MM | M | 62.49
MERCADO 35 | TÊ SANITÁRIO DE 150 X 100 MM | UN | 42.49
MERCADO 36 | JOELHO DE 90° DE 150 MM | UN | 39.95
MERCADO 37 | LUVA SIMPLES DE 100 MM | UN | 3.39
MERCADO 38 | LUVA DUPLA DE 150 MM | UN | 22.49
MERCADO 39 | SISTEMA DE FILTRAÇÃO MODELO 30 TP COM BOMBA TERMOPLÁSTICA E AREIA - VAZÃO 17 M3/H E POTÊNCIADE 1,5 CV | UN | 5860
MERCADO 40 | DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO | UN | 126
MERCADO 41 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO | UN | 126
MERCADO 42 | SISTEMA DE GERADOR DE OZÔNIO COM CAPACIDADE 200 M3 | UN | 5880
MERCADO 43 | PLACA DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA DIÂM. 80 CM | UN
MERCADO 44 | POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACAS DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO - AÇO GALVANIZADO | UN

## 1_ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO
| MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT |  |  |  |  | BDI: | 28.24%
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - DESONERADO / 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DADOS DO CONTRATO
[5 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (R$) | V . UNIT. | V. TOTAL | QUANT. | V. TOTAL | % | V. TOTAL
| 1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 116.87 | [5 empty] | 2804.88 | 4.958%
| 1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 5256.98 | [5 empty] | 5256.98 | 9.293%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 8061.86 | 14.25%
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | 0%
SERVIÇO | 2.1 | COMP003 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 1540 | 21.46 | [5 empty] | 33048.4 | 58.42%
SERVIÇO | 2.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1540 | 2.41 | [5 empty] | 3711.4 | 6.561%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 36759.8 | 64.98%
| 3.0 |  |  | ALAMBRADO | [9 empty] | 0%
|  |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS - SAPATAS | [9 empty] | 0%
| 3.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) | M3 | 9 | 190.65 | [5 empty] | 1715.85 | 3.033%
SERVIÇO | 3.2 | COMP001 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME LISO E 1 BASE DE TELA | M | 162 | 22.23 | [5 empty] | 3601.26 | 6.366%
SERVIÇO | 3.3 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 7.8 | 20.6 | [5 empty] | 160.68 | 0.284%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 5477.79 | 9.683%
| 4.0 |  |  | HIDRÁULICA | [9 empty] | 0%
SERVIÇO | 4.1 | COMP002 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS | UN | 2 | 559.45 | [5 empty] | 1118.9 | 1.978%
SERVIÇO | 4.2 | COMP004 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC | M | 234.24 | 3.27 | [5 empty] | 765.9648 | 1.354%
SERVIÇO | 4.3 | COMP005 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 1 | 3.29 | [5 empty] | 3.29 | 0.005816%
SERVIÇO | 4.4 | COMP006 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO | UN | 1 | 3.29 | [5 empty] | 3.29 | 0.005816%
| 4.5 | COMP007 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO | UN | 1 | 8.27 | [5 empty] | 8.27 | 0.01462%
| 4.6 | COMP008 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO | UN | 2 | 8.27 | [5 empty] | 16.54 | 0.02924%
| 4.7 | COMP009 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO | UN | 10 | 8.85 | [5 empty] | 88.5 | 0.1564%
| 4.8 | COMP010 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 3 | 2.59 | [5 empty] | 7.77 | 0.01373%
| 4.9 | COMP011 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA | UN | 1 | 2.59 | [5 empty] | 2.59 | 0.004578%
| 4.10 | COMP012 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° | UN | 1 | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | 0.009192%
| 4.11 | COMP013 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO | UN | 1 | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | 0.009192%
| 4.12 | COMP014 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO | UN | 1 | 34.37 | [5 empty] | 34.37 | 0.06075%
| 4.13 | COMP015 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP | UN | 4 | 2.59 | [5 empty] | 10.36 | 0.01831%
| SUB-TOTAL ITEM | [11 empty] | 2070.2448 | 3.66%
0%
| 5.0 |  |  | CASA DE SOMBRA | [9 empty] | 0%
|  |  |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 0%
| 5.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (ESCAVAÇÃO DOS MOURÕES) | M3 | 3.15 | 190.65 | [5 empty] | 600.5475 | 1.062%
| 5.2 | COMP001 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME LISO E 1 BASE DE TELA | M | 162 | 22.23 | [5 empty] | 3601.26 | 6.366%
| SUB-TOTAL ITEM 4.0 | [11 empty] | 4201.8075 | 7.427%
| TOTAL GERAL | [11 empty] | 56571.5023 | 100%
| TOTAL GERAL COM BDI-28,24% | [11 empty] | 72547.2945

## 2_CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO
DATA BASE: SINAPI SETEMBRO - DESONERADO / 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR | DIAS | 30
1.0 | ADMINISTRAÇÃO |  | 8061.86 | % | 100%
14.25%
|  |  |  | R$ | 8061.86
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 36759.8 | % | 100%
64.98%
|  |  |  | R$ | 36759.8
3.0 | ALAMBRADO |  | 5477.79 | % | 100%
9.683%
|  |  |  | R$ | 5477.79
4.0 | HIDRÁULICA |  | 2070.2448 | % | 100%
3.66%
|  |  |  | R$ | 2070.2448
5.0 | CASA DE SOMBRA |  | 4201.8075 | % | 100%
7.427%
|  |  |  | R$ | 4201.8075
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI |  |  | 56571.5023 | 100% | 56571.5023
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24% |  |  | 72547.2945 |  | 72547.2945
VALORES MENSAIS |  | SIMPLES COM BDI |  | R$ | 72547.2945
|  | ACUMULADO COM BDI |  | R$ | 72547.2945

## 3_COMPOSIÇÕES TOTAIS
| SINAPI 09/2024 | COMP001 | INSTALAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, ESPAÇAMENTO DE 3 M, ALTURA LIVRE DE 1,6 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME LISO E 1 BASE DE TELA | M | 1 | 22.23 | 22.23
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307000 | 19.29 | 10.23
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5307000 | 22.62 | 12
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 22.23
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 22.23
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 22.23
| SINAPI 09/2024 | COMP002 | INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS | M | 1 | 559.45 | 559.45
EQUIPAMENTOS
| SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,2634000 | 347.76 | 91.59
| SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 2,3611000 | 172.43 | 407.12
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 498.71
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4821000 | 18.19 | 26.95
SERVIÇO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4821000 | 22.8 | 33.79
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 60.74
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 559.45
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 559.45
| SINAPI 09/2024 | COMP003 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 1 | 21.46 | 21.46
EQUIPAMENTOS
|  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0083000 | 169.79 | 1.4
|  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0151000 | 62.48 | 0.94
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.34
MÃO DE OBRA
|  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.12 | 19.12
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 19.12
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 21.46
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 21.46
| SINAPI 09/2024 | COMP004 | INSTALAÇÃO DE TUBO PVC | M | 1 | 3.27 | 3.27
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1048000 | 18.34 | 1.92
|  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1048000 | 12.97 | 1.35
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 3.27
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 3.27
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.27
| SINAPI 09/2024 | COMP005 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 1 | 3.29 | 3.29
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
SERVIÇO | BOLSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0805000 | 18.19 | 1.46
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0805000 | 22.8 | 1.83
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 3.29
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 3.29
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 3.29
| SINAPI 09/2024 | COMP006 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO | UN | 1 | 34.37 | 34.37
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REDUÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 18.19 | 15.25
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 22.8 | 19.12
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 34.37
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 34.37
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 34.37
| SINAPI 09/2024 | COMP007 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VÁLVULA DE RETENÇÃO | UN | 1 | 8.27 | 8.27
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| VÁLVULA DE RETENÇÃO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 18.19 | 3.67
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 22.8 | 4.6
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 8.27
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 8.27
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 8.27
| SINAPI 09/2024 | COMP008 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REGISTRO DE GAVETA BRUTO | UN | 1 | 8.27 | 8.27
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 18.19 | 3.67
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2021000 | 22.8 | 4.6
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 8.27
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 8.27
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 8.27
| SINAPI 09/2024 | COMP009 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - TÊ FLANGEADO | UN | 1 | 8.85 | 8.85
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| TÊ FLANGEADO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2161000 | 18.19 | 3.93
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2161000 | 22.8 | 4.92
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 8.85
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 8.85
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 8.85
| SINAPI 09/2024 | COMP010 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - BOLSA | UN | 1 | 2.59 | 2.59
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| BOLSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 18.19 | 1.15
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 22.8 | 1.44
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.59
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.59
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.59
| SINAPI 09/2024 | COMP011 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - VENTOSA | UN | 1 | 2.59 | 2.59
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| VENTOSA | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 18.19 | 1.15
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 22.8 | 1.44
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.59
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.59
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.59
| SINAPI 09/2024 | COMP012 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° | UN | 1 | 5.2 | 5.2
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CURVA 90° | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 18.19 | 2.31
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 22.8 | 2.89
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.2
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 5.2
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.2
| SINAPI 09/2024 | COMP013 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CURVA DE 90° DEFOFO | UN | 1 | 5.2 | 5.2
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CURVA 90°DEFOFO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 18.19 | 2.31
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1270000 | 22.8 | 2.89
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.2
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 5.2
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 5.2
| SINAPI 09/2024 | COMP014 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - REDUÇÃO DEFOFO | UN | 1 | 34.37 | 34.37
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| REDUÇÃO DEFOFO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 18.19 | 15.25
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8387000 | 22.8 | 19.12
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 34.37
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 34.37
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 34.37
| SINAPI 09/2024 | COMP015 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES - CAP | UN | 1 | 2.59 | 2.59
EQUIPAMENTOS
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| CAP | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 18.19 | 1.15
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0635000 | 22.8 | 1.44
|  |  | TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.59
MATERIAL / SERVIÇOS
|  |  | TOTAL DOS MATERIAL/ SERVIÇOS |  |  |  | 0
|  |  | Custo Unitário (Mão de Obra + Material) |  |  |  | 2.59
|  |  | Benefício e Despesas Indiretas | % | 0 |  | 0
|  |  | Preço Unitário Final |  |  |  | 2.59

## 4_BDI (SEM DESONERAÇÃO) (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 0%
| TOTAL DO GRUPO C = | 5.65%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 22.12% | 1.2212
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
Note on A1: Autor: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on B19: Autor: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO

## 5_BDI (DESONERADO)
COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS
DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC, EM CADA EM CADA EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%) | 4%
| TOTAL DO GRUPO A = | 4%
GRUPO B
B1 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) | 1.21%
B2 | (S) SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B2 | (G) GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) | 0.4%
B3 | (R) TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) | 1.2%
B4 | (L) LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) | 7.4%
| TOTAL DO GRUPO B = | 10.61%
GRUPO C
C1 | ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 | %MÃO DE OBRA | 40%
C3 | ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) | 5%
C4 | SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = | 2%
C5 | PIS | 0.65%
C6 | COFINS | 3%
C7 | CPRB | 4.5%
| TOTAL DO GRUPO C = | 10.15%
TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011) |  | 28.24% | 1.2824
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L)) -1 1-I Onde: AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; S = taxa representativa de Seguros; R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.
Note on A1: Autor: VAMOS TRABALHAR COM OS DADOS PRÉ-ESTABELECIDOS NO ACORDO DO TCU
Note on B19: Autor: SEMPRE PESQUISAR A LEI VIGENTE NO MUNICIPIO