## CURVA ABC DE SERVIÇO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OBJETO: | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | [6 empty] | DATA:
LOCAL: | VÁRZEA GRANDE - MT
LOTE: | 3 | [6 empty] | BDI | 20.7%
REGIÕES | REGIÃO DO CAPÃO DO PEQUI, REGIÃO DO SÃO MATHEUS, REGIÃO DO VITÓRIA REGIA, REGIÃO DO PRIMAVERA, REGIÃO DO SÃO SIMÃO E REGIÃO DO COSTA VERDE | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO | 15.28%
[8 empty] | SINAPI | 2018-09-01
[8 empty] | SICRO 3 | 2018-03-01
S/ DESONERAÇÃO
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Item | Comp | Cod. Cliente | Descrição | Unid. | Quantidade s/ truncar | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9 | Coluna10
1.1.1 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 12384.5 | 9169.8 | 718.09 | 866.75 | 7947924.15 | 52.58%
1.6.2 | 83661 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 10615.2857 | 7859.82 | 102.63 | 123.87 | 973595.9 | 6.441%
1.3.1 | COMP. 02 | SINAPI | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 1238.45 | 916.98 | 810.02 | 977.71 | 896540.51 | 5.931%
1.1.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 247690 | 183396 | 3.36 | 4.05 | 742753.8 | 4.914%
1.2.1 | COMP. 01 | SINAPI | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 947.05 | 701.22 | 755.59 | 912.01 | 639519.65 | 4.231%
1.10.1 | COMP. 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 12 | 41427.75 | 50004.42 | 600053.04 | 3.97%
1.1.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 588799.37 | 435962.08 | 0.81 | 0.97 | 422883.21 | 2.798%
1.1.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 594456 | 440150.4 | 0.76 | 0.91 | 400536.86 | 2.65%
1.6.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 9800 | 7200 | 37.12 | 44.8 | 322560 | 2.134%
1.6.3 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 297042.23 | 219937.65 | 0.81 | 0.97 | 213339.52 | 1.411%
1.5.4 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 29140 | 21576 | 6 | 7.24 | 156210.24 | 1.033%
1.7.1.11 | COMP.09 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 349 | 258 | 498.81 | 602.07 | 155334.06 | 1.028%
1.5.7 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 229887.4 | 170214.5 | 0.69 | 0.83 | 141278.03 | 0.9346%
1.7.1.9 | COMP.07 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800MM | M | 524 | 388 | 267.34 | 322.68 | 125199.84 | 0.8283%
1.7.1.10 | COMP.08 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 349 | 258 | 362.59 | 437.65 | 112913.7 | 0.747%
1.1.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 29722.8 | 22007.52 | 3.96 | 4.77 | 104975.87 | 0.6945%
1.2.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 31568.3333 | 23374 | 3.36 | 4.05 | 94664.7 | 0.6263%
1.7.2.7 | COMP 05 | SICRO | BOCA DE LOBO DUPLA | UND | 65 | 48 | 1550.94 | 1872.02 | 89856.96 | 0.5945%
1.7.1.8 | COMP.06 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600MM | M | 524 | 388 | 176.03 | 212.47 | 82438.36 | 0.5454%
1.3.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 24769 | 18339.6 | 3.36 | 4.05 | 74275.38 | 0.4914%
1.4.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12400 | 6200 | 9.56 | 11.53 | 71486 | 0.4729%
1.5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | M3 | 6682.7733 | 4948.09 | 10 | 11.52 | 57001.99 | 0.3771%
1.7.1.12 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 82981.08 | 61382.12 | 0.76 | 0.91 | 55857.72 | 0.3695%
1.7.1.4 | 94103 | SINAPI | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LASTRO DE BRITA (COM PREPARO DE FUNDO DE VALAS) | M³ | 274.436 | 203.03 | 204.08 | 246.33 | 50012.37 | 0.3309%
1.8.2 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 120 | 120 | 314.89 | 380.08 | 45609.6 | 0.3017%
1.7.2.8 | 2003682 | SICRO | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 29 | 21 | 1729.92 | 2088.06 | 43849.26 | 0.2901%
1.7.1.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 561.1849 | 415.12 | 86.12 | 103.94 | 43147.57 | 0.2854%
1.3.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 58879.93 | 43596.2 | 0.81 | 0.97 | 42288.31 | 0.2798%
1.4.2 | 96002 | SINAPI | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M2 | 12400 | 6200 | 5.64 | 6.8 | 42160 | 0.2789%
1.3.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59445.6 | 44015.04 | 0.76 | 0.91 | 40053.68 | 0.265%
1.5.3 | 96387 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 5828 | 4315.2 | 6.38 | 7.7 | 33227.04 | 0.2198%
1.5.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 29140 | 21576 | 1.25 | 1.5 | 32364 | 0.2141%
1.2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 45025.83 | 33338.27 | 0.81 | 0.97 | 32338.12 | 0.2139%
1.2.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 45458.4 | 33658.56 | 0.76 | 0.91 | 30629.28 | 0.2026%
1.4.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59520 | 29760 | 0.76 | 0.91 | 27081.6 | 0.1792%
1.7.2.10 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA , EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UND | 29 | 21 | 725.08 | 875.19 | 18378.99 | 0.1216%
1.7.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3626.842 | 2683.26 | 4.74 | 5.72 | 15348.24 | 0.1015%
1.7.1.5 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 2591.4617 | 1917.41 | 6.42 | 7.74 | 14840.75 | 0.09818%
1.7.2.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 168.7 | 123.64 | 86.12 | 103.94 | 12851.14 | 0.08502%
1.5.6 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 11494.3701 | 8510.72 | 1.19 | 1.43 | 12170.32 | 0.08051%
1.7.2.9 | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 29 | 21 | 451.87 | 545.41 | 11453.61 | 0.07577%
1.7.1.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 2744.36 | 2030.32 | 4.57 | 5.51 | 11187.06 | 0.07401%
1.3.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2972.28 | 2200.75 | 3.96 | 4.77 | 10497.57 | 0.06945%
1.9.4 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 12 | 12 | 631.25 | 727.7 | 8732.4 | 0.05777%
1.5.5 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 6682.7733 | 4948.09 | 1.46 | 1.76 | 8708.63 | 0.05761%
1.2.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2272.92 | 1682.92 | 3.96 | 4.77 | 8027.52 | 0.05311%
1.7.2.11 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 11086 | 8140.06 | 0.76 | 0.91 | 7407.45 | 0.049%
1.9.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622%
1.9.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622%
1.9.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622%
1.8.1 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 160 | 160 | 33.78 | 38.94 | 6230.4 | 0.04122%
1.7.1.6 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 1596.5652 | 1180.97 | 1.58 | 1.9 | 2243.84 | 0.01484%
1.7.1.7 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 1596.5652 | 1180.97 | 0.91 | 1.09 | 1287.25 | 0.008516%
1.7.2.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 221.52 | 163.58 | 4.57 | 5.51 | 901.32 | 0.005963%
1.7.2.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 77.064 | 56.9 | 6.42 | 7.74 | 440.4 | 0.002913%
1.7.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 58.948 | 43.23 | 4.74 | 5.72 | 247.27 | 0.001636%
1.7.2.5 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 38.532 | 28.45 | 1.58 | 1.9 | 54.05 | 0.0003576%
1.7.2.6 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 38.532 | 28.45 | 0.91 | 1.09 | 31.01 | 0.0002051%
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA Coluna10: 15115957.3 | 100%
15115957.3

## RESUMO SISTEMA
ITEM | CATMAT/ CATSER | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
LOTE 03 |  | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) E MELHORIA DO SISTEMA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, COMO AS PLANILHAS DE DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES E AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL E ANEXOS. | SV | 1 | 15115957.3 | 15115957.3

## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
LOTE 3 | CAPÃO DO PEQUI
SÃO MATHEUS
VITÓRIA REGIA
PRIMAVERA
SÃO SIMÃO
COSTA VERDE
QUADRO 01
SERVIÇOS | BATA BASE: | SETEMBRO/2018 SINAPI
MARÇO/2018 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 9619073.89
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 805179.27
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 1063655.45
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ
140727.6
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE
440960.25
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1509495.42
7.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
855282.22
8.0 | SINALIZAÇÃO
51840
9.0 | CANTEIRO DE OBRAS
29690.16
10.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
600053.04
TOTAL GERAL
15115957.3

## ORÇAMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
OBJETO: | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | [6 empty] | DATA:
LOCAL: | VÁRZEA GRANDE - MT
LOTE: | 3 | [6 empty] | BDI | 20.7%
REGIÕES | REGIÃO DO CAPÃO DO PEQUI, REGIÃO DO SÃO MATHEUS, REGIÃO DO VITÓRIA REGIA, REGIÃO DO PRIMAVERA, REGIÃO DO SÃO SIMÃO E REGIÃO DO COSTA VERDE | [6 empty] | BDI DIFERENCIADO | 15.28%
[8 empty] | SINAPI | 2018-09-01
[8 empty] | SICRO 3 | 2018-03-01
S/ DESONERAÇÃO
QUADRO 02 - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Item | Comp | Cod. Cliente | Descrição | Unid. | Quantidade s/ truncar | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total
1. |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
1.1 |  |  | RECAPEAMENTO (E=5CM) | [5 empty] | 9619073.89
1.1.1 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 12384.5 | 9169.8 | 718.09 | 866.75 | 7947924.15 | 52.58% | 6584741.682
1.1.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 29722.8 | 22007.52 | 3.96 | 4.77 | 104975.87 | 0.6945% | 87149.7792
1.1.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 594456 | 440150.4 | 0.76 | 0.91 | 400536.86 | 2.65% | 334514.304
1.1.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 247690 | 183396 | 3.36 | 4.05 | 742753.8 | 4.914% | 616210.56
1.1.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 588799.37 | 435962.08 | 0.81 | 0.97 | 422883.21 | 2.798% | 353129.2848
1.2 |  |  | REPERFILAMENTO (E=3CM) | [5 empty] | 805179.27
1.2.1 | COMP. 01 | SINAPI | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 947.05 | 701.22 | 755.59 | 912.01 | 639519.65 | 4.231% | 529834.8198
1.2.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2272.92 | 1682.92 | 3.96 | 4.77 | 8027.52 | 0.05311% | 6664.3632
1.2.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 45458.4 | 33658.56 | 0.76 | 0.91 | 30629.28 | 0.2026% | 25580.5056
1.2.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 31568.3333 | 23374 | 3.36 | 4.05 | 94664.7 | 0.6263% | 78536.64
1.2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 45025.83 | 33338.27 | 0.81 | 0.97 | 32338.12 | 0.2139% | 27003.9987
1.3 |  |  | TAPA BURACO - C/ MBUQ | [5 empty] | 1063655.45
1.3.1 | COMP. 02 | SINAPI | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 1238.45 | 916.98 | 810.02 | 977.71 | 896540.51 | 5.931% | 742772.1396
1.3.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 2972.28 | 2200.75 | 3.96 | 4.77 | 10497.57 | 0.06945% | 8714.97
1.3.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59445.6 | 44015.04 | 0.76 | 0.91 | 40053.68 | 0.265% | 33451.4304
1.3.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 24769 | 18339.6 | 3.36 | 4.05 | 74275.38 | 0.4914% | 61621.056
1.3.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 58879.93 | 43596.2 | 0.81 | 0.97 | 42288.31 | 0.2798% | 35312.922
0
0
1.4 |  |  | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ | [5 empty] | 140727.6 |  | 0
1.4.2 | 96002 | SINAPI | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M2 | 12400 | 6200 | 5.64 | 6.8 | 42160 | 0.2789% | 34968
1.4.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12400 | 6200 | 9.56 | 11.53 | 71486 | 0.4729% | 59272
1.4.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 59520 | 29760 | 0.76 | 0.91 | 27081.6 | 0.1792% | 22617.6
1.5 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 440960.25
1.5.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 29140 | 21576 | 1.25 | 1.5 | 32364 | 0.2141% | 26970
1.5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | M3 | 6682.7733 | 4948.09 | 10 | 11.52 | 57001.99 | 0.3771% | 49480.9
1.5.3 | 96387 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 5828 | 4315.2 | 6.38 | 7.7 | 33227.04 | 0.2198% | 27530.976
1.5.4 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M3 | 29140 | 21576 | 6 | 7.24 | 156210.24 | 1.033% | 129456
1.5.5 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 6682.7733 | 4948.09 | 1.46 | 1.76 | 8708.63 | 0.05761% | 7224.2114
1.5.6 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 11494.3701 | 8510.72 | 1.19 | 1.43 | 12170.32 | 0.08051% | 10127.7568
1.5.7 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | T.KM | 229887.4 | 170214.5 | 0.69 | 0.83 | 141278.03 | 0.9346% | 117448.005
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1509495.42
1.6.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 9800 | 7200 | 37.12 | 44.8 | 322560 | 2.134% | 267264
1.6.2 | 83661 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | 10615.2857 | 7859.82 | 102.63 | 123.87 | 973595.9 | 6.441% | 806653.3266
1.6.3 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M3.KM | 297042.23 | 219937.65 | 0.81 | 0.97 | 213339.52 | 1.411% | 178149.4965
1.7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM | [5 empty] | 855282.22
1.7.1 |  |  | RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DANIFICADA | [5 empty] | 669810.76
1.7.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3626.842 | 2683.26 | 4.74 | 5.72 | 15348.24 | 0.1015% | 12718.6524
1.7.1.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 561.1849 | 415.12 | 86.12 | 103.94 | 43147.57 | 0.2854% | 35750.1344
1.7.1.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 2744.36 | 2030.32 | 4.57 | 5.51 | 11187.06 | 0.07401% | 9278.5624
1.7.1.4 | 94103 | SINAPI | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LASTRO DE BRITA (COM PREPARO DE FUNDO DE VALAS) | M³ | 274.436 | 203.03 | 204.08 | 246.33 | 50012.37 | 0.3309% | 41434.3624
1.7.1.5 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 2591.4617 | 1917.41 | 6.42 | 7.74 | 14840.75 | 0.09818% | 12309.7722
1.7.1.6 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 1596.5652 | 1180.97 | 1.58 | 1.9 | 2243.84 | 0.01484% | 1865.9326
1.7.1.7 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 1596.5652 | 1180.97 | 0.91 | 1.09 | 1287.25 | 0.008516% | 1074.6827
1.7.1.8 | COMP.06 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 600MM | M | 524 | 388 | 176.03 | 212.47 | 82438.36 | 0.5454% | 68299.64
1.7.1.9 | COMP.07 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 PB NBR- 8890/2007 DN 800MM | M | 524 | 388 | 267.34 | 322.68 | 125199.84 | 0.8283% | 103727.92
1.7.1.10 | COMP.08 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 349 | 258 | 362.59 | 437.65 | 112913.7 | 0.747% | 93548.22
1.7.1.11 | COMP.09 | SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 349 | 258 | 498.81 | 602.07 | 155334.06 | 1.028% | 128692.98
1.7.1.12 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 82981.08 | 61382.12 | 0.76 | 0.91 | 55857.72 | 0.3695% | 46650.4112
1.7.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA | [5 empty] | 185471.46
1.7.2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 58.948 | 43.23 | 4.74 | 5.72 | 247.27 | 0.001636% | 204.9102
1.7.2.2 | COMP. 04 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 168.7 | 123.64 | 86.12 | 103.94 | 12851.14 | 0.08502% | 10647.8768
1.7.2.3 | 94097 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO (FUNDO DE VALAS) | M² | 221.52 | 163.58 | 4.57 | 5.51 | 901.32 | 0.005963% | 747.5606
1.7.2.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 77.064 | 56.9 | 6.42 | 7.74 | 440.4 | 0.002913% | 365.298
1.7.2.5 | 74010 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | M³ | 38.532 | 28.45 | 1.58 | 1.9 | 54.05 | 0.0003576% | 44.951
1.7.2.6 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M³ | 38.532 | 28.45 | 0.91 | 1.09 | 31.01 | 0.0002051% | 25.8895
1.7.2.7 | COMP 05 | SICRO | BOCA DE LOBO DUPLA | UND | 65 | 48 | 1550.94 | 1872.02 | 89856.96 | 0.5945% | 74445.12
1.7.2.8 | 2003682 | SICRO | POÇO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 29 | 21 | 1729.92 | 2088.06 | 43849.26 | 0.2901% | 36328.32
1.7.2.9 | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | 29 | 21 | 451.87 | 545.41 | 11453.61 | 0.07577% | 9489.27
1.7.2.10 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA , EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UND | 29 | 21 | 725.08 | 875.19 | 18378.99 | 0.1216% | 15226.68
1.7.2.11 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | T.KM | 11086 | 8140.06 | 0.76 | 0.91 | 7407.45 | 0.049% | 6186.4456
1.8 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 51840
1.8.1 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UND | 160 | 160 | 33.78 | 38.94 | 6230.4 | 0.04122% | 5404.8
1.8.2 | 74209/1 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 120 | 120 | 314.89 | 380.08 | 45609.6 | 0.3017% | 37786.8
1.9 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 29690.16
1.9.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622% | 6060
1.9.2 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622% | 6060
1.9.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 12 | 12 | 505 | 582.16 | 6985.92 | 0.04622% | 6060
1.9.4 | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 12 | 12 | 631.25 | 727.7 | 8732.4 | 0.05777% | 7575
1.10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 600053.04
1.10.1 | COMP. 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 12 | 12 | 41427.75 | 50004.42 | 600053.04 | 3.97% | 497133
|  |  | TOTAL COM BDI | [5 empty] | 15115957.3 |  | 12537543.9196

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | QUADRO 03 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
LOTE 03
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
1.0 | RECAPEAMENTO (E=5CM) | 63.64% | 9619073.89 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 961907.389 | 0 | 0 | 9619073.89 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
2.0 | REPERFILAMENTO (E=3CM) | 5.327% | 805179.27 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 80517.927 | 0 | 0 | 805179.27 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
3.0 | TAPA BURACO - C/ MBUQ | 7.037% | 1063655.45 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 106365.545 | 0 | 0 | 1063655.45 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
4.0 | FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE CBUQ | 0.931% | 140727.6 | 35181.9 | 35181.9 | 35181.9 | 35181.9 | [8 empty] | 140727.6
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
5.0 | RECUPERAÇÃO DE BASE | 2.917% | 440960.25 | 110240.0625 | 110240.0625 | 110240.0625 | 110240.0625 | [8 empty] | 440960.25 | 0
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.986% | 1509495.42 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 150949.542 | 0 | 0 | 1509495.42 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
7.0 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM | 5.658% | 855282.22 | 171056.444 | 171056.444 | 171056.444 | 171056.444 | 171056.444 | [7 empty] | 855282.22 | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
8.0 | SINALIZAÇÃO | 0.3429% | 51840 |  | 15552 | 7776 | 10368 | 10368 | 7776 | [6 empty] | 51840 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | [6 empty] | 100%
9.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.1964% | 29690.16 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 2474.18 | 29690.16 | 0
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
10.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.97% | 600053.04 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 50004.42 | 600053.04 | 0
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100% | 15115957.3 | 11.04% | 11.14% | 11.09% | 11.11% | 10.15% | 8.997% | 8.946% | 8.946% | 8.946% | 8.946% | 0.3472% | 0.3472% | 100% | 15115957.3
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 1668697.4095 | 1684249.4095 | 1676473.4095 | 1679065.4095 | 1533643.447 | 1359995.003 | 1352219.003 | 1352219.003 | 1352219.003 | 1352219.003 | 52478.6 | 52478.6 | 15115957.3
|  | ACUMULADO |  | 1668697.4095 | 3352946.819 | 5029420.2285 | 6708485.638 | 8242129.085 | 9602124.088 | 10954343.091 | 12306562.094 | 13658781.097 | 15011000.1 | 15063478.7 | 15115957.3
|  |  | 15115957.3 |  |  | A

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-03-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP 05 |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
Adc M.O. - Ferramentas | [5 empty] | 0.1551 | [5 empty] | 14.65
[10 empty] | Total (A) |  | 14.65
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15,9632 |  | 94.5
[10 empty] | Total (B) |  | 94.5
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 109.15
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 109.15
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
Alvenaria de tijolos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.12 |  | 716.64
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.53 |  | 221.07
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 332.01 |  | 275.56
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 7.25 |  | 152.68
Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 316.02 |  | 75.84
[10 empty] | Total (E) |  | 1441.79
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1550.94
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1550.94

## COMPOSIÇÕES DIRETA
Número: 1
Período: 9/2018 (Não Desonerado
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Composições Analíticas com Preço unitário
Composições Principais
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Un. | Qtd. | Preço | Total
Composição | 2.1 | COMP.01 | PROPRIO | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | PAVIMENTACAO | M3 | 1 |  | 755.59
Insumo |  | 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 2.555 | 250.16 | 639.16
Composição Auxiliar |  | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.077 | 148.87 | 11.46
Composição Auxiliar |  | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.158 | 49.38 | 7.8
Composição Auxiliar |  | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 1.883 | 14.17 | 26.68
Composição Auxiliar |  | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.077 | 175.62 | 13.52
Composição Auxiliar |  | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.112 | 136.17 | 15.25
Composição Auxiliar |  | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | COBERTURA | CHI | 0.124 | 43.17 | 5.35
Composição Auxiliar |  | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.179 | 27.24 | 4.88
Composição Auxiliar |  | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.057 | 80.89 | 4.61
Composição Auxiliar |  | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.058 | 134.33 | 7.79
Composição Auxiliar |  | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.413 | 46.2 | 19.08
Composição | 3.1 | COMP. 02 | PROPRIO | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | PAVIMENTACAO | M3 | 1 | 810.02 | 810.02
Composição Auxiliar |  | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.4464 | 4.97 | 2.22
Composição Auxiliar |  | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1.339 | 0.56 | 0.75
Composição Auxiliar |  | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.2857 | 11.39 | 3.25
Composição Auxiliar |  | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1.5 | 1.07 | 1.61
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 7.1428 | 15.74 | 112.43
Composição Auxiliar |  | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 3.571 | 14.17 | 50.6
Insumo |  | 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 2.555 | 250.16 | 639.16
Composição | 7.2 | COMP. 04 | PROPRIO | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | PAVIMENTACAO | M3 | 1 | 86.12 | 86.12
Composição Auxiliar |  | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1.556 | 15.57 | 24.23
Composição Auxiliar |  | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.4411 | 14.27 | 6.29
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.3051 | 19.57 | 5.97
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 3.153 | 15.74 | 49.63
Composição | 7.8 | COMP. 06 | PROPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 176.03 | 176.03
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.105 | 137.47 | 14.43
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.221 | 49.23 | 10.88
Composição Auxiliar |  | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.493 | 17.53 | 8.64
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.986 | 15.74 | 15.52
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SERVICOS DIVERSOS | M3 | 0.005 | 423.32 | 2.12
Insumo |  | 7725 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material | M | 1.02 | 122 | 124.44
Composição | 7.9 | COMP. 07 | PROPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 267.34 | 267.34
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.136 | 137.47 | 18.7
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.287 | 49.23 | 14.13
Composição Auxiliar |  | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.64 | 17.53 | 11.22
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 1.28 | 15.74 | 20.15
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SERVICOS DIVERSOS | M3 | 0.012 | 423.32 | 5.08
Insumo |  | 7750 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material | M | 1.02 | 194.19 | 198.07
Composição | 7.1 | COMP. 08 | PROPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 362.59 | 362.59
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.167 | 137.47 | 22.96
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.352 | 49.23 | 17.33
Composição Auxiliar |  | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.787 | 17.53 | 13.8
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 1.574 | 15.74 | 24.77
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SERVICOS DIVERSOS | M3 | 0.028 | 423.32 | 11.85
Insumo |  | 7753 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material | M | 1.02 | 266.55 | 271.88
Composição | 7.11 | COMP. 09 | PROPRIO | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 498.81 | 498.81
Composição Auxiliar |  | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.209 | 137.47 | 28.73
Composição Auxiliar |  | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.4405 | 49.23 | 21.69
Composição Auxiliar |  | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 0.9849 | 17.53 | 17.27
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 1.9698 | 15.74 | 31
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SERVICOS DIVERSOS | M3 | 0.035 | 423.32 | 14.82
Insumo |  | 7757 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material | M | 1.02 | 377.75 | 385.31
Composição | 11.1 | COMP. 03 | PROPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1 | 41427.75 | 41427.75
Insumo |  | 40813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 18453.01 | 18453.01
Insumo |  | 40931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 4188.45 | 4188.45
Insumo |  | 40944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 3928.35 | 3928.35
Insumo |  | 40812 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 2088.94 | 2088.94
Insumo |  | 41090 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 3554.91 | 3554.91
Insumo |  | 41089 | SINAPI | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 3730.16 | 3730.16
Insumo |  | 41776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 210 | 14.03 | 2946.3
Insumo |  | 40990 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 2537.63 | 2537.63

## BDI_OK
EDITAL:
OBJETO:
LOTE:
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
QUADRO 04 - BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7%
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO_OK
EDITAL:
OBJETO:
LOTE:
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
QUADRO 4.1 -
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.28%
Formula para o calculo do BDI:

## TRANSP
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(m³) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | brita | 7859.8286 | M | 0.615 | M3/M | 4833.7946 | 45.5 | 219937.65
| TOTAL | [7 empty] | 219937.65
FRESAGEM E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96002 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | CBUQ | 310 | M3 | 2.4 | T/M3 | 744 | 20 | 14880
97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | CBUQ | 310 | M3 | 2.4 | T/M3 | 744 | 20 | 14880
TOTAL | [8 empty] | 29760
RECUPERAÇÃO DE BASE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
(M980) (S/C) | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA NÃO CONDIZ COM O PREÇO PRATICADO NA REGIÃO (PREÇO PRATICADO NA JAZIDA) | Solo | 4948.096 | M3 | 1.72 | T/M3 | 8510.7251 | 20 | 170214.5
TOTAL | [8 empty] | 170214.5
RECAPEAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | CBUQ | 9169.8 | M3 | 2.4 | T/M3 | 22007.52 | 20 | 440150.4
TOTAL | [8 empty] | 440150.4
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | AREIA | 9169.8 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 2214.5067 | 40 | 88580.26
95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | BRITA | 9169.8 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 6148.3509 | 56.5 | 347381.82
TOTAL | [8 empty] | 435962.08
REPERFILAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP.01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 701.22 | M3 | 2.4 | T/M3 | 1682.928 | 20 | 33658.56
TOTAL | [8 empty] | 33658.56
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 701.22 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 169.3446 | 40 | 6773.78
COMP. 01 | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 701.22 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 470.168 | 56.5 | 26564.49
TOTAL | [8 empty] | 33338.27
TAPA BURACO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | CBUQ | 916.98 | M3 | 2.4 | T/M3 | 2200.752 | 20 | 44015.04
TOTAL | [8 empty] | 44015.04
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | AREIA | 916.98 | M3 | 0.2415 | M3/M3 | 221.4507 | 40 | 8858.02
COMP. 02 | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | BRITA | 916.98 | M3 | 0.6705 | M3/M3 | 614.8351 | 56.5 | 34738.18
TOTAL | [8 empty] | 43596.2
RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010 | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 | Solo | 1180.9796 | M3 | 1.72 | T/M3 | 2031.2849 | 20 | 40625.69
COMP.04 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 415.1287 | M3 | 2.5 | T/M3 | 1037.8218 | 20 | 20756.43
TOTAL | [8 empty] | 61382.12
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Solo | 56.9088 | M3 | 1.72 | T/M3 | 97.8831 | 20 | 1957.66
92813 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | Concreto | 123.648 | M3 | 2.5 | T/M3 | 309.12 | 20 | 6182.4
TOTAL | [8 empty] | 8140.06

## MEMORIA CALCULO SERV COMPL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
|  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | VOLUME | PV E BOCA DE LOBO (VOLUMES) |  |  | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO | AREA FUNDO DE VALA | DE CORTE PRIMEIRA CAT | DEMOLIÇÃO DISPOSITVOS DE CONCRETO
| TUBULAÇÃO | 388 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 564.3512 | 56.53 |  |  |  | 325.92
|  | 388 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 730.895 | 109.6488 |  |  |  | 620.8
|  | 258 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 618.7475 | 108.8801 |  |  |  | 464.4
|  | 258 | 1.2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 769.2718 | 140.0697 |  |  |  | 619.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 48 | [7 empty] | 163.584 | 28.4544 | 76.608
| POÇO DE VISITA 800 | 9 | [7 empty] | 0 | 6.336 | 20.16
| POÇO DE VISITA 1000 | 6 | [7 empty] | 0 | 4.224 | 13.44
| POÇO DE VISITA 1200 | 6 | [7 empty] | 0 | 4.224 | 13.44
| ESCAVAÇÃO | 0 | [5 empty] | 2683.2655 | 415.1287 | 163.584 | 43.2384 | 123.648 | 0
| ÁREA | 0 | [10 empty] | 2030.32
m/unid
| Caixa de Ligação e Passagem - CPL-02 | 0
| Poço de Visita | 6
| TUBO 600MM (18 RAMAL) | 0 | 0
| TUBO 600MM | 388 | 132.7427
| TUBO 800MM | 388 | 304.7352 | [5 empty] | D= |  |  | e= | Volume do tubo
| TUBO 1000MM | 258 | 311.5688 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.08 | 0.1457
| TUBO 1200MM | 258 | 431.9329 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 0.1 | 0.2826
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.12 | 0.42202
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 48 | 0 | [5 empty] | 1.2 |  |  | 0.13 | 0.54291
| TOTAL DE BOTA FORA |  | 1180.9796
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 1917.4146 | [5 empty] | Boca de lobo |  |  | Volume | 1.596
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 2030.32 | [5 empty] | POÇO DE VISITA 800 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1000 |  |  |  | 2.24
[9 empty] | POÇO DE VISITA 1200 |  |  |  | 2.24
| TOTAL DE BOTA FORA BL |  | 28.4544
| (3) REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 56.9088