## TIPO 1 bloco-110 v (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 1
Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 |  |  |  | BDI: 27,7 %
Município: | Várzea Grande - MT
Construção de Unidade de Educação Infantil-ATAÍDE FERREIRA
Endereço: | AVENIDA A, BAIRRO ATAÍDE FERREIRA
Planilha Orçamentária
|  |  | Edificação principal do Proinfância 1 | un | 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | PR. TOTAL (R$) COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 419.49 | 2516.94
1.2 | COMPOSIÇÃO 1.3 |  | Administração Central (Vide Composição de Custo) | mês | 10 | 0 | 0
1.3 | 74220/001 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 504 | 54.99 | 27714.96
1.4 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 1121.61 | 1121.61
1.5 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1496.78 | 1496.78
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 263.06 | 263.06
1.7 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 327.5 | 13100
1.8 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1510.23 | 3.95 | 5965.4085
1.9 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 56 | 64.58 | 3616.48
1.10 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 | 51.95 | 4156
[6 empty] | Subtotal | 59951.2385
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 298.47 | 7.44 | 2220.6168
2.1.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 146.87 | 29.24 | 4294.4788
2.1.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 298.47 | 13.78 | 4112.9166
2.1.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 98.77 | 2.02 | 199.5154
2.2 |  |  | MURETA
2.2.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 11.26 | 29.24 | 329.2424
2.2.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.74 | 13.78 | 244.4572
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 6.39 | 2.02 | 12.9078
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 29.24 | 169.0072
2.3.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 13.78 | 178.5888
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 2.02 | 2.1412
[6 empty] | Subtotal | 11763.8722
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 108.97 | 20.27 | 2208.8219
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 193.58 | 24.2 | 4684.636
3.1.3 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1302.09 | 9.21 | 11992.2489
3.1.4 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 151.64 | 9.04 | 1370.8256
3.1.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 25.36 | 499.78 | 12674.4208
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | 24.2 | 17125.614
3.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1248.55 | 9.21 | 11499.1455
3.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 645.82 | 9.04 | 5838.2128
3.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 40.93 | 499.78 | 20455.9954
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 54.9 | 3074.4
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 41.06 | 492.72
3.3.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 20.27 | 262.6992
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 24.2 | 174.24
3.3.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 654.22 | 4239.3456
3.3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 499.78 | 2353.9638
3.4 |  |  | MURETA - BLOCOS
3.4.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 52.5 | 54.9 | 2882.25
3.4.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 27.97 | 20.27 | 566.9519
3.4.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 | 24.2 | 517.638
3.4.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 34.36 | 9.21 | 316.4556
3.4.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 37.91 | 9.04 | 342.7064
3.4.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.38 | 499.78 | 1189.4764
3.5 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | 24.2 | 689.458
3.5.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 62.91 | 9.21 | 579.4011
3.5.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.82 | 9.04 | 242.4528
3.5.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.52 | 499.78 | 759.6656
[6 empty] | Subtotal | 106533.7453
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 459.2 | 27.43 | 12595.856
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1730.55 | 9.21 | 15938.3655
4.1.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 628.91 | 9.04 | 5685.3464
4.1.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 25.19 | 499.78 | 12589.4582
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 0
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 714.44 | 27.43 | 19597.0892
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1152.73 | 9.21 | 10616.6433
4.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 581.18 | 9.04 | 5253.8672
4.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 41.19 | 499.78 | 20585.9382
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  | 0
4.3.1 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 262.1 | 16.75 | 4390.175
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | 0
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 | 27.43 | 474.2647
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 | 9.21 | 449.6322
4.4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 | 9.04 | 184.0544
4.4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.8 | 499.78 | 399.824
[6 empty] | Subtotal | 108760.5143
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  | 0
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 114.21 | 587.0394
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 942.96 | 41.6 | 39227.136
5.2.2 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 17.07 | 75.66 | 1291.5162
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 478.93 | 56.97 | 27284.6421
5.2.4 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 50.56 | 15.46 | 781.6576
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | 537.16 | 12155.9308
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 |  | 0
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | 41.6 | 753.792
[6 empty] | Subtotal | 82081.7141
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
6.1.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 372.17 | 3721.7
6.1.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1038.94 | 5194.7
6.1.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 378.68 | 1514.72
6.1.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 378.68 | 2272.08
6.1.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 378.68 | 3786.8
6.1.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 193.85 | 3101.6
6.1.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 69.06 | 773.472
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0
6.2.1 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 67.71 | 3453.21
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0
6.3.1 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 1376.04 | 3178.6524
6.3.2 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 1376.04 | 2311.7472
6.3.3 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 1376.04 | 9246.9888
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | 1062.97 | 120540.798
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | 1062.97 | 5357.3688
6.3.6 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 1376.04 | 6109.6176
6.3.7 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 1376.04 | 7224.21
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 |  | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2110.94 | 2110.94
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2110.94 | 2110.94
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | 278.79 | 170.0619
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 911.59 | 1595.2825
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 911.59 | 1458.544
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 796.2 | 2563.764
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 911.59 | 1850.5277
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 796.2 | 1672.02
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 980.19 | 2058.399
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 980.19 | 12350.394
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 980.19 | 6175.197
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 980.19 | 18525.591
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 980.19 | 2058.399
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 980.19 | 6175.197
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 980.19 | 8233.596
6.5.13 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 980.19 | 12350.394
6.5.14 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 980.19 | 32934.384
6.5.15 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 980.19 | 16467.192
6.5.16 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 217.37 | 4401.7425
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 174.08 | 1862.656
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 278.79 | 3178.206
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 335.44 | 7138.1632
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0
6.7.1 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 50.22 | 234.69 | 11786.1318
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 8.31 | 175.92 | 1461.8952
6.7.3 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 255.91 | 37158.132
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 234.69 | 3168.315
[6 empty] | Subtotal | 378803.7296
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | m² | 1426.85 | 85.25 | 121638.9625
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 1283.33 | 138.01 | 177112.3733
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | 34.1 | 2838.825
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 186.15 | 48.92 | 9106.458
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | 24.63 | 6376.707
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | 24.15 | 6235.53
[6 empty] | Subtotal | 323308.8558
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 707.67 | 8.49 | 6008.1183
[6 empty] | Subtotal | 6008.1183
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 3513.3 | 3.04 | 10680.432
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | 23.23 | 65657.9689
9.3 | 87776 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 686.87 | 40.57 | 27866.3159
9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | 16.52 | 33509.994
9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 69.29 | 43625.6769
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 54.82 | 504.8922
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 54.82 | 410.6018
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 54.82 | 831.6194
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 54.82 | 7482.93
9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 12.2 | 2333.86
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 55.93 | 27854.8179
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 | 57.21 | 42236.4267
[6 empty] | Subtotal | 262995.5357
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 1159.7 | 30.64 | 35533.208
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 1159.7 | 26.04 | 30198.588
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 43.84 | 16927.5008
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 38.95 | 923.894
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 29.77 | 6756.8969
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 58.23 | 20702.5119
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 83.26 | 32831.9158
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 141.36 | 3943.944
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 141.36 | 3206.0448
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m | 191.3 | 16.72 | 3198.536
10.1.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 66.95 | 6025.5
10.1.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 104.57 | 185.0889
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 |  | 0
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | 33.85 | 11711.423
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | 27.06 | 763.6332
10.2.3 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | 56.56 | 3801.9632
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | 91.97 | 446.9742
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | 91.97 | 794.6208
10.2.6 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | 43.07 | 994.917
10.2.7 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | 110.12 | 836.912
10.2.8 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | 10.87 | 4006.2472
[6 empty] | Subtotal | 183790.3197
11 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 14.81 | 30041.3445
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | 11.06 | 30031.4392
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | 8.61 | 4288.0383
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 19.14 | 2049.894
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 19.23 | 367.8699
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 41.75 | 7188.0975
[6 empty] | Subtotal | 73966.6834
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 5.41 | 198.9798
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 3.83 | 1053.6713
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 7.78 | 127.8254
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 13.87 | 1605.7299
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 21.27 | 913.5465
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 29.68 | 1493.7944
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 37.24 | 3528.1176
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 36.46 | 1691.744
12.1.9 | 72796 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 295.77 | 1183.08
12.1.10 | 72795 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 212.61 | 850.44
12.1.11 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 13.84 | 13.84
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 32.58 | 130.32
12.1.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 2.67 | 8.01
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 2.67 | 216.27
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 3.61 | 7.22
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 7.57 | 272.52
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 14.3 | 228.8
12.1.18 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 23.36 | 93.44
12.1.19 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 32.58 | 130.32
12.1.20 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 4.7 | 4.7
12.1.21 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 13.15 | 315.6
12.1.22 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 32.59 | 97.77
12.1.23 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 42.55 | 297.85
12.1.24 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 94.32 | 188.64
12.1.25 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 9.39 | 281.7
12.1.26 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 8.86 | 17.72
12.1.27 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 13 | 65
12.1.28 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 30.51 | 457.65
12.1.29 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 29.6 | 118.4
12.1.30 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 3.79 | 22.74
12.1.31 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 6.33 | 12.66
12.1.32 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 11.1 | 22.2
12.1.33 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 61.31 | 122.62
12.1.34 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 69.61 | 139.22
12.1.35 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.87 | 14.61
12.1.36 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 5.76 | 869.76
12.1.37 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 7.87 | 23.61
12.1.38 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 9.48 | 189.6
12.1.39 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 28.29 | 311.19
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 90.41 | 180.82
12.1.41 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 90.41 | 904.1
12.1.42 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 34.54 | 241.78
12.1.43 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 19.58 | 58.74
12.1.44 | 89412 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 5.8 | 29
12.1.45 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 10.7 | 74.9
12.1.46 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 19.58 | 1723.04
12.1.47 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 3.14 | 47.1
12.1.48 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 8.1 | 113.4
12.1.49 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 8.19 | 303.03
12.1.50 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 9.31 | 9.31
12.1.51 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 16.7 | 217.1
12.1.52 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 46.39 | 556.68
12.1.53 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 42.42 | 127.26
12.1.54 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 42.42 | 381.78
12.1.55 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 62.97 | 125.94
12.1.56 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 10.59 | 31.77
12.1.57 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 16.87 | 472.36
12.1.58 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 26.42 | 26.42
12.1.59 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 55.64 | 612.04
12.1.60 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 55.64 | 278.2
12.1.61 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 107.27 | 536.35
12.1.62 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 107.27 | 214.54
12.1.63 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 16.54 | 330.8
12.1.64 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 18.98 | 56.94
12.1.65 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 6.56 | 6.56
12.1.66 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 26 | 4.55 | 118.3
12.1.67 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 26 | 6.27 | 163.02
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 |  | 0
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 86.2 | 86.2
12.2.2 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 118.79 | 118.79
12.2.3 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 33.71 | 33.71
12.2.4 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 104.32 | 834.56
12.2.5 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 197.68 | 395.36
12.2.6 | 74179/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 336.04 | 672.08
12.2.7 | 74184/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 49.09 | 98.18
12.2.8 | 74178/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 558.07 | 1116.14
12.2.9 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 80.39 | 80.39
12.2.10 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 118.79 | 593.95
12.2.11 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 80.39 | 2492.09
12.2.12 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 55.84 | 837.6
[6 empty] | Subtotal | 32621.2389
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 19.92 | 4726.4184
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 37.49 | 4016.6786
13.1.3 | 89811 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 26.17 | 1360.84
13.1.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 17.07 | 443.82
13.1.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 17.66 | 70.64
13.1.6 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 68.37 | 273.48
13.1.7 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 61.6 | 369.6
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0
13.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | 29.77 | 714.48
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 | 146.54 | 2930.8
[6 empty] | Subtotal | 14906.757
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 | 36.46 | 7768.1676
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 | 12.86 | 1617.9166
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 | 19.21 | 2628.1201
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 | 24.82 | 2293.8644
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 | 37.49 | 1409.624
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 6.24 | 230.88
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 | 8.12 | 787.64
14.8 | 89517 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 | 55.55 | 1277.65
14.9 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 17.07 | 119.49
14.10 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 14.05 | 56.2
14.11 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 | 8.21 | 509.02
14.12 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 | 5.78 | 283.22
14.13 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 | 17.66 | 459.16
14.14 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 | 21.94 | 767.9
14.15 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 7.56 | 22.68
14.16 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 5.53 | 105.07
14.17 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 65 | 5.53 | 359.45
14.18 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 25 | 63.9 | 1597.5
14.19 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 63.9 | 127.8
14.20 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 59.98 | 1139.62
14.21 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 40.2 | 201
14.22 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 40.2 | 80.4
14.23 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 10.18 | 61.08
14.24 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 6.74 | 33.7
14.25 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 14.7 | 14.7
14.26 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 14.7 | 279.3
14.27 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 11 | 52.63 | 578.93
14.28 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 20 | 52.63 | 1052.6
14.29 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 124.43 | 248.86
14.30 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 15.08 | 286.52
14.31 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 40.8 | 163.2
14.32 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 19.63 | 372.97
14.33 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 43.83 | 43.83
14.34 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 100.36 | 702.52
14.35 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 324.23 | 5511.91
14.36 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 132.12 | 132.12
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 | 7.19 | 215.7
14.38 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação 50mm | un | 39 | 5.47 | 213.33
14.39 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1467.82 | 1467.82
14.40 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1238.41 | 1238.41
[6 empty] | Subtotal | 36459.8727
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 924.93 | 1849.86
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 200.72 | 802.88
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 382.7 | 7654
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 189.1 | 4916.6
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 96.13 | 2114.86
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 439.47 | 1318.41
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 295.06 | 4425.9
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 43.95 | 175.8
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 4 | 110.82 | 443.28
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 85.52 | 513.12
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 339.17 | 2374.19
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 56.38 | 845.7
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 702.12 | 1404.24
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 4 | 24.25 | 97
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 26 | 36.32 | 944.32
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 4 | 92.84 | 371.36
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 95.74 | 191.48
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 4 | 83.48 | 333.92
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 84.83 | 1272.45
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 95.47 | 1432.05
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 9.63 | 105.93
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 47.71 | 1526.72
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 26 | 33.55 | 872.3
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 22 | 45 | 990
15.25 |  | MERCADO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 16 | 98 | 1568
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 8 | 189.83 | 1518.64
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 4 | 223.28 | 893.12
15.28 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 390.69 | 390.69
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 665.34 | 665.34
15.30 |  | MERCADO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 | 21.31 | 4006.28
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 69.88 | 1439.528
[6 empty] | Subtotal | 47457.968
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 425.51 | 604.2242
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 804.59 | 128.7344
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | 17.02 | 731.86
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 13.71 | 575.82
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 117.23 | 351.69
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 50.19 | 200.76
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 42.79 | 128.37
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 3.93 | 23.58
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 5.12 | 20.48
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 4.47 | 17.88
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 8.08 | 8.08
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 8.08 | 8.08
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 5.98 | 11.96
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 4.39 | 8.78
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 4.67 | 9.34
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 90.09 | 90.09
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 23.23 | 23.23
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 4.5 | 9
16.19 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 48.37 | 96.74
16.20 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 22.55 | 22.55
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 22.55 | 22.55
[6 empty] | Subtotal | 3093.7986
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 152.17 | 1065.19
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 516.51 | 516.51
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 42.79 | 85.58
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 7 | 42.79 | 299.53
17.5 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 | 113.55 | 141.9375
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 50.35 | 503.5
17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 109.77 | 439.08
17.8 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | un | 65.27 | 113.55 | 7411.4085
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 18.04 | 54.12
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm | un | 2 | 467.99 | 935.98
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 13.42 | 40.26
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 33.83 | 101.49
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 321.4 | 1928.4
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 3 | 50.35 | 151.05
17.15 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 3 | 72.18 | 216.54
17.16 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 153.37 | 460.11
17.17 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 | 31.58 | 94.74
17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 268.49 | 268.49
17.19 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 78.94 | 394.7
17.20 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 239.4 | 478.8
17.21 |  | MERCADO | União de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 18.49 | 73.96
17.22 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 36.02 | 1440.8
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 18.75 | 150
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 18.75 | 56.25
17.25 |  | MERCADO | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | un | 2 | 2185.47 | 4370.94
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 15.15 | 30.3
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 18.71 | 261.94
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 18.71 | 56.13
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 15.15 | 121.2
[6 empty] | Subtotal | 22148.936
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  | 0
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 484.72 | 1454.16
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 484.72 | 484.72
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 532.45 | 1597.35
18.1.4 | 74131/8 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 1270.91 | 2541.82
18.1.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 228.7 | 228.7
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 22 | 10.77 | 236.94
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 7 | 10.77 | 75.39
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 19 | 10.77 | 204.63
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 | 10.77 | 280.02
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 10 | 10.77 | 107.7
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 10.77 | 10.77
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 | 70.35 | 70.35
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 70.35 | 281.4
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 70.35 | 140.7
18.2.10 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 | 94.34 | 754.72
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 1 | 270.19 | 270.19
18.2.12 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 1 | 270.19 | 270.19
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 337.83 | 1013.49
18.2.14 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 | 189.99 | 569.97
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -63A | un | 1 | 337.83 | 337.83
18.2.16 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR -80A | un | 1 | 337.83 | 337.83
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 136.17 | 3812.76
18.2.18 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 136.17 | 1089.36
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 68.6 |  | 0
18.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 559.4 | 5.22 | 2920.068
18.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 298.9 | 6.64 | 1984.696
18.3.3 | 72933 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 6 | 4.28 | 25.68
18.3.4 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 241.8 | 9.18 | 2219.724
18.3.5 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 15.6 | 21.82 | 340.392
18.3.6 | 55866 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 14.7 | 24.31 | 357.357
18.3.7 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 164.6 | 20.97 | 3451.662
18.3.8 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 68.6 | 34.98 | 2399.628
18.3.9 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 2.3 | 38.8 | 89.24
18.3.10 | 72312 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 53.57 | 187.495
18.3.11 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 | 62.69 | 1372.911
18.3.12 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 134.58 | 2287.86
18.3.13 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 146.54 | 2491.18
18.3.14 | 83443 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 41.92 | 83.84
18.3.15 | 83387 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 262 | 6.72 | 1760.64
18.3.16 | 83386 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 10 | 8.11 | 81.1
18.3.17 | 83388 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 205 | 10.75 | 2203.75
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0
18.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 7957.1 | 3.35 | 26656.285
18.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 502 | 4.33 | 2173.66
18.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 2335.3 | 5.85 | 13661.505
18.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 602.8 | 9 | 5425.2
18.4.5 | 73860/12 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 267.5 | 10.36 | 2771.3
18.4.6 | 73860/13 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 41.4 | 15 | 621
18.4.7 | 73860/22 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 235.9 | 20.39 | 4810.001
18.4.8 | 73860/14 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 6.9 | 27.47 | 189.543
18.4.9 | 73860/15 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 259.8 | 39.04 | 10142.592
18.4.10 | 73860/16 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 10.3 | 51.53 | 530.759
18.4.11 | C0525 | SEINFRA | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² | m | 138 | 70.36 | 9709.68
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 59.42 | 1859.846
18.5.2 | C1161 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 64.31 | 1189.735
18.5.3 | C1159 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 65.46 | 752.79
18.5.4 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 77.91 | 2851.506
18.5.5 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 97.1 | 534.05
18.5.6 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 126.6 | 708.96
18.5.7 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 126.6 | 1405.26
18.5.8 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 10.05 | 70.35
18.5.9 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 10.05 | 30.15
18.5.10 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 10.05 | 60.3
18.5.11 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 10.05 | 180.9
18.5.12 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 10.05 | 221.1
18.5.13 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 10.05 | 190.95
18.5.14 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 | 6.24 | 237.12
18.5.15 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 | 7.06 | 42.36
18.5.16 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 | 7.06 | 28.24
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 11.48 | 1572.76
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 19.03 | 38.06
18.6.3 | 72334 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 11.33 | 22.66
18.6.4 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 20.92 | 753.12
18.6.5 | 72331 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 9.64 | 173.52
18.6.6 | 72332 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 18.06 | 108.36
18.6.7 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 86.38 | 691.04
18.6.8 | 07798/ORSE | ORSE | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 17 | 155.96 | 2651.32
18.6.9 | 07588/ORSE | ORSE | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 103 | 190.43 | 19614.29
18.6.10 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 148.16 | 5926.4
18.6.11 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 200.57 | 1805.13
18.6.12 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 582.63 | 2330.52
18.6.13 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 582.63 | 582.63
18.6.14 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 18 | 44.68 | 804.24
[6 empty] | Subtotal | 164557.405
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 1213.3616
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 3.83 | 587.4837
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 3.79 | 87.17
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 3.38 | 94.64
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 74.32 | 520.24
[6 empty] | Subtotal | 1289.5337
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 612.46 | 1837.38
20.1.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 1205.55 | 1205.55
20.1.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 24.03 | 48.06
20.1.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 24.03 | 24.03
20.1.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 24.03 | 48.06
20.1.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 24.03 | 24.03
20.1.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 32.03 | 32.03
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 51.02 | 102.04
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 71.96 | 143.92
20.1.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 479.65 | 479.65
20.1.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 221.33 | 442.66
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 | 9.81 | 12443.985
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 341 | 8.61 | 2936.01
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 |  | 0
20.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 21.48 | 601.44
20.4 |  |  | TOMADAS |  | 0 |  | 0
20.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 28 | 12.17 | 340.76
20.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 3.55 | 49.7
20.4.3 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 889.75 | 889.75
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 134.58 | 672.9
20.5.2 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 6.72 | 275.52
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0
20.6.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 6.64 | 8.632
20.6.2 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 | 5.22 | 622.746
20.6.3 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 20.97 | 1056.888
20.6.4 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 | 34.98 | 143.418
20.6.5 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 38.8 | 853.6
20.6.6 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 77.74 | 59.42 | 4619.3108
[6 empty] | Subtotal | 29902.0698
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 2363.65 | 2363.65
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 2.85 | 272.61 | 776.9385
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 648.42 | 648.42
21.4 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 2 | 202.98 | 405.96
[6 empty] | Subtotal | 4194.9685
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 46.05 | 138.15
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 | 7.24 | 304.08
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | 9.13 | 109.56
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 3.65 | 87.6
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 24 | 3.78 | 90.72
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 220.47 | 220.47
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 | 4.28 | 166.92
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 | 45.5 | 591.5
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 10.84 | 54.2
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | 21.16 | 6982.8
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50 mm2 | m | 260 | 29.97 | 7792.2
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 | 64.92 | 259.68
22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 | 17.42 | 209.04
[6 empty] | Subtotal | 17006.92
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS |  | 0 |  | 0 | 0
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2895.7 | 2895.7
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | 212.59 | 10316.9927
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | 212.59 | 11960.3134
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 123.49 | 5929.9898
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 7.22 | 134.77 | 973.0394
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 212.59 | 769.5758
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 66.95 | 7150.26
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0 |  | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 228.31 | 456.62
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 168.09 | 168.09
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 288.7 | 288.7
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 240.41 | 240.41
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 52.59 | 473.31
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 90.91 | 633.6427
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 4.51 | 7677.373
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 430.04 | 430.04
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 61.86 | 9016.7136
23.2.10 | C2041 | SEINFRA | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 41.75 | 2884.09
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 41.75 | 2884.09
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 9.37 | 647.2796
[6 empty] | Subtotal | 65796.23
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 2.31 | 3488.6313
[6 empty] | Subtotal | 3488.6313
Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso | 2013173.69
2040888.65
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## cronograma padrão tipo 1 (hidden)
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: | Várzea Grande - MT
Construção de Unidade de Educação Infantil-ATAÍDE FERREIRA
Endereço: | AVENIDA A, BAIRRO ATAÍDE FERREIRA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | valor do item (R$) | (%) referente a
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100% | [9 empty] | 59951.2385 | 1.6%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 100% | [9 empty] | 11763.89 | 0.58%
|  |  |  | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 60% | 40% | [7 empty] | 106533.77 | 5.29%
[5 empty] | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 108760.52 | 5.4%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [5 empty] | 60% | 40% | [5 empty] | 82081.72 | 4.08%
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 378357.73 | 18.79%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 30% | 70% |  |  |  |  | 323308.86 | 16.06%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 6008.12 | 0.3%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 262995.54 | 13.06%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [7 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 184236.23 | 9.15%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | [10 empty] | 50% | 50% | 73966.68 | 3.67%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 32621.24 | 1.62%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 30% | 70% |  |  | 14906.76 | 0.74%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 36459.87 | 1.81%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 100% |  | 47457.97 | 2.36%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [10 empty] | 100% |  | 3093.79 | 0.15%
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [9 empty] | 100% |  |  | 22148.94 | 1.1%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 164557.43 | 8.17%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 100% |  | 1289.53 | 0.06%
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 29902.08 | 1.49%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [8 empty] | 100% |  |  |  | 4194.97 | 0.21%
0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [9 empty] | 100% |  |  | 17006.92 | 0.84%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 50% | 50% | 65796.22 | 3.27%
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 100% | 3488.63 | 0.17%
[12 empty] | 0 | 0
Valores totais |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040888.6485 | 100%
desembolso mensal |  |  |  | 71715.1285 | 63920.262 | 155710.012 | 103629.292 | 319004.211 | 752512.147 | 329714.184 | 49590.592 | 121722.74 | 73370.08
desembolso acumulado mensal |  |  |  | 71715.1285 | 135635.3905 | 291345.4025 | 394974.6945 | 713978.9055 | 1466491.0525 | 1796205.2365 | 1845795.8285 | 1967518.5685 | 2040888.6485

## Composição de Custo (hidden)
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | MÊS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO/ OU ARQUITETO PLENO (01) | H | 40 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## Plan.Compl.ao FNDE
Obra: Proinfância - Tipo 1
Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015
Município: | Várzea Grande - MT
Construção de Unidade de Educação Infantil- Maringá I |  |  |  |  | BDI 27,70%
Endereço: | Av.São Gonçalo,n.1- Bairro Maringá I - Várzea Grande - MT
Planilha Orçamentária
Edificação Principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | PR. TOTAL (R$) COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES PMVG
1.1 | COMPOSIÇÃO 1.2 |  | Administração Central (Vide Composição de Custo) | mês | 10 | 4228.4024 | 42284.024
1.2 | 74220/001 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (Laterais e fundo para fechamento do terreno) | m² | 504 | 58.77 | 29620.08
[6 empty] | Subtotal | 71904.104
Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 71904.104

## Comp.Custo
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | MÊS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço (R$) | Preço Total (R$)
SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO/ OU ARQUITETO PLENO (01) | H | 40 | 105.7101 | 4228.4024
TOTAL | [5 empty] | 4228.4024

## Cronograma Geral
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município: | Várzea Grande - MT
Construção de Unidade de Educação Infantil-MARINGÁ I
Endereço: | Av.São Gonçalo,n.1- Bairro Maringá I - Várzea Grande - MT
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES FNDE | 32236.28 | 1.546% | 100% | [9 empty] | 100% | 42284.02 | 4228.402 | 3.071%
|  |  |  | 32236.28 | [9 empty] | 32236.28 | 26182.8 |  | 81.22%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 11763.89 | 0.5642% | 100% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 11763.89 | 0 | [8 empty] | 11763.89
3 | FUNDAÇÕES | 106533.77 | 5.109% |  | 60% | 40% | [7 empty] | 100%
[5 empty] | 63920.262 | 42613.508 | [7 empty] | 106533.77
4 | SUPERESTRUTURA | 108760.52 | 5.216% |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 0 | 54380.26 | 54380.26 | [6 empty] | 108760.52
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 82081.72 | 3.937% |  |  |  | 60% | 40% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 0 | 49249.032 | 32832.688 | [5 empty] | 82081.72
6 | ESQUADRIAS | 378357.73 | 18.15% |  |  |  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 189178.865 | 189178.865 | 0 | 0 |  |  | 378357.73
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 323308.86 | 15.51% |  |  |  |  | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 96992.658 | 226316.202 |  |  |  |  | 323308.86
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6008.12 | 0.2881% |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 6008.12 | [7 empty] | 6008.12
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 262995.54 | 12.61% | [5 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 105198.216 | 157797.324 | 0 | 0 |  | 262995.54
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 184236.23 | 8.836% | [5 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 73694.492 | 110541.738 | 0 |  |  | 184236.23
11 | PINTURA | 73966.68 | 3.547% | [8 empty] | 50% | 50% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | 36983.34 | 36983.34 | 73966.68
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 32621.24 | 1.565% |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 6524.248 | 0 | 0 | 19572.744 | 6524.248 | 0 | 0% |  | 32621.24
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 14906.76 | 0.7149% | [6 empty] | 30% | 70% |  |  | 100%
[8 empty] | 0 | 0 | 4472.028 | 10434.732 | 0 |  | 14906.76
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 36459.87 | 1.749% |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 7291.974 | 0 | 0 | 21875.922 | 7291.974 | 0 |  |  | 36459.87
15 | LOUÇAS E METAIS | 47457.97 | 2.276% | [8 empty] | 100% |  | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 47457.97 |  | 47457.97
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3093.79 | 0.1484% | [8 empty] | 100% |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 3093.79 |  | 3093.79
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 22148.94 | 1.062% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22148.94 | 0 |  | 22148.94
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 164557.43 | 7.892% |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 32911.486 | 0 | 0 | 98734.458 | 32911.486 | 0 | 0 | 0 | 164557.43
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1289.53 | 0.06185% | [8 empty] | 100% |  | 100%
[8 empty] | 0 |  |  |  | 1289.53 |  | 1289.53
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29902.08 | 1.434% |  |  | 20% |  |  | 60% | 20% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 5980.416 |  |  | 17941.248 | 5980.416 | 0 | 0 | 0 | 29902.08
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 4194.97 | 0.2012% | [6 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[10 empty] | 4194.97 |  |  | 0 | 4194.97
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 17006.92 | 0.8156% | [7 empty] | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17006.92 | 0 | 0 | 17006.92
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FNDE + COMPLEMENTAR PMVG | 137700.33 | 6.604% | 22.09% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 3.071% | 26.96% | 26.96% | 97.5%
|  |  |  | 33848.49 | 4228.402 | 4228.402 | 4228.402 | 4228.402 | 4228.402 | 4228.402 | 4228.402 | 37126.512 | 37126.512 | 137700.328
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3488.63 | 0.1673% | [9 empty] | 100% | 100%
[12 empty] | 0 | 3488.63
Valores totais |  | 2085077.8 | 100% | 77848.66 | 68148.664 | 159938.414 | 107857.694 | 323232.613 | 756740.549 | 333942.586 | 53818.994 | 125951.142 | 77598.482
Desembolso mensal |  |  |  | 77848.66 | 68148.664 | 159938.414 | 107857.694 | 323232.613 | 756740.549 | 333942.586 | 53818.994 | 125951.142 | 77598.482
Desembolso acumulado mensal |  |  |  | 77848.66 | 145997.324 | 305935.738 | 413793.432 | 737026.045 | 1493766.594 | 1827709.18 | 1881528.174 | 2007479.316 | 2085077.798
| 42284.02 | 30.71%
| 65796.22 | 47.78% | 23.89%
| 26182.8 | 19.01%