## RESUMO
OBRA | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE Souza Lima – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Município | Várzea Grande
Endereço | Avenida Principal, S/ nº, Souza Lima - Varzea Grande/ MT
BDI: | 26.73% | Custo por m²: | 1937.7516
Referência: | 02/2017 SINAPI | Período: | 300 dias
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR
PRELIMINARES
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4.194% | 356951.3
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.865% | 158756.87
515708.17
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 0.4556% | 38774.3
4.0 | FUNDAÇÃO | 5.257% | 447439.94
5.0 | MESO ESTRUTURA | 1.476% | 125658.95
6.0 | SUPER ESTRUTURA | 5.952% | 506542.1
7.0 | CONTRAPISO ARMADO | 2.393% | 203651.86
8.0 | COBERTURA | 6.885% | 585958.31
9.0 | ESQUADRIAS | 3.957% | 336792.76
10.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 2.848% | 242340.72
11.0 | REVESTIMENTO | 7.021% | 597499.21
12.0 | PISOS | 2.199% | 187135.48
13.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 1.72% | 146377.77
14.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 0.3048% | 25940.11
15.0 | ACESSIBILIDADE | 0.7692% | 65459.95
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.301% | 110718.57
17.0 | LIMPEZA | 0.2386% | 20309.61
3640599.64
REFEITÓRIO
18.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 0.1012% | 8611.43
19.0 | FUNDAÇÃO | 1.416% | 120481.08
20.0 | MESO ESTRUTURA | 0.4803% | 40876.05
21.0 | SUPER ESTRUTURA | 0.5073% | 43176.98
22.0 | CONTRAPISO ARMADO | 0.2356% | 20050.33
23.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 0.4084% | 34755.08
24.0 | COBERTURA | 1.128% | 95993.55
25.0 | REVESTIMENTO | 0.8344% | 71013.47
26.0 | PISOS | 0.5482% | 46653.14
27.0 | ESQUADRIAS | 0.3945% | 33571.53
28.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 0.1843% | 15683.21
29.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.2355% | 20041.58
30.0 | LIMPEZA | 0.01174% | 999.1
551906.53
QUADRA E VESTIÁRIOS
31.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 0.3002% | 25551.77
32.0 | FUNDAÇÃO | 1.897% | 161430.49
33.0 | MESO ESTRUTURA | 1.542% | 131234.05
34.0 | SUPER ESTRUTURA | 1.647% | 140152.95
35.0 | CONTRAPISO ARMADO | 1.207% | 102687.19
36.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 2.063% | 175557.63
37.0 | ESQUADRIAS | 0.2734% | 23264.8
38.0 | COBERTURA | 7.645% | 650641.55
39.0 | REVESTIMENTO | 2.121% | 180551.84
40.0 | PISOS | 0.2622% | 22311.03
41.0 | ARQUIBANCADA | 0.5408% | 46021.37
42.0 | PINTURA | 1.759% | 149660.88
43.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 0.1884% | 16037.12
44.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.5642% | 48013.04
45.0 | LIMPEZA | 0.04861% | 4136.72
1877252.43
ÁREA EXTERNA
46.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0.6424% | 54675.05
47.0 | PERGOLADOS METÁLICOS | 0.5792% | 49295.86
48.0 | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E CALÇADAS DE ÁREAS DE CONVIVENCIA | 8.781% | 747300.32
49.0 | ITENS COMPLEMENTARES | 0.04913% | 4181.13
855452.36
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
50.0 | ALIMENTAÇÃO | 0.04323% | 3679.51
51.0 | ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | 0.3067% | 26098.52
52.0 | CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA | 1.317% | 112092.35
53.0 | LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS | 0.08532% | 7261.63
54.0 | LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS | 0.03768% | 3207.18
55.0 | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA | 0.032% | 2723.75
56.0 | LOUÇAS LABORATÓRIOS | 0.06032% | 5133.4
57.0 | ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO | 0.2838% | 24150.6
58.0 | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO | 0.02084% | 1773.96
59.0 | ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs | 0.1624% | 13825.18
60.0 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 0.3306% | 28138.58
61.0 | VENTILAÇÃO ESGOTO | 0.01735% | 1476.82
62.0 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 0.7412% | 63078.37
63.0 | DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR E DRENAGEM PLUVIAL | 0.8414% | 71607.23
364247.08
INSTALAÇÕES DE GÁS
64.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 0.355% | 30210.67
30210.67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA
65.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 5.329% | 453523.1
66.0 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS | 1.303% | 110892.29
564415.39
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
67.0 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | 0.04068% | 3462.2
68.0 | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA | 0.02397% | 2039.98
69.0 | SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA | 0.1829% | 15568.91
70.0 | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE | 0.7457% | 63460.94
71.0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 0.3093% | 26319.57
110851.6
| TOTAL | 100% | 8510643.87
Oito milhões, quinhentos e dez mil, seissentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE Souza Lima – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Município: | Várzea Grande |  | BDI: | 26.73% |  | Referência: | 02/2017 SINAPI
Endereço: | Avenida Principal, S/ nº, Souza Lima - Varzea Grande/ MT
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | P. BASE | P. UNT | P. TOTAL
PRELIMINARES
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SDC06007 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EE SOUZA LIMA | MÊS | 10 | 28166.29 | 35695.13 | 356951.3
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 356951.3
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 13.22 | 367.93 | 466.27 | 6164.08
2.2 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 17701.93 | 0.54 | 0.68 | 12037.31
2.3 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 6026.67 | 4.25 | 5.38 | 32423.48
2.4 | SDC05001 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 10 | 402.34 | 509.88 | 5098.8
2.5 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 21.8 | 425.03 | 538.64 | 11742.35
2.6 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 14.5 | 311.89 | 395.25 | 5731.12
2.7 | SDC05003 | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | MÊS | 10 | 643.75 | 815.82 | 8158.2
2.8 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 1103.21 | 45.97 | 58.25 | 64261.98
2.9 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 24 | 17.36 | 22 | 528
2.10 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 240 | 1.2 | 1.52 | 364.8
2.11 | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 320 | 21.94 | 27.8 | 8896
2.12 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1234.63 | 1564.64 | 1564.64
2.13 | SDC05004 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1409.39 | 1786.11 | 1786.11
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 158756.87
|  | TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 515708.17
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO
3.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ)
3.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 951.05 | 27.41 | 34.73 | 33029.96
3.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 951.05 | 4.77 | 6.04 | 5744.34
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 38774.3
4.0 |  | FUNDAÇÃO
4.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 2016 | 67.57 | 85.63 | 172630.08
4.2 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 156.24 | 10.44 | 13.23 | 2067.05
4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 204.3129 | 54.9 | 69.57 | 14214.04
4.4 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 502.5214 | 4.18 | 5.29 | 2658.33
4.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 502.5214 | 19.12 | 24.23 | 12176.09
4.6 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 1111.35 | 45.06 | 57.1 | 63458.08
4.7 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 98.396 | 294.68 | 373.44 | 36745
4.8 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 98.396 | 23.69 | 30.02 | 2953.84
4.9 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 2306 | 7.55 | 9.56 | 22045.36
4.10 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 2086.6 | 10.97 | 13.9 | 29003.74
4.11 | SDC01010 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 1383 | 9.96 | 12.62 | 17453.46
4.12 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 3582.48 | 9.41 | 11.92 | 42703.16
4.13 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 249 | 6.28 | 7.95 | 1979.55
4.14 | SDC01050 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 309.19 | 4.84 | 6.13 | 1895.33
4.15 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 262.2569 | 41.64 | 52.77 | 13839.29
4.16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 133.0088 | 1.44 | 1.82 | 242.07
4.17 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 1330.088 | 1.2 | 1.52 | 2021.73
4.18 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 858.93 | 8.6 | 10.89 | 9353.74
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 447439.94
5.0 |  | MESO ESTRUTURA
5.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 604.23 | 85.43 | 108.26 | 65413.93
5.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 38.61 | 468.39 | 593.59 | 22918.5
5.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 963 | 11.94 | 15.13 | 14570.19
5.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 | 9.97 | 12.63 | 1300.89
5.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1975 | 8.02 | 10.16 | 20066
5.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 167 | 6.57 | 8.32 | 1389.44
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 125658.95
6.0 |  | SUPER ESTRUTURA
6.1 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 1361.58 | 78.99 | 100.1 | 136294.15
6.2 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 105.34 | 294.68 | 373.44 | 39338.16
6.3 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 105.34 | 23.69 | 30.02 | 3162.3
6.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1261 | 11.94 | 15.13 | 19078.93
6.5 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 952 | 10.7 | 13.56 | 12909.12
6.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 817 | 9.97 | 12.63 | 10318.71
6.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2825 | 8.02 | 10.16 | 28702
6.8 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 318 | 6.57 | 8.32 | 2645.76
6.9 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 135 | 5.06 | 6.41 | 865.35
6.10 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 1968.07 | 88.81 | 112.54 | 221486.59
6.11 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 2361.684 | 10.61 | 13.44 | 31741.03
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 506542.1
7.0 |  | CONTRAPISO ARMADO
7.1 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1895.89 | 4.55 | 5.76 | 10920.32
7.2 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 980.5935 | 87.4 | 110.76 | 108610.53
7.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 2275.068 | 10.61 | 13.44 | 30576.91
7.4 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 132.7123 | 294.68 | 373.44 | 49560.08
7.5 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 132.7123 | 23.69 | 30.02 | 3984.02
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 203651.86
8.0 |  | COBERTURA
8.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 33530.9 | 6.89 | 8.73 | 292724.75
8.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 33530.9 | 2.22 | 2.81 | 94221.82
8.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1772.76 | 21.24 | 26.91 | 47704.97
8.4 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 34.5 | 104.02 | 131.82 | 4547.79
8.5 | SDC01034 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 2434.4 | 38.36 | 48.61 | 118336.18
8.6 | SDC01081 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | m² | 65.77 | 322.5 | 408.7 | 26880.19
8.7 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 13.8 | 54.91 | 69.58 | 960.2
8.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 17.8 | 25.82 | 32.72 | 582.41
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 585958.31
9.0 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 10.88 | 872.45 | 1105.65 | 12029.47
9.2 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 6 | 1198.99 | 1519.48 | 9116.88
9.3 | SDC01031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 21 | 1584.03 | 2007.44 | 42156.24
9.4 | SDC04031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 2 | 145.43 | 184.3 | 368.6
9.5 | SDC01030 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 3581.3 | 4538.58 | 4538.58
9.6 | SDC01029 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1790.65 | 2269.29 | 2269.29
9.7 | SDC01028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 6 | 1125.79 | 1426.71 | 8560.26
9.8 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 186.32 | 857.15 | 1086.26 | 202391.96
9.9 | SDC04024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | m² | 56.67 | 770.86 | 976.91 | 55361.48
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 336792.76
10.0 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
10.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 3060.58 | 57.74 | 73.17 | 223942.63
10.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 33.25 | 42.13 | 134.81
10.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 177 | 38.15 | 48.34 | 8556.18
10.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 42.3 | 32.38 | 41.03 | 1735.56
10.5 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 177 | 34.97 | 44.31 | 7842.87
10.6 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 31.73 | 40.21 | 128.67
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 242340.72
11.0 |  | REVESTIMENTO
11.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4919.77 | 2.56 | 3.24 | 15940.05
11.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 4919.77 | 26.04 | 33 | 162352.41
11.3 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1717 | 3.76 | 4.76 | 8172.92
11.4 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1717 | 33.15 | 42.01 | 72131.17
11.5 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 220.72 | 47.04 | 59.61 | 13157.11
11.6 | SDC01025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 1134.34 | 165.09 | 209.21 | 237315.27
11.7 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 353.24 | 165.09 | 209.21 | 73901.34
11.8 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m² | 526.03 | 21.8 | 27.62 | 14528.94
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 597499.21
12.0 |  | PISOS
12.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 1976.65 | 73.47 | 93.1 | 184026.11
12.2 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 31.1 | 78.9 | 99.98 | 3109.37
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 187135.48
13.0 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
13.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1916.87 | 7.8 | 9.88 | 18938.67
13.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1916.87 | 8.31 | 10.53 | 20184.64
13.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1717 | 18.76 | 23.77 | 40813.09
13.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1717 | 11.68 | 14.8 | 25411.6
13.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1004.74 | 1.56 | 1.97 | 1979.33
13.6 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1004.74 | 13.06 | 16.55 | 16628.44
13.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1168.64 | 10.43 | 13.21 | 15437.73
13.8 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 122.12 | 30.79 | 39.02 | 4765.12
13.9 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 140.72 | 12.45 | 15.77 | 2219.15
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 146377.77
14.0 |  | FORROS E DIVISÓRIAS
14.1 | SDC01014 | FORRO DE PVC RÉGUA 100MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE MADEIRA | m² | 64.85 | 50.57 | 64.08 | 4155.58
14.2 | SDC01089 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 30.25 | 568.26 | 720.15 | 21784.53
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25940.11
15.0 |  | ACESSIBILIDADE
15.1 | SDC04004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 85 | 140 | 177.42 | 15080.7
15.2 | SDC04060 | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1 | 3545 | 4492.57 | 4492.57
15.3 | SDC04010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 170.44 | 171.54 | 217.39 | 37051.95
15.4 | SDC04005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 42.44 | 164.27 | 208.17 | 8834.73
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 65459.95
16.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | SDC04011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | UN | 1 | 1706.56 | 2162.72 | 2162.72
16.2 | SDC04002 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4761.1 | 6033.74 | 6033.74
16.3 | SDC04012 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | UN | 22 | 1500 | 1900.95 | 41820.9
16.4 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3.96 | 359.1 | 455.08 | 1802.11
16.5 | SDC04007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 35.04 | 248.83 | 315.34 | 11049.51
16.6 | SDC04015 | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | UN | 1 | 3800 | 4815.74 | 4815.74
16.7 | SDC04044 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO METALICO, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 3 | 1400 | 1774.22 | 5322.66
16.8 | SDC04031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 6 | 145.43 | 184.3 | 1105.8
16.9 | SDC04009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 6 | 212.79 | 269.66 | 1617.96
16.10 | SDC04025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 1 | 290 | 367.51 | 367.51
16.11 | SDC04033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 11 | 180 | 228.11 | 2509.21
16.12 | SDC04027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 298.56 | 378.36 | 378.36
16.13 | SDC01095 | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | m² | 77.112 | 324.72 | 411.51 | 31732.35
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 110718.57
17.0 |  | LIMPEZA
17.1 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 187.79 | 10.54 | 13.35 | 2506.99
17.2 | 73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 1708.3 | 5.69 | 7.21 | 12316.84
17.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2077.95 | 2.09 | 2.64 | 5485.78
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20309.61
|  | TOTAL BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 3640599.64
REFEITÓRIO
18.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ)
18.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 211.22 | 27.41 | 34.73 | 7335.67
18.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 211.22 | 4.77 | 6.04 | 1275.76
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 8611.43
19.0 |  | FUNDAÇÃO
19.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 636 | 67.57 | 85.63 | 54460.68
19.2 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 79.607 | 10.44 | 13.23 | 1053.2
19.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 31.57 | 54.9 | 69.57 | 2196.32
19.4 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 151.295 | 4.18 | 5.29 | 800.35
19.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 151.295 | 19.12 | 24.23 | 3665.87
19.6 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 214.85 | 45.06 | 57.1 | 12267.93
19.7 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 33.13 | 294.68 | 373.44 | 12372.06
19.8 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 33.13 | 23.69 | 30.02 | 994.56
19.9 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 432.01 | 7.55 | 9.56 | 4130.01
19.10 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 406.82 | 6.28 | 7.95 | 3234.21
19.11 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 549.51 | 10.97 | 13.9 | 7638.18
19.12 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1046.06 | 9.41 | 11.92 | 12469.03
19.13 | SDC01050 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 66.38 | 4.84 | 6.13 | 406.9
19.14 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 55.087 | 41.64 | 52.77 | 2906.94
19.15 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 34.328 | 1.44 | 1.82 | 62.47
19.16 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 343.28 | 1.2 | 1.52 | 521.78
19.17 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 119.43 | 8.6 | 10.89 | 1300.59
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 120481.08
20.0 |  | MESO ESTRUTURA
20.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 131.34 | 85.43 | 108.26 | 14218.86
20.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 8.88 | 468.39 | 593.59 | 5271.07
20.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 453.2 | 11.94 | 15.13 | 6856.91
20.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1746.3 | 6.57 | 8.32 | 14529.21
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 40876.05
21.0 |  | SUPER ESTRUTURA
21.1 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 149.53 | 78.99 | 100.1 | 14967.95
21.2 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 11.78 | 294.68 | 373.44 | 4399.12
21.3 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.78 | 23.69 | 30.02 | 353.63
21.4 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 118.1 | 88.81 | 112.54 | 13290.97
21.5 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 141.72 | 10.61 | 13.44 | 1904.71
21.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170.4 | 11.94 | 15.13 | 2578.15
21.7 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.5 | 9.97 | 12.63 | 44.2
21.8 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 416.6 | 8.02 | 10.16 | 4232.65
21.9 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 96.6 | 6.57 | 8.32 | 803.71
21.10 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 93.9 | 5.06 | 6.41 | 601.89
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 43176.98
22.0 |  | CONTRAPISO ARMADO
22.1 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 378.45 | 4.55 | 5.76 | 2179.87
22.2 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 18.9225 | 87.4 | 110.76 | 2095.85
22.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 378.45 | 10.61 | 13.44 | 5086.36
22.4 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 26.4915 | 294.68 | 373.44 | 9892.98
22.5 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 26.4915 | 23.69 | 30.02 | 795.27
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20050.33
23.0 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
23.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 436.75 | 57.74 | 73.17 | 31956.99
23.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 33.25 | 42.13 | 252.78
23.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 38.15 | 48.34 | 928.12
23.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.8 | 32.38 | 41.03 | 525.18
23.5 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 31.73 | 40.21 | 241.26
23.6 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 19.2 | 34.97 | 44.31 | 850.75
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 34755.08
24.0 |  | COBERTURA
24.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 5516.99 | 6.89 | 8.73 | 48163.32
24.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 5516.99 | 2.22 | 2.81 | 15502.74
24.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 307.95 | 21.24 | 26.91 | 8286.93
24.4 | SDC01034 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 494.56 | 38.36 | 48.61 | 24040.56
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 95993.55
25.0 |  | REVESTIMENTO
25.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 868.31 | 2.56 | 3.24 | 2813.32
25.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 3.76 | 4.76 | 572.53
25.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 868.31 | 26.04 | 33 | 28654.23
25.4 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 120.28 | 33.15 | 42.01 | 5052.96
25.5 | SDC01025 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 27.32 | 165.09 | 209.21 | 5715.61
25.6 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 417.93 | 47.04 | 59.61 | 24912.8
25.7 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m² | 119.19 | 21.8 | 27.62 | 3292.02
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 71013.47
26.0 |  | PISOS
26.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 358.18 | 73.47 | 93.1 | 33346.55
26.2 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 61.8 | 78.9 | 99.98 | 6178.76
26.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 85.2 | 66.02 | 83.66 | 7127.83
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 46653.14
27.0 |  | ESQUADRIAS
27.1 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 8 | 1198.99 | 1519.48 | 12155.84
27.2 | SDC01028 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 2 | 1125.79 | 1426.71 | 2853.42
27.3 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 11.2 | 857.15 | 1086.26 | 12166.11
27.4 | SDC01022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | UN | 2 | 2523.54 | 3198.08 | 6396.16
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 33571.53
28.0 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
28.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 346.11 | 1.56 | 1.97 | 681.83
28.2 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 346.11 | 13.06 | 16.55 | 5728.12
28.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 7.8 | 9.88 | 1188.36
28.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 120.28 | 11.68 | 14.8 | 1780.14
28.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 346.11 | 10.43 | 13.21 | 4572.11
28.6 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 18.42 | 12.45 | 15.77 | 290.48
28.7 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 36.96 | 30.79 | 39.02 | 1442.17
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15683.21
29.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
29.1 | 73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 31.45 | 111.64 | 141.48 | 4449.54
29.2 | SDC04002 | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4761.1 | 6033.74 | 6033.74
29.3 | SDC03003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | UN | 2 | 233.68 | 296.14 | 592.28
29.4 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 0.5 | 359.1 | 455.08 | 227.54
29.5 | 73908/002 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 171.6 | 36.53 | 46.29 | 7943.36
29.6 | 86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | 24 | 26.15 | 33.13 | 795.12
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20041.58
30.0 |  | LIMPEZA
30.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 378.45 | 2.09 | 2.64 | 999.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 999.1
|  | TOTAL REFEITÓRIO |  |  |  |  | 551906.53
QUADRA E VESTIÁRIOS
31.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ)
31.1 | SDC01021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 626.73 | 27.41 | 34.73 | 21766.33
31.2 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC&gt;=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 626.73 | 4.77 | 6.04 | 3785.44
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25551.77
32.0 |  | FUNDAÇÃO
32.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 720 | 67.57 | 85.63 | 61653.6
32.2 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 88.35 | 10.44 | 13.23 | 1168.87
32.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 71.8873 | 54.9 | 69.57 | 5001.2
32.4 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 173.9496 | 4.18 | 5.29 | 920.19
32.5 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 173.9496 | 19.12 | 24.23 | 4214.79
32.6 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 359.6 | 45.06 | 57.1 | 20533.16
32.7 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 44.5 | 294.68 | 373.44 | 16618.08
32.8 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 44.5 | 23.69 | 30.02 | 1335.89
32.9 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 510 | 7.55 | 9.56 | 4875.6
32.10 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 242.99 | 6.28 | 7.95 | 1931.77
32.11 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 757 | 10.97 | 13.9 | 10522.3
32.12 | SDC01010 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 388.52 | 9.96 | 12.62 | 4903.12
32.13 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1548.6 | 9.41 | 11.92 | 18459.31
32.14 | SDC01050 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 18 | 4.84 | 6.13 | 110.34
32.15 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 104.5398 | 41.64 | 52.77 | 5516.56
32.16 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 57.85 | 1.44 | 1.82 | 105.28
32.17 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 578.5 | 1.2 | 1.52 | 879.32
32.18 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 246.2 | 8.6 | 10.89 | 2681.11
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 161430.49
33.0 |  | MESO ESTRUTURA
33.1 | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 529.2 | 85.43 | 108.26 | 57291.19
33.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 47.1 | 468.39 | 593.59 | 27958.08
33.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 792 | 11.94 | 15.13 | 11982.96
33.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 196 | 10.7 | 13.56 | 2657.76
33.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 47 | 9.97 | 12.63 | 593.61
33.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 801 | 8.02 | 10.16 | 8138.16
33.7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 955 | 6.57 | 8.32 | 7945.6
33.8 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 569 | 5.06 | 6.41 | 3647.29
33.9 | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1852 | 4.7 | 5.95 | 11019.4
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 131234.05
34.0 |  | SUPER ESTRUTURA
34.1 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 669.2 | 78.99 | 100.1 | 66986.92
34.2 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 56.5 | 294.68 | 373.44 | 21099.36
34.3 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 56.5 | 23.69 | 30.02 | 1696.13
34.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 816 | 11.94 | 15.13 | 12346.08
34.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1192 | 9.97 | 12.63 | 15054.96
34.6 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1493 | 8.02 | 10.16 | 15168.88
34.7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 20 | 6.57 | 8.32 | 166.4
34.8 | SDC01016 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 59.3328 | 88.81 | 112.54 | 6677.31
34.9 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 71.1994 | 10.61 | 13.44 | 956.91
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 140152.95
35.0 |  | CONTRAPISO ARMADO
35.1 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1566.83 | 4.55 | 5.76 | 9024.94
35.2 | SDC01024 | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 78.3415 | 87.4 | 110.76 | 8677.1
35.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 1880.196 | 10.61 | 13.44 | 25269.83
35.4 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 109.6781 | 294.68 | 373.44 | 40958.18
35.5 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 109.6781 | 23.69 | 30.02 | 3292.53
35.6 | SDC01090 | POLIMENTO DE PISOS DE CONCRETO | m² | 1566.83 | 7.79 | 9.87 | 15464.61
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 102687.19
36.0 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
36.1 | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1742.75 | 57.74 | 73.17 | 127517.01
36.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 33.25 | 42.13 | 101.11
36.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.8 | 38.15 | 48.34 | 328.71
36.4 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.2 | 32.38 | 41.03 | 213.35
36.5 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.8 | 34.97 | 44.31 | 301.3
36.6 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 31.73 | 40.21 | 96.5
36.7 | 73937/003 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 332.2 | 111.64 | 141.48 | 46999.65
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 175557.63
37.0 |  | ESQUADRIAS
37.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 10.2 | 872.45 | 1105.65 | 11277.63
37.2 | SDC01027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 4 | 1198.99 | 1519.48 | 6077.92
37.3 | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 5.44 | 857.15 | 1086.26 | 5909.25
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 23264.8
38.0 |  | COBERTURA
38.1 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 34352.49 | 6.89 | 8.73 | 299897.23
38.2 | SDC01018 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 34352.49 | 2.22 | 2.81 | 96530.49
38.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1128.37 | 21.24 | 26.91 | 30364.43
38.4 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1535.11 | 104.02 | 131.82 | 202358.2
38.5 | SDC01094 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 99.4 | 109.86 | 139.22 | 13838.46
38.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 231.32 | 25.82 | 32.72 | 7568.79
38.7 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 10.56 | 6.28 | 7.95 | 83.95
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 650641.55
39.0 |  | REVESTIMENTO
39.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3813.55 | 2.56 | 3.24 | 12355.9
39.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3813.55 | 26.04 | 33 | 125847.15
39.3 | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 205.95 | 47.04 | 59.61 | 12276.67
39.4 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 104.93 | 165.09 | 209.21 | 21952.4
39.5 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m² | 293.98 | 21.8 | 27.62 | 8119.72
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 180551.84
40.0 |  | PISOS
40.1 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 53.26 | 73.47 | 93.1 | 4958.5
40.2 | SDC01096 | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 6.6 | 78.9 | 99.98 | 659.86
40.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 199.53 | 66.02 | 83.66 | 16692.67
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 22311.03
41.0 |  | ARQUIBANCADA
41.1 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 225 | 45.06 | 57.1 | 12847.5
41.2 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 18.348 | 294.68 | 373.44 | 6851.87
41.3 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 18.348 | 23.69 | 30.02 | 550.8
41.4 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 241 | 10.61 | 13.44 | 3239.04
41.5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 712 | 9.97 | 12.63 | 8992.56
41.6 | 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 180 | 59.36 | 75.22 | 13539.6
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 46021.37
42.0 |  | PINTURA
42.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1665.38 | 1.56 | 1.97 | 3280.79
42.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1626.18 | 10.8 | 13.68 | 22246.14
42.3 | SDC01045 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1665.38 | 13.06 | 16.55 | 27562.03
42.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3265.84 | 10.43 | 13.21 | 43141.74
42.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 53.26 | 11.68 | 14.8 | 788.24
42.6 | SDC01039 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | m² | 301.89 | 16.25 | 20.59 | 6215.91
42.7 | SDC01037 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | m² | 25.73 | 17.72 | 22.45 | 577.63
42.8 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 936.65 | 16.22 | 20.55 | 19248.15
42.9 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 419.98 | 33.87 | 42.92 | 18025.54
42.10 | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | 402.3 | 11.28 | 14.29 | 5748.86
42.11 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 15.12 | 30.79 | 39.02 | 589.98
42.12 | SDC01019 | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 141.78 | 12.45 | 15.77 | 2235.87
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 149660.88
43.0 |  | FORROS E DIVISÓRIAS
43.1 | SDC01014 | FORRO DE PVC RÉGUA 100MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE MADEIRA | m² | 53.26 | 50.57 | 64.08 | 3412.9
43.2 | SDC01089 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 17.53 | 568.26 | 720.15 | 12624.22
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 16037.12
44.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
44.1 | SDC04007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 3.88 | 248.83 | 315.34 | 1223.51
44.2 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1.49 | 359.1 | 455.08 | 678.06
44.3 | SDC04009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 18 | 212.79 | 269.66 | 4853.88
44.4 | SDC04031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 6 | 145.43 | 184.3 | 1105.8
44.5 | SDC02071 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | UN | 2 | 804.48 | 1019.51 | 2039.02
44.6 | SDC04034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2250 | 2851.42 | 5702.84
44.7 | SDC04025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 54 | 290 | 367.51 | 19845.54
44.8 | SDC04016 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ | 1 | 2617.77 | 3317.49 | 3317.49
44.9 | SDC04017 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | CJ | 1 | 1589.21 | 2014 | 2014
44.10 | SDC04018 | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | UN | 2 | 2356.86 | 2986.84 | 5973.68
44.11 | SDC04019 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | CJ | 1 | 993.63 | 1259.22 | 1259.22
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 48013.04
45.0 |  | LIMPEZA
45.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1566.94 | 2.09 | 2.64 | 4136.72
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4136.72
|  | TOTAL QUADRA |  |  |  |  | 1877252.43
ÁREA EXTERNA
46.0 |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
46.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 3219.94 | 11.13 | 14.1 | 45401.15
46.2 | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 32 | 179.55 | 227.54 | 7281.28
46.3 | 73967/001 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 14 | 112.31 | 142.33 | 1992.62
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 54675.05
47.0 |  | PERGOLADOS METÁLICOS
47.1 | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 132 | 67.57 | 85.63 | 11303.16
47.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 43.6543 | 54.9 | 69.57 | 3037.02
47.3 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 51.358 | 4.18 | 5.29 | 271.68
47.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 51.358 | 19.12 | 24.23 | 1244.4
47.5 | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 48.43 | 45.06 | 57.1 | 2765.35
47.6 | SDC01002 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 10.19 | 294.68 | 373.44 | 3805.35
47.7 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10.19 | 23.69 | 30.02 | 305.9
47.8 | SDC01008 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 109.39 | 10.97 | 13.9 | 1520.52
47.9 | SDC01013 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 333.16 | 9.41 | 11.92 | 3971.26
47.10 | SDC01004 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 245.85 | 7.55 | 9.56 | 2350.32
47.11 | SDC01006 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 255.23 | 6.28 | 7.95 | 2029.07
47.12 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 33.7943 | 41.64 | 52.77 | 1783.32
47.13 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 13.804 | 1.44 | 1.82 | 25.12
47.14 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 138.04 | 1.2 | 1.52 | 209.82
47.15 | SDC01017 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1273.76 | 6.89 | 8.73 | 11119.92
47.16 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 68.14 | 21.24 | 26.91 | 1833.64
47.17 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 24.72 | 54.91 | 69.58 | 1720.01
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 49295.86
48.0 |  | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E CALÇADAS DE ÁREAS DE CONVIVENCIA
48.1 | SDC04113 | EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M | M | 213.89 | 249.08 | 315.65 | 67514.37
48.2 | SDC01076 | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA | M | 517.15 | 588.74 | 746.11 | 385850.78
48.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 658.44 | 50.14 | 63.54 | 41837.27
48.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 970.92 | 32.97 | 41.78 | 40565.03
48.5 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 19.92 | 35.73 | 45.28 | 901.97
48.6 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 1335.87 | 46.54 | 58.98 | 78789.61
48.7 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 62.55 | 15.93 | 20.18 | 1262.25
48.8 | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1389.92 | 68.81 | 87.2 | 121201.02
48.9 | SDC04022 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | UN | 1 | 7400 | 9378.02 | 9378.02
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 747300.32
49.0 |  | ITENS COMPLEMENTARES
49.1 | SDC04003 | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | UN | 1 | 3299.25 | 4181.13 | 4181.13
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4181.13
|  | TOTAL ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 855452.36
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
50.0 |  | ALIMENTAÇÃO
50.1 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 83.28 | 105.54 | 422.16
50.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.04 | 30.46 | 30.46
50.3 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 77.67 | 98.43 | 196.86
50.4 | 74093/001 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 80.18 | 101.61 | 101.61
50.5 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 106.74 | 135.27 | 270.54
50.6 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9 | 11.4 | 11.4
50.7 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.48 | 17.08 | 17.08
50.8 | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 6.01 | 7.61 | 68.49
50.9 | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 6.36 | 8.06 | 72.54
50.10 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.66 | 10.97 | 32.91
50.11 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 8.53 | 10.81 | 172.96
50.12 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.54 | 10.68 | 13.53 | 47.89
50.13 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 158.13 | 11.1 | 14.06 | 2223.3
50.14 | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.93 | 11.31 | 11.31
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3679.51
51.0 |  | ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR
51.1 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 180.37 | 228.58 | 685.74
51.2 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 312.26 | 395.72 | 791.44
51.3 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 100.61 | 127.5 | 637.5
51.4 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 23 | 56.54 | 71.65 | 1647.95
51.5 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 78.54 | 99.53 | 1592.48
51.6 | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 8.99 | 11.39 | 113.9
51.7 | 89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.99 | 8.85 | 26.55
51.8 | 94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 285.73 | 362.1 | 724.2
51.9 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.03 | 5.1 | 15.3
51.10 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40 | 4.7 | 5.95 | 238
51.11 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.17 | 14.15 | 56.6
51.12 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 7.7 | 9.75 | 409.5
51.13 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 14.48 | 18.35 | 183.5
51.14 | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 23.56 | 29.85 | 179.1
51.15 | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 32.84 | 41.61 | 166.44
51.16 | SDC02017 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | UN | 19 | 11.36 | 14.39 | 273.41
51.17 | SDC02019 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 1 | 20.92 | 26.51 | 26.51
51.18 | SDC02088 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.87 | 3.63 | 7.26
51.19 | SDC02002 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | UN | 22 | 13.22 | 16.75 | 368.5
51.20 | SDC02003 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | UN | 8 | 17.47 | 22.13 | 177.04
51.21 | SDC02045 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 25.57 | 32.4 | 194.4
51.22 | SDC02026 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | UN | 3 | 30.89 | 39.14 | 117.42
51.23 | SDC02088 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.87 | 3.63 | 7.26
51.24 | SDC02068 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 8.32 | 10.54 | 10.54
51.25 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 44 | 3.26 | 4.13 | 181.72
51.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31 | 10.37 | 13.14 | 407.34
51.27 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 30.4 | 38.52 | 577.8
51.28 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 85.06 | 107.79 | 1077.9
51.29 | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 96 | 121.66 | 1459.92
51.30 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.15 | 5.49 | 6.95 | 7.99
51.31 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98.51 | 6.8 | 8.61 | 848.17
51.32 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.17 | 14.15 | 56.6
51.33 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102.18 | 13.21 | 16.74 | 1710.49
51.34 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 34.3 | 20.24 | 25.65 | 879.79
51.35 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22.34 | 28.22 | 35.76 | 798.87
51.36 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 120.8 | 35.38 | 44.83 | 5415.46
51.37 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.66 | 10.97 | 76.79
51.38 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 16.16 | 20.47 | 143.29
51.39 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 34.86 | 44.17 | 574.21
51.40 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 62.42 | 79.1 | 158.2
51.41 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 92.61 | 117.36 | 234.72
51.42 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 15.86 | 20.09 | 180.81
51.43 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 53.25 | 67.48 | 337.4
51.44 | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.79 | 9.87 | 9.87
51.45 | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 78.98 | 100.09 | 1000.9
51.46 | SDC02029 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM | UN | 3 | 71.81 | 91 | 273
51.47 | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19 | 7.66 | 9.7 | 184.3
51.48 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 11.17 | 14.15 | 240.55
51.49 | SDC02043 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 12.6 | 15.96 | 47.88
51.50 | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 14.26 | 18.07 | 451.75
51.51 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 4 | 17.13 | 21.7 | 86.8
51.52 | SDC02100 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | UN | 1 | 20.09 | 25.46 | 25.46
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 26098.52
52.0 |  | CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA
52.1 | SDC02118 | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | un | 1 | 55292.02 | 70071.57 | 70071.57
52.2 | 83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | 2 | 973.34 | 1233.51 | 2467.02
52.3 | SDC02021 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12641.1 | 16020.06 | 16020.06
52.4 | SDC02056 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18242.99 | 23119.34 | 23119.34
52.5 | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 65.33 | 82.79 | 248.37
52.6 | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 3 | 43.66 | 55.33 | 165.99
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 112092.35
53.0 |  | LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS
53.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 157.06 | 199.04 | 1592.32
53.2 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 154 | 195.16 | 1561.28
53.3 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 436.91 | 553.69 | 1661.07
53.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 104.46 | 132.38 | 1323.8
53.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 47.13 | 59.72 | 597.2
53.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 8 | 29.2 | 37 | 296
53.7 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 48.08 | 60.93 | 121.86
53.8 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 42.65 | 54.05 | 108.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 7261.63
54.0 |  | LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS
54.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 157.06 | 199.04 | 796.16
54.2 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 154 | 195.16 | 780.64
54.3 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 63.66 | 80.67 | 484.02
54.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 104.46 | 132.38 | 529.52
54.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 47.13 | 59.72 | 238.88
54.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 29.2 | 37 | 148
54.7 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 48.08 | 60.93 | 121.86
54.8 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 42.65 | 54.05 | 108.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3207.18
55.0 |  | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA
55.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 170.58 | 216.17 | 432.34
55.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 345.75 | 438.16 | 876.32
55.3 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 29.2 | 37 | 74
55.4 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 48.08 | 60.93 | 121.86
55.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 42.65 | 54.05 | 108.1
55.6 | SDC02034 | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | UN | 1 | 876.77 | 1111.13 | 1111.13
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2723.75
56.0 |  | LOUÇAS LABORATÓRIOS
56.1 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 188.83 | 239.3 | 957.2
56.2 | SDC04021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | UN | 2 | 1647.68 | 2088.1 | 4176.2
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5133.4
57.0 |  | ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO
57.1 | SDC02096 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | UN | 2 | 4622.92 | 5858.62 | 11717.24
57.2 | SDC02103 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 2827.69 | 3583.53 | 3583.53
57.3 | SDC02102 | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 4327.69 | 5484.48 | 5484.48
57.4 | SDC02031 | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | UN | 13 | 161.4 | 204.54 | 2659.02
57.5 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 170.58 | 216.17 | 216.17
57.6 | SDC02032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | UN | 1 | 386.78 | 490.16 | 490.16
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 24150.6
58.0 |  | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO
58.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 170.58 | 216.17 | 432.34
58.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 345.75 | 438.16 | 876.32
58.3 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 29.2 | 37 | 74
58.4 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 63.66 | 80.67 | 161.34
58.5 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 2 | 48.08 | 60.93 | 121.86
58.6 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 42.65 | 54.05 | 108.1
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1773.96
59.0 |  | ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs
59.1 | SDC02079 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 668.18 | 846.78 | 3387.12
59.2 | SDC02036 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 550.98 | 698.25 | 2793
59.3 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 596.44 | 755.86 | 3023.44
59.4 | SDC02057 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 566.73 | 718.21 | 2872.84
59.5 | SDC02033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 4 | 78.91 | 100 | 400
59.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 29.2 | 37 | 148
59.7 | SDC04001 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 48.08 | 60.93 | 243.72
59.8 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 63.66 | 80.67 | 161.34
59.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 42.65 | 54.05 | 216.2
59.10 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 228.65 | 289.76 | 579.52
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 13825.18
60.0 |  | INSTALAÇÕES SANITARIAS
60.1 | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 28.13 | 35.64 | 142.56
60.2 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 142.13 | 180.12 | 360.24
60.3 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 5 | 127.19 | 161.18 | 805.9
60.4 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 13 | 320.79 | 406.53 | 5284.89
60.5 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 13 | 16.24 | 20.58 | 267.54
60.6 | SDC02004 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 16 | 36.96 | 46.83 | 749.28
60.7 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 11.27 | 14.28 | 142.8
60.8 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 18.14 | 22.98 | 413.64
60.9 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31 | 5.69 | 7.21 | 223.51
60.10 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 14.96 | 18.95 | 113.7
60.11 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.68 | 8.46 | 25.38
60.12 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 23 | 26.44 | 33.5 | 770.5
60.13 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 7.45 | 9.44 | 245.44
60.14 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 27 | 7.86 | 9.96 | 268.92
60.15 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.46 | 13.25 | 79.5
60.16 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17 | 18.06 | 22.88 | 388.96
60.17 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 5.7 | 7.22 | 187.72
60.18 | SDC02007 | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | UN | 24 | 32.68 | 41.41 | 993.84
60.19 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 36.21 | 45.88 | 688.2
60.20 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 15.84 | 20.07 | 140.49
60.21 | SDC02005 | JUNÇÃO INVERTIDA 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | UN | 1 | 25.39 | 32.17 | 32.17
60.22 | SDC02006 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | UN | 6 | 12.58 | 15.94 | 95.64
60.23 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 9.18 | 11.63 | 69.78
60.24 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 251.1 | 37.05 | 46.95 | 11789.14
60.25 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 83.23 | 19.37 | 24.54 | 2042.46
60.26 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25.11 | 28.8 | 36.49 | 916.26
60.27 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.5 | 35.74 | 45.29 | 475.54
60.28 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25.47 | 13.16 | 16.67 | 424.58
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 28138.58
61.0 |  | VENTILAÇÃO ESGOTO
61.1 | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.06 | 12.74 | 25.48
61.2 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24 | 7.86 | 9.96 | 239.04
61.3 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.84 | 20.07 | 40.14
61.4 | SDC02008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | UN | 10 | 8.85 | 11.21 | 112.1
61.5 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 75.49 | 7.95 | 10.07 | 760.18
61.6 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 11.27 | 14.28 | 299.88
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1476.82
62.0 |  | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
62.1 | SDC02011 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M³) | UN | 1 | 7175.49 | 9093.49 | 9093.49
62.2 | SDC02064 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M³) | UN | 1 | 13549.36 | 17171.1 | 17171.1
62.3 | SDC02040 | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | UN | 2 | 6692.02 | 8480.79 | 16961.58
62.4 | SDC02039 | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | UN | 4 | 3916.24 | 4963.05 | 19852.2
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 63078.37
63.0 |  | DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR E DRENAGEM PLUVIAL
63.1 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 55 | 4.18 | 5.29 | 290.95
63.2 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 104.43 | 54.73 | 69.35 | 7242.22
63.3 | 73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 2.1 | 462.06 | 585.56 | 1229.67
63.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 54.72 | 19.12 | 24.23 | 1325.86
63.5 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 224.45 | 6.8 | 8.61 | 1932.51
63.6 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 21 | 134.41 | 170.33 | 3576.93
63.7 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 69 | 3.26 | 4.13 | 284.97
63.8 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 8.66 | 10.97 | 241.34
63.9 | 73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 68 | 289.09 | 366.36 | 24912.48
63.10 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 21 | 127.19 | 161.18 | 3384.78
63.11 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 4 | 320.79 | 406.53 | 1626.12
63.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 276.44 | 37.05 | 46.95 | 12978.85
63.13 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 36 | 54.9 | 69.57 | 2504.52
63.14 | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25.21 | 45.23 | 57.31 | 1444.78
63.15 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 22 | 41.64 | 52.77 | 1160.94
63.16 | SDC02050 | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | UN | 18 | 28.68 | 36.34 | 654.12
63.17 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 97 | 55.45 | 70.27 | 6816.19
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 71607.23
|  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS |  |  |  |  | 364247.08
INSTALAÇÕES DE GÁS
64.0 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS
64.1 | SDC04028 | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 2 | 8291.91 | 10508.33 | 21016.66
64.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 34.35 | 54.9 | 69.57 | 2389.72
64.3 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 30.91 | 41.64 | 52.77 | 1631.12
64.4 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 85.87 | 14.08 | 17.84 | 1531.92
64.5 | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 28 | 14.1 | 17.86 | 500.08
64.6 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.87 | 20.32 | 25.75 | 1490.15
64.7 | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 13.06 | 16.55 | 446.85
64.8 | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 21.36 | 27.06 | 216.48
64.9 | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 17.59 | 22.29 | 200.61
64.10 | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 28.21 | 35.75 | 107.25
64.11 | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 31.56 | 39.99 | 679.83
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 30210.67
|  | TOTAL DE INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 30210.67
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA
65.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
65.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5000 | 2.95 | 3.73 | 18650
65.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7650 | 4.17 | 5.28 | 40392
65.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2190 | 4.93 | 6.24 | 13665.6
65.4 | SDC03063 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 676 | 12.02 | 15.23 | 10295.48
65.5 | SDC03064 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 550 | 15.9 | 20.15 | 11082.5
65.6 | SDC03065 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 351 | 21.26 | 26.94 | 9455.94
65.7 | SDC03067 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 355 | 38.99 | 49.41 | 17540.55
65.8 | SDC03031 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 120 | 66.09 | 83.75 | 10050
65.9 | SDC03007 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 307 | 121.28 | 153.69 | 47182.83
65.10 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 24.64 | 31.22 | 405.86
65.11 | SDC03001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | UN | 25 | 187.53 | 237.65 | 5941.25
65.12 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 152 | 6.38 | 8.08 | 1228.16
65.13 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5 | 26.28 | 33.3 | 166.5
65.14 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22 | 20.6 | 26.1 | 574.2
65.15 | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 | 21.37 | 27.08 | 162.48
65.16 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 22.36 | 28.33 | 56.66
65.17 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 28.08 | 35.58 | 35.58
65.18 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 332 | 7.43 | 9.41 | 3124.12
65.19 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 142 | 16.51 | 20.92 | 2970.64
65.20 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 15.66 | 19.84 | 515.84
65.21 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.76 | 31.37 | 125.48
65.22 | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 29.23 | 37.04 | 888.96
65.23 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 419.69 | 531.87 | 1063.74
65.24 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 486.18 | 616.13 | 616.13
65.25 | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 965.38 | 1223.42 | 3670.26
65.26 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 1176.17 | 1490.56 | 4471.68
65.27 | SDC03012 | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1122.11 | 1422.05 | 1422.05
65.28 | SDC03120 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 43.98 | 55.73 | 334.38
65.29 | SDC03121 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 76.16 | 96.51 | 289.53
65.30 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 7.82 | 9.91 | 158.56
65.31 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 8.24 | 10.44 | 20.88
65.32 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 8.93 | 11.31 | 22.62
65.33 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 8.93 | 11.31 | 11.31
65.34 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 16 | 39.35 | 49.86 | 797.76
65.35 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 40.15 | 50.88 | 152.64
65.36 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 61 | 41.6 | 52.71 | 3215.31
65.37 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 41.6 | 52.71 | 52.71
65.38 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 43.35 | 54.93 | 109.86
65.39 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 55.03 | 69.73 | 139.46
65.40 | SDC03008 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | UN | 4 | 73.83 | 93.56 | 374.24
65.41 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 90.57 | 114.77 | 1377.24
65.42 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 255.96 | 324.37 | 1297.48
65.43 | 74130/008 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 903.26 | 1144.7 | 1144.7
65.44 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1455 | 6.81 | 8.63 | 12556.65
65.45 | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 576 | 38.92 | 49.32 | 28408.32
65.46 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 303 | 24.24 | 30.71 | 9305.13
65.47 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 406 | 7.3 | 9.25 | 3755.5
65.48 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 3.97 | 5.03 | 352.1
65.49 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 146 | 7.52 | 9.53 | 1391.38
65.50 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 16 | 8.18 | 10.36 | 165.76
65.51 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 17.09 | 21.65 | 259.8
65.52 | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 170.6 | 216.2 | 216.2
65.53 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 3 | 367.28 | 465.45 | 1396.35
65.54 | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 23 | 308.42 | 390.86 | 8989.78
65.55 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 37 | 144.79 | 183.49 | 6789.13
65.56 | SDC03128 | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | UN | 46 | 1327.34 | 1682.13 | 77377.98
65.57 | 73769/002 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34 | 1265.95 | 1604.33 | 54547.22
65.58 | SDC03066 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 180 | 31.01 | 39.29 | 7072.2
65.59 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 18.85 | 23.88 | 597
65.60 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 42 | 24.88 | 31.53 | 1324.26
65.61 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56 | 26.09 | 33.06 | 1851.36
65.62 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68 | 9.86 | 12.49 | 849.32
65.63 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 111 | 18.59 | 23.55 | 2614.05
65.64 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 605 | 7.12 | 9.02 | 5457.1
65.65 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 118 | 3.97 | 5.03 | 593.54
65.66 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 190 | 8.18 | 10.36 | 1968.4
65.67 | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 211 | 38.92 | 49.32 | 10406.52
65.68 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 9.82 | 12.44 | 24.88
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 453523.1
66.0 |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS
66.1 | SDC03046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | UN | 95 | 72.55 | 91.94 | 8734.3
66.2 | SDC03058 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | UN | 13 | 21.5 | 27.24 | 354.12
66.3 | SDC03015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | UN | 569 | 0.26 | 0.32 | 182.08
66.4 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 250 | 21.54 | 27.29 | 6822.5
66.5 | SDC03056 | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | UN | 622 | 6.41 | 8.12 | 5050.64
66.6 | SDC03014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | UN | 58 | 24.05 | 30.47 | 1767.26
66.7 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 116 | 12.18 | 15.43 | 1789.88
66.8 | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 59 | 16.35 | 20.72 | 1222.48
66.9 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162 | 9.47 | 12 | 1944
66.10 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 216 | 4.61 | 5.84 | 1261.43
66.11 | SDC04023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 216 | 3.11 | 3.94 | 851.03
66.12 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 735 | 21.65 | 27.43 | 20161.05
66.13 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 764 | 30.72 | 38.93 | 29742.52
66.14 | SDC03013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM, INCLUSIVE TAMPA EM AÇO GALVANIZADO REDONDA DE 250MM. | UN | 13 | 71.54 | 90.66 | 1178.58
66.15 | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 115 | 40.4 | 51.19 | 5886.85
66.16 | SDC03016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | UN | 174 | 8.15 | 10.32 | 1795.68
66.17 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 132 | 54.9 | 69.57 | 9183.24
66.18 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 132 | 41.64 | 52.77 | 6965.64
66.19 | SDC03017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | UN | 1 | 316.73 | 401.39 | 401.39
66.20 | 83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 278.1 | 352.43 | 704.86
66.21 | 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | M | 20 | 48.3 | 61.21 | 1224.2
66.22 | SDC03055 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | UN | 2 | 334.73 | 424.2 | 848.4
66.23 | SDC03057 | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | UN | 2 | 49.71 | 62.99 | 125.98
66.24 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 2.85 | 3.61 | 866.4
66.25 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 7.82 | 9.91 | 19.82
66.26 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 7.52 | 9.53 | 1524.8
66.27 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 5.89 | 7.46 | 119.36
66.28 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 17.09 | 21.65 | 43.3
66.29 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 9.51 | 12.05 | 120.5
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 110892.29
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA |  |  |  |  | 564415.39
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
67.0 |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO
67.1 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 170.48 | 216.04 | 1944.36
67.2 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 151.1 | 191.48 | 765.92
67.3 | SDC07001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 16 | 17.18 | 21.77 | 348.32
67.4 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 20 | 15.93 | 20.18 | 403.6
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 3462.2
68.0 |  | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA
68.1 | SDC07002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 59 | 24.52 | 31.07 | 1833.13
68.2 | SDC07003 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 32.65 | 41.37 | 206.85
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2039.98
69.0 |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA
69.1 | SDC07004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6 | 79.41 | 100.63 | 603.78
69.2 | SDC07005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6 | 39.76 | 50.38 | 302.28
69.3 | SDC07006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 596.64 | 756.12 | 756.12
69.4 | SDC07007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2 | 227.79 | 288.67 | 577.34
69.5 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2065 | 2.85 | 3.61 | 7454.65
69.6 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 9.86 | 12.49 | 312.25
69.7 | SDC07008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8 | 20.38 | 25.82 | 206.56
69.8 | SDC03021 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75 | 18.9 | 23.95 | 1796.25
69.9 | SDC03069 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 14.37 | 18.21 | 655.56
69.10 | SDC03070 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 12 | 4 | 5.06 | 60.72
69.11 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 25 | 4.13 | 5.23 | 130.75
69.12 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 8 | 14.42 | 18.27 | 146.16
69.13 | SDC03005 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 36 | 4.54 | 5.75 | 207
69.14 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 75 | 4.61 | 5.84 | 438
69.15 | SDC03009 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | UN | 2 | 25.75 | 32.63 | 65.26
69.16 | SDC03010 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 38 | 3.53 | 4.47 | 169.86
69.17 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 30 | 28.37 | 35.95 | 1078.5
69.18 | SDC03123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | UN | 25 | 4 | 5.06 | 126.5
69.19 | SDC03024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | UN | 25 | 5.06 | 6.41 | 160.25
69.20 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 18 | 14.08 | 17.84 | 321.12
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 15568.91
70.0 |  | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE
70.1 | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 223.51 | 283.25 | 1416.25
70.2 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 59.48 | 75.37 | 678.33
70.3 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 186.6 | 236.47 | 1182.35
70.4 | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | 4 | 563.28 | 713.84 | 2855.36
70.5 | SDC07026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 5 | 163.19 | 206.81 | 1034.05
70.6 | SDC07011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | UN | 4 | 85.92 | 108.88 | 435.52
70.7 | SDC07010 | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | UN | 4 | 15.43 | 19.55 | 78.2
70.8 | 72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 180.02 | 228.13 | 228.13
70.9 | SDC07036 | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | Und | 4 | 66.27 | 83.98 | 335.92
70.10 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 59.48 | 75.37 | 829.07
70.11 | SDC07017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE | UN | 5 | 213.22 | 270.21 | 1351.05
70.12 | SDC07030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | Und | 4 | 190.88 | 241.9 | 967.6
70.13 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 288.17 | 365.19 | 365.19
70.14 | SDC07037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1 | 272.32 | 345.11 | 345.11
70.15 | 73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 1 | 71.01 | 89.99 | 89.99
70.16 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3.2 | 54.73 | 69.35 | 221.92
70.17 | SDC07015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 5 | 56.99 | 72.22 | 361.1
70.18 | SDC02094 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1 | 2656.21 | 3366.21 | 3366.21
70.19 | SDC07012 | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 155 | 70.46 | 89.29 | 13839.95
70.20 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26 | 78.94 | 100.04 | 2601.04
70.21 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 85.82 | 108.75 | 435
70.22 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26 | 67.57 | 85.63 | 2226.38
70.23 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 133.44 | 169.1 | 1691
70.24 | 73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 211.27 | 267.74 | 267.74
70.25 | SDC03114 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | UN | 1 | 1380.99 | 1750.12 | 1750.12
70.26 | SDC03062 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 255 | 9.05 | 11.46 | 2922.3
70.27 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160 | 8.18 | 10.36 | 1657.6
70.28 | SDC07040 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 140 | 8.96 | 11.35 | 1589
70.29 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 20 | 24.24 | 30.71 | 614.2
70.30 | SDC04049 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | m² | 10.2 | 247.39 | 313.51 | 3197.8
70.31 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 26 | 127.19 | 161.18 | 4190.68
70.32 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 42 | 14.08 | 17.84 | 749.28
70.33 | SDC07014 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 212.02 | 268.69 | 268.69
70.34 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 59.44 | 75.32 | 150.64
70.35 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 69 | 54.9 | 69.57 | 4800.33
70.36 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 74 | 41.64 | 52.77 | 3904.98
70.37 | SDC03021 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 18.9 | 23.95 | 191.6
70.38 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 8 | 4.13 | 5.23 | 41.84
70.39 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 10 | 14.42 | 18.27 | 182.7
70.40 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 8 | 4.61 | 5.84 | 46.72
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 63460.94
71.0 |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA
71.1 | SDC03011 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | UN | 52 | 34.55 | 43.78 | 2276.56
71.2 | SDC03130 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | UN | 3 | 242.95 | 307.89 | 923.67
71.3 | SDC02056 | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18242.99 | 23119.34 | 23119.34
|  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 26319.57
|  | TOTAL PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 110851.6
|  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | 8510643.87
Oito milhões, quinhentos e dez mil, seissentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos

## CRONOGRAMA
OBRA | Construção de Escola Padrão SEDUC/MT, constituída de: 16 salas de aula, sala de articulação, biblioteca e laboratórios de física, informática e química; Espaços Administrativos – diretoria, secretaria, coordenadoria, sala de professores, arquivo, copa, e sanitários; Refeitório – Cozinha com área de higienização, cocção, depósito de alimentos, depósito de utensílios, sanitários e serviços; Quadra Poliesportiva com vestiários feminino e masculino incluindo PCD F/M; instalações elétricas de baixa tensão, posto de transformação, SPDA , instalações hidrossanitárias e instalações combate a incêndio e pânico, observando as normas vigentes de acessibilidade e segurança, na EE Souza Lima – Localizada no município de Várzea Grande/MT.
Município | Várzea Grande | [14 empty] | BDI: | 26.73% |  | Referência: | 02/2017 SINAPI
Endereço | Avenida Principal, S/ nº, Souza Lima - Varzea Grande/ MT | [14 empty] | PERÍODO: | 300 Dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
PRELIMINARES
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 356951.3 | 4.194% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10% | 35695.13 | 10%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 158756.87 | 1.865% | 158756.87 | 409.4%
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 38774.3 | 0.4556% | 19387.15 | 50% | 19387.15 | 50%
4.0 | FUNDAÇÃO | 447439.94 | 5.257% |  |  | 223719.97 | 50% | 223719.97 | 50%
5.0 | MESO ESTRUTURA | 125658.95 | 1.476% |  |  |  |  | 62829.475 | 50% | 62829.475 | 50%
6.0 | SUPER ESTRUTURA | 506542.1 | 5.952% |  |  |  |  | 75981.315 | 15% | 253271.05 | 50% | 177289.735 | 35%
7.0 | CONTRAPISO ARMADO | 203651.86 | 2.393% | [6 empty] | 101825.93 | 50% | 101825.93 | 50%
8.0 | COBERTURA | 585958.31 | 6.885% | [10 empty] | 585958.31 | 100%
9.0 | ESQUADRIAS | 336792.76 | 3.957% | [12 empty] | 336792.76 | 100%
10.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 242340.72 | 2.848% | [10 empty] | 96936.288 | 40% | 145404.432 | 60%
11.0 | REVESTIMENTO | 597499.21 | 7.021% | [10 empty] | 298749.605 | 50% | 298749.605 | 50%
12.0 | PISOS | 187135.48 | 2.199% | [12 empty] | 93567.74 | 50% | 93567.74 | 50%
13.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 146377.77 | 1.72% | [12 empty] | 73188.885 | 50% | 73188.885 | 50%
14.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 25940.11 | 0.3048% | [14 empty] | 25940.11 | 100%
15.0 | ACESSIBILIDADE | 65459.95 | 0.7692% | [14 empty] | 65459.95 | 100%
16.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 110718.57 | 1.301% | [16 empty] | 110718.57 | 100%
17.0 | LIMPEZA | 20309.61 | 0.2386% | [16 empty] | 20309.61 | 100%
REFEITÓRIO
18.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 8611.43 | 0.1012% | 4305.715 | 11.1% | 4305.715 | 11.1%
19.0 | FUNDAÇÃO | 120481.08 | 1.416% |  |  | 84336.756 | 70% | 36144.324 | 30%
20.0 | MESO ESTRUTURA | 40876.05 | 0.4803% |  |  |  |  | 28613.235 | 70% | 12262.815 | 30%
21.0 | SUPER ESTRUTURA | 43176.98 | 0.5073% | [6 empty] | 21588.49 | 50% | 21588.49 | 50%
22.0 | CONTRAPISO ARMADO | 20050.33 | 0.2356% | [8 empty] | 20050.33 | 100%
23.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 34755.08 | 0.4084% | [8 empty] | 13902.032 | 40% | 20853.048 | 60%
24.0 | COBERTURA | 95993.55 | 1.128% | [12 empty] | 95993.55 | 100%
25.0 | REVESTIMENTO | 71013.47 | 0.8344% | [14 empty] | 71013.47 | 100%
26.0 | PISOS | 46653.14 | 0.5482% | [14 empty] | 46653.14 | 100%
27.0 | ESQUADRIAS | 33571.53 | 0.3945% | [12 empty] | 33571.53 | 100%
28.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 15683.21 | 0.1843% | [14 empty] | 15683.21 | 100%
29.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20041.58 | 0.2355% | [16 empty] | 20041.58 | 100%
30.0 | LIMPEZA | 999.1 | 0.01174% | [16 empty] | 999.1 | 100%
QUADRA E VESTIÁRIOS
31.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PLATÔ) | 25551.77 | 0.3002% | 12775.885 | 32.95% | 12775.885 | 32.95%
32.0 | FUNDAÇÃO | 161430.49 | 1.897% |  |  | 80715.245 | 50% | 80715.245 | 50%
33.0 | MESO ESTRUTURA | 131234.05 | 1.542% |  |  |  |  | 65617.025 | 50% | 65617.025 | 50%
34.0 | SUPER ESTRUTURA | 140152.95 | 1.647% |  |  |  |  | 21022.9425 | 15% | 70076.475 | 50% | 49053.5325 | 35%
35.0 | CONTRAPISO ARMADO | 102687.19 | 1.207% | [8 empty] | 51343.595 | 50% | 51343.595 | 50%
36.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 175557.63 | 2.063% | [6 empty] | 17555.763 | 10% | 122890.341 | 70% | 35111.526 | 20%
37.0 | ESQUADRIAS | 23264.8 | 0.2734% | [12 empty] | 16285.36 | 70% | 6979.44 | 30%
38.0 | COBERTURA | 650641.55 | 7.645% | [12 empty] | 455449.085 | 70% | 195192.465 | 30%
39.0 | REVESTIMENTO | 180551.84 | 2.121% | [14 empty] | 108331.104 | 60% | 72220.736 | 40%
40.0 | PISOS | 22311.03 | 0.2622% | [12 empty] | 22311.03 | 100%
41.0 | ARQUIBANCADA | 46021.37 | 0.5408% | [12 empty] | 46021.37 | 100%
42.0 | PINTURA | 149660.88 | 1.759% | [16 empty] | 149660.88 | 100%
43.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 16037.12 | 0.1884% | [14 empty] | 16037.12 | 100%
44.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48013.04 | 0.5642% | [18 empty] | 48013.04 | 100%
45.0 | LIMPEZA | 4136.72 | 0.04861% | [18 empty] | 4136.72 | 100%
ÁREA EXTERNA
46.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 54675.05 | 0.6424% | [18 empty] | 54675.05 | 100%
47.0 | PERGOLADOS METÁLICOS | 49295.86 | 0.5792% | [14 empty] | 49295.86 | 100%
48.0 | MUROS, CERCAS, FECHAMENTOS E CALÇADAS DE ÁREAS DE CONVIVENCIA | 747300.32 | 8.781% | [16 empty] | 373650.16 | 50% | 373650.16 | 50%
49.0 | ITENS COMPLEMENTARES | 4181.13 | 0.04913% | [18 empty] | 4181.13 | 100%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
50.0 | ALIMENTAÇÃO | 3679.51 | 0.04323% |  |  | 3679.51 | 100%
51.0 | ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR | 26098.52 | 0.3067% | [14 empty] | 26098.52 | 100%
52.0 | CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA | 112092.35 | 1.317% | [16 empty] | 112092.35 | 100%
53.0 | LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS | 7261.63 | 0.08532% | [14 empty] | 7261.63 | 100%
54.0 | LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS | 3207.18 | 0.03768% | [14 empty] | 3207.18 | 100%
55.0 | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA | 2723.75 | 0.032% | [14 empty] | 2723.75 | 100%
56.0 | LOUÇAS LABORATÓRIOS | 5133.4 | 0.06032% | [16 empty] | 5133.4 | 100%
57.0 | ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO | 24150.6 | 0.2838% | [16 empty] | 24150.6 | 100%
58.0 | BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO | 1773.96 | 0.02084% | [14 empty] | 1773.96 | 100%
59.0 | ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs | 13825.18 | 0.1624% | [16 empty] | 13825.18 | 100%
60.0 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 28138.58 | 0.3306% | [14 empty] | 14069.29 | 50% | 14069.29 | 50%
61.0 | VENTILAÇÃO ESGOTO | 1476.82 | 0.01735% | [16 empty] | 1476.82 | 100%
62.0 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 63078.37 | 0.7412% | [12 empty] | 18923.511 | 30% | 25231.348 | 40% | 18923.511 | 30%
63.0 | DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR E DRENAGEM PLUVIAL | 71607.23 | 0.8414% | [16 empty] | 71607.23 | 100%
INSTALAÇÕES DE GÁS
64.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 30210.67 | 0.355% | [14 empty] | 15105.335 | 50% | 15105.335 | 50%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E SPDA
65.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 453523.1 | 5.329% | [10 empty] | 45352.31 | 10% | 45352.31 | 10% | 226761.55 | 50% | 136056.93 | 30%
66.0 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS | 110892.29 | 1.303% | [10 empty] | 22178.458 | 20% | 22178.458 | 20% | 22178.458 | 20% | 22178.458 | 20% | 22178.458 | 20%
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
67.0 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | 3462.2 | 0.04068% | [18 empty] | 3462.2 | 100%
68.0 | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA | 2039.98 | 0.02397% | [18 empty] | 2039.98 | 100%
69.0 | SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA | 15568.91 | 0.1829% | [12 empty] | 3892.2275 | 25% | 3892.2275 | 25% | 3892.2275 | 25% | 3892.2275 | 25%
70.0 | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRANTE | 63460.94 | 0.7457% | [12 empty] | 15865.235 | 25% | 15865.235 | 25% | 15865.235 | 25% | 15865.235 | 25%
71.0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 26319.57 | 0.3093% | [16 empty] | 13159.785 | 50% | 13159.785 | 50%
| TOTAL | 8510643.87 | 100% | 230920.75 | 2.713% | 464615.361 | 5.459% | 630338.6615 | 7.406% | 640722.153 | 7.528% | 593639.1155 | 6.975% | 1192178.27 | 14.01% | 1759242.2185 | 20.67% | 1167206.1075 | 13.71% | 1250832.1175 | 14.7% | 580949.1155 | 6.826%

## GLP (hidden)
INSTALAÇÕES DE GÁS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Abrigo de Gás | Uma unidade de abrigo de gás: 01un para atender a cozinha + 01un para atender os laboratórios (P45) | UN | 2 | 2
1.2 | Escavação Manual de Valas | Escavação para tubulação de gás | m³ | 34.348 | 34.35
1.3 | Reaterro de Vala Compactado | Reaterro para tubulação de gás | m³ | 30.9132 | 30.91
1.4 | Pintura Esmalte Fosco | Tubulação | m² | 85.87 | 85.87
1.5 | Tudo de Aço carbono 3/4 | Tubo de Aço Carbono 3/4" Cozinha: 15,30ml Laboratórios: 42,57ml | m | 57.87 | 57.87
1.6 | Tudo de Aço carbono 1/2 | Tubo de Aço Carbono 1/2" Laboratórios: 30,00ml | m | 28 | 28
1.7 | Joelho de 90° 3/4 | Caminho tubulação de gás | UN | 8 | 8
1.8 | Joelho de 90° 1/2 | Caminho tubulação de gás | UN | 27 | 27
1.9 | "T" 3/4 | Caminho tubulação de gás | UN | 3 | 3
1.10 | "T" 1/2 | Caminho tubulação de gás | UN | 9 | 9
1.11 | União 3/4'' | A união será utilizada a cada 6m de eletroduto do percurso do abrigo até a saída de gás, de acordo com o projeto. | und | 17 | 17

## ARQ - BLOCO DE SALAS (hidden)
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. | Plan. Orçamentária
1.1 | Administração de Obra |  | mês | 10 | 10
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra, padrão Governo de Mato Grosso, tamanho 5,00x2,50m | Placa padrão SEDUC + Placa dos Profissionais (0,6*1,2) | m2 | 13.22 | 13.22
2.2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | Área interna do terreno | m2 | 17701.93 | 17701.93
2.3 | Locação de obra, execução de gabarito | Área construida do bloco educacional = 2073,02 Calçadas do entorno = 263,17 Abrigo de GLP 1,52m² x 2 unid = 3,04m² Abrigo de Lixo = 1,89m² Áreas pavimentadas = 2423,40 Calçada externa =1267,08 | m2 | 6026.67 | 6026.67
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Barracão modelo Seduc | MÊS | 10 | 10
2.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 21.8 | 21.8
2.6 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | Barracão modelo Seduc | m2 | 14.5 | 14.5
2.7 | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | Barracão modelo Seduc | mês | 10 | 10
2.8 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | Perimetro*2,2 altura tapume (3 lados do terreno) 110,31+3,99+188,75+4,03+40,28+2,41+151,69 = 501,46* 2,2 m altura tapume | m2 | 1103.212 | 1103.21
2.9 | Carga e transporte em caçamba bota-fora com capacidade de 6m³. inclusive taxa de destinação final | Estimado 4 caçamba para retirada de camada vegetal e lixos existentes no terreno | m3 | 24 | 24
2.10 | Transporte caçamba bota-fora com capacidade de 6m³. inclusive taxa de destinação final | Estimado 4 caçamba para retirada de camada vegetal e lixos existentes no terreno | M3XKM | 240 | 240
2.11 | Ligação de Água |  | Und | 1 | 1
2.12 | Ligação Elétrica |  | Und | 1 | 1
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Telha Isotérmica | Área de cobertura secretária = 34,50m² | m2 | 34.5 | 34.5
3.2 | Telha de aço | Área de cobertura dos blocos de sala de aula bloco 01 - 24,74x46,20= 1. 142,98 bloco 02- 24,74*52,20=1.291,42m² | m2 | 2434.4 | 2434.4
3.3 | Cobertura em Policarobonato | Cobertura Playground | m² | 65.77 | 65.77
3.4 | Calha | Comprimento de calha da área de cobertura da secretária = 7,20+6,9 = 14,10m | m | 13.8 | 13.8
3.5 | Rufo | Comprimento do rufo da área de cobertura da secretária =38,16m | m | 17.8 | 17.8
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | P1 - Porta de Alumínio - 1 Folha - 0,80 x 1,70 | Banheiros - 8 un | m2 | 10.88 | 10.88
4.2 | P2 - Porta Metálica - 1 Folha - 0,90 x 2,10 | Sala dos Professores+ Sala de Reunião+ Coordenadoria+ Diretoria | unid. | 4 | 4
4.3 | P3 - Porta Metálica - 1 Folha c/ visor - 0,90 x 2,10 | Biblioteca + Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala de Informática + Sala Articulada | unid. | 21 | 21
4.4 | P4 - Porta Metálica c/ barra PCD - 1 Folha - 0,90 x 2,10 | Banheiros PCD | unid. | 2 | 2
4.5 | P5 - Porta de Vidro - 2 Folhas - 1,0 x 2,10 | Secretaria | unid. | 1 | 1
4.6 | P6 - Porta de Vidro - 1 Folha - 1,0 x 2,10 | Biblioteca | unid. | 1 | 1
4.7 | P7 - Porta metálica 1 Folha - 0,80 x 2,10 | Arquivo, copa, lav. Profs, banheiro de alunos | unid. | 6 | 6
4.8 | J1 - Janela MAXIM-AR - 3 folhas - 3,0 x 0,60 x 1,95 | Bilioteca + Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala de Reunião + Cordenadoria + Sala de Informática + Sala Articulada | unid. | 26 | 26 | 46.8
4.9 | J2 - Janela MAXIM-AR - 3 folhas - 3,0 x 0,80 x 1,95 | Banheiros | unid. | 2 | 2 | 4.8
4.10 | J3 - MAXM- AR 1 folha ( 1,20x2,40x0,15) | Sala de Aula + Lab. De Física + Lab. De Química + Sala dos Professores + Sala de Reunião + Diretoria + Sala de Informática + Sala Articulada | unid. | 46 | 46 | 132.48
4.11 | J5 - MAXIM-AR 1 folhas 0,4x0,4 peitoril 1,95 | Banheiros PCD | unid. | 4 | 4 | 0.64
4.12 | J8 - MAXIM-AR 3 folhas 2,0x0,8 peitoril 1,95 | Sala dos Professores | unid. | 1 | 1 | 1.6
4.13 | Pele de vidro secretaria | Pele de vidro da secretaria com a P5 | m² | 37.42 | 37.42
4.14 | Pele de vidro Biblioteca | Pele de vidro na biblioteca com a P6 | m² | 19.25 | 19.25
4.15 | Pintura em esquadrias metálicas | Área de pintura = área da porta*qtd de portas*coeficiente de pintura de porta P2 = (1,89*4)*2=15,02m2 P3 = (1,89*21)*2=79,38m2 P4 = (1,89*2)*2=7,56m2 P7=(1,68*6)*2=20,16 TOTAL = 128,67m2 | m2 | 122.12 | 122.12
VERGA E CONTRA VERGA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | VERGA BLOCOS EDUCACIONAIS PORTAS | 32,50+9,60 | m | 42.3
5.2 | VERGA JANELAS ( VÃOS > 1,5 m) | 64,50+92,40+2,30+13,30+ 12,30 | m | 177
5.3 | VERGA JANELAS ( VÃOS < 1,5 m) | 1.4 | m | 3.2
5.4 | CONTRA VERGA JANELAS ( VÃOS > 1,5 m) | 90,30+109,20+2,90 | M | 177
5.5 | CONTRA VERGA JANELAS ( VÃOS < 1,5 m) | 2.8 | M | 3.2
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Alvenaria de Vedação | Fechamento em alvenaria do bloco educacional + parte do muro com o hidrante = 2887,88+8,80 Muro divisa = 74,50 x 2,20 = 163,90 | m² | 3060.58 | 3060.58
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Chapisco | Área de todo o bloco educacional, descontando o oitão na parte interna aonde não pode ser visto pois a laje vai tampar= 4.574,37 + muro do hidrante (4,00x2,20= 8,80*2=17,60)+ muro de divisa (163,90*2=327,80) | m² | 4919.77 | 4919.77
7.2 | Reboco e emboço | Área bloco educacional + muro do hidrante | m² | 4919.77 | 4919.77
7.3 | Chapisco da laje | laje do bloco educacional | m² | 1717
7.4 | Reboco da laje | laje do bloco educacional | m² | 1717
7.5 | azulejo tipo gres 20x20 | azulejo 20x20cm, cor branco - banheiros e copa | m² | 220.72 | 220.72
7.6 | Pastilha 5x5 cor branco e faixa azul | Pastilha 5x5 cor branco h=1,40m e 10cm de pastilha cor azul- totalizando h=1,50m- usado dentro das salas de aula, laboratorios, biblioteca, diretoria, coordenadoria, sala de reuniao, secretaria. | m² | 991.42
7.7 | Pastilha 5x5 cor azul | pastilha na circulação das salas de aula, nas cores azul claro, azul médio e azul escuro, na altura de 1,10m | m² | 142.92
7.8 | Pastilha 5x5 na fachada | pastilha azul claro, médio e escuro na fachada e no patío coberto | m² | 353.24
7.9 | impermeabilizante a base de agua | Impermeabilizante áreas molhadas- banheiros e copa h= 1,10m e área externa com patio coberto 1,10m. + muro de divisa do terreno (100,51*1,10)= 110,56 e muro com hidrante (163,90*1,10=180,29 4,22*1,10 = 4,64) | m² | 526.03 | 526.03
PISOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | porcelanato | Área dos blocos de sala(salas, banheiros, adm, corredores) = 1976,65 | m² | 1976.65 | 1976.65
8.2 | Soleira | Soleira em todas as portas do bloco educaional - ver projeto | m | 31.1 | 31.1
8.3 | Calçada (Passeio) | *Calçada em volta de todo bloco escolar + ciurlações esternas Calçada Bloco = 263,18m² Área bicicletario 01 = 46,65m² Área bicicletario 02 = 15,90m² Área acesso principal = 29,85m² Área acesso secundário = 32,78m² Área calçada acesso ciclista = 165,21m² Área calçada acesso ciclista quadra poliesportiva = 104,87m² | M² | 658.44 | 658.44
8.4 | Lastro de concreto 10cm | Carga e descarga = 122,84 Calçada externa=1267,08 | m² | 1389.92 | 1389.92 | ok
8.5 | meio fio reto | Meio fio calçadas interna = 478,75ml Meio fio calçadas externa = 492,17ml | m | 970.92 | 970.92
8.6 | meio fio curvo | Meio fio calçadas externa = 7,75+7,49+4,68 = 19,92 | m | 19.92 | 19.92
8.7 | demarcação piso bicicletário | Bicicletario 01 = 46,65 Bicicletario 02 = 15,90 | m² | 62.55 | 62.55 | ok
8.8 | piso paver | Estacionamento = 459,92 Patio descoberto = 875,95 | m² | 1335.87 | 1335.87
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Aplicação de massa latex em paredes internas | paredes internas do bloco educacional, pintura acima dos barrados das salas e da circulação | m2 | 1916.87 | 1916.87
9.2 | Tinta latéx pva em paredes internas | paredes internas do bloco educacional, pintura acima dos barrados das salas e da circulação | m2 | 1916.87 | 1916.87
9.3 | Aplicação de massa latex no forro (laje) | laje do bloco educacional | m² | 1717
9.4 | Tinta latéx pva em paredes internas no forro ( laje) | laje do bloco educacional | m² | 1717
9.5 | Aplicação de massa acrilica em paredes externas | área externa do bloco educacional e as paredes do patio coberto , descontando as faixas de pastilha da fachada e o barrado do patio coberto + muro do hidrante | m² | 1004.74 | 1004.74
9.7 | Pintura acrilica em paredes externas | área externa do bloco educacional e as paredes do patio coberto , descontando as faixas de pastilha da fachada e o barrado do patio coberto= 987,14 + muro divisa do terreno lado interno da escola = 163,90+ muro do hidrante = 17,60 | m2 | 1168.64 | 1168.64
9.7 | Liquibrilho- transparente | Área externa do bloco educacional h= 1,10m. | m2 | 140.72 | 140.72
9.8 | PLACA CAIXA ACM LOGO DO GOVERNO | Placa em ACM com logo do estado com dimensões | Und | 1 | 1
FORROS / LAJES E DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Estrutura para forro pvc | Área dos banheiros e copa | m² | 64.85 | 64.85
11.2 | Divisorias de granito banheiros | BWC Fem + BWC Masc = 16,69m² + 13,56m² = 30,25m² | m2 | 30.25 | 30.25
PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Grama tipo esmeralda | Área de grama da escola = 3219,94 | m2 | 3219.94 | 3219.94
11.4 | Oiti | area arborea 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13= 32 unidades | Und | 32 | 32
11.6 | Jerivá | area arborea 2, 3, 4, 5, 8,10 e 11 = 14 unidades | Und | 14 | 14
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
13.1 | Mastro para bandeira | 1 mastro pra bandeira | UN | 1 | 1
13.2 | Escovódromo | 1 nos blodos de salas de aula | UN | 1 | 1
13.6 | Quadro Novo | 16 salas de aula + 1 laboratório de fisica + 1 laboratório de quimica + 1 sala de informatica + sala de reunião = 20 | UN | 22 | 22
13.7 | Espelho | 10 espelhos banheiro + 2 PCD + 2 professores: 0,45*0,55*14 | m2 | 3.96 | 3.96
13.9 | Granito por m² | bancada laboratorios, bancada banheiros , copa- 10,61+17,57+2,68+2,68+1,50= 35,04m² | m2 | 35.04 | 35.04
13.10 | Totem | 1 unidade | Und | 1 | 1
13.13 | Bicicletario | 3 unidades | Und | 3 | 3
13.14 | Barra de apoio 40cm | 2 em cada banheiro 2 PCD = 4 | Und | 6 | 6
13.15 | Barra de apoio 80cm | 3 em cada banheiro 2 PCD = 6 | Und | 6 | 6
13.16 | Mão Francesa | Dep. Ali + Dep Utens + Apoio de pratos = ((6+3)*3)+4= 31 | Und | 31 | 31
13.18 | kit playground | 1 kit | Und | 1 | 1
13.19 | muro alvenaria | perimetro do muro de alvenaria -93,05+93,04+0,70+23,08 +4,02 --> Altura de 2,20m | m | 213.89 | 213.89
13.20 | gradil com mureta h = 40cm | Perimetro do gradil 110,30+4,00+39,37+43,70+88,18+4,03+40,28+2,41+53,78+93,26 | m | 479.31 | 479.31
13.20 | portão do gradil | portão 2 folhas = (4,30*2,20) = 9,46 4 Unidades | m² | 37.84 | 37.84
13.21 | Nome da escola | Letra caixa h=0,70cm Escrita em 1 fachadas: E E SOUZA LIMA | UN | 11 | 11
13.22 | Placa de inauguração | 1 placa de inauguração | Und | 1 | 1
12.17 | Brises Metalicos | Brise = 3,06m x 3,60h = 11,016 x 7 unid Portas = 2,10 x 0,70 = 1,47 x 7 unid | m² | 77.112 | 77.112
ACESSIBILIDADE
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
13.3 | Placa tatil em acrilico fundo branco letra preto | Placa tatil em acrilico com letras alto relevo em braille, fundo branco e letra preto | und | 35 | 35
13.4 | Placa tátil em acrilico fundo branco letra preto | Placa em acrilico com letra vinil, fundo branco e letra preto | und | 50 | 50
13.10 | Mapa tatil | Mapa | Und | 1 | 1
13.12 | Bloco de concreto (alerta) - externo | Escola = 106*0,25 Calçada externa =234*0,25 | M² | 21.25 | 21.25
13.13 | Bloco de concreto (direcional) - externo | Escola = 427 unid Calçada externa = 1960 | M² | 149.1875 | 149.19
13.14 | Bloco de borracha (alerta e direcional) - interno | 500 + 179 unidades*0,25m*0,25M | M2 | 42.4375 | 42.44
13.15 | Pintura acessivel - vaga estacionamento | pintura de acessibilidade no estacionamento PCD | M2 | 111 | 111
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
14.1 | Limpeza vidro | Igual area de esquadrias + pele de vidro | M² | 187.79 | 187.79
14.2 | Limpeza azulejos | Igual area de revestimentos 20x20 e 5x5 | M² | 1708.3 | 1708.3
14.3 | Limpeza Geral | Área construida do bloco educacional = 2073,02 Abrigo de GLP 1,52m² x 2 unid = 3,04m² Abrigo de Lixo = 1,89m² | M² | 2077.95 | 2077.95

## EST- ARQUIBANCADA (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS ARQUIBANCADA
ARQUIBANCADA | 50 | M | UND
FORMA |  | 225 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA |  | 18.348 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO |  | 18.348 | M3
TELA - Q92 (x1,20 DE PERDA) |  | 241 | M2
AÇO CA50 - 8mm |  | 712 | KG
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (DIMENSÃO DO BLOCO 14x19x39cm) FCK=4,5MPA |  | 180 | M2

## CPU
Composições Principais
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1.1 | SDC06007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 1 | 28.166,29 | 28.166,29
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180,0 | 70,04 | 12607.2
| 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | 4.971,35 | 4971.35
| 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360,0 | 15,54 | 5594.4
| SDC06001 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,0 | 12,14 | 1456.8
| 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | 3.536,54 | 3536.54
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.4 | SDC05001 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 1 | 402,34 | 402,34
| 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1,0 | 402,34 | 402.34
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.7 | SDC05003 | Próprio | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | MÊS | 1 | 643,75 | 643,75
| 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | 1,0 | 643,75 | 643.75
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
2.13 | SDC05004 | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 1.409,39 | 1.409,39
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 14,25 | 57
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 17,48 | 139.84
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 17,08 | 136.64
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,12 | 13,88 | 112.7
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | 16,99 | 135.92
| 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1,0 | 8,88 | 8.88
| 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5,0 | 8,82 | 44.1
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0189 | 62,75 | 1.18
| 00012774 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1,0 | 113,95 | 113.95
| 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8,0 | 6,26 | 50.08
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30,0 | 2,99 | 89.7
| 00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25,0 | 9,70 | 242.5
| 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 30,0 | 0,30 | 9
| 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1,0 | 267,90 | 267.9
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
3.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 1 | 27,41 | 27,41
| 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1,0 | 27,41 | 27.41
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.7 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.9 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 7,55 | 7,55
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0121 | 13,90 | 0.16
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0743 | 16,99 | 1.26
| 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,94 | 5.94
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.10 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 10,97 | 10,97
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0285 | 13,90 | 0.39
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1743 | 16,99 | 2.96
| 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,29 | 7.29
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,19 | 0,12 | 0.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.11 | SDC01010 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,96 | 9,96
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0218 | 13,90 | 0.3
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,133 | 16,99 | 2.25
| 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,11 | 7.11
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,97 | 0,12 | 0.11
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.12 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,41 | 9,41
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0162 | 13,90 | 0.22
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0993 | 16,99 | 1.68
| 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,24 | 7.24
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,743 | 0,12 | 0.08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.13 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 6,28 | 6,28
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,90 | 0.12
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 16,99 | 0.92
| 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,01 | 5.01
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,12 | 0.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.14 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 4,84 | 4,84
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 13,90 | 0.08
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0367 | 16,99 | 0.62
| 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 3,95 | 3.95
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,0212 | 0,12 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.2 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
6.10 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 1 | 88,81 | 88,81
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | 16,99 | 3.22
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,08 | 5.97
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 13,88 | 11.79
| 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,06 | 23,69 | 1.42
| SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0,06 | 294,68 | 17.68
| 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
| 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,02 | 8,02 | 0.16
| 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,3 | 6,26 | 1.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
7.2 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 1 | 87,40 | 87,40
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0 | 13,88 | 27.76
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1,2 | 49,70 | 59.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
7.4 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
8.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1 | 6,89 | 6,89
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 16,30 | 0.32
| 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 13,41 | 0.26
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 17,02 | 0.05
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 13,88 | 0.04
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 8,80 | 0.35
| 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 16,99 | 0.67
| 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
| 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0,1037 | 23,68 | 2.45
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,0025 | 18,98 | 0.04
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
| 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0003 | 10,62 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
8.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1 | 2,22 | 2,22
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 11,24 | 0.22
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 8,80 | 0.52
| 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,01 | 148,95 | 1.48
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
8.5 | SDC01034 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 1 | 38,36 | 38,36
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,096 | 13,88 | 1.33
| 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,091 | 15,30 | 1.39
| 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0007 | 263,45 | 0.18
| 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,001 | 98,53 | 0.09
| 00025007 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | m² | 1,16 | 26,53 | 30.77
| 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,15 | 1,11 | 4.6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
8.6 | SDC01081 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | m² | 1 | 322,50 | 322,50
| 00000237 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | m² | 1,0 | 322,50 | 322.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.2 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.198,99 | 1.198,99
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,46 | 17,08 | 59.09
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,73 | 13,88 | 24.01
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,04 | 397,36 | 15.89
| 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.3 | SDC01031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.584,03 | 1.584,03
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,78 | 17,08 | 64.56
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,78 | 13,88 | 52.46
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,09 | 397,36 | 35.76
| 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 0,56 | 145,09 | 81.25
| 00000194 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 COM VISOR | UN | 1,0 | 1.350,00 | 1350
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.4 | SDC04031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 1 | 145,43 | 145,43
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,08 | 8.54
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00000075 | Próprio | BARRA DE APOIO INOX 40CM | UN | 1,0 | 129,95 | 129.95
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.5 | SDC01030 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 3.581,30 | 3.581,30
| 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 15,31 | 9.18
| 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2,0 | 338,11 | 676.22
| 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 4,2 | 203,40 | 854.28
| 00011523 | SINAPI | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM CR | UN | 2,0 | 11,85 | 23.7
| 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 2,0 | 1.008,96 | 2017.92
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.6 | SDC01029 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1.790,65 | 1.790,65
| 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 15,31 | 4.59
| 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1,0 | 338,11 | 338.11
| 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 2,1 | 203,40 | 427.14
| 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1,0 | 1.008,96 | 1008.96
| 00011523 | SINAPI | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM CR | UN | 1,0 | 11,85 | 11.85
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.7 | SDC01028 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.125,79 | 1.125,79
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,36 | 17,08 | 57.38
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,36 | 13,88 | 46.63
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,08 | 397,36 | 31.78
| 00000193 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | UN | 1,0 | 990,00 | 990
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9.9 | SDC04024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | m² | 1 | 770,86 | 770,86
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2 | 17,08 | 37.57
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2 | 13,88 | 30.53
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5 | 16,30 | 73.35
| 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,5 | 13,41 | 60.34
| 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1,0 | 42,55 | 42.55
| 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | m² | 1,0 | 526,52 | 526.52
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
11.6 | SDC01025 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 1 | 165,09 | 165,09
| 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,29 | 15,89 | 20.49
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,65 | 13,88 | 9.02
| 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | m² | 1,16 | 100,38 | 116.44
| 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | 7,69 | 2,49 | 19.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
12.2 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1 | 78,90 | 78,90
| 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 16,29 | 6.51
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 0,003 | 458,69 | 1.37
| 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
13.6 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1 | 13,06 | 13,06
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,02 | 5.95
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 13,88 | 3.47
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,3 | 0,69 | 0.2
| 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | 18L | 0,028 | 123,06 | 3.44
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
13.9 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 1 | 12,45 | 12,45
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,02 | 3.4
| 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18 | 14,61 | 2.62
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1,0 | 0,69 | 0.69
| 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | 0,48 | 11,97 | 5.74
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
14.1 | SDC01014 | Próprio | FORRO DE PVC RÉGUA 100MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE MADEIRA | m² | 1 | 50,57 | 50,57
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 | 13,88 | 10.41
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 | 16,99 | 12.74
| 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,005 | 46,06 | 0.23
| 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0,4 | 14,41 | 5.76
| 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0,013 | 15,26 | 0.19
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,028 | 7,89 | 0.22
| 00004415 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,8 | 2,21 | 3.97
| 00020206 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,9 | 2,51 | 2.25
| 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 0,4 | 2,27 | 0.9
| 00036230 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1,0 | 13,90 | 13.9
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
14.2 | SDC01089 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 1 | 568,26 | 568,26
| 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,8 | 16,29 | 78.19
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3 | 13,88 | 31.92
| 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,0033 | 363,26 | 1.19
| 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | KG | 0,7 | 2,80 | 1.96
| 00000126 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | m² | 1,0 | 455,00 | 455
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.1 | SDC04004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 1 | 140,00 | 140,00
| 00000186 | Próprio | PLACA DE PORTA EM PVC 2MM, SUPERFÍCIE REVESTIDA COM ADESIVO PVC CINZA (REF. COR PANTONE 420 C), BRAILE APLICADO ABAIXO DOS TEXTOS VISUAIS E TÁTEIS, DIMENSÕES 30X10CM | UN | 1,0 | 140,00 | 140
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.2 | SDC04060 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1 | 3.545,00 | 3.545,00
| 00000168 | Próprio | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | UN | 1,0 | 3.545,00 | 3545
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.3 | SDC04010 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 1 | 171,54 | 171,54
| 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6 | 15,89 | 25.42
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,25 | 13,88 | 17.35
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2,73 | 0,50 | 1.36
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0182 | 62,75 | 1.14
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2,8 | 0,47 | 1.31
| 00000185 | Próprio | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | UN | 17,6 | 7,10 | 124.96
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
15.4 | SDC04005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | m² | 1 | 164,27 | 164,27
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 13,88 | 2.35
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 17,08 | 2.9
| 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | m² | 1,0 | 153,74 | 153.74
| 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0,37 | 14,29 | 5.28
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.1 | SDC04011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | UN | 1 | 1.706,56 | 1.706,56
| 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5 | 13,92 | 48.72
| 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5 | 14,61 | 51.13
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,34 | 16,99 | 39.75
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,34 | 13,90 | 32.52
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,91 | 17,08 | 32.62
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,5 | 13,88 | 173.5
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,5 | 16,99 | 59.46
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 7,28 | 0,50 | 3.64
| 00001347 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | m² | 3,3 | 26,14 | 86.26
| 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 33,5 | 3,54 | 118.59
| 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,25 | 4,58 | 10.3
| 00021015 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 10,5 | 40,07 | 420.73
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,85 | 12,04 | 10.23
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,45 | 7,89 | 3.55
| 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 1,8 | 5,90 | 10.62
| 00013284 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | 112,0 | 0,40 | 44.8
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,16 | 49,70 | 7.95
| 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0,5 | 50,00 | 25
| 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 2,1 | 2,91 | 6.11
| 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 1,1 | 20,70 | 22.77
| 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,38 | 63,46 | 24.11
| 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 11,0 | 40,87 | 449.57
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,85 | 18,98 | 16.13
| 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0,59 | 14,41 | 8.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.2 | SDC04002 | Próprio | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.761,10 | 4.761,10
| 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2,315 | 79,09 | 183.09
| 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,56 | 165,09 | 1082.99
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 9,28 | 2,56 | 23.75
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1,01 | 11,94 | 12.05
| 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 9,28 | 22,74 | 211.02
| 00000137 | Próprio | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | UN | 1,0 | 3.200,00 | 3200
| 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | 0,9792 | 36,48 | 35.72
| 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 12,0 | 1,04 | 12.48
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.3 | SDC04012 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | UN | 1 | 1.500,00 | 1.500,00
| 00000148 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | UN | 1,0 | 1.500,00 | 1500
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.5 | SDC04007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 1 | 248,83 | 248,83
| 87331 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 0,025 | 353,55 | 8.83
| 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1,0 | 240,00 | 240
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.6 | SDC04015 | Próprio | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | UN | 1 | 3.800,00 | 3.800,00
| 00000144 | Próprio | TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | UN | 1,0 | 3.800,00 | 3800
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.7 | SDC04044 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETARIO METALICO, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 1 | 1.400,00 | 1.400,00
| 00000248 | Próprio | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | UN | 1,0 | 1.400,00 | 1400
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.8 | SDC04031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 1 | 145,43 | 145,43
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,08 | 8.54
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00000075 | Próprio | BARRA DE APOIO INOX 40CM | UN | 1,0 | 129,95 | 129.95
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.9 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 1 | 212,79 | 212,79
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,08 | 17.08
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 13,88 | 13.88
| 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1,0 | 181,83 | 181.83
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.10 | SDC04025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 1 | 290,00 | 290,00
| 00000161 | Próprio | LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 70CM, INSTALADO | UN | 1,0 | 290,00 | 290
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.11 | SDC04033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 1 | 180,00 | 180,00
| 00000162 | Próprio | LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 30CM INSTALADO | UN | 1,0 | 180,00 | 180
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.12 | SDC04027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | UN | 1 | 298,56 | 298,56
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 13,88 | 8.32
| 00000190 | Próprio | PLACA EM INOX, 40X50, ESCRITA EM BAIXO RELEVO | UN | 1,0 | 280,00 | 280
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
16.13 | SDC01095 | Próprio | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | m² | 1 | 324,72 | 324,72
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,697 | 17,08 | 28.98
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,848 | 13,88 | 11.77
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,01 | 397,36 | 3.97
| 00000281 | Próprio | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | m² | 1,0 | 280,00 | 280
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
18.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 1 | 27,41 | 27,41
| 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1,0 | 27,41 | 27.41
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.7 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.9 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 7,55 | 7,55
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0121 | 13,90 | 0.16
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0743 | 16,99 | 1.26
| 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,94 | 5.94
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.10 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 6,28 | 6,28
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,90 | 0.12
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 16,99 | 0.92
| 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,01 | 5.01
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,12 | 0.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.11 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 10,97 | 10,97
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0285 | 13,90 | 0.39
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1743 | 16,99 | 2.96
| 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,29 | 7.29
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,19 | 0,12 | 0.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.12 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,41 | 9,41
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0162 | 13,90 | 0.22
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0993 | 16,99 | 1.68
| 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,24 | 7.24
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,743 | 0,12 | 0.08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
19.13 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 4,84 | 4,84
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 13,90 | 0.08
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0367 | 16,99 | 0.62
| 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 3,95 | 3.95
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,0212 | 0,12 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
21.2 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
21.4 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 1 | 88,81 | 88,81
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | 16,99 | 3.22
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,08 | 5.97
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 13,88 | 11.79
| 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,06 | 23,69 | 1.42
| SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0,06 | 294,68 | 17.68
| 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
| 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,02 | 8,02 | 0.16
| 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,3 | 6,26 | 1.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
22.2 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 1 | 87,40 | 87,40
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0 | 13,88 | 27.76
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1,2 | 49,70 | 59.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
22.4 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
24.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1 | 6,89 | 6,89
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 16,30 | 0.32
| 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 13,41 | 0.26
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 17,02 | 0.05
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 13,88 | 0.04
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 8,80 | 0.35
| 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 16,99 | 0.67
| 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
| 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0,1037 | 23,68 | 2.45
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,0025 | 18,98 | 0.04
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
| 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0003 | 10,62 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
24.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1 | 2,22 | 2,22
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 11,24 | 0.22
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 8,80 | 0.52
| 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,01 | 148,95 | 1.48
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
24.4 | SDC01034 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 1 | 38,36 | 38,36
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,096 | 13,88 | 1.33
| 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,091 | 15,30 | 1.39
| 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0007 | 263,45 | 0.18
| 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,001 | 98,53 | 0.09
| 00025007 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | m² | 1,16 | 26,53 | 30.77
| 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,15 | 1,11 | 4.6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
25.5 | SDC01025 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | m² | 1 | 165,09 | 165,09
| 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,29 | 15,89 | 20.49
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,65 | 13,88 | 9.02
| 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | m² | 1,16 | 100,38 | 116.44
| 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | 7,69 | 2,49 | 19.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
26.2 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1 | 78,90 | 78,90
| 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 16,29 | 6.51
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 0,003 | 458,69 | 1.37
| 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
27.1 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.198,99 | 1.198,99
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,46 | 17,08 | 59.09
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,73 | 13,88 | 24.01
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,04 | 397,36 | 15.89
| 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
27.2 | SDC01028 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.125,79 | 1.125,79
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,36 | 17,08 | 57.38
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,36 | 13,88 | 46.63
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,08 | 397,36 | 31.78
| 00000193 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | UN | 1,0 | 990,00 | 990
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
27.4 | SDC01022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | UN | 1 | 2.523,54 | 2.523,54
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,252 | 17,08 | 55.54
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,626 | 13,88 | 22.56
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,027 | 397,36 | 10.72
| 84190 | SINAPI | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 0,8 | 155,91 | 124.72
| 00000157 | Próprio | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | UN | 1,0 | 2.310,00 | 2310
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
28.2 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1 | 13,06 | 13,06
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,02 | 5.95
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 13,88 | 3.47
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,3 | 0,69 | 0.2
| 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | 18L | 0,028 | 123,06 | 3.44
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
28.6 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 1 | 12,45 | 12,45
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,02 | 3.4
| 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18 | 14,61 | 2.62
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1,0 | 0,69 | 0.69
| 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | 0,48 | 11,97 | 5.74
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
29.2 | SDC04002 | Próprio | EXECUÇÃO DE BEBEDOURO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.761,10 | 4.761,10
| 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2,315 | 79,09 | 183.09
| 87242 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 6,56 | 165,09 | 1082.99
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 9,28 | 2,56 | 23.75
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1,01 | 11,94 | 12.05
| 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 9,28 | 22,74 | 211.02
| 00000137 | Próprio | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | UN | 1,0 | 3.200,00 | 3200
| 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | 0,9792 | 36,48 | 35.72
| 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 12,0 | 1,04 | 12.48
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
29.3 | SDC03003 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | UN | 1 | 233,68 | 233,68
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,68 | 17.68
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0 | 13,88 | 27.76
| 00000138 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | UN | 1,0 | 188,24 | 188.24
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
31.1 | SDC01021 | Próprio | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | m³ | 1 | 27,41 | 27,41
| 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 1,0 | 27,41 | 27.41
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.7 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.9 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 7,55 | 7,55
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0121 | 13,90 | 0.16
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0743 | 16,99 | 1.26
| 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,94 | 5.94
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.10 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 6,28 | 6,28
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,90 | 0.12
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 16,99 | 0.92
| 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,01 | 5.01
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,12 | 0.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.11 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 10,97 | 10,97
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0285 | 13,90 | 0.39
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1743 | 16,99 | 2.96
| 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,29 | 7.29
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,19 | 0,12 | 0.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.12 | SDC01010 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,96 | 9,96
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0218 | 13,90 | 0.3
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,133 | 16,99 | 2.25
| 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,11 | 7.11
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,97 | 0,12 | 0.11
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.13 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,41 | 9,41
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0162 | 13,90 | 0.22
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0993 | 16,99 | 1.68
| 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,24 | 7.24
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,743 | 0,12 | 0.08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
32.14 | SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 4,84 | 4,84
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 13,90 | 0.08
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0367 | 16,99 | 0.62
| 92796 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 3,95 | 3.95
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,0212 | 0,12 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
34.2 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
34.8 | SDC01016 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | m² | 1 | 88,81 | 88,81
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | 16,99 | 3.22
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,08 | 5.97
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 13,88 | 11.79
| 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,06 | 23,69 | 1.42
| SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0,06 | 294,68 | 17.68
| 00000231 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | m² | 1,0 | 41,95 | 41.95
| 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1,1 | 4,32 | 4.75
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,02 | 8,02 | 0.16
| 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0,3 | 6,26 | 1.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
35.2 | SDC01024 | Próprio | LASTRO DE BRITA Nº 02 | m³ | 1 | 87,40 | 87,40
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0 | 13,88 | 27.76
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1,2 | 49,70 | 59.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
35.4 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
35.6 | SDC01090 | Próprio | POLIMENTO DE PISOS DE CONCRETO | m² | 1 | 7,79 | 7,79
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 2,0 | 2,51 | 5.02
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
37.2 | SDC01027 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | UN | 1 | 1.198,99 | 1.198,99
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,46 | 17,08 | 59.09
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,73 | 13,88 | 24.01
| 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,04 | 397,36 | 15.89
| 00000195 | Próprio | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | UN | 1,0 | 1.100,00 | 1100
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
38.1 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1 | 6,89 | 6,89
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 16,30 | 0.32
| 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 13,41 | 0.26
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 17,02 | 0.05
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 13,88 | 0.04
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 8,80 | 0.35
| 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 16,99 | 0.67
| 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
| 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0,1037 | 23,68 | 2.45
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,0025 | 18,98 | 0.04
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
| 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0003 | 10,62 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
38.2 | SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 1 | 2,22 | 2,22
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 11,24 | 0.22
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 8,80 | 0.52
| 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,01 | 148,95 | 1.48
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
38.5 | SDC01094 | Próprio | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 1 | 109,86 | 109,86
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,742 | 13,88 | 10.29
| 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,554 | 15,30 | 8.47
| 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0264 | 11,09 | 0.29
| 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0366 | 10,63 | 0.38
| 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,162 | 30,01 | 4.86
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,026 | 7,89 | 0.2
| 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0,0048 | 69,38 | 0.33
| 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0,18 | 58,59 | 10.54
| 00040870 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | M | 2,1 | 35,48 | 74.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
38.7 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 6,28 | 6,28
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,90 | 0.12
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 16,99 | 0.92
| 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,01 | 5.01
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,12 | 0.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
40.2 | SDC01096 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 1 | 78,90 | 78,90
| 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 16,29 | 6.51
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 0,003 | 458,69 | 1.37
| 00000208 | Próprio | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | m² | 0,15 | 455,00 | 68.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
41.2 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
42.3 | SDC01045 | Próprio | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1 | 13,06 | 13,06
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35 | 17,02 | 5.95
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 13,88 | 3.47
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,3 | 0,69 | 0.2
| 00004052 | SINAPI | MASSA ACRILICA | 18L | 0,028 | 123,06 | 3.44
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
42.6 | SDC01039 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | m² | 1 | 16,25 | 16,25
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,02 | 6.8
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 00000217 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 308U, GL 3,2L | L | 0,18 | 37,13 | 6.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
42.7 | SDC01037 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | m² | 1 | 17,72 | 17,72
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,02 | 6.8
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 00000218 | Próprio | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 3125U, GL 3,2L | L | 0,18 | 45,31 | 8.15
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
42.12 | SDC01019 | Próprio | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | m² | 1 | 12,45 | 12,45
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,02 | 3.4
| 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18 | 14,61 | 2.62
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1,0 | 0,69 | 0.69
| 00006091 | SINAPI | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | 0,48 | 11,97 | 5.74
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
43.1 | SDC01014 | Próprio | FORRO DE PVC RÉGUA 100MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE MADEIRA | m² | 1 | 50,57 | 50,57
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 | 13,88 | 10.41
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,75 | 16,99 | 12.74
| 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,005 | 46,06 | 0.23
| 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0,4 | 14,41 | 5.76
| 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0,013 | 15,26 | 0.19
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,028 | 7,89 | 0.22
| 00004415 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,8 | 2,21 | 3.97
| 00020206 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,9 | 2,51 | 2.25
| 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 0,4 | 2,27 | 0.9
| 00036230 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1,0 | 13,90 | 13.9
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
43.2 | SDC01089 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 1 | 568,26 | 568,26
| 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,8 | 16,29 | 78.19
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3 | 13,88 | 31.92
| 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0,0033 | 363,26 | 1.19
| 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | KG | 0,7 | 2,80 | 1.96
| 00000126 | Próprio | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | m² | 1,0 | 455,00 | 455
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.1 | SDC04007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | m² | 1 | 248,83 | 248,83
| 87331 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 0,025 | 353,55 | 8.83
| 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1,0 | 240,00 | 240
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.3 | SDC04009 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | UN | 1 | 212,79 | 212,79
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,08 | 17.08
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 13,88 | 13.88
| 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1,0 | 181,83 | 181.83
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.4 | SDC04031 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | UN | 1 | 145,43 | 145,43
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,08 | 8.54
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00000075 | Próprio | BARRA DE APOIO INOX 40CM | UN | 1,0 | 129,95 | 129.95
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.5 | SDC02071 | Próprio | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | UN | 1 | 804,48 | 804,48
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,08 | 17.08
| 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1,0 | 787,40 | 787.4
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.6 | SDC04034 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.250,00 | 2.250,00
| 00000189 | Próprio | PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, DIM. 2,50X2,50M COM CHAPA GALVANIZADA COM BRASÃO DO ESTADO ADESIVADA | UN | 1,0 | 2.250,00 | 2250
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.7 | SDC04025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 70 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | UN | 1 | 290,00 | 290,00
| 00000161 | Próprio | LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 70CM, INSTALADO | UN | 1,0 | 290,00 | 290
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.8 | SDC04016 | Próprio | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ | 1 | 2.617,77 | 2.617,77
| 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1,0 | 2.617,77 | 2617.77
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.9 | SDC04017 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | CJ | 1 | 1.589,21 | 1.589,21
| 00025399 | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1,0 | 1.589,21 | 1589.21
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.10 | SDC04018 | Próprio | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | UN | 1 | 2.356,86 | 2.356,86
| 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22,684 | 13,64 | 309.4
| 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,044 | 16,99 | 170.64
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,64 | 16,99 | 214.75
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,5 | 17,08 | 111.02
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,2 | 13,88 | 252.61
| 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,9282 | 2,96 | 2.74
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,8089 | 62,75 | 50.75
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 442,26 | 0,47 | 207.86
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,3419 | 49,70 | 16.99
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,7995 | 49,70 | 39.73
| 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 8,928 | 4,32 | 38.56
| 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 11,3832 | 4,58 | 52.13
| 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2,6114 | 8,83 | 23.05
| 00001347 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | m² | 1,9344 | 26,14 | 50.56
| 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 181,7 | 4,16 | 755.87
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 1,86 | 7,89 | 14.67
| 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 3,16 | 14,41 | 45.53
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
44.11 | SDC04019 | Próprio | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | CJ | 1 | 993,63 | 993,63
| 00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1,0 | 993,63 | 993.63
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.6 | SDC01002 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 294,68 | 294,68
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.8 | SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 10,97 | 10,97
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0285 | 13,90 | 0.39
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1743 | 16,99 | 2.96
| 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,29 | 7.29
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,19 | 0,12 | 0.14
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.9 | SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 9,41 | 9,41
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0162 | 13,90 | 0.22
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0993 | 16,99 | 1.68
| 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 7,24 | 7.24
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,743 | 0,12 | 0.08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.10 | SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 7,55 | 7,55
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0121 | 13,90 | 0.16
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0743 | 16,99 | 1.26
| 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,94 | 5.94
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.11 | SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 1 | 6,28 | 6,28
| 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0089 | 13,90 | 0.12
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0542 | 16,99 | 0.92
| 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0 | 5,01 | 5.01
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 7,95 | 0.19
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,367 | 0,12 | 0.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
47.15 | SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 1 | 6,89 | 6,89
| 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 16,30 | 0.32
| 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 13,41 | 0.26
| 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 17,02 | 0.05
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,003 | 13,88 | 0.04
| 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 8,80 | 0.35
| 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,04 | 16,99 | 0.67
| 00000179 | Próprio | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | KG | 0,525 | 4,88 | 2.56
| 00000549 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0,1037 | 23,68 | 2.45
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,0025 | 18,98 | 0.04
| 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0,013 | 12,04 | 0.15
| 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0,0003 | 10,62 | 0
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
48.1 | SDC04113 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M | M | 1 | 249,08 | 249,08
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0,08 | 54,90 | 4.39
| 89473 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 2,4 | 74,69 | 179.25
| 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,11 | 270,63 | 29.76
| 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0,11 | 143,36 | 15.76
| 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 2,53 | 5,22 | 13.2
| 73674 | SINAPI | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A | m² | 0,32 | 21,00 | 6.72
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
48.2 | SDC01076 | Próprio | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA | M | 1 | 588,74 | 588,74
| 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 0,064 | 21,75 | 1.39
| 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0,08 | 455,59 | 36.44
| 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0,0184 | 352,19 | 6.48
| 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0,4 | 9,41 | 3.76
| 87515 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 0,4 | 90,44 | 36.17
| 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 0,8 | 23,09 | 18.47
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0,08 | 54,90 | 4.39
| 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0,8 | 6,02 | 4.81
| 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 1,8 | 257,00 | 462.6
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,08 | 6.83
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,48 | 13,88 | 6.66
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,0036 | 62,75 | 0.22
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1,12 | 0,47 | 0.52
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
48.9 | SDC04022 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | UN | 1 | 7.400,00 | 7.400,00
| 00000054 | Próprio | KIT PLAYGROUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | UN | 1,0 | 7.400,00 | 7400
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
49.1 | SDC04003 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | UN | 1 | 3.299,25 | 3.299,25
| 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 5,38 | 79,09 | 425.5
| 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 1,44 | 26,13 | 37.62
| 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 5,04 | 47,04 | 237.08
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10,76 | 2,56 | 27.54
| 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 5,38 | 23,09 | 124.22
| 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 5,38 | 22,74 | 122.34
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 2,65 | 82,78 | 219.36
| 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 1,44 | 39,99 | 57.58
| 94779 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1,44 | 29,86 | 42.99
| 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 2,59 | 771,28 | 1997.61
| 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,0 | 7,41 | 7.41
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.16 | SDC02017 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | UN | 1 | 11,36 | 11,36
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | 13,88 | 1.94
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | 17,48 | 2.44
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,014 | 45,16 | 0.63
| 00000818 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 5,57 | 5.57
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,02 | 39,22 | 0.78
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.17 | SDC02019 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 1 | 20,92 | 20,92
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | 13,88 | 2.63
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,19 | 17,48 | 3.32
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,037 | 45,16 | 1.67
| 00000830 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 11,11 | 11.11
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,056 | 39,22 | 2.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.18 | SDC02088 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2,87 | 2,87
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,045 | 14,25 | 0.64
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,045 | 17,48 | 0.78
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,0025 | 45,16 | 0.11
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,004 | 39,22 | 0.15
| 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 1,19 | 1.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.19 | SDC02002 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | UN | 1 | 13,22 | 13,22
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,24 | 17,48 | 4.19
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,24 | 13,88 | 3.33
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,003 | 45,16 | 0.13
| 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 3,77 | 3.77
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,046 | 39,22 | 1.8
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.20 | SDC02003 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | UN | 1 | 17,47 | 17,47
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 17,48 | 4.37
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 13,88 | 3.47
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,004 | 45,16 | 0.18
| 00000816 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 7,06 | 7.06
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,061 | 39,22 | 2.39
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.21 | SDC02045 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 25,57 | 25,57
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31 | 13,88 | 4.3
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31 | 17,48 | 5.41
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,007 | 45,16 | 0.31
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,078 | 39,22 | 3.05
| 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 12,50 | 12.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.22 | SDC02026 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | UN | 1 | 30,89 | 30,89
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33 | 13,88 | 4.58
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,33 | 17,48 | 5.76
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,01 | 45,16 | 0.45
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,077 | 39,22 | 3.01
| 00000817 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 17,09 | 17.09
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.23 | SDC02088 | Próprio | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2,87 | 2,87
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,045 | 14,25 | 0.64
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,045 | 17,48 | 0.78
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,0025 | 45,16 | 0.11
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,004 | 39,22 | 0.15
| 00001185 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 1,19 | 1.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.24 | SDC02068 | Próprio | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 8,32 | 8,32
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18 | 13,88 | 2.49
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,18 | 17,48 | 3.14
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,004 | 45,16 | 0.18
| 00003533 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 2,24 | 2.24
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,007 | 39,22 | 0.27
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.46 | SDC02029 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM | UN | 1 | 71,81 | 71,81
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,144 | 14,25 | 2.05
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,144 | 17,48 | 2.51
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,026 | 45,16 | 1.17
| 00007133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 64,74 | 64.74
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,033 | 39,22 | 1.29
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,036 | 1,52 | 0.05
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.49 | SDC02043 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12,60 | 12,60
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,22 | 13,88 | 3.05
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,22 | 17,48 | 3.84
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0124 | 10,29 | 0.12
| 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 5,59 | 5.59
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
51.52 | SDC02100 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | UN | 1 | 20,09 | 20,09
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,88 | 4.16
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,48 | 5.24
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,019 | 45,16 | 0.85
| 00007108 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0 | 8,75 | 8.75
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,028 | 39,22 | 1.09
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
52.1 | SDC02118 | Próprio | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | un | 1 | 55.292,02 | 55.292,02
| 90095 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 116,3 | 2,16 | 251.2
| 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 58,46 | 41,64 | 2434.27
| 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 80,97 | 17,36 | 1405.63
| 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | 809,7 | 1,20 | 971.64
| 94099 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 36,92 | 2,06 | 76.05
| 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 25,62 | 19,12 | 489.85
| SDC01117 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM SIKATOP 100 OU SIMILAR, 2 DEMÃOS | m² | 60,6 | 12,57 | 761.74
| 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 143,81 | 45,06 | 6480.07
| SDC01118 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 18,04 | 390,57 | 7045.88
| 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 18,04 | 23,69 | 427.36
| SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 107,66 | 10,97 | 1181.03
| SDC01010 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | KG | 287,0 | 9,96 | 2858.52
| SDC01013 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | KG | 258,94 | 9,41 | 2436.62
| SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 723,04 | 7,55 | 5458.95
| SDC01006 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | KG | 951,89 | 6,28 | 5977.86
| SDC01050 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | KG | 239,16 | 4,84 | 1157.53
| 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 78,0 | 67,57 | 5270.46
| 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 8,4 | 53,96 | 453.26
| 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2,64 | 304,60 | 804.14
| 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2,64 | 143,36 | 378.47
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76,7 | 11,94 | 915.79
| 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 45,2 | 8,02 | 362.5
| 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 205,2 | 9,97 | 2045.84
| 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 14,82 | 78,99 | 1170.63
| 92485 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 13,9 | 80,39 | 1117.42
| SDC01017 | Próprio | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 311,72 | 6,89 | 2147.75
| SDC01018 | Próprio | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 311,72 | 2,22 | 692.01
| 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 36,9 | 14,08 | 519.55
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
52.3 | SDC02021 | Próprio | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.641,10 | 12.641,10
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2,26 | 54,90 | 124.07
| SDC01004 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | KG | 31,46 | 7,55 | 237.52
| SDC01008 | Próprio | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | KG | 8,52 | 10,97 | 93.46
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,26 | 300,71 | 679.6
| 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,26 | 91,35 | 206.45
| 00000202 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 5.000 LT, COM COLUNA SECA | UN | 1,0 | 11.300,00 | 11300
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
52.4 | SDC02056 | Próprio | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18.242,99 | 18.242,99
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2,26 | 54,90 | 124.07
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,26 | 300,71 | 679.6
| 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,26 | 91,35 | 206.45
| 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8,52 | 10,97 | 93.46
| 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31,46 | 7,61 | 239.41
| 00000235 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10.000 LT, COM COLUNA SECA | UN | 1,0 | 16.900,00 | 16900
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
53.7 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 48,08 | 48,08
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 37,84 | 37.84
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
54.7 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 48,08 | 48,08
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 37,84 | 37.84
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
55.4 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 48,08 | 48,08
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 37,84 | 37.84
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
55.6 | SDC02034 | Próprio | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | UN | 1 | 876,77 | 876,77
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 14,25 | 57
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 17,48 | 69.92
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,05 | 10,29 | 0.51
| 00006150 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | 2,0 | 161,20 | 322.4
| 00001750 | SINAPI | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | 1,0 | 426,94 | 426.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
56.2 | SDC04021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | UN | 1 | 1.647,68 | 1.647,68
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,48 | 17.48
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,02 | 10,29 | 0.2
| 00000116 | Próprio | CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO E DO LAVA-OLHOS | UN | 1,0 | 1.630,00 | 1630
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
57.1 | SDC02096 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | UN | 1 | 4.622,92 | 4.622,92
| 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1,44 | 58,95 | 84.88
| 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
| 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 28,47 | 88.25
| 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 48,48 | 150.28
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 8,29 | 16.58
| 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 47,04 | 94.08
| 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 39,90 | 79.8
| 00000070 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX 2,91X0,60M COM 02 CUBAS | UN | 1,0 | 4.100,00 | 4100
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
57.2 | SDC02103 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 2.827,69 | 2.827,69
| 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1,44 | 58,95 | 84.88
| 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
| 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 28,47 | 88.25
| 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 48,48 | 150.28
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 8,29 | 8.29
| 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 47,04 | 47.04
| 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 39,90 | 39.9
| 00000283 | Próprio | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m | UN | 1,0 | 2.400,00 | 2400
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
57.3 | SDC02102 | Próprio | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | UN | 1 | 4.327,69 | 4.327,69
| 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1,44 | 58,95 | 84.88
| 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 2,92 | 9.05
| 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 28,47 | 88.25
| 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 3,1 | 48,48 | 150.28
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 8,29 | 8.29
| 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 47,04 | 47.04
| 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 39,90 | 39.9
| 00000282 | Próprio | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m | UN | 1,0 | 3.900,00 | 3900
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
57.4 | SDC02031 | Próprio | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | UN | 1 | 161,40 | 161,40
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 17,48 | 5.94
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 13,88 | 4.71
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,3 | 2,79 | 0.83
| 00036796 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 1,0 | 149,92 | 149.92
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
57.6 | SDC02032 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | UN | 1 | 386,78 | 386,78
| 89043 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 1,08 | 56,10 | 60.58
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2,16 | 2,56 | 5.52
| 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2,16 | 23,09 | 49.87
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 8,29 | 16.58
| 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 36,19 | 72.38
| 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2,0 | 5,04 | 10.08
| 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2,16 | 1,56 | 3.36
| 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2,16 | 10,43 | 22.52
| 00036790 | SINAPI | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | 1,0 | 145,89 | 145.89
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
58.5 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 48,08 | 48,08
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 37,84 | 37.84
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
59.1 | SDC02079 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 668,18 | 668,18
| 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 5,04 | 5.04
| 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 8,29 | 8.29
| 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 6,21 | 6.21
| 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1,0 | 97,66 | 97.66
| SDC02036 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | 550,98 | 550.98
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
59.2 | SDC02036 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 550,98 | 550,98
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,75 | 13,88 | 24.29
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,75 | 17,48 | 30.59
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,03 | 2,79 | 0.08
| 00000219 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO, MESA, PARA LAVATORIO PCD, COM ALAVANCA | UN | 1,0 | 496,02 | 496.02
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
59.4 | SDC02057 | Próprio | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 566,73 | 566,73
| 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 | 13,64 | 9.54
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 17,48 | 14.85
| 00000013 | SINAPI | ESTOPA | KG | 0,12 | 15,38 | 1.84
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,08 | 18,98 | 1.51
| 00000229 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA, BASE, 1 1/2" | UN | 1,0 | 83,10 | 83.1
| 00000055 | Próprio | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | UN | 1,0 | 455,89 | 455.89
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
59.5 | SDC02033 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | UN | 1 | 78,91 | 78,91
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,48 | 8.74
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,042 | 2,79 | 0.11
| 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1,0 | 70,06 | 70.06
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
59.7 | SDC04001 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 48,08 | 48,08
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6 | 17,08 | 10.24
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1,0 | 37,84 | 37.84
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
60.6 | SDC02004 | Próprio | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 1 | 36,96 | 36,96
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 14,25 | 7.12
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,48 | 8.74
| 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 1,0 | 21,10 | 21.1
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
60.18 | SDC02007 | Próprio | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | UN | 1 | 32,68 | 32,68
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 14,25 | 6.55
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 17,48 | 8.04
| 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,98 | 1.98
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
| 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0 | 14,34 | 14.34
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,04 | 16,53 | 0.66
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
60.21 | SDC02005 | Próprio | JUNÇÃO INVERTIDA 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | UN | 1 | 25,39 | 25,39
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,37 | 14,25 | 5.27
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,37 | 17,48 | 6.46
| 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,57 | 1.57
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
| 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0 | 10,49 | 10.49
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,03 | 16,53 | 0.49
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
60.22 | SDC02006 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | UN | 1 | 12,58 | 12,58
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 13,88 | 3.19
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,23 | 17,48 | 4.02
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0,033 | 45,16 | 1.49
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,051 | 39,22 | 2
| 00020043 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 1,0 | 1,88 | 1.88
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
61.4 | SDC02008 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | UN | 1 | 8,85 | 8,85
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,07 | 17,48 | 1.22
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,07 | 13,88 | 0.97
| 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0 | 5,42 | 5.42
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1,0 | 1,11 | 1.11
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0,008 | 16,53 | 0.13
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
62.1 | SDC02011 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M³) | UN | 1 | 7.175,49 | 7.175,49
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,82 | 300,71 | 848
| 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0,59 | 152,57 | 90.01
| 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3,9 | 29,30 | 114.27
| 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,82 | 91,35 | 257.6
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 17,82 | 54,90 | 978.31
| 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 15,9 | 26,64 | 423.57
| 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 26,14 | 7,09 | 185.33
| 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 81,93 | 8,02 | 657.07
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21,89 | 11,94 | 261.36
| 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2,0 | 399,03 | 798.06
| 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | m² | 15,9 | 28,04 | 445.83
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 31,8 | 2,56 | 81.4
| 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 15,9 | 23,09 | 367.13
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 6,3 | 82,78 | 521.51
| 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 20,94 | 54,73 | 1146.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
62.2 | SDC02064 | Próprio | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M³) | UN | 1 | 13.549,36 | 13.549,36
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 4,47 | 300,71 | 1344.17
| 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 2,24 | 152,57 | 341.75
| 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 11,78 | 29,30 | 345.15
| 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4,47 | 91,35 | 408.33
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 44,75 | 54,90 | 2456.77
| 92410 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 31,48 | 85,43 | 2689.33
| 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 42,47 | 7,09 | 301.11
| 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107,6 | 8,02 | 862.95
| 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25,38 | 11,94 | 303.03
| 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2,0 | 399,03 | 798.06
| 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | m² | 25,74 | 28,04 | 721.74
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 25,74 | 2,56 | 65.89
| 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 25,74 | 23,09 | 594.33
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 13,64 | 82,78 | 1129.11
| 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 21,7 | 54,73 | 1187.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
62.3 | SDC02040 | Próprio | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | UN | 1 | 6.692,02 | 6.692,02
| 94110 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 6,25 | 155,76 | 973.5
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 12,27 | 54,90 | 673.62
| 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 4,42 | 41,64 | 184.04
| SDC01035 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | m² | 9,42 | 19,89 | 187.36
| 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1,0 | 399,03 | 399.03
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 3,14 | 82,78 | 259.92
| SDC01036 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 2000 MM | M | 2,5 | 1.240,04 | 3100.1
| 73873/002 | SINAPI | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 3,77 | 134,33 | 506.42
| 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | m² | 6,24 | 28,04 | 174.96
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,38 | 300,71 | 114.26
| 92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 3,14 | 37,84 | 118.81
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
62.4 | SDC02039 | Próprio | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | UN | 1 | 3.916,24 | 3.916,24
| 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 32,5 | 54,73 | 1778.72
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 24,37 | 54,90 | 1337.91
| 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 1,0 | 19,83 | 19.83
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 9,42 | 82,78 | 779.78
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
63.16 | SDC02050 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | UN | 1 | 28,68 | 28,68
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,48 | 8.74
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1,0 | 13,00 | 13
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
64.1 | SDC04028 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 1 | 8.291,91 | 8.291,91
| 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 6,72 | 79,09 | 531.48
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 2,56 | 34.4
| 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 22,74 | 305.62
| 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 1,89 | 82,78 | 156.45
| 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0,19 | 239,35 | 45.47
| 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 3,36 | 771,28 | 2591.5
| 85172 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 5,5 | 98,12 | 539.66
| 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m² | 4,0 | 366,76 | 1467.04
| 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 1,56 | 20.96
| 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3,78 | 1,83 | 6.91
| 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13,44 | 10,43 | 140.17
| 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3,78 | 11,68 | 44.15
| 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 25,72 | 20,94 | 538.57
| 92701 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,0 | 21,36 | 213.6
| 83370 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0 | 170,60 | 170.6
| SDC02041 | Próprio | COTOVELO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 2" | UN | 8,0 | 62,75 | 502
| SDC04029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS 3/4 | UN | 1,0 | 42,33 | 42.33
| 00000145 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BATERIA GÁS 2 P45 | UN | 1,0 | 941,00 | 941
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.4 | SDC03063 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 12,02 | 12,02
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,16 | 17,68 | 2.82
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,16 | 13,88 | 2.22
| 00000086 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 6,85 | 6.98
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.5 | SDC03064 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 15,90 | 15,90
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 17,68 | 3
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,17 | 13,88 | 2.35
| 00000089 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 10,35 | 10.55
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.6 | SDC03065 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 21,26 | 21,26
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,21 | 17,68 | 3.71
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,21 | 13,88 | 2.91
| 00000090 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 14,36 | 14.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.7 | SDC03067 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 38,99 | 38,99
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 17,68 | 6.01
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 13,88 | 4.71
| 00000092 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 27,72 | 28.27
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.8 | SDC03031 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 66,09 | 66,09
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 17,68 | 8.13
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,46 | 13,88 | 6.38
| 00000084 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 50,57 | 51.58
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.9 | SDC03007 | Próprio | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 121,28 | 121,28
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 17,68 | 15.02
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,85 | 13,88 | 11.79
| 00012232 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1,0 | 12,15 | 12.15
| 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2,0 | 41,16 | 82.32
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.11 | SDC03001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | UN | 1 | 187,53 | 187,53
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,14 | 17,68 | 20.15
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,65 | 13,88 | 9.02
| 00000230 | Próprio | VENTILADOR 3 PÁS | UN | 1,0 | 158,36 | 158.36
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.27 | SDC03012 | Próprio | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1.122,11 | 1.122,11
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 17,68 | 70.72
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 13,88 | 55.52
| 00000077 | Próprio | BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL | UN | 1,0 | 36,33 | 36.33
| 00000078 | Próprio | BARRA DE TERRA 12 FUROS VERDE | UN | 1,0 | 36,40 | 36.4
| 462 | Próprio | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | UN | 1,0 | 662,67 | 662.67
| 463 | Próprio | BARRA CHATA, COBRE, 1. 1/4 x 1/4 - 449A | KG | 5,16 | 50,48 | 260.47
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.28 | SDC03120 | Próprio | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 43,98 | 43,98
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,68 | 17.68
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 14,40 | 7.2
| 00000254 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 100A | M | 1,0 | 19,10 | 19.1
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.29 | SDC03121 | Próprio | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 76,16 | 76,16
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,68 | 17.68
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 14,40 | 7.2
| 00000255 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 250A | M | 1,0 | 51,28 | 51.28
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.40 | SDC03008 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | UN | 1 | 73,83 | 73,83
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,88 | 4.16
| 00000127 | Próprio | DPS - DISP PROT SURTOS 45KA | UN | 1,0 | 64,37 | 64.37
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.50 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 8,18 | 8,18
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 13,88 | 6.24
| 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.56 | SDC03128 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | UN | 1 | 1.327,34 | 1.327,34
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,88 | 4.16
| 00000199 | Próprio | PROJETOR LED 150W BIVOLT | UN | 1,0 | 1.314,28 | 1314.28
| 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | 2,0 | 1,80 | 3.6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.58 | SDC03066 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 31,01 | 31,01
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31 | 17,68 | 5.48
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,31 | 13,88 | 4.3
| 00000091 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 20,82 | 21.23
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
65.66 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 8,18 | 8,18
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 13,88 | 6.24
| 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.1 | SDC03046 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | UN | 1 | 72,55 | 72,55
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3333 | 14,40 | 4.79
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3333 | 17,68 | 5.89
| 00000073 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4" - BARRA 6M | UN | 1,05 | 58,93 | 61.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.2 | SDC03058 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | UN | 1 | 21,50 | 21,50
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3333 | 14,40 | 4.79
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3333 | 17,68 | 5.89
| 00034359 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | 1,0 | 10,82 | 10.82
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.3 | SDC03015 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | UN | 1 | 0,26 | 0,26
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 | 17,68 | 0.17
| 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 1,0 | 0,09 | 0.09
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.5 | SDC03056 | Próprio | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | UN | 1 | 6,41 | 6,41
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 13,88 | 1.38
| 00003384 | SINAPI | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | 1,0 | 3,27 | 3.27
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.6 | SDC03014 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | UN | 1 | 24,05 | 24,05
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 14,40 | 4.32
| 00000101 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 1,0 | 14,43 | 14.43
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.10 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 1 | 4,61 | 4,61
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 14,40 | 3.6
| 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1,0 | 1,01 | 1.01
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.11 | SDC04023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 1 | 3,11 | 3,11
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 | 17,68 | 2.65
| 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1,0 | 0,46 | 0.46
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.14 | SDC03013 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM, INCLUSIVE TAMPA EM AÇO GALVANIZADO REDONDA DE 250MM. | UN | 1 | 71,54 | 71,54
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,98 | 17,68 | 17.32
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,98 | 13,88 | 13.6
| 00000233 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM | UN | 1,0 | 13,29 | 13.29
| 00000234 | Próprio | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIAMETRO 250MM | UN | 1,0 | 27,33 | 27.33
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.16 | SDC03016 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | UN | 1 | 8,15 | 8,15
| 00000112 | Próprio | CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | UN | 1,0 | 8,15 | 8.15
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.19 | SDC03017 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | UN | 1 | 316,73 | 316,73
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,88 | 4.16
| 00000107 | Próprio | CAIXA EQUALIZADOR 20X20 | UN | 1,0 | 307,27 | 307.27
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.22 | SDC03055 | Próprio | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | UN | 1 | 334,73 | 334,73
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,0 | 17,68 | 88.4
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,0 | 13,88 | 69.4
| 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 1,0 | 52,21 | 52.21
| 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4,0 | 0,28 | 1.12
| 00011854 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 3,0 | 3,76 | 11.28
| 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 3,0 | 32,93 | 98.79
| 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 3,0 | 4,51 | 13.53
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
66.23 | SDC03057 | Próprio | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | UN | 1 | 49,71 | 49,71
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,88 | 4.16
| 00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 1,0 | 28,20 | 28.2
| 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 0,3 | 13,78 | 4.13
| 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1,0 | 7,92 | 7.92
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
67.3 | SDC07001 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 1 | 17,18 | 17,18
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,08 | 3.41
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 00000187 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 1,0 | 11,00 | 11
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
68.1 | SDC07002 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 1 | 24,52 | 24,52
| 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 13,64 | 4.09
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,08 | 5.12
| 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0 | 0,22 | 0.44
| 00000188 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 1,0 | 14,87 | 14.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
68.2 | SDC07003 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 32,65 | 32,65
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,08 | 3.41
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1,0 | 26,47 | 26.47
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.1 | SDC07004 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 1 | 79,41 | 79,41
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,68 | 8.84
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00000057 | Próprio | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 1,0 | 63,63 | 63.63
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.2 | SDC07005 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 39,76 | 39,76
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 | 17,68 | 12.37
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 | 13,88 | 9.71
| 00000206 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 1,0 | 17,68 | 17.68
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.3 | SDC07006 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 596,64 | 596,64
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,68 | 17.68
| 00000113 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1,0 | 578,96 | 578.96
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.4 | SDC07007 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 1 | 227,79 | 227,79
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0 | 17,68 | 106.08
| 00000079 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 1,0 | 121,71 | 121.71
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.7 | SDC07008 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 20,38 | 20,38
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 17,08 | 3.41
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 13,88 | 2.77
| 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1,0 | 14,20 | 14.2
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.8 | SDC03021 | Próprio | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 18,90 | 18,90
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,68 | 7.07
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 14,40 | 5.76
| 00000277 | Próprio | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | UN | 0,35 | 17,37 | 6.07
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.9 | SDC03069 | Próprio | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 14,37 | 14,37
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 14,40 | 4.32
| 00000266 | Próprio | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M | UN | 0,35 | 13,58 | 4.75
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.10 | SDC03070 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 1 | 4,00 | 4,00
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 14,40 | 0.72
| 00000267 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 1,0 | 1,52 | 1.52
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.11 | SDC03022 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 1 | 4,13 | 4,13
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 14,40 | 0.72
| 00000278 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 1,0 | 1,65 | 1.65
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.12 | SDC03023 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 1 | 14,42 | 14,42
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,68 | 7.07
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 14,40 | 2.88
| 00000279 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | 4,47 | 1,0 | 4,47 | 4.47
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.13 | SDC03005 | Próprio | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 4,54 | 4,54
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 14,40 | 3.6
| 00039128 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1,0 | 0,94 | 0.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.14 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 1 | 4,61 | 4,61
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 14,40 | 3.6
| 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1,0 | 1,01 | 1.01
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.15 | SDC03009 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | UN | 1 | 25,75 | 25,75
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 17,68 | 5.3
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 14,40 | 4.32
| 00020254 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | UN | 1,0 | 16,13 | 16.13
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.16 | SDC03010 | Próprio | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 3,53 | 3,53
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 17,68 | 1.06
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 14,40 | 0.86
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1,0 | 1,61 | 1.61
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.18 | SDC03123 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | UN | 1 | 4,00 | 4,00
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 00000269 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" | UN | 1,0 | 2,24 | 2.24
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
69.19 | SDC03024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | UN | 1 | 5,06 | 5,06
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 00000280 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" | UN | 1,015 | 3,26 | 3.3
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.5 | SDC07026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 1 | 163,19 | 163,19
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 17,48 | 20.1
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 13,88 | 15.96
| 00020973 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0 | 77,16 | 77.16
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
| 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0 | 49,19 | 49.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.6 | SDC07011 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | UN | 1 | 85,92 | 85,92
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 17,48 | 20.1
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 13,88 | 15.96
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
| 00020966 | SINAPI | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0 | 49,08 | 49.08
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.7 | SDC07010 | Próprio | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | UN | 1 | 15,43 | 15,43
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,11 | 17,48 | 1.92
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,11 | 13,88 | 1.52
| 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0 | 11,99 | 11.99
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.9 | SDC07036 | Próprio | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | Und | 1 | 66,27 | 66,27
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,95 | 17,48 | 16.6
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,95 | 14,25 | 13.53
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,027 | 10,29 | 0.27
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0,003 | 18,98 | 0.05
| 00000285 | Próprio | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | UND | 1,0 | 35,82 | 35.82
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.11 | SDC07017 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE | UN | 1 | 213,22 | 213,22
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 17,48 | 20.1
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 13,88 | 15.96
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
| 00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0 | 65,99 | 65.99
| 00020974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0 | 110,39 | 110.39
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.12 | SDC07030 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | Und | 1 | 190,88 | 190,88
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 17,48 | 20.1
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,15 | 13,88 | 15.96
| 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 1,0 | 154,04 | 154.04
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,282 | 2,79 | 0.78
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.14 | SDC07037 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1 | 272,32 | 272,32
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 17,08 | 0.34
| 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0,002 | 334,46 | 0.66
| 00000270 | Próprio | TAMPÃO DE FERRO 60X40 CM | UN | 1,0 | 271,32 | 271.32
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.17 | SDC07015 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 1 | 56,99 | 56,99
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,68 | 8.84
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 13,88 | 6.94
| 00000246 | Próprio | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 1,0 | 41,21 | 41.21
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.18 | SDC02094 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1 | 2.656,21 | 2.656,21
| 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,1 | 14,61 | 89.12
| 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,1 | 22,34 | 136.27
| 00000242 | Próprio | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380v | UN | 1,0 | 2.430,82 | 2430.82
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.19 | SDC07012 | Próprio | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 1 | 70,46 | 70,46
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,52 | 14,25 | 7.41
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,52 | 17,48 | 9.08
| 00000286 | Próprio | TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS, ESPESSURA 3,5MM | UND | 0,167 | 323,19 | 53.97
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.25 | SDC03114 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | UN | 1 | 1.380,99 | 1.380,99
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 17,68 | 70.72
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0 | 14,40 | 57.6
| 00000245 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | UN | 1,0 | 1.252,67 | 1252.67
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.26 | SDC03062 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1 | 9,05 | 9,05
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | 17,68 | 2.47
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,14 | 13,88 | 1.94
| 00000083 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 1,02 | 4,55 | 4.64
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.27 | SDC07041 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 8,18 | 8,18
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 13,88 | 6.24
| 00000244 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1" | M | 1,015 | 1,92 | 1.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.28 | SDC07040 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 8,96 | 8,96
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,45 | 13,88 | 6.24
| 00000256 | Próprio | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | M | 1,015 | 2,68 | 2.72
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.30 | SDC04049 | Próprio | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | m² | 1 | 247,39 | 247,39
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,86 | 17,08 | 65.92
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,32 | 13,88 | 87.72
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,1685 | 62,75 | 10.57
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 31,048 | 0,47 | 14.59
| 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0,138 | 51,96 | 7.17
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 17,908 | 0,50 | 8.95
| 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 174,9 | 0,30 | 52.47
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.33 | SDC07014 | Próprio | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 212,02 | 212,02
| 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,34 | 17,08 | 22.88
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,34 | 13,88 | 18.59
| 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 0,011 | 50,00 | 0.55
| 00039682 | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CR | UN | 1,0 | 167,72 | 167.72
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,86 | 0,47 | 2.28
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.37 | SDC03021 | Próprio | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 18,90 | 18,90
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,68 | 7.07
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 14,40 | 5.76
| 00000277 | Próprio | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | UN | 0,35 | 17,37 | 6.07
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.38 | SDC03022 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 1 | 4,13 | 4,13
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1 | 17,68 | 1.76
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 | 14,40 | 0.72
| 00000278 | Próprio | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 1,0 | 1,65 | 1.65
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.39 | SDC03023 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELETRODUTO DE 1" | UN | 1 | 14,42 | 14,42
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 17,68 | 7.07
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 14,40 | 2.88
| 00000279 | Próprio | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | 4,47 | 1,0 | 4,47 | 4.47
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
70.40 | SDC03004 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 1 | 4,61 | 4,61
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 14,40 | 3.6
| 00039129 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1,0 | 1,01 | 1.01
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
71.1 | SDC03011 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | UN | 1 | 34,55 | 34,55
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 17,68 | 8.84
| 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1,0 | 25,71 | 25.71
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
71.2 | SDC03130 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | UN | 1 | 242,95 | 242,95
| 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 17,68 | 17.68
| 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0 | 14,40 | 14.4
| 00000257 | Próprio | BLOCO LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS | UN | 1,0 | 210,87 | 210.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
71.3 | SDC02056 | Próprio | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18.242,99 | 18.242,99
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 2,26 | 54,90 | 124.07
| 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2,26 | 300,71 | 679.6
| 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 2,26 | 91,35 | 206.45
| 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8,52 | 10,97 | 93.46
| 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31,46 | 7,61 | 239.41
| 00000235 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10.000 LT, COM COLUNA SECA | UN | 1,0 | 16.900,00 | 16900
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC01035 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | m² | 1 | 19,89 | 19,89
| 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,03 | 16,99 | 0.5
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,06 | 13,88 | 0.83
| 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,015 | 7,95 | 0.11
| 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1,03 | 17,92 | 18.45
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC01118 | Próprio | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1 | 390,57 | 390,57
| 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,0 | 294,68 | 294.68
| 00000127 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | L | 8,6 | 11,15 | 95.89
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC02041 | Próprio | COTOVELO FERRO GALV 90G ROSCA MACHO/FEMEA 2" | UN | 1 | 62,75 | 62,75
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 | 14,25 | 9.97
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 | 17,48 | 12.23
| 00003452 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 1,015 | 39,96 | 40.55
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC01036 | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 2000 MM | M | 1 | 1.240,04 | 1.240,04
| 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,35742 | 20,69 | 7.39
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,71484 | 13,88 | 9.92
| 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,07548 | 143,16 | 10.8
| 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,15984 | 49,39 | 7.89
| 00007759 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1,0 | 1.204,04 | 1204.04
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC04029 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO PARA GÁS 3/4 | UN | 1 | 42,33 | 42,33
| 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,61 | 14,25 | 8.69
| 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,61 | 17,48 | 10.66
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,0112 | 10,29 | 0.11
| 00011756 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1,0 | 22,87 | 22.87
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC01117 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM SIKATOP 100 OU SIMILAR, 2 DEMÃOS | m² | 1 | 12,57 | 12,57
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 13,88 | 5.55
| 336 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL SIKATOP 100 18KG | 18KG | 0,1111 | 63,26 | 7.02
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SDC06001 | Próprio | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12,14 | 12,14
| 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO | H | 1,0 | 8,98 | 8.98
| 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0 | 2,15 | 2.15
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0 | 0,60 | 0.6
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0 | 0,34 | 0.34
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0 | 0,07 | 0.07

## MAPA DE REFERENCIA
Código | SDC02002 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50X25 MM | ORSE 1083
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02003 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60X25 MM | ORSE 1085
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02004 | Referência
Descrição | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM | SEINFRA C3586
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02005 | Referência
Descrição | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM | SAOP CO1004
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02006 | Referência
Descrição | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM | ORSE 1583
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02007 | Referência
Descrição | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM | SAOP CO1005
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02008 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO, SÉRIE NORMAL, DN 50MM | ORSE 1666
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02011 | Referência
Descrição | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 350 X 180 X 150 CM (9,45M3) | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02017 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 60 X 50 MM | ORSE 1075
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02019 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | ORSE 1077
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC020201 | Referência
Descrição | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02026 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM | ORSE 1090
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC01002 | Referência
Descrição | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI - I34493
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | M3
Código | SDC01004 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92919
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01006 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM | SINAPI 92921
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01008 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92915
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01010 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM | SINAPI 92916
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01013 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM | SINAPI 92917
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01014 | Referência
Descrição | FORRO DE PVC RÉGUA 100MM COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE MADEIRA | TCPO 13 - 09500.8.6.
Tipo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Unidade | M2
Código | SDC01016 | Referência
Descrição | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0CM E ALTURA FINAL 12,0CM, FCK=25MPA. INCLUSO ESCORAMENTO | SINAPI 74141/002
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | M2
Código | SDC01017 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | SIURB-SP 15505
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01018 | Referência
Descrição | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | SIURB-SP 15512
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC01019 | Referência
Descrição | APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS | SEINFRA C3487
Tipo | PINT - PINTURAS
Unidade | M2
Código | SDC01021 | Referência
Descrição | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATERRO | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
Unidade | M3
Código | SDC01022 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA (1,50X2,00)M, C/ PASSA PRATO EM GRANITO COMP. 2,00MXLARG. 40CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO CONFORME DETALHE SEDUC | SINAPI 94582
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC01024 | Referência
Descrição | LASTRO DE BRITA Nº 02 | ORSE 2657
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M3
Código | SDC01025 | Referência
Descrição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS | SINAPI 87242
Tipo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Unidade | M2
Código | SDC01029 | Referência
Descrição | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI 73838/001
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC01030 | Referência
Descrição | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, DUAS FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | SINAPI 73838/001
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC01034 | Referência
Descrição | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, ONDULADA, E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | SINAPI 94213
Tipo | COBE- COBERTURA
Unidade | M2
Código | SDC01037 | Referência
Descrição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 3125U) | ORSE 2307
Tipo | PINT - PINTURAS
Unidade | M2
Código | SDC01039 | Referência
Descrição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS ( Linha Pantone 308U) | ORSE 2307
Tipo | PINT - PINTURAS
Unidade | M2
Código | SDC03001 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS | ORSE 811
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC03003 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | ORSE 10176
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC03004 | Referência
Descrição | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | IOPES 160322
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03005 | Referência
Descrição | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | IOPES 160322
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03007 | Referência
Descrição | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LAMPADA TUBULAR LED 2X20W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4400 LÚMENS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 73953/002
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03008 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE SURTO (DPS) 275V - 45KA EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ORSE 9042
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03009 | Referência
Descrição | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | CPOS 40.02.040
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03010 | Referência
Descrição | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SAOP-MT CP0441
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03011 | Referência
Descrição | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | ORSE 10765
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03012 | Referência
Descrição | QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE ENTRADA 400A, INCLUINDO FIXAÇÃO, PLACA DE ACRÍLICO SEM BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS E SEM DISJUNTOR DE ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 10355
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03013 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM, INCLUSIVE TAMPA EM AÇO GALVANIZADO REDONDA DE 250MM. | ORSE 4718
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03014 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | SUDECAP 11.92.38
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03015 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | ORSE 9831
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03016 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | ORSE 10426
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03017 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | ORSE 9051
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03046 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | SIURB 91194
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC01045 | Referência
Descrição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO | ORSE 2279
Tipo | PINT - PINTURAS
Unidade | M2
Código | SDC01050 | Referência
Descrição | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM | SINAPI 92922
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | KG
Código | SDC02031 | Referência
Descrição | TORNEIRA PRESSÃO USO GERAL | ORSE 4273
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02032 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TANQUE DE LAVAR DUPLO EM MÁRMORE SINTÉTICOPRETO DE DIMENSÕES 1,10 X 0,60 M ASSENTADO SOBRE ALVENARIA | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02033 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" | ORSE 9503
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02034 | Referência
Descrição | PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,55M | SAOP CO1104
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02036 | Referência
Descrição | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 86906
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02039 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO EM 1 VEZ COM ESPASSAMENTO ENTRE OS TIJOLOS: DIAMETRO 3,00M PROFUNDIDADE 3,00M | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02040 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBICO D=2M E PROFUNDIDADE=2,50M | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02043 | Referência
Descrição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE 4964
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02045 | Referência
Descrição | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE 1089
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02056 | Referência
Descrição | CAIXA D'AGUA TIPO TAÇA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM COLUNA SECA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02057 | Referência
Descrição | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD- FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 40729
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC01076 | Referência
Descrição | GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA COM MURETA DE ALVENARIA H:0,40M E GRADIL EM BARRA CHATA COM 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 2,20M DE ALTURA | ORSE 10073
Tipo | URBA - URBANIZAÇÃO
Unidade | M
Código | SDC01081 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | SINAPI 88489
Tipo | COBE- COBERTURA
Unidade | M2
Código | SDC01094 | Referência
Descrição | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI 94228
Tipo | COBE- COBERTURA
Unidade | M
Código | SDC02068 | Referência
Descrição | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE 1143
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02088 | Referência
Descrição | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SEINFRA C0691
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02094 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380 | SINAPI 83645
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02096 | Referência
Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 2,91M X 0,60M COM 02 CUBAS EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO METÁLICO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02064 | Referência
Descrição | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO, DIMENSOES 475 X 240 X 180 CM (20,52M3) | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02071 | Referência
Descrição | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX PARA BANHEIROS PCD, DIM. 700X400MM | SETOP ACE-BAN-015
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02079 | Referência
Descrição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA TIPO ALAVANCA PARA PCD, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI 86943
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC01089 | Referência
Descrição | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SINAPI 79267
Tipo | PARE - PAREDES/PAINEIS
Unidade | M2
Código | SDC01090 | Referência
Descrição | POLIMENTO DE PISOS DE CONCRETO | SIURB 39025 / SINAPI 72137
Tipo | PISO - PISOS
Unidade | M2
Código | SDC01096 | Referência
Descrição | SOLEIRA DE GRANITO BRANCO ITAÚNA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI 84161
Tipo | PISO - PISOS
Unidade | M
Código | SDC04001 | Referência
Descrição | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | ORSE 7610
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04002 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE ESCOVÓDROMO EM ALVENARIA. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE NO ITEM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | PROJETO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04003 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO PARA RESIDUOS SOLIDOS EM TIJOLO MACIÇO COM PORTÃO EM GRADE EM METALON, INCLUSIVE AZULEJO NA PARTE INTERNA CONFORME PROJETO | PROJETO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04004 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PORTA, EM PVC, COM ESCRITA EM BRAILE, DIMENSÕES 30X10CM | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04005 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 250X250MM, DIRECIONAL/ALERTA | SINAPI 73876/001
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04007 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRADATA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:6, E=2,5CM | SAOP - MT CI0181
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04009 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 80CM | SETOP ACE-BAR-005
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04010 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | SEINFRA C4624
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | M2
Código | SDC04011 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONTENDO 3 MASTROS P/ BANDEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7,00M E ALTURA LIVRE 6,00M | SEINFRA C0864
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04012 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | CPOS-SP 04.08.080
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04015 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC, DIMENSÕES 260X110X15CM, INCLUSIVE PLACA EM AÇO INOX | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04016 | Referência
Descrição | CONJUNTO PARA FUTSAL COM DUAS TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI - I25398
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | CJ
Código | SDC04017 | Referência
Descrição | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI - I25399
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | CJ
Código | SDC04018 | Referência
Descrição | SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO E DESFORMA | IOPES 200706
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04019 | Referência
Descrição | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI-I25400
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | CJ
Código | SDC04021 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL E FIXAÇÃO NO PISO | ORSE 10041
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04022 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT PLAYGOUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04023 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | ORSE 10620
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC04024 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO | SINAPI 85010 / SEDOP 91518
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | M2
Código | SDC04025 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA CAIXA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04027 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, 40X50, EM AÇO INOXIDAVEL E ESCRITA EM BAIXO RELEVO | ORSE 3167
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04028 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE ABRIGO DE GÁS EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | PROJETO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04031 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PCD, EM AÇO INOX, 40CM | SUDECAP 13.40.59
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04033 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA 30 CM EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, PARA LETREIRO COM NOME DA INSTITUIÇÃO | ORSE 7853
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04034 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, 2,50X2,50M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | ORSE 7853
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC04049 | Referência
Descrição | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | SEINFRA C1803
Tipo | PARE - PAREDES/PAINEIS
Unidade | M2
Código | SDC04060 | Referência
Descrição | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | ORSE 10563
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC03055 | Referência
Descrição | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | ORSE 824
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03056 | Referência
Descrição | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | ORSE 10903
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03057 | Referência
Descrição | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | ORSE 3477
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03058 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | SIURB 91194
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03062 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 9205
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03063 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 9204
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03064 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8070
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03065 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 7916
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03066 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 7917
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03067 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM2 - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8071
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC07041 | Referência
Descrição | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ORSE 9045
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03114 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | SETOP ELE-QUA-060
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC05001 | Referência
Descrição | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | ORSE 4654
Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade | MÊS
Código | SDC05003 | Referência
Descrição | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | ORSE 4656
Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade | MÊS
Código | SDC05004 | Referência
Descrição | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | SEINFRA - C1622
Tipo | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade | UN
Código | SDC07001 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | SEDOP 241468
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC07002 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | IOPES 160612
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC07003 | Referência
Descrição | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SEDOP 241468
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC07004 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | ORSE 7861
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07005 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | ORSE 8503
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07006 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | ORSE 8058
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07007 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | ORSE 8693
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07008 | Referência
Descrição | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SEDOP 241468
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07014 | Referência
Descrição | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI 68066
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC07015 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | ORSE 7861
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07017 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2 X 2.1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE | ORSE 1510
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC04044 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BIBICLETARIO METALICO, CONFORME PROJERO PADRÃO SEDUC | COTAÇÃO DE MERCADO
Tipo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade | UN
Código | SDC01027 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SED | SEDOP 090822
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC01028 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 80X2,10M, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | SEDOP 090822
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC01031 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA, 90X2,10M, COM VISOR, CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE FECHADURA TIPO TRINCO ROLETE E GUARNIÇÕES - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEDUC | SEDOP 090822
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC02029 | Referência
Descrição | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02029 | Referência
Descrição | GRELHA PARA RALO EM PVC BRANCO 15X15 | ORSE 9419
Tipo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
Unidade | UN
Código | SDC03069 | Referência
Descrição | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA C1179
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03070 | Referência
Descrição | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | SEDOP 171409
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03123 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | ORSE 10909
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC07010 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | SETOP-MG / INC-CHA-005
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC07037 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | ORSE 10332
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC03031 | Referência
Descrição | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | ORSE 8072
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03120 | Referência
Descrição | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 9477
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03121 | Referência
Descrição | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR DE 125A ATÉ 250A INCLUINDO FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE 9477
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03128 | Referência
Descrição | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 150W, BIVOLT | ORSE 8739
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC07040 | Referência
Descrição | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ORSE 9045
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03130 | Referência
Descrição | LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | ORSE 7860
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC02100 | Referência
Descrição | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM | ORSE 1181
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02050 | Referência
Descrição | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI 100MM | ORSE 4283
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC03021 | Referência
Descrição | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | SEINFRA C 1181
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | M
Código | SDC03022 | Referência
Descrição | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | SEDOP 171339
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03023 | Referência
Descrição | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | SEDOP 171345
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC03024 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | ORSE 10909
Tipo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
Unidade | UN
Código | SDC07011 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | ORSE 10786
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | UN
Código | SDC01095 | Referência
Descrição | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | SINAPI 94560
Tipo | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Unidade | UN
Código | SDC02102 | Referência
Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 3,2X0,80M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,80 X 0,60 X 0,50, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC02103 | Referência
Descrição | BANCADA PARA COZINHA EM AÇO INOX NAS DIMENSÕES 1,60X0,60M COM 01 CUBA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES 0,50 X 0,45 X 0,35, INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA LONGA DE PAREDE, SIFÃO PARA PIA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA, FIXADA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ ACABAMENTO EM AZULEJO CERAMICO ESMALTADO DE DIMENSÕES 150MM X 150MM COM REJUNTE DE COR BRANCO. | PROJETO
Tipo | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
Unidade | UN
Código | SDC07012 | Referência
Descrição | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | SINAPI 92342
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | m
Código | SDC07026 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | ORSE 1510
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | m
Código | SDC07030 | Referência
Descrição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2)" | ORSE 9254
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | m
Código | SDC07036 | Referência
Descrição | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | SINAPI 94474
Tipo | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Unidade | m
Código | SDC02118 | Referência
Descrição | CISTERNA EM CONCRETO ARMADO, CAP. 25.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC - FUNDAÇÕES COM ESTACAS | PROJETO
Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
Unidade | un
Código | SDC04113 | Referência
Descrição | EXECUÇÃO DE MURO, EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ALTURA 2,20M | PROJETO
Tipo | PARE - PAREDES/PAINEIS
Unidade | M

## MAPA DE COTAÇÃO
179 | PERFIL AÇO DOBRADO, LAMINADO E CHAPARIA ASTM A 36 | AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.989.217/0002-45 | 36644374 | HELTON | 2017-03-01 | 1KG | 8.04 | 4.88
|  | FERMAT | 03.658.692/0004-09 | 36344700 | MARIELE | 2017-03-01 | 1KG | 4.42
|  | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0001-01 | 36461605 | DALVA | 2017-03-01 | 1KG | 4.88
157 | JANELA ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 1,5X2,0M | Proloja Vidros |  | 3624-9925 | Diego | 2017-04-01 | Und | 2310 | 2310
|  | Alumat | 10.572.049/0001-72 | 3364-7998 | Jamil | 2017-04-01 | Und | 2650
|  | CNN Inox | 16.868.802/0001-58 | 3682-6920 |  | 2017-04-01 | Und | 2268
195 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 SEM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 1100 | 1100
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 1050
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1100
193 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,80X2,10 SEM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 990 | 990
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 990
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1400
194 | PORTA DE AÇO CHAPA 18 0,90X2,10 COM VISOR | Serralheria Pinheiro |  | 99227-5424 | Geniva | 2017-01-19 | Und | 1250 | 1350
|  | Serralheria Jesus |  | 99278-6775 | Fernando | 2017-01-01 | Und | 1350
|  | Centro Aço Metalúrgica | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | Valdeci | 2017-01-01 | Und | 1400
218 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 3125U, GL 3,2L | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-01-01 | L | 68.025 | 45.3125
|  | CASA DAS TINTAS | 26.538.876/0001-80 | 36273030 | DEJAMIL | 2017-01-01 | L | 45.3125
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-01-01 | L | 27.8031
217 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR REF. PANTONE 308U, GL 3,2L | TODIMO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 15.375.991/0001-64 | 3617-5000 | WILLIAM | 2017-01-01 | L | 43.4125 | 37.1312
|  | CASA DAS TINTAS | 26.538.876/0001-80 | 36273030 | DEJAMIL | 2017-01-01 | L | 37.1312
|  | BIGOLIN ACABAMENTOS E ACESSORIOS | 00.364.896/0001-98 | 36159000 | NELSON | 2017-01-01 | L | 34.6906
237 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM, COR CINZA | AMERICA PAINEIS - COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 33650588 | ISRAEL | 2017-03-01 | M2 | 450 | 322.5
|  | SÓ TOLDOS |  | 36861507 | ERLEI | 2017-03-01 | M2 | 195
2017-03-01
126 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS | VILLA REAL MARMORES E GRANITO | 17.134.646/0001-64 | 3025-3116 | FABIANE | 2017-02-01 | m2 | 420 | 455
|  | JBA DISTRIB. DE MARMORES E GRANITO LTDA. | 05.739.751/0001-48 | 3317-3300 | MARCOS | 2017-02-01 | m2 | 455
|  | REVESTIR ARTE EM PEDRAS | 05.943.596/0001-87 | 3359-3519 |  | 2017-02-01 | m2 | 480
208 | SOLEIRA DE GRANITO | VILLA REAL MARMORES E GRANITO | 17.134.646/0001-64 | 3025-3116 | FABIANE | 2017-02-01 | m2 | 420 | 455
|  | JBA DISTRIB. DE MARMORES E GRANITO LTDA. | 05.739.751/0001-48 | 3317-3300 | MARCOS | 2017-02-01 | m2 | 455
|  | REVESTIR ARTE EM PEDRAS | 05.943.596/0001-87 | 3359-3519 |  | 2017-02-01 | m2 | 480
281 | BRISE METÁLICO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DIMENSÃO DO METALON 40X30CM E CHAPA 18 | SERRALHERIA PINHEIRO |  | 9'9607-7626 | GENIVALDO | 2017-04-01 | M2 | 280 | 280
|  | CENTRO AÇO | 26.250.326/0001-60 | 99986-5352 |  | 2017-04-01 | M2 | 280
|  | CNN INOX | 16.868.802/0001-58 | 3682-6920 |  | 2017-04-01 | M2 | 390
231 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE COBERTURA TRELIÇADA, C/ H=12CM, APOIO SIMPLES, INCLUSIVE EPS | LAJE TRELIÇADA |  | 3637-1329 |  | 2017-03-01 | M2 | 40.68 | 41.95
|  | SCM ENGENHARIA | 08.580.820/0001-01 | 3358-7742 |  | 2017-04-01 | M2 | 42
|  | PREMOLDAR |  | 3667-0990 | CLENEO | 2017-05-01 | M2 | 41.95
202 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 5.000 LT, COM COLUNA SECA | AÇOBETT | 02.465.581/0001-62 | 3661-1135 | CINTHIA | 2017-02-01 | Und | 11700 | 11300
|  | METALÚRGICA BRASFFER |  | 98458-9142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 5450
|  | SVG METALÚRGICA | 10.357.293/0001-12 | 3682-6168 | IURI | 2017-02-01 | Und | 11300
219 | TORNEIRA DE PRESSÃO, MESA, PARA LAVATORIO PCD, COM ALAVANCA | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-08 | Und | 454.61 | 496.02
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | MILCA | 2017-03-08 | Und | 496.02
|  | MOINHO | 07.790.953/0002-20 | 3317-5000 | IZABELA | 2017-03-08 | Und | 498.85
235 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 10.000 LT, COM COLUNA SECA | AÇOBETT | 02.465.581/0001-62 | 3661-1135 | CINTHIA | 2017-02-01 | Und | 16900 | 16900
|  | METALÚRGICA BRASFFER |  | 98458-9142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 9450
|  | SVG METALÚRGICA | 10.357.293/0001-12 | 3682-6168 | IURI | 2017-02-01 | Und | 17250
229 | VÁLVULA DE DESCARGA, BASE, 1 1/2" | BEIRA RIO ACABAMENTOS | 20.939.127/0001-88 | 30283000 | REGINALDO | 2017-03-01 | Und | 69.9 | 83.1
|  | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-01 | Und | 93.94
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | ROBERTO | 2017-03-01 | Und | 83.1
55 | ACABAMENTO METAL CROMADO, PARA VALVULA DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PCD | MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 07.790.953/0002-20 | 33175000 | IZABELA | 2017-03-01 | Und | 395.17 | 455.89
|  | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | ODAIR | 2017-03-01 | Und | 455.89
|  | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 03.507.415/0008-10 | 36175000 | ROBERTO | 2017-03-01 | Und | 488.74
242 | BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380v | AGROFERRAGENS LUIZÃO | 24.774.390/0001-15 | 34392016 | SAMIRO | 2017-01-01 | Und | 2195 | 2430.82
|  | CASA DAS BOMBAS | 30.089.924/0001-77 | 36824971 | JOSÉ | 2017-02-01 | Und | 2493.76
|  | SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS | 01.184.625/0002-02 | 36342266 | RENAN | 2017-02-01 | Und | 2430.82
70 | BANCADA EM AÇO INOX 2,91X0,60M COM 02 CUBAS | Altinox | 25.232.385/0001-43 | 3685-2027 | Thaylon | 2017-02-01 | Und | 4100 | 4100
|  | Metal Calhas | 04.812.606/0001-82 | 3621-1109 |  | 2017-02-01 | Und | 5370
|  | MAQ-INOXMET | 05.273304/0001-46 | 3682-6920 |  | 2017-02-01 | Und | 3386
282 | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m | MAQ-INOXMET. IND. COM. | 05.273.304/0001-46 | 36824971 | GILMAR | 2017-02-01 | Und | 3700 | 3900
|  | MULTIBAR INOX E REFRIGERAÇÃO | 04.816.663/0001-30 | 36824971 | SIDNEY | 2017-02-01 | Und | 4520
|  | ALTINOX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 25.232.385/0001-43 | 36852027 | HAILTON | 2017-02-01 | Und | 3900
283 | Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m | MAQ-INOXMET. IND. COM. | 05.273.304/0001-46 | 36824971 | GILMAR | 2017-02-01 | Und | 2360 | 2400
|  | MULTIBAR INOX E REFRIGERAÇÃO | 04.816.663/0001-30 | 36824971 | SIDNEY | 2017-02-01 | Und | 2650
|  | ALTINOX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 25.232.385/0001-43 | 36852027 | HAILTON | 2017-02-01 | Und | 2400
230 | VENTILADOR DE TETO | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-04-04 | Und | 158.36 | 158.36
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-04-04 | Und | 165.76
|  | Castelli Mat Construção Ltda | 11.000.062/0001-10 | 36143509 | Wesley | 2017-04-04 | Und | 125.84
138 | EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIAMETRO 30CM | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-04-04 | Und | 188.24 | 188.24
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-04-04 | Und | 252.87
|  | Castelli Mat Construção Ltda | 11.000.062/0001-10 | 36143509 | Wesley | 2017-04-04 | Und | 178
127 | DPS - DISP PROT SURTOS 45KA | Eletro Fios | 37.470.911/0001-92 | 3618-2500 | Sergio Luiz | 2017-01-23 | Und | 85 | 64.37
|  | Rededistribuidora | 11.138.453/0001-03 | 3634-6949 | Alessandra | 2017-01-23 | Und | 64.37
|  | Hidro e Eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Wemerson | 2017-01-23 | Und | 55.7
77 | BARRA NEUTRO 12 FUROS AZUL | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 42.33 | 36.33
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 11.54
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-01 | Und | 36.33
78 | BARRA NEUTRO 12 FUROS VERDE | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 42.33 | 36.4
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 11.54
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-01 | Und | 36.4
462 | QUADRO DE COMANDO, EM CAHAPA DE AÇO, 1200X800X250MM | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 662.67 | 662.67
101 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 17.99 | 14.43
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 13.03
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 14.43
112 | CARTUCHO PARA SOLDA 150MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 11.01 | 8.15
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 6.68
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 8.15
107 | CAIXA EQUALIZADOR 20X20 | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 318.47 | 307.27
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 296.07
199 | PROJETOR LED 150W BIVOLT | 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 37.470.911/0001-92 | 30291234 | PATRICIA | 2017-03-27 | Und | 796.5 | 1314.28
|  | ART E LUZ | 15.059.263/0001-43 | 30256848 | ADRIANA | 2017-03-27 | Und | 1390
|  | SÓ LED PAINÉIS E ILUMINAÇÃO | 18.453.093/0001-75 | 21276585 | CAMILA | 2017-03-27 | Und | 1314.28
73 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4" - BARRA 6M | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | FERNANDO | 2017-01-01 | Und | 58.93 | 58.93
|  | A CENTRAL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | 13.314.982/0001-38 | 15 30315565 | EDUARDO | 2017-02-01 | Und | 37.19
|  | AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 03.989.217/0002-45 | 21276585 | CAMILA | 2017-02-15 | Und | 66.85
266 | ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 13.58 | 13.58
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 10.48
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 13.69
267 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 1.57 | 1.52
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 0.89
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 1.52
269 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 2.63 | 2.24
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.33
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 2.24
245 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | BOMBA SHOPPING | 14.778.311/00001-90 | 3388-3800 | EDER | 2017-04-01 | Und | 930.26 | 1252.67
|  | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 30279000 | GLADSTON | 2017-04-01 | Und | 1756.38
|  | SMA- SISTEMA DE MONTAGEM E AUTOMAÇÃO | 05.361.1219/0001-30 | 3661-6383 | AILTON | 2017-04-01 | Und | 1252.67
83 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 4.55 | 4.55
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 4.55
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 4.75
84 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 120MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 50.57 | 50.57
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 48.95
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 55.31
86 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 16MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 6.85 | 6.85
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 6.65
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 7.25
89 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 25MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 9.79 | 10.35
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 10.35
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 11.29
90 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 35MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 14.01 | 14.36
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 14.36
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 15.74
91 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 50MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 20.61 | 20.82
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 20.82
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 22.53
92 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 70MM² - 0,6KV/1KV/90° | Selco Comercio de Materiais Elétricos Ltda | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-02-01 | Und | 27.72 | 27.72
|  | Dambros Elétrica e Ferragens Ltda-ME | 11.113.763/0001-65 | 3661-7232 | Amaral | 2017-02-01 | Und | 29.17
|  | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-02-01 | Und | 26.08
277 | ELETRODUTODE FERRO ZINCADO LEVE 1" X 3M | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 17.37 | 17.37
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 14.48
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 17.43
278 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 2.2 | 1.65
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.53
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 1.65
279 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 5 | 4.47
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 3.65
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 4.47
280 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1" | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 3.33 | 3.26
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 1.92
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 3.26
137 | ESCOVODROMO EM AÇO INOX 2370X500X250 | REFRICOLL REFRIGERAÇÃO | 09.258.198/0001-82 |  | ALEXANDRE | 2017-05-01 | Und | 3200 | 3200
|  | METAL CALHAS | 04.812.606/0001-82 | 3621-1109 |  | 2017-05-01 | Und | 4005.3
|  | INOX SÃO JOSÉ | 14.165.383/0001-62 | 66-3421-1843 | ALECIO | 2017-07-01 | Und | 1194
186 | PLACA DE PORTA EM PVC, BRAILE 30X10CM | Emplaca Comunicação Visual | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | Maria José | 2017-03-01 | Und | 140 | 140
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 67 4042-1953 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 54.9
|  | Imaginário Mídia Visual e Eventos | 17.856.736/0001-69 | 21368272 |  | 2017-03-01 | Und | 300
185 | PISO TÁTIL EM CONCRETO, 25X25CM - DIRECIONAL E E ALERTA | GEOBLOCOS | 13.537.179/0001-62 | 3667-4802 | MARIA | 2017-03-01 | Und | 4.61 | 7.1
|  | CASTELLI |  | 36143500 | LAURIANO | 2017-03-01 | Und | 7.1
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 1130429886 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 12.72
148 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE VIDRO TEMPERADO 6MM 4X1,1M | Loja das molduras | 04.586.826/0001-35 | 3023-8979 | Cristiana | 2017-04-01 | Und | 1450 | 1500
|  | Excelência Vidros | 18.238.971/0001-30 | 2127-5000 | amanda | 2017-03-01 | Und | 1820
|  | Empório do Vidro | 08.117.730/0001-89 | 3023-7878 | Adriana | 2017-04-01 | Und | 1500
144 | FORNECIMENTO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO COM MODELO DA SEDUC | C.R SANTOS | 07.871.559/0001-36 | 36272588 | CENEDON | 2017-01-23 | Und | 3500 | 3800
|  | RAWAL PLACAS | 15.353.188/0001-29 | 33646642 |  | 2017-01-23 | Und | 3800
|  | ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI | 01.180.102/0001-07 | 36242644 |  | 2017-01-23 | Und | 4000
116 | CHUVEIRO E LAVA OLHOS EM AÇO GALVANIZADO COM ACIONAMENTO MANUAL NO PISO | LP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 10.832.896/0001-29 | 30272090 | CRISTIANE | 2017-01-23 | Und | 1840 | 1630
|  | LABORMERD PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS | 14.442.229/0001-90 | 36315436 | ANDERSON | 2017-01-01 | Und | 1420
54 | KIT PLAYGOUND, METALICO, CONTENDO: GIRA-GIRA 7 LUGARES; BALANÇO 4 LUGARES; ESCORREGADOR GRANDE; GANGORRA DUPLA E CASINHA CONJUGADA | SERRALHERIA ANÉSIO |  | 993255573 | ANÉSIO | 2017-07-01 | Und | 10000 | 7400
|  | SERRALHERIA GLOBAL |  | 99067987 | ELIAS | 2017-07-01 | Und | 4800
161 | LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA 70CM, INSTALAÇÃO | PUBLIARTE PAINEIS |  | 36533888 | ANTÔNIO | 2017-01-01 | Und | 245 | 290
|  | CENTRO OESTE COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 981347498 | ARIDES | 2017-01-01 | Und | 290
|  | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 36242644 | MARIA | 2017-01-01 | Und | 490
190 | PLACA EM INOX, 40X50, ESCRITA EM BAIXO RELEVO | RAWAL PLACAS | 15.353.188/0001-29 | 36251845 | RONALD | 2017-01-01 | Und | 240 | 280
|  | REALCE PAPEL | 10.307.321/0001-97 | 33643885 | EZEQUIEL | 2017-01-01 | Und | 310
|  | MG PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | 11.931.138/0001-20 | 36372827 | MARIA | 2017-01-01 | Und | 280
145 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BATERIA GÁS 2 P45 | CHAMA AZUL | 00.123.322/0002-09 | 3624-1044 | Paulo | 2017-03-01 | Und | 941 | 941
75 | BARRA DE APOIO INOX 40CM | ELETRO FIOS | 37.470.911/0001-92 | 3618-2500 | JAQUESON | 2017-08-01 | Und | 129.9 | 129.95
|  | MULTICASA | 15.036.858/0001-83 | 3618-1551 | CAROLINE | 2017-08-01 | Und | 129.95
|  | Todimo | 15.375.991/0003-26 | 3617-5000 | Erika | 2017-08-01 | Und | 142.39
162 | LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, 30CM INSTALAÇÃO | PUBLIARTE PAINEIS | 03.199.999/0001-38 | 36533888 | ANTÔNIO | 2017-02-01 | Und | 105 | 180
|  | EMPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL | 17.786.657/0001-29 | 3624-2644 | MARIA | 2017-02-01 | Und | 200
|  | IMAGINARIO MIDIA VISUAL | 17.856.736/0001-69 | 3056-3030 | CAROLINA | 2017-02-01 | Und | 180
189 | PLACA EM ACM, PARA LOGO DO GOVERNO, DIM. 2,50X2,50M COM BRASÃO DO ESTADO ADESIVADA | PENALUX | 44.441.806/0001-90 | 3051-0600 | ELIZANGELA | 2017-02-01 | Und | 3600 | 2250
|  | VELOZ IMPRESS | 09.087.635/0001-42 | 3056-3030 | CAROLINA | 2017-02-01 | Und | 2250
|  | M3 SINALIZAÇÃO | 03.859.651/0001-20 | 3026-2854 | CARLOS | 2017-02-01 | Und | 1800
248 | BICICLETARIO PARA 12 BICICLETAS, EM AÇO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E SINTETICA | SERRALHERIA E METALURGICA JESUS | 20.628.070/0001-42 | 92786775 | FERNANDO | 2017-02-01 | Und | 1400 | 1400
|  | CENTRO AÇO | 26.250.326/0001-60 | 36532049 | VALDECI | 2017-02-01 | Und | 450
|  | METALURGICA BRASFFER | 17.995.677/0001-00 | 84589142 | ROSANA | 2017-02-01 | Und | 1470
168 | MAPA TATIL 85X45 COM PÉ EM TUBO METÁLICO | Emplaca Comunicação Visual | 17.786.657/0001-29 | 33226142 | Maria José | 2017-03-01 | Und | 4800 | 3545
|  | TOTAL ACESSIBILIDADE | 12.127.024/0001-95 | 67 4042-1953 | ALINE | 2017-03-01 | Und | 2290
57 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 70.58 | 63.63
|  | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 63.63
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 33.21
79 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 77.99 | 121.71
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 140.79
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 121.71
113 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 414.33 | 578.96
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 578.96
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 770.67
187 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | Hidro Elétrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Carla | 2017-05-01 | Und | 11 | 11
|  | Prhimel | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | Jullian | 2017-03-01 | Und | 16.44
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Thiago | 2017-03-01 | Und | 6.75
188 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 6.75 | 14.87
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 14.87
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 16.44
206 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 16.92 | 17.68
|  | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 20.13
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 17.68
244 | DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1" | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | Und | 2.33 | 1.92
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-03-01 | Und | 1.91
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | PATRIANE | 2017-05-01 | Und | 1.92
246 | INCENDIO BOTOEIRA LIGA DESLIGA PARA BOMBA | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36341717 | DIRCEU | 2017-03-01 | Und | 30.83 | 41.21
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | Und | 41.21
|  | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 30279000 | CELSO | 2017-03-01 | Und | 50
254 | BARRAMENTO DE COBRE 100A | SELCO | 07.624.206/0001-31 |  | CELSO | 2017-06-09 | M | 18.63 | 19.1
|  | TOLIGADO | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | CARLOS | 2017-06-09 | M | 23.62
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-09 | M | 19.1
255 | BARRAMENTO DE COBRE 250A | SELCO | 07.624.206/0001-31 |  | CELSO | 2017-06-09 | M | 50.48 | 51.28
|  | TOLIGADO | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | CARLOS | 2017-06-09 | M | 61.51
|  | ELÉTRICA UNIÃO | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-06-09 | M | 51.28
256 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 1.1/2" | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | m | 3.78 | 2.68
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | m | 2.45
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | m | 2.68
257 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | Und | 175.68 | 210.87
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-03-01 | Und | 230.11
|  | ELÉTRICA PARANÁ | 08.139.615/0001-05 | 3388-0819 | RAFAEL | 2017-03-01 | Und | 210.87
270 | TAMPÃO DE FERRO 60X40 CM | PETEL MATERIAIS ELÉTRICOS | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | THIAGO | 2017-03-01 | m | 121.05 | 271.32
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-05-01 | m | 280.5
|  | PHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI - ME | 04.770.552/0001-30 | 33883800 | JULLIAN | 2017-03-01 | m | 271.32
285 | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRAULICA | 04.770.552/0001-30 | 3388-3800 | EDER | 2017-03-01 | Und | 35.82 | 35.82
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 3634-1717 | RICARDO | 2017-03-01 | Und | 30.86
|  | MOURA HIDRAULICA E ELÉTRICA | 08.954.892/0001-71 | 36342266 | FERNANDO | 2017-03-01 | Und | 41.65
286 | TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS, ESPESSURA 3,5MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Carla | 2017-01-24 | Und | 340.05 | 323.19
|  | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 07.624.206/0001-31 | 3027-9000 | Celso | 2017-01-24 | Und | 318.96
|  | SUPERTEC PEÇAS E SERVIÇOS | 01.184.625/0001-13 | 3634-2266 | Elias | 2017-01-24 | Und | 323.19
336 | IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL SIKATOP 100 18KG | TODIMO | 15.375.991/0003-26 | 3617-5000 |  | 2017-07-01 | UN | 68.64 | 63.26
|  | AMERICANAS |  |  |  | 2017-07-01 | UN | 63.26
|  | VERDÃO | 37.432.150/0001-84 | 33141000 | MOREIRA | 2017-07-01 | UN | 53.9
233 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 250MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 13.29 | 13.29
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 11.36
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 19.06
234 | TAMPA CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIAMETRO 250MM | Hidro eletrica Moura | 08.954.892/0001-71 | 3321-0009 | Fernando | 2017-01-23 | Und | 27.33 | 27.33
|  | Petel | 22.760.075/0001-30 | 3634-1717 | Paulo | 2017-01-23 | Und | 21.03
|  | Pizzatto | 04.181.115/0001-80 | 3052-4200 | Leandro | 2017-01-23 | Und | 31.55
463 | BARRA CHATA, COBRE, 1. 1/4 x 1/4 - 449A | SELCO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 04.181.115/0001-80 | 3027-9000 | CELSO | 2017-05-01 | Und | 50.48 | 50.48
|  | TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS | 07.237.858/0001-13 | 3025-4300 | BEZERRA | 2017-05-01 | Und | 61.51
|  | eletrica uniao | 25.211.602/0001-19 | 3632-9300 | WENDER | 2017-05-01 | Und | 48.93

## HIDROSANITÁRIO (hidden)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - GERAL
ALIMENTAÇÃO
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, fornecimento e instalação. | UN | 4
Registro de esfera PVC 25mm | UN | 1
Valvula de retenção horinzontal 32mm | UN | 2
Valvula de sucção 32mm | UN | 1
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4, com acabamento e canopla cromados | UN | 2
Tê 90 saldável 32mm | UND | 1
Tê 90 saldável 40mm | UND | 1
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4 | UND | 9
adaptador soldavel.curto para registro 32mm - 1'' | UN | 9
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, | UND | 3
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm | UN | 16
Tubo, pvc, soldável, dn 40mm | M | 3.54
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm | M | 158.13
Curva 90 com rosca | UND | 1
ÁGUA FRIA - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ESCOLAR
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2 | UND | 3
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3' | UND | 2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2' | UND | 5
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados | UND | 23
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2 | UND | 16
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UND | 10
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 | UND | 3
Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 85 mm x 3 | UND | 2
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 | UND | 3
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UND | 40
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 | UND | 4
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 | UND | 42
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2 | UND | 10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2 | UND | 6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 | UND | 4
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta com 60 x 50 mm | UND | 19
Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta com 85 x 75 mm | UND | 1
Cap pvc, soldavel, 25 mm | UND | 2
bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm | UND | 22
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 25 mm | UND | 8
Bucha de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm | UND | 6
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 85 x 60 mm | UND | 3
cap soldavel 25mm | UN | 2
Joelho de redução 90 soldavel 25mmx20mm | UND | 1
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 44
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm | UND | 31
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm | UND | 15
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm | UND | 10
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm | UND | 12
tubo, pvc, soldável, dn 20mm | M | 1.15
tubo, pvc, soldável, dn 25mm | M | 98.51
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 | UND | 4
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm | M | 102.18
Tubo, pvc, soldável, dn 60mm | M | 34.3
Tubo, pvc, soldável, dn 75mm | M | 22.34
Tubo, pvc, soldável, dn 85mm | M | 120.8
Te, pvc, soldável, dn 25mm | UND | 7
Te, pvc, soldável, dn 50mm | UND | 7
Te, pvc, soldável, dn 60mm | UND | 13
Te, pvc, soldável, dn 75mm | UND | 2
Te, pvc, soldável, dn 85mm | UND | 2
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | UND | 9
te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm | UND | 5
Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm | UND | 1
te de redução, pvc, soldável, dn 85mm x 60mm | UND | 10
Te 90 redução soldavel curta 85 x 75mm | UN | 3
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4 | UN | 19
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 1/2 | UN | 17
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm, x 1/2 | UN | 3
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 | UN | 25
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 | UN | 4
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 20mm | UND | 1
CISTERNA E CAIXAS D'ÁGUA
Cisterna de concreto Armado 24.500 lts, Dim. Compr.= 5.30 mts, Larg.= 3.80 mts, Prof.= 2.00 mts, Sendo Impermeabilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC | UN | 1
Conjunto elevatório motor-bomba centrífuga de 1CV | UN | 2
Caixa d'agua tipo taça com capacidade de 5.000 Litros | UND | 1
Caixa d'agua tipo taça com capacidade de 10.000 Litros | UN | 1
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V | UN | 3
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4" | UN | 3
LOUÇAS PARA OS BANHEIROS COLETIVOS
Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto parafixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | UN | 8
Valvula descarga 1.1/2" Com registro, acabamento em metal cromado | UN | 8
Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao | UN | 3
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente | UN | 10
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório | UN | 10
Porta-papel de louça branca ou em cores | UN | 8
porta papel toalha dobrado, branco, padrão normal | UN | 2
dispenser para sabonete liquido em PVC, 800ml, branco, padrão normal | UN | 2
LOUÇAS PARA VESTIÁRIOS
Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular, com conjunto parafixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | UN | 4
Valvula descarga 1.1/2" Com registro, acabamento em metal cromado | UN | 4
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UN | 6
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente | UN | 4
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular(para os lavatórios) | UN | 4
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 4
porta papel toalha dobrado, branco, padrão normal | UN | 2
dispenser para sabonete liquido em PVC, 800ml, branco, padrão normal | UN | 2
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS E COPA
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular | UN | 2
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm | UN | 2
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 2
porta papel toalha dobrado, branco, padrão normal | UN | 2
dispenser para sabonete liquido em PVC, 800ml, branco, padrão normal | UN | 2
Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, 2,00 x 0,55m | UN | 1
LOUÇAS LABORATÓRIOS
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc | UN | 4
Chuveiro e Lava Olhos de Emergência | UN | 2
ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E REFEITÓRIO
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,91m x 0,60m com 02 cubas em aço inox de dimensões 0,50 x 0,45 x 0,35, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco. | UN | 2
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 1,60 x0,60m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,50, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco. | UN | 1
Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 3,20 x0,80m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,50, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo ceramico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco. | UN | 1
Torneira de pressão metálica para uso geral (Para Escovodramo) | UN | 13
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular | UN | 1
Tanque de lavar duplo em mármore sintéticopreto de dimensões 1,10 x 0,60 m assentado sobre alvenaria | UN | 1
BANHEIROS FUNCIONÁRIOS REFEITÓRIO
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular | UN | 2
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm | UN | 2
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 2
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UN | 2
porta papel toalha dobrado, branco, padrão normal | UN | 2
dispenser para sabonete liquido em PVC, 800ml, branco, padrão normal | UN | 2
ACESSORIOS E LOUÇAS PARA BANHEIROS PCDs
Lavatório em louça, branco, com coluna suspensa, para PCD, inclusive torneira metálica de alavanca e acessórios de instalação | UN | 4
Vaso sanitario para PCD, sem furo frontal | UND | 4
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD | UN | 4
ducha higienica plastica com registro metalico 1/2" | UN | 4
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | UND | 4
porta papel toalha dobrado, branco, padrão normal | UN | 4
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha | UN | 2
dispenser para sabonete liquido em PVC, 800ml, branco, padrão normal | UN | 4
Misturador monocomando para chuveiro, base bruta e acabamento cromado | UND | 2
INSTALAÇÕES SANITARIAS
Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm | UND | 4
Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa | UN | 2
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, | UN | 5
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria | UN | 13
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm | UN | 13
Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm | UN | 16
Tê, pvc, esgoto, dn 50 x 50 mm | UND | 10
Curva 45° longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 18
Curva 45° longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm | UN | 31
Curva 45° longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm | UN | 6
Curva 45° longa de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm | UN | 3
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UN | 23
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | UN | 26
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UN | 27
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | UN | 6
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | UN | 17
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | UN | 26
Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm | UN | 24
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, | UN | 15
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UN | 7
Junção 45° de pvc branco com redução, ponta bolsa e virola, ø 75 x 50 mm | UN | 1
Redução excêntrica pbv de PVC branco, Ø 100 x 50 mm | UN | 6
Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm | UN | 6
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | M | 251.1
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | M | 83.23
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm | M | 25.11
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm | M | 10.5
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | M | 25.47
VENTILAÇÃO ESGOTO
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, | UN | 2
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | UN | 24
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UN | 2
terminal de ventilação, série normal, DN 50mm | UN | 10
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm | M | 75.49
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm | UN | 21
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
fossa séptica em alvenaria 350 x 180 x 150 cm | UN | 1
fossa séptica em alvenaria 475 x 240 x 180 cm | UN | 1
Execução de filtro anaeróbico d=2m e profundidade=2,50m | UN | 2
dimensões úteis do sumidouro : diametro 3,00m profundidade 3,00m | UN | 4
DRENO DOS CONDICIONADORES DE AR
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm | M | 224.45
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UN | 21
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 69
Te, pvc, soldável, dn 25mm | UN | 22

## ARQ - REFEITÓRIO (hidden)
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS - CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Locação de Obra | Área Do Refeitório | M² | 378.45 | 378.45 | ok
IMPERMEABILIZAÇÕES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Impermeabilização | Paredes H=1,10cm Interno: Triagem de Alimentos: 16,90ml x 1,10 (-) 1,98m² Área do Tanque:/ 3,35mlx1,10ml WC funcionarios fem: 8,00ml x 1,10 (-) 0,88m² WC funcionario masc: / 8,00ml x 1,10 (-) 0,88m² Cozinha: 30,80ml x 1,10 (-) 5,94m² Externo: Áreas acima externa: 55,30ml x 1,10ml (-) 4P2,2P7 = 60,83m² (-) 5,72m² = 55,11m² | M² | 119.185 | 119.19 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Alvenaria 1/2vez vão >6m² | Alvenarias: *H = 3,80ml (2,65+4,05+6,05+5,45+2,65+4,15+1,40+3,25+2,5+4,75+9,10+9,10) =55,10ml x 3,80 = 209,38m² (-) 27,76m² = 181,62m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha: 61,17m² *H = 1,50m Mureta Cozinha 2,50 x 1,50 = 3,75m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 23,55m² | M² | 436.75 | 436.75 | ok
3.2 | Verga vão até 1,50m Portas | Portas Novas: P2 08un (0,90cm) P7 02un (0,80cm) | M | 12.8 | 12.8 | ok
3.3 | Verga vão até 1,50m Janelas | J6 05un (0,80cm) | M | 6 | 6 | ok
3.4 | Verga vão acima de 1,50m Janelas | J4 06un (2,00) J7 02un (2,00) | M | 19.2 | 19.2 | ok
3.5 | Contra Verga vão até 1,50m | J6 05un (0,80cm) | M | 6 | 6 | ok
3.6 | Contra Verga vão acima de 1,50m | J4 06un (2,00) J7 02un (2,00) | M | 19.2 | 19.2 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | Telha Ondulada | Área da Cobertura comprimento x arco = 28,10x17,60 | M² | 494.56 | 494.56 | ok
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Portas 90 (P2) | 08 portas: (0,90*2,10) | UN | 8 | 8 | ok
5.2 | Porta 80 (P7) | 02 portas: (0,80*2,10) | UN | 2 | 2 | ok
5.3 | Janela Maxim-ar 2,00 x 0,80 (J4) | 06 janelas : 2,00X0,80 | M² | 9.6 | 9.6 | ok
5.4 | Janela Maxim-ar 0,80 x 0,40 (J6) | 05 janelas : 0,80X0,40 | M² | 1.6 | 1.6 | ok
5.5 | Guilhotina 2,00 x 1,50 (J7) | 02 janelas : 2,00x1,50 | UN | 2 | 2 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Chapisco de Paredes | *Área da Alvenaria x 2 lados (-) Chapisco interno Cozinha acima da laje 21,90m² x 2 lados *Pilares do Refeitorio (15x30): 11un x 3,90ml pé direito | M² | 868.31 | 868.31 | ok
6.2 | Chapisco de Teto (Laje) | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
6.3 | Reboco de Parede | Area de Chapisco (-) Área de Emboço | M² | 450.381 | 450.38 | ok
6.4 | Reboco de Teto (Laje) | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
6.5 | Emboço para revestimento Cerâmico | H=3,80ml (Pé direito) DML - 8,70ml (-) 1P2, 1J6 Triagem - 16,90ml (-) 2P2, 2J4 Desp. Alimentos - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Desp. Utensil. - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Wc Fem/Masc. - 8,00ml x 2un (-) 2J6, 2P7 Cozinha - 30,38ml (-) 6P2, 2J6, 2J4, 2J7 Circulação/A. Serviço - 16,40ml (-) 4P2, 1J4, 2J6, 2P7 H=1,50ml Mureta div. Cozinha - 5,15ml 11un de Pilar (0,30x0,15) = 14,85m² H=1,20ml Parede externa da cozinha de frente para o Refeitório - 14,50ml (-) 1P2, 2J7 | M² | 417.929 | 417.93 | ok
6.6 | Azulejo 20x20cm | H=3,80ml (Pé direito) DML - 8,70ml (-) 1P2, 1J6 Triagem - 16,90ml (-) 2P2, 2J4 Desp. Alimentos - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Desp. Utensil. - 12,90ml (-) 1P2, 1J4 Wc Fem/Masc. - 8,00ml x 2un (-) 2J6, 2P7 Cozinha - 30,38ml (-) 6P2, 2J6, 2J4, 2J7 Circulação/A. Serviço - 16,40ml (-) 4P2, 1J4, 2J6, 2P7 H=1,50ml Mureta div. Cozinha - 5,15m 11un de Pilar (0,30x0,15) = 14,85m² H=1,20ml Parede externa da cozinha de frente para o Refeitório - 14,50ml (-) 1P2, 2J7 | M² | 417.929 | 417.93 | ok
6.7 | Revestimento cerâmico 5x5 H= 1,10ml *COR PANTONE 308U *COR PANTONE 2758C *COR PANTONE 3125U | Revestimento 5x5cm h= 1,10cm (Parade frente ao Refeitório 14,50ml) + 11 Pilares de 15x30 x 1,50altura *COR PANTONE 308U - 4,37m² + Pilares 14,85m² *COR PANTONE 2758C - 4,51m² *COR PANTONE 3125U - 3,59m² | M² | 27.32 | 27.32 | ok
PISOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Compactação | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² Refeitório: 246,50m² | M² | 366.78 | 366.78 | ok | JÁ CONSIDERADO NA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
7.2 | Lastro | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² Refeitório: 246,50m² | M² | 366.78 | 366.78 | ok | JÁ CONSIDERADO NO CONTRAPISO ARMADO
7.3 | Regularização Piso/ Contra piso | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² Refeitório: 246,50m² | M² | 366.78 | 366.78 | ok | JÁ CONSIDERADO NO CONTRAPISO ARMADO
7.4 | Piso Porcelanato | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 24,80m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² Refeitório: 239,16m² | M² | 358.18 | 358.18 | ok
7.5 | Soleira | 08un P2 (0,90) 02un P7 (0,80 Contorno refeitório : 3,84+3,95+3,95+4,01+4,51+4,48+4,51+4,01+3,95+3,95+3,84: 45,00ml Circulação fundos: 2,55 + 5,45 | M | 61.8 | 61.8 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Fundo selador em parede externa | *Laterais Cozinha: 9,10ml x 3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.2 | Emassamento Externo | Paredes *Laterais Cozinha: 9,10ml x 3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.2 | Emassamento Laje - Interno | Laje Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
8.2 | Pintura Laje - Interno | Triagem: 14,87m² WC funcionarios fem: 3,75m² WC funcionario masc: 3,75m² Cozinha: 48,90m² Circulação: 26,06m² DML: 3,87m² Desp. Alimentos: 9,54m² Desp. Utensilios: 9,54m² | M² | 120.28 | 120.28 | ok
8.3 | Pintura Latéx Acrílica Branco Gelo | Pintura Látex acrílica com desconto de áreas de revestimento 5x5cm *Laterais Cozinha: 9,10ml x3,90ml altura = 35,49m² x 2 lados = 70,98m² (-) 4J4, 2J6 = 63,94m² *Parede Fundo da Cozinha: 59,86m² *Parede Frente da Cozinha (acima das pastilhas): 55,90m² *Fechamento Lateral área aberta (Refeitório) com desconto de vigas e Cobogó: 21,40m² x 2 lados = 53,40m² X 2 *Fechamento parede frente Refeitorio = 35,85m² *11 Pilares de 15x30 x 2,40altura | M² | 346.11 | 346.11 | ok
8.5 | Liquibrilho H=1,20cm | Liquibrilho para barrado externo H=1,20cm *Laterais Cozinha: 9,10cm x 1,20ml *Parede Fundo da Cozinha: 6,25cm x 1,20ml | M² | 18.42 | 18.42 | ok
8.6 | Esmalte Sint. Metálica (Branco Gelo) | Pintura em esmalte sintetico para esquadrias P2 0,90 x2,10 (08un) x 2 lados P7 0,80 x2,10 (02un) x 2 lados | M² | 36.96 | 36.96 | ok
SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Cobogó | Cobogó na parede de fechamento lateral Refeitório: 22,00m² Cobogó na parede de fechamento frontal Refeitório: 9,45m² | M² | 31.45 | 31.45 | ok
9.2 | Escovodromo | 1 unidade Localizado na Parede de Frente ao Refeitório | UN | 1 | 1 | ok
9.3 | Abrigo Resíduos Sólidos | 1 unidade | UN | 1 | 1 | ok
9.4 | Exaustor | 2 unidades localizados na cozinha | UN | 2 | 2 | ok
9.5 | Espelho | 1 unidade de espelho em cada banheiros de funcionários 45x55 | M² | 0.495 | 0.5 | ok
9.6 | Cantoneira de Aluminio | Cantoneira em alumio em pilares: 11 pilares x 4 cantos x 3,90ml de pé direito | M | 171.6 | 171.6 | ok
9.8 | Mão Francesa | Mão francesa para as bancadas dos Depósitos: Desp. Alimentos: 5 um x 3 prateleiras Desp. Utensilios: 3un x 3 prateleiras | UN | 24 | 24
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Calçada (Passeio) | *Calçada em volta de todo Refeitório 85,20m² | M² | 85.2 | 85.2 | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Limpeza Geral | Àrea construída | M² | 378.45 | 378.45 | ok

## ARQ - QUADRA e VESTIÁRIOS (hidden)
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Locação | Área dos Vestiários + Quadra | M² | 1566.94 | 1566.94 | ok | CONSIDERADO NA ÁREA TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
2.1 | Impermeabilização | Paredes H=1,10cm Interno: Vestiário Fem: 17,00ml x 1,10ml altura (-) 1P2 = 17,71m² Vestiário Fem PCD: 9,60 x 1,10ml (-) 1P4 = 9,57m² Vestiário Masc: 17,00ml x 1,10ml altura (-) 1P2 = 17,71m² Vestiário Masc PCD: 9,60 x 1,10ml (-) 1P4 = 9,57m² Externo: Perede contorno áreas acima e quadra = 217,84 x 1,10 = 239,62m² | M² | 293.98 | 293.98 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Alvenaria 1/2vez > ou = 6m² sem vão | Vestiário: 37,65ml x 3,35 altura (-)2P2, 2P4, 2J2, 2J9 Quadra: H=13,30ml *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-)abertura de acesso 3,00x2,50, Cobogó 5unx5,55compx2,20alturax2lados= 399m²(-) 7,5m²+60,50m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² | M² | 1742.7475 | 1742.75 | ok
3.2 | Cobogó | *Parede em frente ao vestiario: 60,50m² *Fachada Frontal: 60,50m² *Parede lateral (arquibancada): 105,60m² *Parede lateral acesso: 6,00ml x 2,20ml x 08un | M² | 332.2 | 332.2 | ok
3.3 | Verga vão até 1,50m Portas | Portas Novas: P2 - Vestiário F/M (0,90) 02un P4 - Vestiário PCD F/M (0,90) 02un | M | 5.2 | 5.2 | ok
3.4 | Verga vão até 1,50m Janelas | Acima das Janelas J9 - Vestiário PCD F/M (0,80) 02un | M | 2.4 | 2.4 | ok
3.5 | Verga vão acima de 1,50m Janelas | Acima das Janelas J2 - Vestiário F/M (3,00) 02un | M | 6.8 | 6.8 | ok
3.6 | Contra Verga vão até de 1,50m | Abaixo das Janelas J9 - Vestiário PCD F/M (0,80) 02un | M | 2.4 | 2.4 | ok
3.7 | Contra Verga acima de 1,50m | Abaixo das Janelas J2 - Vestiário F/M (3,00) 02un | M | 6.8 | 6.8 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | Telha Isotermica | Área de Cobertura do Vestiário: 73,93m² Área de Cobertura da Quadra: 1.461,18m² | M² | 1535.11 | 1535.11 | ok
4.2 | Rufo Metálico | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados Cobertura do Vestiário: 16,25ml | M | 115.66 | 115.66 | ok
4.3 | ContraRufo Metálico | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados Cobertura do Vestiário: 16,25ml | M | 115.66 | 115.66 | ok
4.4 | Calha Metálica | Cobertura da Quadra: 49,70ml x 2 lados | M | 99.4 | 99.4 | ok
ESQUADRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Porta 0,90 sem visor (P2) (P4) | Vestiário F/M - (P2) - 0,90cm Vestiário PCD F/M - (P4) - 0,90cm | UN | 4 | 4 | ok
5.2 | Porta Alumínio WC (P1) | Vestiários F/M TOTAL: 10 UNIDADES = 0,60x1,70= 1,02m² x 10 = 10,20m² | M² | 10.2 | 10.2 | ok
5.3 | Maxim-ar 3,00x0,80 (J2) | Vestiário F/M - 02un Vestiário PCD F/M - 02un | M² | 4.8 | 4.8 | ok
5.4 | Maxim-ar 0,80x0,40 (J9) | Vestiário F/M - 02un Vestiário PCD F/M - 02un | M² | 0.64 | 0.64 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Chapisco | Fechamento: *Área de alvenaria do Vestiário + Quadra x 2 lados *Arquibancada: 279,09m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x3,20 | M² | 3813.545 | 3813.55 | ok
6.2 | Reboco | Fechamento: *Área de alvenaria do Vestiário + Quadra x 2 lados *Arquibancada: 279,09m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 (-) Emboço | M² | 3607.595 | 3607.6 | ok
6.3 | Emboço | Áreas de azulejo: altura de 3,00m: Vestiario F/M = 17,00ml x 2un = 34,00ml x 3,00ml altura (-) 1J2,1P2 Vestiarios F/M PCD = 9,60ml x 2un = 19,20 x 3,00ml altura (-) J19, 1P4 Circulação = 12,70ml x 3,00ml altura (-) 2P2, 2P4, 2J9, abertura de acesso 3,00x2,50 *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,50 | M² | 205.95 | 205.95 | ok
6.4 | Azulejo 20x20cm | Áreas de azulejo: altura de 3,00m: Vestiario F/M = 17,00ml x 2un = 34,00ml x 3,00ml altura (-) 1J2,1P2 Vestiarios F/M PCD = 9,60ml x 2un = 19,20 x 3,00ml altura (-) J19, 1P4 Circulação = 12,70ml x 3,00ml altura (-) 2P2, 2P4, 2J9, abertura de acesso 3,00x2,50 *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,50 | M² | 205.95 | 205.95 | ok
6.5 | Revestimento cerâmico 5x5 H= 1,10ml | Detalhe Fachada Frontal e Lateral Direita - Faixa de 1,40ml de largura x 13,30ml (-) Cobogó *COR PANTONE 308U - 15,58m² *COR PANTONE 2758C - 17,78m² *COR PANTONE 3125U - 15,58m² FAIXA LATERAL (ACESSO): *COR PANTONE 308U - 11,10m² + Pilares de acesso 7unx 1,70x1,50+ Pilar de acesso 1un x 1,20*1,50 *COR PANTONE 2758C - 14,34m² *COR PANTONE 3125U - 11,10m² | M² | 104.93 | 104.93 | ok
PISOS
Item | Serviços |  | Un | Quant.
7.1 | Lastro de Concreto | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² Quadra: 1.507,50m² | M² |  | 0 | ok | JÁ CONSIDERADONO CONTRAPISO ARMADO
7.2 | Regularização Piso | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² Quadra: 1.507,50m² | M² |  | 0 | ok | JÁ CONSIDERADONO CONTRAPISO ARMADO
7.3 | Piso Porcelanato | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
7.4 | Soleira | 02un P2 (0,90) 02un P4 (0,90) Vão de acesso vestiario/quadra 3,00ml | M | 6.6 | 6.6 | ok
DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Forro de PVC | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
8.2 | Divisória Granito | Banheiro Feminino + Masculino Div. Frente sanitários: 0,69ml x1,80altura Div. Lateral (1,57 x 2) +( 1,97x3) x 1,80altura | M² | 17.532 | 17.53 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Fundo Selador Paredes Externas | Vestiário: Parede Laterais+ Fundo: 22,95ml x 3,35 altura (-) 2J2 Quadra: Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó x 1 lado (externo) *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-) Cobogó 60,50m² + 18,42m²x2un (-) parede vestiario 69,83m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 | M² | 1665.3825 | 1665.38 | ok
9.2 | Emassamento Interno | Quadra: H=13,30ml Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (- )abertura de acesso 3,00x2,50 e Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60 e arquibancada 56,70m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² Laje: Vestiarios F/M: 17,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 1626.18 | 1626.18 | ok
9.3 | Emassamento Externo | Vestiário: Parede Laterais+ Fundo: 22,95ml x 3,35 altura (-) 2J2 Quadra: Fechamento 4 lados com desconto de brises e cobogó x 1 lado (externo) *Parede em frente ao vestiário - 30,00ml x 13,30ml (-) Cobogó 60,50m² + 18,42m²x2un (-) parede vestiario 69,83m² *Parede Lateral Esq. (arquibancada) - 50,25ml x 13,30ml (-) Cobogó 105,60m² * Fachada - 399,00m² (-) Cobogó 60,50m² *Parede Lateral Direita (Acesso) - 503,00m² (-) Cobogó 105,60m² *Pilares de acesso 9unx 1,70x1,70 | M² | 1665.3825 | 1665.38 | ok
9.4 | Pintura Latéx Acrílica Branco Gelo Interno/ Externo | Igual as áreas emassadas (-) pintura pantone | M² | 3265.8375 | 3265.84 | ok
9.5 | Pintura para de Teto (Laje) Cor: Branco Gelo | Vestiarios F/M: 147,86m² x 2 Vestiarios M/F PCD: 5,49m² x 2 Circulação: 6,56m² | M² | 53.26 | 53.26 | ok
9.6 | Pintura com tinta Óleo COR PANTONE 308U | *Faixa na parede lateral esquerda (arquibancada): 18,22m² + Arquibancada204,02m² *Faixa na parede em frente ao vestiario: (10,35ml + 12,90ml) x 1,50 altura *Faixa na parede área posterior fachada frontal: 29,85ml x 1,50 altura | M² | 301.89 | 301.89 | ok
9.7 | Pintura com tinta Óleo PANTONE 3125U | Faixa na parede lateral esquerda (arquibancada): 49,70ml x 0,25 altura Faixa na parede em frente ao vestiario: (10,35ml + 12,90ml) x 0,25 altura Faixa na parede área posterior fachada frontal: 29,85ml x 0,25 altura | M² | 25.725 | 25.73 | ok
9.8 | Esmalte Sint. Metálica (Brises Metálicos) Cor: 308U | 13,20m² x 08un x 2 lados | M² | 0 | 0 | excluir
9.8 | Esmalte Sint. Metálica (Branco Gelo) Pintura de Esquadrias | Porta 0,90 sem visor (P2) (P4) | M² | 15.12 | 15.12 | ok
9.9 | Liquibrilho H=1,20cm | Liquibrilho para barrado externo H=1,20cm *Paredes externas vestiario e Quadra: 118,15ml x 1,20ml altura | M² | 141.78 | 141.78 | ok
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Tampo de granito para lavatorio | Vestiário Fem.= 1,94ml Vestiário Masc.= 1,94ml | M | 3.88 | 3.88 | ok
10.2 | Espelho cristal | 0,55 X 0,45 = 0,247M² x 6 UNIDADES | M² | 1.485 | 1.49 | ok
10.3 | Barra de apoio banheiros PCD 0,80cm | Barras de 80cm para chuveiros e vasos sanitarios de banheiros PCD - 09un em cada banheiro | UN | 18 | 18 | ok
10.4 | Barra de apoio banheiros PCD 0,40cm | Barras de 40cm para pias Banheiros PCD e para as Portas PCD - Uma em cada lado da pia | UN | 6 | 6 | ok
10.5 | Banco articulado para banheiro PCD |  | UN | 2 | 2 | ok
10.6 | Logo ACM | 02 Fachadas | UN | 2 | 2 | ok
10.7 | Letra Caixa | Letra caixa h=0,70cm Escrita em 2 fachadas: ESCOLA ESTADUAL MARIO DE CASTRO | UN | 54 | 54 | ok
10.8 | Pintura acrilica em piso de concreto | Em torno da quadra | M² | 936.65 | 936.65 | ok
10.8 | Pintura epóxi em piso de concreto | Quadra | M² | 419.98 | 419.98 | ok
10.9 | Pintura acrilica para faixas de Demarcação | Faixas de demarcação | M | 402.3 | 402.3 | ok
10.10 | Basquete | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
10.11 | Trave Futebol | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
10.12 | Volei | 01 conjunto para quadra | CJ | 1 | 1 | ok
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Calçada (Passeio) | *Calçada em volta de toda quadra m² | M² | 199.53 | 199.53 | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
32.1 | Limpeza Final da Obra |  | M | 1566.94 | 1566.94 | ok

## LÓGICA (hidden)
PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO
OBRA | Rede Lógica e Telefônica | Ivan Montezano Junior
ITEM | SERVIÇOS E CARACTERÍSTICAS | UND | QNT
Lógica e Telefonia
1.1 | Eletroduto PVC flexível 3/4" | M | 70
1.2 | Eletroduto PVC rígido 3/4" | M | 146
1.3 | Eletroduto PVC rígido 1" | M | 50
1.4 | Eletroduto PEAD 1" | M | 16
1.5 | Condulete metálico para eletroduto 3/4" com tampa e adaptador para RJ45 | UND | 12
1.6 | Caixa metálica 4x2" | UND | 20
1.7 | Quadro padrão telebrás para telefonia | UND | 1

## ELÉTRICO (hidden)
QUANTITATIVO
INSTAÇAÕES ELÉTRICAS
11.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
11.1 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 5000
11.2 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 7650
11.3 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 2190
11.5 | 92982 | Cabo isolado em epr seção 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 676
11.6 | 92984 | Cabo isolado em epr seção 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 550
11.7 | 92986 | Cabo isolado em epr seção 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 351
11.8 | 92990 | Cabo isolado em epr seção 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 355
11.9 | 92994 | Cabo isolado em epr seção 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | m | 120
11.10 | SDC03020 | Fornecimento e instalação de luminária tipo calha para 2 (duas) lâmpadas tubulares led com fluxo luminoso mínimo de 4400 lúmens. | Und | 307
11.11 | 93043 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | Und | 13
11.12 | SDC03003 | Fornecimento e instalação de ventilador de teto 110v, 3 pás madeira, 3 velocidades, sem luminária | Und | 25
11.13 | 92869 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 132
11.14 | 95796 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação | UND | 5
11.15 | 95781 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalação | UND | 22
11.16 | 95782 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e instalação | UND | 6
11.17 | 95789 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "LL" - fornecimento e instalação | UND | 2
11.18 | 95802 | Condulete 1" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e instalação | UND | 1
11.19 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 332
11.20 | 92001 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND
11.21 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UND | 142
11.22 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 26
11.23 | 91956 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 4
11.24 | 91966 | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | Und | 24
11.25 | 74131/004 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 2
11.26 | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 1
11.27 | 74131/006 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 3
11.28 | 74131/008 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | Und | 3
11.29 | SDC03054 | Quadro com barramento trifásico para disjuntor de entrada 400A, incluindo fixação, placa de acrílico sem barramentos secundários e disjuntor de entrada - fornecimento e instalação | UND | 1
11.30 | SDC03056 | Barramento secundário trifásico para disjuntor até 100A incluindo fixação - Fornecimento e instalação | m | 6
11.31 | SDC03057 | Barramento secundário trifásico para disjuntor de 125A até 250A incluindo fixação - Fornecimento e instalação | m | 3
11.32 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 16
11.33 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2
11.34 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2
11.35 | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 1
11.36 | 93660 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 16
11.37 | 93661 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 3
11.38 | 93662 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 61
11.39 | 93656 | Disjuntor biipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 1
11.40 | XXXXXX | Disjuntor biipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2
11.41 | 93671 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2
11.42 | SDEL0173/2014 | Fornecimento e instalação de Protetor de Surto (DPS) 275V - 45KA em quadro de distribuição. | UND | 4
11.43 | 74130/005 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | Und | 12
11.44 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150A 240v, fornecimento e instalacao | Und | 4
11.45 | 74130/008 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400A 600v, fornecimento e instalacao | Und | 1
11.46 | 91836 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 1455
11.47 | 73798/003 | Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | M | 576
11.48 | 73798/001 | Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | M | 303
11.49 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 356
11.50 | 83450 | Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa | UND | 3
11.51 | 83449 | Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa | Und | 23
11.52 | 83447 | Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa | Und | 37
11.53 | SDC03128 | Projetor Industrial LED 150W, fluxo luminoso mínimo 15900 lúmens, vida útil mínima de 50.000 horas, LM80- Fornecimento e Instalação. | UND | 46
11.54 | 73769/003 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M | UND | 34
11.55 | SDC03066 | Cabo 50mm² EPR | m | 180
11.56 | 91996 | Tomada média 2P+T 10A 1 módulo | und | 25
11.57 | 91992 | Tomada alta 2P+T 10A 1 módulo | und | 42
11.58 | 91993 | Tomada alta 2P+T 20A 1 módulo | und | 56
11.59 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2"média | und | 68
11.60 | 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta | und | 111
11.61 | 91856 | Eletroduto corrugado 1" em parede | m | 605
11.62 | 91844 | Eletroduto corrugado 3/4" em laje | m | 118
11.64 | SDC07041 | Duto PEAD 1" | m | 190
11.65 | 73798/003 | Duto PEAD 3" | m | 211
11.66 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | Und | 2

## SPDA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | OBSERVAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
SPDA
| SDC03046 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | Und | 95 | Espalhadas pela cobertura da quadra formando áreas quadradas de 50m² à 100m² (7x7 à 10x10). | Qd=599,5
| SDC03058 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", COM CURVA DE 300MM | Und | 13 | Cantos.
| SDC03015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | CJ | 569 | 1 Conjunto de conexão à cada metro.
| 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | Und | 250 | Espaçadas sobre as barras chatas com espaçamento entre 3,5m e 4,5m. | escola=237 ; ref=47 ; QD=125 ; tot=409 pç
| SDC03056 | SUPORTE GUIA SIMPLES TEL-220 | Und | 622
| SDC03014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA. | Und | 58 |  | Qd=17 ; Ref=11 ; Esc=29 ; Tot=57
| 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 116
| 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 59
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 162
| SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | Und | 216
| SDC04023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO COM BUCHA S8 | Und | 216
| 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 735
| 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 764
| SDC03013 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE TAMPO EM FERRO FUNDIDO COM BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA REDONDA DE 300MM. | Und | 13
| 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Und | 115
| SDC03016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO PARA SOLDA 115MM | Und | 174
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 132
| 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 132
| SDC03017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X10 CM | Und | 1
| 83638 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 2
| 68070 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR | m | 20
| SDC03055 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA E BASE | Und | 2
| SDC03057 | SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA 15W, INCLUSIVE LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVIDUAL | Und | 2
| 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 240
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 2
| 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 160
| 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 16
| 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | Und | 2
| 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 10

## INCÊNDIO (hidden)
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
27.0 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
27.1 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9
27.2 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4
27.3 | SDC07001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 16
27.4 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 20
28.0 |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
28.1 | SDC07002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 59
28.2 | SDC07003 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5
29.0 |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA
29.1 | SDC07004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6
29.2 | SDC07005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6
29.3 | SDC07006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1
29.4 | SDC07007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2
29.5 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2065
29.6 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25
29.7 | SDC07008 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 8
29.8 | SDC03021 | ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | M | 75
29.9 | SDC03069 | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36
29.10 | SDC03070 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 3/4" | UN | 12
29.11 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" | UN | 25
29.12 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" | UN | 8
29.13 | SDC03005 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 36
29.14 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" | UN | 75
29.15 | SDC03009 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 15X15X10CM | UN | 2
29.16 | SDC03010 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 38
29.17 | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 30
29.18 | SDC03123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 3/4" | UN | 25
29.19 | SDC03024 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE 1" | UN | 25
29.20 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 18
30.0 |  | SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE
Hidrante de parede
30.1 | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
30.2 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9
30.3 | 74169/001 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
30.4 | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | 4
30.5 | SDC07026 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2 X 1 1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | UN | 5
30.6 | SDC07011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1.1/2" X 19MM | UN | 4
30.7 | SDC07010 | FORNECIMENTO DE CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1.1/2" X 2.1/2" | UN | 4
Hidrante de recalque
30.8 | 72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
30.9 | SDC07036 | COTOVELO 45° DE AÇO GALV. (2.1/2") | UN | 4
30.10 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11
30.11 | SDC07017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO 2.1/2 COM TAMPÃO E CORRENTE | UN | 5
Abrigo para registro de gaveta e valvula de retenção
30.12 | SDC07030 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2) | UN | 4
30.13 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
30.14 | SDC07037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FERRO 60 X 40 CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO | UN | 1
30.15 | 73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM | UN | 1
30.16 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 3.2
30.17 | SDC07015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 5
30.18 | SDC02094 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1
30.19 | SDC07012 | TUBO GALVANIZADO SEM CUSTURA C/ROSCA 2 1/2", BARRA DE 6 METROS COM ESPESSURA DE 3,5MM - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE | M | 155
30.20 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 26
30.21 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
30.22 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26
30.23 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10
30.24 | 73796/005 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
30.25 | SDC03114 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAVE DE PARTIDA PARA BOMBA 7,5CV | UN | 1
30.26 | SDC03062 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 255
30.27 | SDC07041 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 160
30.28 | SDC07040 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 140
30.29 | 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 20
30.30 | SDC04049 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M² | 10.2
30.31 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 26
30.32 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M² | 42
30.33 | SDC07014 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
30.34 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
30.35 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 69
30.36 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 74
30.37 | SDC03021 | ELETRODUTO ZINCADO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" ( CASA DE BOMBA) | M | 8
30.38 | SDC03022 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" (Casa de Bomba) | UN | 8
30.39 | SDC03023 | CURVA 90° DE FERRO ZINCADO P/ ELTRODUTO DE 1" (Casa de Bomba) | UN | 10
30.40 | SDC03004 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" (Casa de Bomba) | UN | 8
31.0 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
31.1 | SDC03011 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | Und | 52
31.2 | SDC03130 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 24 LEDS, POTENCIA 32 W, BATERIA DE LITIO, Bloco Autonomo DE 960 LUMENS | Und | 3
32.0 |  | CISTERNA - RTI - RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
32.1 | SDC02056 | CAIXA METÁLICA 10.000 LITROS, CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC | UN | 1
FIM

## EST - QUADRA (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS QUADRA EE MARIO DE CASTRO_R03
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | unid.
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DA QUADRA E DO VESTIÁRIO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) - m3 | 626.73 | m3
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) - m3 | 1566.83 | M2
COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 626.73 | m3
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M. AF_02/2015 | 720 | m
AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5,0mm | 462 | KG
AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8,0mm | 1137.6 | KG
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DE CONFORME PROJETO) - m3 | 88.35 | m3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO 20cm PARA CADA LADO) - m3 | 71.8873 | m3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 | 57 | m2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 | 116.9496 | m2
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | 57 | m2
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m2 | 116.9496 | m2
REATERRO DOS BLOCOS - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 58.7 | m3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 45.8398 | m3
BOTA FORA DOS BLOCOS - VOLUME DE CONCRETO DAS BLOCOS X EMPOLAMENTO (m3) | 31.59 | m3
BOTA FORA DAS VIGAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES X EMPOLAMENTO (m3) | 26.26 | m3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 | 246.2 | m2
ÁREA PARCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE QTDADE DE FUROS DE SONDAGEM (m2) | 1566.83 | m2
CONTRAPISO ARMADO
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 | 78.3415 | m3 |  | 1566.83 | M²
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) | 1566.83 | m2
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) | 109.6781 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 109.6781 | m3
TELA - Q92 - CONSIDERADO 1,48kg/m2 (kg) - Perda e traspasse de 20% | 1880.196 | m² | OU | 2782.6901 | kg
BLOCOS
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | 113.4 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 24.3 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 24.3 | m3
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 388.52 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) |  | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 192.99 | kg
VIGAS BALDRAMES
FÔRMAS PARA FUNDAÇÃO (m2) | 246.2 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 20.2 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 20.2 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 295 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 411 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 510 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 50 | kg
AÇO CA50 - 16mm (kg) | 18 | kg
SUPER-ESTRUTURA
PILARES
FORMA (m2) | 529.2 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 47.1 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 47.1 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 792 | kg
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 196 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 47 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 801 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 955 | kg
AÇO CA50 - 16mm (kg) | 569 | kg
AÇO CA50 - 25mm (kg) | 1852 | kg
VIGAS
FORMA (m2) | 669.2 | m2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 56.5 | m3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 56.5 | m3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 816 | kg
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 1192 | kg
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 1493 | kg
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 20 | kg
LAJES
LAJE TRELIÇADA H=12 (SOBRECARGA ACID + PERM DE ATÉ 200KG/M²) | 59.3328 | m2
TELA Q-92 (20% DE TRANSPASSE) | 71.1994
COBERTURA METÁLICA (Quadra + Vestiário)
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 34352.49 | (kg)
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 1128.37 | (m2)
AÇO CA50 - 12.5mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 10.56 | (kg)
AÇO CA50 - 32mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 1165.49 | (kg)

## EST - BLOCOS 01_02 (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS BLOCO 1 |  |  |  | LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS BLOCO 02
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | unid. | SOMATÓRIA | CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | UND
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DO BLOCO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) - m3 | 578.082 | m3 | 951.05 | FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DO REFEITÓRIO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) | 372.968 | M3
ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DO BLOCO 1) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m - m2 | 963.47 | m2 | 1895.89 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DA QUADRA) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m | 932.42 | M2
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) - m3 | 578.082 | m3 | 951.05 | COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) | 372.968 | M3
INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  |  |  | ITENS GERAIS |  | UND
Execuão de estaca hélice contínua monitorada, diam. 30cm, 12 m de comprimento. Não incluso armação | 960 | m | 2016 | Execuão de estaca hélice contínua monitorada, diam. 30cm, 12 m de comprimento. Não incluso armação | 1056 | m
AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5mm (kg) | 616 | kg | 1293.6 | AÇO DAS ESTACAS - CA60 - 5mm (kg) | 677.6 | kg
AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8mm (kg) | 1517 | kg | 3185.48 | AÇO DAS ESTACAS - CA50 - 8mm (kg) | 1668.48 | kg
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS DE COROAMENTO (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO) - m3 | 50.115 | m3 | 156.24 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS (CONSIDERADO ÁREA DOS BLOCOS E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO + 5cm DE LASTRO + ALTURA DO BALDRAME) | 106.125 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (14cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (54cm) - 20cm PARA CADA LADO - m3 | 105.9557 | m3 | 204.3129 | ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (14cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (54cm) - 20cm PARA CADA LADO | 98.3571 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DAS SAPATAS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - m2 | 77.1 | m2 | 162 | APILOAMENTO DE FUNDO DAS SAPATAS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 84.9 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) - m2 | 176.5929 | m2 | 340.5214 | APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) | 163.9286 | M2
LASTRO DE CONCRETO - SAPATAS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m3 | 77.1 | m2 | 162 | LASTRO DE CONCRETO DE 5cm - SAPATAS | 84.9 | M2
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) - m3 | 176.5929 | m2 | 340.5214 | LASTRO DE CONCRETO DE 5cm - VIGAS BALDRAMES | 163.9286 | M2
REATERRO DAS SAPATAS - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 29.245 | m3 | 29.245 | REATERRO DAS SAPATAS (ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS - VOLUME DE CONCRETO DOS SAPATAS E DOS TOCOS DE PILARES) |  | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES - ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CONCRETO (m3) | 78.7857 | m3 | 233.0119 | REATERRO DOS BLOCOS + BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS + ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS - VOL. CONCRETO DOS TOCOS DE PILARES - VOL. DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 154.2261 | M3
BOTA FORA DAS SAPATAS - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS X EMPOLAMENTO (m3) | 29.218 | m3 | 94.5508 | BOTAFORA MATERIAL DAS SAPATAS + BALDRAMES (CONSIDERADO 30% DE EMPOLAMENTO) | 65.3328 | M3
BOTA FORA DAS VIGAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS X EMPOLAMENTO (m3) | 38.458 | m3 | 38.458 | BOTA FORA DAS VIGAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS X EMPOLAMENTO (m3) |  | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS - m2 | 442.43 | m2 | 858.93 | IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS | 416.5 | M2
ÁREA PARCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE QTDADE DE FUROS DE SONDAGEM (m2) | 963.47 | m2 | 1895.89 | AREA PARCIAL P/ VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FUROS DE SONDAGEM | 932.42 | M2
CONTRAPISO ARMADO |  |  |  | CONTRAPISO ARMADO |  | UND
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA - PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) - m3 | 48.1735 | m3 | 980.5935 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO CONTRAPISO ARMADO e=5CM | 932.42 | M3
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO (m2) | 963.47 | m2 | 1895.89 | LONA PLASTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO | 932.42 | M2
VOLUME DE CONCRETO - CONSIDERADO 7cm DE ESPESSURA (m3) | 67.4429 | m3 | 132.7123 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (AREA INTERNA * 7cm) | 65.2694 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 67.4429 | m3 | 132.7123 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 65.2694 | M3
TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 1156.164 | m2 | 2275.068 | TELA - Q92 | 1118.904 | M2
BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | 103.92 | m2 | 219.48 | FORMA PARA FUNDAÇÃO | 115.56 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 20.87 | m3 | 43.226 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 22.356 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 20.87 | m3 | 43.226 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 22.356 | M3
AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 6,3mm (kg) | 351 | kg | 679 | AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 6,3mm (kg) | 328 | KG
AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 8mm (kg) | 81 | kg | 81 | AÇO DOS BLOCOS DE COROAMENTO - CA50 - 8mm (kg) |  | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 326 | kg | 712 | AÇO CA50 - 10mm | 386 | KG
|  |  | 249 | AÇO CA50 - 12.5mm | 249
VIGAS BALDRAMES |  |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO (m2) | 437.47 | m2 | 853.97 | FORMA | 416.5 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 27.17 | m3 | 52.77 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 25.6 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 27.17 | m3 | 52.77 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 25.6 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 346 | kg | 695 | AÇO CA60 - 5mm | 349 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 424 | kg | 704 | AÇO CA60 - 6,3mm | 280 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 107 | kg | 314 | AÇO CA50 - 8mm | 207 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 695 | kg | 1329 | AÇO CA50 - 10mm | 634 | KG
|  |  |  | TOCO DE PILAR (ENTRE A SAPATA E A BALDRAME) |  | UND
|  |  | 37.9 | FORMA | 37.9 | M2
|  |  | 2.4 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 2.4 | M3
|  |  | 2.4 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 2.4 | M3
|  |  | 98 | AÇO CA50 - 5mm | 98 | KG
|  |  | 2 | AÇO CA50 - 8mm | 2 | KG
|  |  | 265 | AÇO CA50 - 10mm | 265 | KG
|  |  | 0 | AÇO CA50 - 16mm | 0 | KG
SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  |  |  | PILARES |  | UND
FORMA (m2) | 255.93 | m2 | 604.23 | FORMA | 348.3 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 16.61 | m3 | 38.61 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 22 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 16.61 | m3 | 38.61 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 22 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 430 | kg | 963 | AÇO CA60 - 5mm | 533 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 50 | kg | 103 | AÇO CA50 - 8mm | 53 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 858 | kg | 1975 | AÇO CA50 - 10mm | 1117 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 167 | kg | 167 | AÇO CA50 - 12.5mm | 0 | KG
|  |  | 0 | AÇO CA50 - 16mm | 0 | KG
VIGAS |  |  |  | VIGAS |  | UND
FORMA (m2) | 556.98 | m2 | 1361.58 | FORMA | 804.6 | M2
VOLUME DE CONCRETO (m3) | 43.24 | m3 | 105.34 | VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 62.1 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO (m3) | 43.24 | m3 | 105.34 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | 62.1 | M3
AÇO CA60 - 5mm (kg) | 516 | kg | 1261 | AÇO CA60 - 5mm | 745 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm (kg) | 464 | kg | 952 | AÇO CA60 - 6,3mm | 488 | KG
AÇO CA50 - 8mm (kg) | 234 | kg | 817 | AÇO CA50 - 8mm | 583 | KG
AÇO CA50 - 10mm (kg) | 1160 | kg | 2825 | AÇO CA50 - 10mm | 1665 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm (kg) | 167 | kg | 318 | AÇO CA50 - 12.5mm | 151 | KG
AÇO CA50 - 16mm (kg) | 13 | kg | 135 | AÇO CA50 - 16mm | 122 | KG
LAJES |  |  |  | LAJE |  | UND
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INCLUSIVE EPS, CAPEAMENTO 4,0cm E ALTURA FINAL 12,0cm, fck=25MPa. INCLUSO ESCORAMENTO | 963.47 |  | 1968.07 | LAJE TRELIÇADA H=12cm (SOBRECARGA PERM + ACID. DE ATÉ 200,KG/M2) | 1004.6 | M2
TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 1156.164 |  | 2361.684 | TELA - Q92 - m2 - consid. 20% perda trespasse | 1205.52 | M2
COBERTURA METÁLICA |  |  |  | COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 13509.37 | (kg) | 33530.9 | ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 20021.53 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 841.44 | (m2) | 1772.76 | PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 931.32 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 156.46 | (kg) | 309.19 | AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 152.73 | KG

## EST - REFEITÓRIO 17_03 (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS REFEITÓRIO
CRIAÇÃO DE PLATÔ PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO |  | UND
FORNECIMENTO DE ATERRO (ESTIMADO VOLUME REFERENTE A CAMADA DE 0,40m EM TODA ÁREA DO REFEITÓRIO - COM SAIA DE PLATÔ DE 45°) | 211.22 | M3
ESPALHAMENTO DO MATERIAL (ÁREA DO REFEITÓRIO) - VER SE HÁ NECESSIDADE DE SER CONTADO DUAS VEZES, POIS É NECESSÁRIO FAZER O ESPALHAMENTO EM DUAS CAMADAS DE 0,20m | 1056.1 | M2
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL (SUGIRO UTILIZAR ROLO COMPACTADOR) | 211.22 | M3
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  | UND
HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA (53 ESTACAS DE 12 METROS) | 636 | M
ESCAVAÇÃO DE BLOCO SOBRE ESTACAS (CONSIDERADO ÁREA DO BLOCO E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO + 5cm DE LASTRO + ALTURA DO BALDRAME) | 79.607 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55cm) - 20cm PARA CADA LADO | 31.57 | M3
REATERRO DOS BLOCOS (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS - VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS) | 55.087 | M3
BOTAFORA MATERIAL DOS BLOCOS (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 34.328 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 72.37 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) | 78.925 | M2
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS SOBRE ESTACAS (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 72.37 | M2
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 78.925 | M2
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA P/ CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) | 18.9225 | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS | 119.43 | M2
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO | 378.45 | M2
AREA PARCIAL P/ VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FUROS DE SONDAGEM | 378.45 | M2
CONTRAPISO ARMADO |  | UND
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA (AREA INTERNA * 7cm) | 26.4915 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 26.4915 | M3
TELA - Q92 | 378.45 | M2
SAPATAS |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 95.42 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 24.52 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 24.52 | M3
AÇO CA60 - 5mm (+ AÇO DAS ESTACAS) | 427.61 | KG
AÇO CA50 - 8mm (+ AÇO DAS ESTACAS) | 1041.66 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 2037.37 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 359.52 | KG
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 119.43 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 8.61 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 8.61 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 121.9 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm |  | KG
AÇO CA50 - 8mm | 4.4 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 340.1 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm | 47.3 | KG
SUPER-ESTRUTURA
PILARES |  | UND
FORMA | 131.34 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 8.88 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 8.88 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 453.2 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 1746.3 | KG
VIGAS |  | UND
FORMA | 149.53 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.78 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.78 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 170.4 | KG
AÇO CA50 - 6,3mm |  | KG
AÇO CA50 - 8mm | 3.5 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 416.6 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 96.6 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 93.9 | KG
LAJES |  | UND
LAJE TRELIÇADA h=12cm PARA COBERTURA | 118.1 | M2
TELA Q-92 (20% DE TRANSPASSE) | 141.72 | M2
ESTRUTURA DE COBERTURA
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 5516.99 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 307.95 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 66.38 | KG

## EST - PERGOLADO PLAYGROUD (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS PERGOLADO PLAYGROUND
INFRA-ESTRUTURA
ITENS GERAIS |  | UND
ESCAVAÇÃO DE BLOCO SOBRE ESTACAS E VIGAS DE TRAVAMENTO (CONSIDERADO ÁREA DO BLOCO / VIGA TRAVAMENTO E FOLGA DE 20cm PARA CADA LADO - ALTURA DO BLOCO / VIGA TRAVAMENTO + 5cm DE LASTRO + ALTURA ATÉ O SOLO) | 43.6543 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15cm) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55cm) - 20cm PARA CADA LADO | - | M3
REATERRO DAS SAPATAS |  | M3
REATERRO DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO (ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS / VIGAS DE TRAVAMENTO - VOLUME DE CONCRETO DOS ELEMENTOS) | 33.7943 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA | 51.358 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES - CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) | - | M2
LASTRO DE CONCRETO - BLOCOS SOBRE ESTACAS E VIGAS DE TRAVAMENTO (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | 51.358 | M2
BOTAFORA MATERIAL DOS BLOCOS E VIGAS DE TRAVAMENTO (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 13.804 | M3
LASTRO DE CONCRETO - VIGAS BALDRAMES (ÁREA DE APILOAMENTO * 5cm) | - | M3
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA P/ CONTRAPISO ARMADO - (ÁREA INTERNA * 5cm) | - | M3
IMPERMEABILIZAÇÃO - FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES - IGUAL ÁREA DE FORMAS | - | M2
LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO | - | M2
AREA PARCIAL P/ VERIFICAÇÃO DE QUANTIDADE DE FUROS DE SONDAGEM | - | M2
PILARES |  | UND
FORMA | 4.62 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 0.33 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 0.33 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 12.1 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 84.7 | KG
BLOCOS SOBRE ESTACA |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 12.32 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 3.56 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.56 | M3
AÇO CA60 - 5mm (+ AÇO ESTACAS) | 97.29 | KG
AÇO CA60 - 8mm (+ AÇO ESTACAS) | 218 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 161.15 | KG
HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA (11 ESTACAS DE 12 METROS) | 132 | M
VIGAS DE TRAVAMENTO |  | UND
FORMA | 31.49 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 6.3 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 6.3 | M3
AÇO CA50 - 8mm | 115.16 | KG
AÇO CA50 - 12,5mm | 255.23 | KG
ESTRUTURA DE COBERTURA
COBERTURA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA (ESTRUTURA METÁLICA + PLACA BASE) | 1273.76 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 68.14 | M2
AÇO CA50 - 16mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 24.72 | KG

## DRENAGEM (hidden)
DRENAGEM
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 (regularizacao e apiloamento de fundo de valas) | M² | 55
Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M² | 104.43
Argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante (paredes da vala) | M³ | 2.1
Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016 (fundo da vala) | M² | 54.72
Construção de vala de drenagem de águas pluviais em U/V ,em concreto não estrutural com espessura de 0,07m, com inclinação interna de 30° e abertura superior de 0,40m, com escavação de vala, regularização e compactação de fundo de vala, e regularização das duas laterais da vala (calçada) em concreto não estrutural de espessura de 0,07m e largura igual a 0,30m | M | 12
Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5 t, 300 x 1000 mm, e = 15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento:areia. | UN | 68
Caixa de inspeção 60x60x60cm | UN | 21
Caixa de inspeção 80x80xCM | UN | 4
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm. (Para escoamento da vala de drenagem) | M | 258.44
Escavação manual para tubo de 100mm | m³ | 36
Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado | M | 25.21
Reaterro | m³ | 22
Ralo hemisférico 100mm | UN | 18
Tubo de pvc, dn 200 mm, fornecido e instalado | M | 97

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.92% | 0.69%
B4 | 13º Salario | 11.07% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.76% | 10.36%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 49.28% | 20.11%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.28% | 6.23%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2% | 0.15%
C3 | Férias Indenizadas | 0.93% | 0.7%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.84% | 3.65%
C5 | Indenização Adicional | 0.7% | 0.52%
C | Total | 14.95% | 11.25%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 8.28% | 3.38%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7% | 0.52%
D | Total | 8.98% | 3.9%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 90.01% | 52.06%

## BDI - Aliquota ISSQN - 5,0% (hidden)
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central | 4,00% de PV | 3%
DF - Custos Financeiros | CF do (PV-Lucro Operacional) | 1%
C - Riscos | 1,25% de PV | 0.97%
S - Seguros e Garantias Contratuais | 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV | 0.8%
G - Garantias |  | 0.2%
| Sub-total | 5.97%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional | 7,50% de PV | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS | 0,65% de PV | 0.65%
G - COFINS | 3,00% de PV | 3%
H - ISSQN | 0,80% de PV | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 26.73%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 26.73%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de Várzea Grande = 5,0% | 40% sobre alíquota

## BDI_ Equipamento (hidden)
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI DIFERENCIADO - EQUIPAMENTOS (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central | 4,00% de PV | 1.5%
DF - Custos Financeiros | CF do (PV-Lucro Operacional) | 0.85%
C - Riscos | 1,25% de PV | 0.36%
S - Seguros e Garantias Contratuais | 2,50% a.a. sobre 5,00% do PV | 0.15%
G - Garantias |  | 0.15%
| Sub-total | 3.01%
LUCRO |  | % SOBRE PV
E - Lucro Operacional | 3,50% de PV | 1.5%
| Sub-total | 1.5%
BDI SEM IMPOSTOS |  | 14.13%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS | 0,65% de PV | 0.65%
G - COFINS | 3,00% de PV | 3%
H - ISSQN | 0,80% de PV | 2%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 16.39%
Custo Direto - CD |  | 80.22%
BDI Final com impostos |  | 100%
Preço de Venda - PV |  | 16.39%
Legenda:
PV = Preço de Venda | IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84%
CD = Custo Direto | CF = ((1 + Selic)¹/¹² x ((1+IA)¹/¹² -1)
Selic Fev/2014 = 10,52% | Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano
Lucro Operacional conforme Portaria SINFRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota de Cuiabá = 5,0% | 40% sobre alíquota