## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 11/2021 SINAPI
07/2021 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41500.98
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 64853.43
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 16849.44
IV | TERRAPLENAGEM | 146016.56
V | PAVIMENTAÇÃO | 819568.27
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 7661.01
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 133524.93
VIII | DRENAGEM | 18957.8
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 137979.43
TOTAL GERAL |  | 1386911.85
km |  | 1.149
TOTAL/km (R$) |  | 1207026.3056
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO |  |  |  |  | 7353.8
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 74209/001
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | COMP 1.3 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 73847/001
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 12
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP. 2.1 | Composição | Administração local | un | 1
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 9192.26 | 74021/003
3.2 | COMP. 3.2 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1838.45 | 74021/006
3.3 | COMP. 3.3 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1838.45 | 74021/006
3.4 | COMP. 3.4 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 10.8903 | 74022/030
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 7694.3208 | 73822/002
4.2 | 5502135 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário | m³ | 3859.08
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 3215.9
4.4 | COMP. 4.4 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 2201.85 | 74205/001
4.5 | COMP. 4.5 | Composição | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 2201.85 | 72888
4.6 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 6811.9734
4.7 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 47683.8141
4.8 | COMP. 4.8 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 2201.85 | 83344
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 9192.26 | 72961
5.2 | COT 01 | Cotação | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4412.28 | M980
5.3 | COMP. 5.3 | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1838.45 | 96387
5.4 | COMP. 5.4 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1838.45 | 72943
5.5 | COMP. 5.5 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 7353.8
5.6 | COMP. 5.6 | Composição | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. Af_11/2019 | m² | 7353.8
5.7 | COMP. 5.7 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 294.152 | 95993
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 11375.4094
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 79627.8656
5.10 | COMP. 5.10 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 3853.39 | 95303
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 58.22
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 13.05
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 6.957
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 9
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2061.214
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 116.85
7.3 | COMP.7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 14
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | COMP.8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 85424
8.3 | COMP.8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 74219/001
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 131.4
8.5 | COMP.8.5 | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 43.8
8.6 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 52.56
8.7 | COMP.8.7 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 122.64 | 74010/001
8.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 338.4864
8.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 2369.4048
8.10 | COMP.8.10 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 122.64 | 83344
8.11 | COMP.8.11 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 70.08 | 94038
9.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 32.8
9.2 | 2003335 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 6
9.3 | 2003336 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 1
9.4 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 7
9.5 | COMP. 9.5 | Composição | Lastro com pedra de mão | m³ | 22.599
9.6 | 6817859 | SICRO 3 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 14
9.7 | 705241 | SICRO 3 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | unid | 2
221607.2468

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: |  | x
|  |  | BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO | [5 empty] | 11/2021 SINAPI
|  |  | RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO | [5 empty] | 07/2021 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 7353.8 | EXTENSÃO: | 1149.032
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 323.79 | 390.81 | 4689.72
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 771.77 | 931.52 | 27945.6
1.3 | COMP 1.3 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 507.81 | 585.35 | 3512.1
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 12 | 369.62 | 446.13 | 5353.56 | 41500.98
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMP. 2.1 | Composição | Administração local | un | 1 | 53731.1 | 64853.43 | 64853.43 | 64853.43 | 4.6761
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | COMP. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 9192.26 | 0.77 | 0.92 | 8456.87
3.2 | COMP. 3.2 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 1838.45 | 1.51 | 1.82 | 3345.97
3.3 | COMP. 3.3 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1838.45 | 1.51 | 1.82 | 3345.97
3.4 | COMP. 3.4 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 10.8903 | 129.38 | 156.16 | 1700.63 | 16849.44
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | COMP. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 7694.3208 | 0.64 | 0.77 | 5924.62
4.2 | 5502135 | SICRO 3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário | m³ | 3859.08 | 3.68 | 4.44 | 17134.31
4.3 | 5503041 | SICRO 3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 3215.9 | 6.12 | 7.38 | 23733.34
4.4 | COMP. 4.4 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 2201.85 | 1.86 | 2.24 | 4932.14
4.5 | COMP. 4.5 | Composição | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 2201.85 | 1.21 | 1.46 | 3214.7
4.6 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 6811.9734 | 1.45 | 1.75 | 11920.95
4.7 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 | txkm | 47683.8141 | 1.33 | 1.6 | 76294.1
4.8 | COMP. 4.8 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 2201.85 | 1.08 | 1.3 | 2862.4 | 146016.56
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | COMP. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 9192.26 | 1.83 | 2.2 | 20222.97
5.2 | COT. 1 | Cotação | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4412.28 | 12.5 | 14.4 | 63536.83
5.3 | COMP. 5.3 | Composição | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1838.45 | 8.79 | 10.6 | 19487.57
5.4 | COMP. 5.4 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1838.45 | 8.79 | 10.6 | 19487.57
5.5 | COMP. 5.5 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 7353.8 | 7.56 | 9.12 | 67066.65
5.6 | COMP. 5.6 | Composição | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. Af_11/2019 | m² | 7353.8 | 2.54 | 3.06 | 22502.62
5.7 | COMP. 5.7 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 294.152 | 1278.56 | 1543.22 | 453941.24
5.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 11375.4094 | 1.45 | 1.75 | 19906.96
5.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 79627.8656 | 1.33 | 1.6 | 127404.58
5.10 | COMP. 5.10 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 3853.39 | 1.3 | 1.56 | 6011.28 | 819568.27
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | COMP. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 58.22 | 13 | 15.69 | 913.47
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 13.05 | 42.85 | 51.71 | 674.81
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 6.957 | 369.62 | 446.13 | 3103.72
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 9 | 273.32 | 329.89 | 2969.01 | 7661.01
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2061.214 | 50.06 | 60.42 | 124538.54
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 116.85 | 53.92 | 65.08 | 7604.59
7.3 | COMP.7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 14 | 81.78 | 98.7 | 1381.8 | 133524.93
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 369.62 | 446.13 | 8922.6
8.2 | COMP.8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 22.4 | 27.03 | 270.3
8.3 | COMP.8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 66.03 | 79.69 | 796.9
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 131.4 | 4.76 | 5.74 | 754.23
8.5 | COMP.8.5 | Composição | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 43.8 | 14.29 | 17.24 | 755.11
8.6 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 52.56 | 7.79 | 9.4 | 494.06
8.7 | COMP.8.7 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 122.64 | 2 | 2.41 | 295.56
8.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 338.4864 | 1.45 | 1.75 | 592.35
8.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 2369.4048 | 1.33 | 1.6 | 3791.04
8.10 | COMP.8.10 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 122.64 | 1.08 | 1.3 | 159.43
8.11 | COMP.8.11 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 70.08 | 25.14 | 30.34 | 2126.22 | 18957.8
9.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
9.1 | 2003391 | SICRO 3 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 32.8 | 121.96 | 147.2 | 4828.16
9.2 | 2003335 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | unid | 6 | 1446.27 | 1745.64 | 10473.84
9.3 | 2003336 | SICRO 3 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 1226.13 | 1479.93 | 1479.93
9.4 | 2003449 | SICRO 3 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 7 | 352.42 | 425.37 | 2977.59
9.5 | COMP. 9.5 | Composição | Lastro com pedra de mão | m³ | 22.599 | 484.26 | 584.5 | 13209.11
9.6 | 6817859 | SICRO 3 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 14 | 2515.53 | 3036.24 | 42507.36
9.7 | 705241 | SICRO 3 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | unid | 2 | 25892.07 | 31251.72 | 62503.44 | 137979.43
TOTAL |  |  | TOTAL | [5 empty] | 1386911.85
[5 empty] | 221607.2468 |  |  | 1281901.05
0

## TRANSP
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.5 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | solo | 2201.85 | m³ | 2.0625 | t/km | 4541.3156 | 1.5 | 6811.9734
6811.9734
Tipo de transporte 95878 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 4.5 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | Solo | 2201.85 | m³ | 2.0625 | m³/m³ | 4541.3156 | 10.5 | 47683.8141
TOTAL | [8 empty] | 47683.8141
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1838.45 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3791.8031 | 1.5 | 5687.7047
COMP. 5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1838.45 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3791.8031 | 1.5 | 5687.7047
TOTAL | [8 empty] | 11375.4094
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.3 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1838.45 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3791.8031 | 10.5 | 39813.9328
COMP. 5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1838.45 | m³ | 2.0625 | t/m³ | 3791.8031 | 10.5 | 39813.9328
TOTAL | [8 empty] | 79627.8656
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP. 5.7 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 294.152 | m³ | 1 | m³/km | 294.152 | 13.1 | 3853.39
TOTAL | [8 empty] | 3853.39
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP.8.7 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 122.64 | m³ | 1.84 | t/m³ | 225.6576 | 1.5 | 338.4864
338.4864
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
COMP.8.7 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 122.64 | m³ | 1.84 | t/m³ | 225.6576 | 10.5 | 2369.4048
TOTAL | [8 empty] | 2369.4048

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.9923 | 41500.98 | 12450.294 | 8300.196 | 8300.196 | 8300.196 | 2075.049 | 2075.049 | 41500.98 | 0
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.6761 | 64853.43 | 9728.0145 | 9728.0145 | 12970.686 | 6485.343 | 6485.343 | 19456.029 | 64853.43 | 0
|  |  |  | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 30% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.2149 | 16849.44 | 1684.944 | 1684.944 | 2527.416 | 2527.416 | 3369.888 | 5054.832 | 16849.44 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 100%
IV | TERRAPLENAGEM | 10.5282 | 146016.56 | 29203.312 | 29203.312 | 29203.312 | 29203.312 | 14601.656 | 14601.656 | 146016.56
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 59.093 | 819568.27 | 81956.827 | 81956.827 | 163913.654 | 163913.654 | 163913.654 | 163913.654 | 819568.27 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 7661.01 |  |  | 1532.202 | 1532.202 | 2298.303 | 2298.303 | 7661.01 | 0
0.55238
[6 empty] | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 9.6275 | 133524.93 | 13352.493 | 13352.493 | 26704.986 | 26704.986 | 26704.986 | 26704.986 | 133524.93 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VIII | DRENAGEM | 1.3669 | 18957.8 | 2843.67 | 1895.78 | 1895.78 | 3791.56 | 3791.56 | 4739.45 | 18957.8 | 0
|  |  |  | 15% | 10% | 10% | 20% | 20% | 25% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 9.9487 | 137979.43 | 27595.886 | 27595.886 | 27595.886 | 27595.886 | 13797.943 | 13797.943 | 137979.43
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
0%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1386911.85 | 12.89% | 12.53% | 19.8% | 19.47% | 17.09% | 18.22% | 100% | 1386911.85
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 178815.4405 | 173717.4525 | 274644.118 | 270054.555 | 237038.382 | 252641.902 | 1386911.85
|  | ACUMULADO |  | 178815.4405 | 352532.893 | 627177.011 | 897231.566 | 1134269.948 | 1386911.85 |  | 0
|  |  | 1386911.85 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
RUA OCEANO ÍNDICO | 0 | + | 0 | 7 | + | 4.533 | 144.533 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 997.2777 | 773.6 | 102.46 | 1156.26 | 0 | 231.25 | 231.25 | 925.01 | 925.01 | 37.0004 | 281.616 | 7.45
RUA MAR DO CARIBE | 0 | + | 0 | 18 | + | 3.375 | 363.375 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2507.2875 | 910.59 | 3113.44 | 2907 | 0 | 581.4 | 581.4 | 2325.6 | 2325.6 | 93.024 | 711.85 | 14.9
RUA OCEANO PACÍFICO | 0 | + | 0 | 6 | + | 7.827 | 127.827 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 882.0063 | 925.61 | 0 | 1022.62 | 0 | 204.52 | 204.52 | 818.09 | 818.09 | 32.7236 | 240.754 | 14.9
RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 | 0 | + | 0 | 8 | + | 11.041 | 171.041 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1180.1829 | 1184.99 | 0 | 1368.33 | 0 | 273.67 | 273.67 | 1094.66 | 1094.66 | 43.7864 | 292.282 | 49.8
RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 | 0 | + | 0 | 7 | + | 14.179 | 154.179 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1063.8351 | 1076.12 | 0 | 1233.43 | 0 | 246.69 | 246.69 | 986.75 | 986.75 | 39.47 | 308.358 | 0
RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 | 0 | + | 0 | 6 | + | 8.077 | 128.077 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 883.7313 | 902.02 | 0 | 1024.62 | 0 | 204.92 | 204.92 | 819.69 | 819.69 | 32.7876 | 226.354 | 29.8
3 Limpa rodas | [6 empty] | 60 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 180 | 288 | 0 | 480 | 0 | 96 | 96 | 384 | 384 | 15.36 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1149.032 |  |  |  |  | 7694.3208 | 6060.93 | 3215.9 | 9192.26 | 0 | 1838.45 | 1838.45 | 7353.8 | 7353.8 | 294.152 | 2061.214 | 116.85
4228.435
RUA OCEANO ÍNDICO

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: ELDORADO |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TUBO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
BOCAS DE LOBO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 0
| ÁREA | [7 empty] | 0
| Caixa de ligação de passagem |  | 0 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 |  | 0 | unid
| Poço de Visita | 0 | 0
| TUBO 600MM (23 RAMAL) | 0 | 0 | m³
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM | 0 | 0 | m³
| TUBO 1200MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 0 | 0 | m³ | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 22.599 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 0 | m³ | [6 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 175.2 | m³ | [6 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 122.64 | m³ | [6 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 52.56 | m³ | [6 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 0 | m² | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 0 | m³

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 8.5
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
RUAS: OCEANO ÍNDICO, MAR DO CARIBE, OCEANO PACÍFICO E SEM DENOMINAÇÃO
OBRA: Pavimentação
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 10.5
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## DRENO PROF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [5 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS |  | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL | FINAL | LE | LD
RUA C |  |  | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0 | 100
TOTAL TUBO DE DRENO PROFUNDO |  |  | 0 | 0 | 0

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - BAIRRO: PARQUE ATLÂNTICO
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA OCEANO ÍNDICO
Ambos (ida e volta) |  | 129.719 | 0.1 | 3.243 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
RUA MAR DO CARIBE
Ambos (ida e volta) |  | 48.486 | 0.1 | 1.2122 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
RUA SEM DENOMINAÇÃO
Ambos (ida e volta) |  | 233.375 | 0.1 | 5.8344 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
RUA OCEANO PACÍFICO
Ambos (ida e volta) |  | 233.375 | 0.1 | 5.8344 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 178.205 | m | Área | 4.4551 | m²
Contínua | TOTAL | 30 | m | Área | 3 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 208.205 | m |  | 7.4551 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 624.7346 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 10.8 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 4.4551 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 3 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 642.9897 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 45.81 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO LOTEAMENTO CAPELA DO PIÇARRÃO
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA EUNICE GONÇALES DA SILVA
Esquina com Rua C estaca 8+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com Rua C estaca 8+0,000 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA C
Rua C estaca 22+10,146 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua C estaca 22+10,146 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
RUA TARUMÃ
Esquina com Rua C estaca 26+12,217 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com Rua C estaca 26+12,217 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA TARUMÃ
Esquina com Avenida Brasil estaca 13+3,375 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com Avenida Brasil estaca 13+3,375 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA C
Rua C estaca 36+13,570 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua C estaca 36+13,570 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
RUA C
Rua C estaca 39+33,515 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua C estaca 39+33,515 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
RUA C
Rua C estaca 1+1,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Rua C estaca 1+1,112 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 1
RUA C
Esquina com rodovia dos Imigrantes estaca 81+3,451 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com rodovia dos Imigrantes estaca 81+3,451 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 2.547
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 14

## NS REMOÇÃO POSTE
REMOÇÃO DE POSTE - LOTEAMENTO CAPELA DO PIÇARRÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | REMANEJAMENTO (und) | TIPO DE MATERIAL
ESTACA | + | FRAÇÃO | LADO | RUA