## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | DATA BASE : | DEZEMBRO/2022 SINAPI
JULHO/2022 SICRO
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56285.66
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 80638.34
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 27448.01
4.0 | TERRAPLENAGEM | 90662.49
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 830931.54
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 22021.49
7.0 |  | 159945.07
OBRAS COMPLEMENTARES
8.0 | DRENAGEM | 118357.87
9.0 | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 210837.06
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 64561.86
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 113783.51
TOTAL GERAL
1775472.9
ÁREA (m²) |  | 7798.266
TOTAL/M² (R$) |  | 227.6753
TOTAL/KM (R$) |  | 1593727.4132
BAIRRO | OURO BRANCO
LOGRADOUROS | Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2
OBRA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO |  | OURO BRANCO
LOGRADOUROS |  | Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2 |  |  | 7798.266
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Comp. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30
1.3 | Comp. 1.3 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6
1.4 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Comp. 2.1 | Composição | Administração Local | unid | 1
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | Comp. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 8912.31
3.2 | Comp. 3.2 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 1782.47
3.3 | Comp. 3.3 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1782.47
3.4 | Comp. 3.4 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 10.9654
4.0 | IV |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | Comp. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3342.114
4.2 | Comp. 4.2 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 655.153
4.3 | 5502137 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2571.837
4.4 | 5503041 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2236.38
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 4291.5142
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 16442.7679
4.7 | Comp. 4.7 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 3226.99
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Comp. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 8912.31
5.2 | M980 | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4099.681
5.3 | Comp. 5.3 | Composição | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1782.47
5.4 | Comp. 5.4 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1782.47
5.5 | Comp. 5.5 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 7129.84
5.6 | Comp. 5.6 | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 7129.84
5.7 | Comp. 5.7 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 213.8952
5.8 | Comp. 5.8 | Composição | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 213.8952
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 23351.783
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 89471.4381
5.11 | Comp. 5.11 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 2459.79
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | Comp. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 474.0412
6.2 | 5213405 | SICRO | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 58.35
6.3 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.962
6.4 | 5213855 | SICRO | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 14
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2037.652
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 155.424
7.3 | Comp. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 14
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | Comp. 8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | Comp. 8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2243.1377
8.5 | Comp. 8.5 | Composição | Regularização e compactação manual de terreno (fundo de vala) | m² | 784.44
8.6 | Comp. 8.6 | Composição | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 78.444
8.7 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1495.9135
8.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2780.0432
8.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10651.6263
8.10 | Comp. 8.10 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6m³/16t e pa carregadeira sobre pneus * 128 hp * cap. até 2,8m3 | m³ | 424.4082
8.11 | Comp. 8.11 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 424.4082
8.12 | Comp. 8.12 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 12.8
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm | m | 64
9.1 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm | m | 418
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 64
| 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 418
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003682 | SICRO | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.2 | 2003718 | SICRO | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 3
11.3 | 2003460 | SICRO | Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 4
11.4 | 2003652 | SICRO | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | unid | 2
11.5 | 804053 | SICRO | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 32
11.6 | 804409 | SICRO | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 4
11.7 | 2003618 | SICRO | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 7
11.8 | Comp. 11.11 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 10
214593.0342

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | x
|  |  | Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2 | [5 empty] | DEZEMBRO/2022 SINAPI
JULHO/2022 SICRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: 23 DE SETEMBRO
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²) : |  | 7798.266 | EXTENSÃO (m) : | 1114.038 | NÃO DESONERADO
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Comp. 1.1 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 423.3483 | 510.98 | 6131.76
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 938.83 | 1133.16 | 33994.8
1.3 | Comp. 1.3 | Composição | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 6 | 648.43 | 782.65 | 4695.9
1.4 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 474.87 | 573.16 | 11463.2 | 56285.66
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Comp. 2.1 | Composição | Administração Local | unid | 1 | 66808.9 | 80638.34 | 80638.34 | 80638.34
3.0 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | Comp. 3.1 | Composição | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 8912.31 | 1.3483 | 1.62 | 14437.94
3.2 | Comp. 3.2 | Composição | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente | m³ | 1782.47 | 2.591 | 3.12 | 5561.3
3.3 | Comp. 3.3 | Composição | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1782.47 | 2.591 | 3.12 | 5561.3
3.4 | Comp. 3.4 | Composição | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 10.9654 | 142.614 | 172.13 | 1887.47 | 27448.01
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | Comp. 4.1 | Composição | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 3342.114 | 0.7851 | 0.94 | 3141.58
4.2 | Comp. 4.2 | Composição | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 655.153 | 2.2099 | 2.66 | 1742.7
4.3 | 5502137 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2571.837 | 6.66 | 8.03 | 20651.85
4.4 | 5503041 | SICRO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 2236.38 | 7.99 | 9.64 | 21558.7
4.5 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 4291.5142 | 1.65 | 1.99 | 8540.11
4.6 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 16442.7679 | 1.52 | 1.83 | 30090.26
4.7 | Comp. 4.7 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 3226.99 | 1.2729 | 1.53 | 4937.29 | 90662.49
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Comp. 5.1 | Composição | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 8912.31 | 1.507 | 1.81 | 16131.28
5.2 | M980 | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 4099.681 | 15 | 17.29 | 70883.48
5.3 | Comp. 5.3 | Composição | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1782.47 | 10.3059 | 12.43 | 22156.1
5.4 | Comp. 5.4 | Composição | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1782.47 | 10.3059 | 12.43 | 22156.1
5.5 | Comp. 5.5 | Composição | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 7129.84 | 8.8425 | 10.67 | 76075.39
5.6 | Comp. 5.6 | Composição | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 7129.84 | 2.65 | 3.19 | 22744.18
5.7 | Comp. 5.7 | Composição | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 213.8952 | 1489.2911 | 1797.57 | 384491.59
5.8 | Comp. 5.8 | Composição | Carga e descarga de material betuminoso a quente com caminhão basculante 6m3, descarga em vibro-acabadora | m³ | 213.8952 | 6.5407 | 7.89 | 1687.63
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 23351.783 | 1.65 | 1.99 | 46470.04
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 89471.4381 | 1.52 | 1.83 | 163732.73
5.11 | Comp. 5.11 | Composição | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 2459.79 | 1.4838 | 1.79 | 4403.02 | 830931.54
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | Comp. 6.1 | Composição | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 474.0412 | 16.503 | 19.91 | 9438.15
6.2 | 5213405 | SICRO | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 58.35 | 51.27 | 61.88 | 3610.69
6.3 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 3.962 | 474.87 | 573.16 | 2270.85
6.4 | 5213855 | SICRO | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m |  | 14 | 396.61 | 478.7 | 6701.8 | 22021.49
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 2037.652 | 59.44 | 71.74 | 146181.15
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 155.424 | 63.68 | 76.86 | 11945.88
7.3 | Comp. 7.3 | Composição | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 14 | 107.592 | 129.86 | 1818.04 | 159945.07
8.0 |  |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 474.87 | 573.16 | 11463.2
8.2 | Comp. 8.2 | Composição | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 26.9215 | 32.49 | 324.9
8.3 | Comp. 8.3 | Composição | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 82.3739 | 99.42 | 994.2
8.4 | 90082 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 2243.1377 | 10.65 | 12.85 | 28824.31
8.5 | Comp. 8.5 | Composição | Regularização e compactação manual de terreno (fundo de vala) | m² | 784.44 | 5.6711 | 6.84 | 5365.56
8.6 | Comp. 8.6 | Composição | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 78.444 | 279.6228 | 337.5 | 26474.85
8.7 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1495.9135 | 9.79 | 11.81 | 17666.73
8.8 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 2780.0432 | 1.65 | 1.99 | 5532.28
8.9 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 10651.6263 | 1.52 | 1.83 | 19492.47
8.10 | Comp. 8.10 | Composição | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6m³/16t e pa carregadeira sobre pneus * 128 hp * cap. até 2,8m3 | m³ | 424.4082 | 2.1678 | 2.61 | 1107.7
8.11 | Comp. 8.11 | Composição | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 424.4082 | 1.2729 | 1.53 | 649.34
8.12 | Comp. 8.12 | Composição | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 12.8 | 29.9265 | 36.12 | 462.33 | 118357.87
9.0 |  |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 600 mm | m | 64 | 230 | 277.61 | 17767.04
9.1 | 7750 | SINAPI | Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 800 mm | m | 418 | 382.68 | 461.89 | 193070.02 | 210837.06
10.0 |  |  | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 64 | 85.31 | 102.96 | 6589.44
0 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 418 | 114.91 | 138.69 | 57972.42 | 64561.86
11.0 |  |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003682 | SICRO | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 2341.4 | 2826.06 | 8478.18
11.2 | 2003718 | SICRO | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | unid | 3 | 1910.06 | 2305.44 | 6916.32
11.3 | 2003460 | SICRO | Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais | unid | 4 | 3656.1 | 4412.91 | 17651.64
11.4 | 2003652 | SICRO | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 3994.83 | 4821.75 | 9643.5
11.5 | 0804045 | SICRO | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 32 | 956.58 | 1154.59 | 36946.88
11.6 | 0804377 | SICRO | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 4 | 1015.14 | 1225.27 | 4901.08
11.7 | 0804378 | SICRO | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 7 | 691.58 | 834.73 | 5843.11
11.8 | Comp. 11.11 | Composição | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme projeto tipo | unid | 10 | 1938.923 | 2340.28 | 23402.8 | 113783.51
[8 empty] | TOTAL | 1775472.9
0
214593.0342
0

## TRANSP
LOGRADOUROS | Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93589 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Comp. 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 655.153 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1205.4815 | 3.56 | 4291.5142
TOTAL | [8 empty] | 4291.5142
Tipo de transporte 95875 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Comp. 4.2 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 655.153 | m³ | 1.84 | t/m³ | 1205.4815 | 13.64 | 16442.7679
TOTAL | [8 empty] | 16442.7679
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Comp. 5.3 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1782.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3279.7448 | 3.56 | 11675.8915
Comp. 5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1782.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3279.7448 | 3.56 | 11675.8915
TOTAL | [8 empty] | 23351.783
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Comp. 5.3 | Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1782.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3279.7448 | 13.64 | 44735.7191
Comp. 5.4 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1782.47 | m³ | 1.84 | t/m³ | 3279.7448 | 13.64 | 44735.7191
TOTAL | [8 empty] | 89471.4381
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(m³.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
Comp. 5.7 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 213.8952 | m³ | 1 | m³/m³ | 213.8952 | 11.5 | 2459.79
TOTAL | [8 empty] | 2459.79
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | solo | 424.4082 | m³ | 1.84 | t/m³ | 780.911 | 3.56 | 2780.0432
TOTAL | [8 empty] | 2780.0432
Tipo de transporte 95878 Transporte local em rodov. pavim. (const.) |  | BAIRRO: OURO BRANCO
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
| TOTAL DE BOTA FORA | Solo | 424.4082 | m³ | 1.84 | t/m³ | 780.911 | 13.64 | 10651.6263
TOTAL | [8 empty] | 10651.6263

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: 23 DE SETEMBRO
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.1702 | 56285.66 | 25328.547 | 16885.698 | 5628.566 | 2814.283 | 2814.283 | 2814.283 | 56285.66 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.5418 | 80638.34 | 14111.7095 | 13305.3261 | 13305.3261 | 13305.3261 | 13305.3261 | 13305.3261 | 80638.34 | 0
|  |  |  | 17.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
3.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.546 | 27448.01 | 2744.801 | 4940.6418 | 4940.6418 | 4940.6418 | 4940.6418 | 4940.6418 | 27448.01 | 0
|  |  |  | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100%
4.0 | TERRAPLENAGEM | 5.1064 | 90662.49 | 9066.249 | 27198.747 | 27198.747 | 27198.747 |  |  | 90662.49
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  | 100%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 46.8006 | 830931.54 | 41546.577 | 207732.885 | 290826.039 | 290826.039 |  |  | 830931.54 | 0
|  |  |  | 5% | 25% | 35% | 35% |  |  | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 22021.49 |  |  |  |  | 4404.298 | 17617.192 | 22021.49 | 0
1.2403
[8 empty] | 20% | 80% | 100%
7.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 9.0086 | 159945.07 |  |  |  | 31989.014 | 63978.028 | 63978.028 | 159945.07 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% | 100%
8.0 | DRENAGEM | 6.6663 | 118357.87 |  | 35507.361 | 17753.6805 | 23671.574 | 23671.574 | 17753.6805 | 118357.87 | 0
[5 empty] | 30% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100%
9.0 | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 11.875 | 210837.06 |  | 126502.236 | 84334.824 |  |  |  | 210837.06 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  | 100%
10.0 | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 3.6363 | 64561.86 |  | 19368.558 | 25824.744 | 19368.558 |  |  | 64561.86 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
11.0 | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 6.4086 | 113783.51 |  | 34135.053 | 45513.404 | 34135.053 |  |  | 113783.51 | 0
[5 empty] | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 1775472.9 | 5.227% | 27.35% | 29.02% | 25.25% | 6.371% | 6.782% | 1 | 1775472.9
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 92797.8835 | 485576.5059 | 515325.9724 | 448249.2359 | 113114.1509 | 120409.1514 | 1775472.9
|  | ACUMULADO |  | 92797.8835 | 578374.3894 | 1093700.3618 | 1541949.5977 | 1655063.7486 | 1775472.9 |  | 0
1775472.9

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
OURO BRANCO | TUBULAÇÃO | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | ÁREA FUNDO DE VALA (m²)
|  |  |  | MEDIA DE ESC. (m) | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE (m³)
| Avenida 02 (Tubulação Principal) | 73 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 136.875 | 109.5
| Rua K1 (Tubulação Principal) - Ligação com PV Existente | 77 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 2.65 | 2.575 | 297.4125 | 115.5
| Rua B1 (Tubulação Principal) | 71 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 244.95 | 106.5
| Avenida 01 (Tubulação Principal) | 69 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 155.25 | 103.5
| Rua B2 (Tubulação Principal) | 83 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 286.35 | 124.5
| Rua K2 (Tubulação Principal) | 45 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.65 | 2.575 | 173.8125 | 67.5
| Conduto de ligação (BLD) - Avenida 02 x 2 | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLD) - Rua K x2 | 16 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 43.2 | 24
| Conduto de ligação (BLD) - Avenida B x 4 | 32 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 86.4 | 48
| Boca de Lobo Dupla (BLD) | 10 | BLD | - | - | - | - | 87.04 | 20.48
| Boca de Lobo Simples (BLS) | 7 | BLS | - | - | - | - | 30.464 | 40.96
| ESCAVAÇÃO | - | - | - | - | - | - | 1584.954 | -
| ÁREA | [7 empty] | 784.44
OURO BRANCO | RESUMO GERAL | m/unid | - | -
| Caixa de Ligação e Passagem - CLP06 | 2 | - | -
| Poço de Visita - PVI03 | 3 | - | -
| Chaminé dos Poços de Visita - CPV03 | 3 | - | -
| Dissipadores de Energia Aplicáveis à Saída de Bueiros - DEB07 (Rua K e Avenida Um) | 4 | - | -
| Boca Simples Tubular de Concreto BSTC Ø 1,50 (Rua K e Avenida Um) | 4 | - | -
| Linha de Bueiro BSTC Ø 1,50 (Rua K e Avenida Um) | - | 32 | m
| Escavação de Vala Mat. 1ª Cat. do Bueiro (Rua K e Avenida Um) | - | 329.0918 | m³
| Reaterro e Compactação do Bueiro (Rua K e Avenida Um) | - | 167.6838 | m³
| TUBO 600MM (RAMAL - BLD) | 64 | 29.0334 | m³
| TUBO 800MM (TUBULAÇÃO PRINCIPAL) | 418 | 277.8708 | m³
| BOCA DE LOBO SIMPLES (UNIDADES) | 7 | 30.464 | m³
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 10 | 87.04 | m³
| ESCAVAÇÃO DE VALAS | 0 | 1914.0458 | m³
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 424.4082 | m³
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS TOTAL | 0 | 1328.2297 | m³
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | 0 | 784.44 | m²
| LASTRO DE BRITA | 0 | 78.444 | m³

## NS Bueiros
NOTAS DE SERVIÇO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO
Rua | TIPO E DIMENSÃO DO BUEIRO | ESCON-SIDADE ( º ) | POSIÇÃO DE MONTA-GEM | TIPO DO TUBO | DECLIVI-DADE % | COMPRIMENTO (m) |  |  | COTAS DA |  | COTA DO GREIDE | TIPO DAS BOCAS |  | TIPO DO BERÇO | TIPO DO SERVIÇO |  |  |  |  | ESCORAMENTO CONTÍNUO E DESCONTÍNUO | VOLUMES |  | TRANSPORTE BOTA-FORA
[9 empty] | GERATRIZ | [6 empty] | ALTURA | DESC. |  | TIPO |  | ESTIMADOS
[9 empty] | INFERIOR | [6 empty] | ATERRO | D'ÁGUA | COMPR. | DISSIPADOR |  | (m³) |  |  | desc degrau | Área Esc. Seção | Altura bueiro | Largura Seção bueiro | Vol bueiro c/berço
[6 empty] | ESQ. | DIR. | TOTAL | MONT. | JUS. |  | ESQ. | DIR. |  |  | (m) | TIPO | (m) |  | (m²) | ESCAVAÇÃO | REATERRO | (m³) | (m) | (m2) | c/berço (m) | c/berço (m2) | (m3)
Rua K | BSTC Ø 1,50 | 0 | LE | C | 0.65% | 9.45 | 10.55 | 16 | 166.648 | 166.544 | 169.249 | NT | NT | C | IM | 2.653 |  |  |  | 73.6 | 164.5459 | 83.8419 | 80.704 | 0 | 5.044 | 5.194 | 1.98 | 164.5459
Avenida 01 | BSTC Ø 1,50 | 0 | LE | C | 0.65% | 9.45 | 10.55 | 16 | 173.303 | 173.199 | 175.677 | NT | NT | C | IM | 2.426 |  |  |  | 73.6 | 164.5459 | 83.8419 | 80.704 | 0 | 5.044 | 5.194 | 1.98 | 164.5459
SOMATÓRIO DAS QUANTIDADES
[7 empty] | BOCAS DE BUEIROS | [9 empty] | DAD-08 | 0 | m | ESCORAMENTO | ESCAVAÇÃO | REATERRO | TRANSPORTE
BUEIROS | BSTC Ø 1,50 |  | 32 | m |  |  |  |  | BSTC 0º |  | 4 | und | [7 empty] | (m²) | (m³) | (m³) | (m³)
[17 empty] | DEB-03 | 33 | und | 73.6 | 329.0918 | 167.6838 | 161.408
| SENTIDO DO ESTAQUEAMENTO |  |  | LEGENDA
| Normal |  |  | NT - NÍVEL DO TERRENO
|  |  |  | C - CONCRETO |  |  |  | E = Esquerda
|  |  |  | IM - IMPLANTAR |  |  |  | D = Direita
+
Note on AG7: Rafael: Largura da boca (págs. 6.4 a 6.9 do álbum de projetos-tipo)
Note on V9: Rafael: 2,3m - Prof. Da vala (NBR 12266-92). 2m - Dois lados.
Note on AD9: Rafael: Obtido da p. 6.4 do álbum de projetos-tipo
Note on AE9: Rafael: Obtido da p. 6.4 do álbum de projetos-tipo

## TERRAP E PAVIM
BAIRRO: OURO BRANCO
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA TOTAL (m) |  |  |  | LIMPEZA CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO (m²) | CBUQ (m³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | FOLGA | LARGURA DA PISTA |  | FOLGA |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[9 empty] | LE | LD
BAIRRO: OURO BRANCO
AVENIDA 02 | 0 | + | 0 | 8 | + | 12.147 | 172.147 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 516.441 | 536.62 | 34.93 | 1377.18 | 0 | 275.44 | 275.44 | 1101.74 | 1101.74 | 33.0522 | 344.294
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVENIDA 01 | 0 | + | 0 | 11 | + | 7 | 227 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 681 | 520.77 | 949.06 | 1816 | 0 | 363.2 | 363.2 | 1452.8 | 1452.8 | 43.584 | 440
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA A | 0 | + | 0 | 5 | + | 18 | 118 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 354 | 289.36 | 241.8 | 944 | 0 | 188.8 | 188.8 | 755.2 | 755.2 | 22.656 | 215
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA B/1 | 0 | + | 0 | 8 | + | 11 | 171 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 513 | 484.38 | 71.47 | 1368 | 0 | 273.6 | 273.6 | 1094.4 | 1094.4 | 32.832 | 342
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA B/2 | 8 | + | 11 | 17 | + | 2.891 | 171.891 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 515.673 | 759.76 | 162.73 | 1375.13 | 0 | 275.03 | 275.03 | 1100.1 | 1100.1 | 33.003 | 343.782
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA K/1 | 0 | + | 0 | 4 | + | 15 | 95 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 285 | 210.79 | 80.05 | 760 | 0 | 152 | 152 | 608 | 608 | 18.24 | 190
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUA K/2 | 4 | + | 15 | 12 | + | 14 | 159 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 477 | 425.31 | 696.34 | 1272 | 0 | 254.4 | 254.4 | 1017.6 | 1017.6 | 30.528 | 318
LIMPA RODAS | [6 empty] | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1114.038 |  |  |  |  | 3342.114 | 3226.99 | 2236.38 | 8912.31 |  | 1782.47 | 1782.47 | 7129.84 | 7129.84 | 213.8952 | 2193.076
[6 empty] | ÁREA TOTAL | 7798.266

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: OURO BRANCO
Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: OURO BRANCO
Avenida Um, Avenida Dois, Rua B1, Rua B2, Rua A, Rua K1 e Rua K2
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - OURO BRANCO
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Anchieta
Ambos (ida e volta) |  | 367.2 | 0.1 | 9.18 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Guimarães Rosa
Ambos (ida e volta) |  | 404.539 | 0.1 | 10.1135 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Mal. Rondon
Ambos (ida e volta) |  | 89 | 0.1 | 2.225 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
Rua Jasmin
Ambos (ida e volta) |  | 74.23 | 0.1 | 1.8558 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua Mal. Floriano Peixoto
Ambos (ida e volta) |  | 230.8 | 0.1 | 5.77 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
Rua Nora Ney
Ambos (ida e volta) |  | 320 | 0.1 | 8 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Pres. Epitácio Pessoa
Ambos (ida e volta) |  | 620 | 0.1 | 15.5 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Ataulfo Alves
Ambos (ida e volta) |  | 70.5 | 0.1 | 1.7625 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Carmem Miranda
Ambos (ida e volta) |  | 70.6 | 0.1 | 1.765 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Araci de Almeida
Ambos (ida e volta) |  | 605.16 | 0.1 | 15.129 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua Julio Louzada
Ambos (ida e volta) |  | 126 | 0.1 | 3.15 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Avenida um
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 440 | 0.1 | 44 | Contínua
Faixa amarela (eixo)
Ambos (ida e volta) |  | 205 | 0.1 | 5.125 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Avenida Dois
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 344.294 | 0.1 | 34.4294 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 142.147 | 0.1 | 3.5537 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua A
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 236 | 0.1 | 23.6 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 103 | 0.1 | 2.575 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua B1
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 342 | 0.1 | 34.2 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 141 | 0.1 | 3.525 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua B2
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 343.782 | 0.1 | 34.3782 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 141.891 | 0.1 | 3.5473 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 30 | 0.1 | 3 | Contínua
Rua K1
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 182 | 0.1 | 18.2 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 76 | 0.1 | 1.9 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
Rua K2
Faixa branca (bordo)
Ambos (ida e volta) |  | 318 | 0.1 | 31.8 | Contínua
Ambos (ida e volta) |  | 144 | 0.1 | 3.6 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 15 | 0.1 | 1.5 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 953.038 | m | Área | 23.826 | m²
Contínua | TOTAL | 150 | m | Área | 15 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1103.038 | m |  | 38.826 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 190.6076 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 24 | m²
FAIXA BRANCA BORDO |  | 220.6076 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 23.826 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 15 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 474.0412 | m²
SETAS, ZEBRADOS E LETRAS |  | 58.35 | m²

## ALUGUEL (hidden)
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 07/2021
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor sem Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 457.03 | 1,0 | 457.03

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL OURO BRANCO
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBSERVAÇÕES
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
Avenida Um
Esquina com a Rua Estrada Capão Grande (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Estrada Capão Grande (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Avenida Dois
Esquina com a Avenida Um e Rua K1 (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 1.132
Esquina com a Avenida Um e Rua K1 (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua A
Esquina com a Rua K2 (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com a Rua K2 (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua B1
Esquina com a Avenida Um e Rua J (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina com a Avenida Um e Rua J (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua B2
Esquina com a Avenida Um e Rua K2 (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.849
Esquina com a Avenida Um e Rua K2 (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua K1
Esquina com a Avenida C (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Avenida C (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Rua K2
Esquina com a Rua Estrada Capão Grande (posicionar a 5 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina com a Rua Estrada Capão Grande (posicionar a 2 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.225 | 2
Regulamentação |  |  | TOTAL (m²) | 3.962
Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 14
14

## COMP.
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 1.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ |  |  |  |  | M3 |  | 0.01 |  |  | 443.98 |  |  | 4.4398
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 1 |  |  | 23.95 |  |  | 23.95
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 2 |  |  | 19.28 |  |  | 38.56
| 04417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 1 |  |  | 6.82 |  |  | 6.82
| 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 4 |  |  | 11.67 |  |  | 46.68
| 04813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  |  |  |  | M2 |  | 1 |  |  | 300 |  |  | 300
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  |  |  |  | KG |  | 0.11 |  |  | 26.35 |  |  | 2.8985
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 423.3483
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 423.3483
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 87.63
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 510.9783
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 1.3
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | mês
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 648.43 |  |  | 648.43
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 648.43
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 648.43
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 134.22
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 782.65
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 2.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES |  | 2 |  |  | 3851.43 |  |  | 7702.86
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS |  |  |  |  | MES |  | 1.5 |  |  | 17716.14 |  |  | 26574.21
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES |  | 2 |  |  | 4969.1 |  |  | 9938.2
| 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES |  | 1.5 |  |  | 3698.46 |  |  | 5547.69
| 101385 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM |  |  |  |  | MES |  | 1.5 |  |  | 4540.17 |  |  | 6810.255
| 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES |  | 1.5 |  |  | 1867.48 |  |  | 2801.22
| 101456 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS |  |  |  |  | MES |  | 1.5 |  |  | 4956.31 |  |  | 7434.465
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 66808.9
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 66808.9
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 13829.44
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 80638.34
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 3.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0013 |  |  | 191.76 |  |  | 0.24929
| 74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0013 |  |  | 119.86 |  |  | 0.15582
| 74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0013 |  |  | 107.85 |  |  | 0.1402
| 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0013 |  |  | 227.72 |  |  | 0.29604
| 74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0008 |  |  | 95.86 |  |  | 0.076688
| 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0013 |  |  | 275.66 |  |  | 0.35836
| 74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  |  |  |  | UND |  | 0.001 |  |  | 71.9 |  |  | 0.0719
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1.3483
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1.3483
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.27
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1.6183
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ENSAIOS DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 3.2
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 191.76 |  |  | 0.32599
| 74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 119.86 |  |  | 0.20376
| 74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 107.85 |  |  | 0.18334
| 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 227.72 |  |  | 0.38712
| 74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.005 |  |  | 95.86 |  |  | 0.4793
| 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 275.66 |  |  | 0.46862
| 74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  |  |  |  | UND |  | 0.005 |  |  | 71.9 |  |  | 0.3595
| 74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 107.85 |  |  | 0.18334
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 2.591
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 2.591
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.53
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 3.121
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 3.3
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 191.76 |  |  | 0.32599
| 74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 119.86 |  |  | 0.20376
| 74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 107.85 |  |  | 0.18334
| 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 227.72 |  |  | 0.38712
| 74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.005 |  |  | 95.86 |  |  | 0.4793
| 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 275.66 |  |  | 0.46862
| 74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  |  |  |  | UND |  | 0.005 |  |  | 71.9 |  |  | 0.3595
| 74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  |  |  |  | UND |  | 0.0017 |  |  | 107.85 |  |  | 0.18334
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 2.591
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 2.591
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.53
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 3.121
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 3.4
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 3.6 |  |  | 25.62 |  |  | 92.232
| 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 1.8 |  |  | 27.99 |  |  | 50.382
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 142.614
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 142.614
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 29.52
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 172.134
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 4.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHP |  | 0.003 |  |  | 242.42 |  |  | 0.72726
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.003 |  |  | 19.28 |  |  | 0.05784
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 0.7851
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 0.7851
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.16
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 0.9451
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 4.2
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, |  |  |  |  | CHP |  | 0.00794 |  |  | 261.57 |  |  | 2.0769
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0069 |  |  | 19.28 |  |  | 0.13303
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 2.2099
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 2.2099
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.45
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 2.6599
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 4.7
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, |  |  |  |  | CHP |  | 0.0029867 |  |  | 261.57 |  |  | 0.78123
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0255 |  |  | 19.28 |  |  | 0.49164
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1.2729
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1.2729
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.26
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1.5329
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHP |  | 0.0016109 |  |  | 307.28 |  |  | 0.495
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHI |  | 0.0010739 |  |  | 52.56 |  |  | 0.056444
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHP |  | 0.0018525 |  |  | 242.42 |  |  | 0.44908
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHI |  | 0.0008323 |  |  | 78.36 |  |  | 0.065219
| 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA |  |  |  |  | CHP |  | 0 |  |  | 224.45 |  |  | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.01074 |  |  | 19.28 |  |  | 0.20706
| 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0013424 |  |  | 134.55 |  |  | 0.18062
| 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0013424 |  |  | 39.92 |  |  | 0.053589
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1.507
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1.507
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.31
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1.817
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.3
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHP |  | 0.0064 |  |  | 307.28 |  |  | 1.9666
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHI |  | 0.0095 |  |  | 52.56 |  |  | 0.49932
| 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS |  |  |  |  | CHP |  | 0.0027 |  |  | 5.9 |  |  | 0.01593
| 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS |  |  |  |  | CHI |  | 0.0133 |  |  | 3.67 |  |  | 0.048811
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHP |  | 0.0077 |  |  | 242.42 |  |  | 1.8666
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHI |  | 0.0083 |  |  | 78.36 |  |  | 0.65039
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, |  |  |  |  | CHP |  | 0.0074 |  |  | 198.93 |  |  | 1.4721
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0558 |  |  | 19.28 |  |  | 1.0758
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0027 |  |  | 125.04 |  |  | 0.33761
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0133 |  |  | 35.07 |  |  | 0.46643
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, |  |  |  |  | CHI |  | 0.0086 |  |  | 56.95 |  |  | 0.48977
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHP |  | 0.001 |  |  | 217.73 |  |  | 0.21773
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHI |  | 0.015 |  |  | 79.92 |  |  | 1.1988
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 10.3059
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 10.3059
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 2.13
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 12.4359
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.4
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHP |  | 0.0064 |  |  | 307.28 |  |  | 1.9666
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL |  |  |  |  | CHI |  | 0.0095 |  |  | 52.56 |  |  | 0.49932
| 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS |  |  |  |  | CHP |  | 0.0027 |  |  | 5.9 |  |  | 0.01593
| 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS |  |  |  |  | CHI |  | 0.0133 |  |  | 3.67 |  |  | 0.048811
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHP |  | 0.0077 |  |  | 242.42 |  |  | 1.8666
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 |  |  |  |  | CHI |  | 0.0083 |  |  | 78.36 |  |  | 0.65039
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, |  |  |  |  | CHP |  | 0.0074 |  |  | 198.93 |  |  | 1.4721
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0558 |  |  | 19.28 |  |  | 1.0758
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0027 |  |  | 125.04 |  |  | 0.33761
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0133 |  |  | 35.07 |  |  | 0.46643
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, |  |  |  |  | CHI |  | 0.0086 |  |  | 56.95 |  |  | 0.48977
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHP |  | 0.001 |  |  | 217.73 |  |  | 0.21773
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHI |  | 0.015 |  |  | 79.92 |  |  | 1.1988
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 10.3059
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 10.3059
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 2.13
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 12.4359
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.5
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA |  |  |  |  | CHP |  | 0.002 |  |  | 11.31 |  |  | 0.02262
| 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA |  |  |  |  | CHI |  | 0.0041 |  |  | 5.38 |  |  | 0.022058
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0058 |  |  | 19.28 |  |  | 0.11182
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.001 |  |  | 254.92 |  |  | 0.25492
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0017 |  |  | 125.04 |  |  | 0.21257
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0041 |  |  | 35.07 |  |  | 0.14379
| 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0049 |  |  | 48.72 |  |  | 0.23873
| 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS) |  |  |  |  | KG |  | 1.2 |  |  | 6.53 |  |  | 7.836
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 8.8425
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 8.8425
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 1.83
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 10.6725
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.6
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0109 |  |  | 19.28 |  |  | 0.21015
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0018 |  |  | 254.92 |  |  | 0.45886
| 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0004 |  |  | 179.17 |  |  | 0.071668
| 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.0015 |  |  | 46.23 |  |  | 0.069345
| 00041903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO ANP ACRESCIDO DE ICMS) |  |  |  |  | KG |  | 0.5 |  |  | 3.68 |  |  | 1.84
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 2.65
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 2.65
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.54
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 3.19
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.7
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE |  |  |  |  | CHP |  | 0.058 |  |  | 389.88 |  |  | 22.613
| 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE |  |  |  |  | CHI |  | 0.1186 |  |  | 136.33 |  |  | 16.1687
| 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 1.4126 |  |  | 16.19 |  |  | 22.87
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO |  |  |  |  | CHP |  | 0.058 |  |  | 250.76 |  |  | 14.5441
| 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 |  |  |  |  | CHP |  | 0.0951 |  |  | 233 |  |  | 22.1583
| 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 |  |  |  |  | CHI |  | 0.0815 |  |  | 73.87 |  |  | 6.0204
| 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHP |  | 0.0427 |  |  | 135.11 |  |  | 5.7692
| 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM |  |  |  |  | CHI |  | 0.1339 |  |  | 40.2 |  |  | 5.3828
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHP |  | 0.0495 |  |  | 217.73 |  |  | 10.7776
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |  |  |  |  | CHI |  | 0.3037 |  |  | 79.92 |  |  | 24.2717
| 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  |  |  |  | T |  | 2.5548 |  |  | 524 |  |  | 1338.7152
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1489.2911
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1489.2911
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 308.28
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1797.5711
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.8
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA |  |  |  |  | CHP |  | 0.0348 |  |  | 187.95 |  |  | 6.5407
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 6.5407
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 6.5407
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 1.35
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 7.8907
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 5.11
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | m³xkm
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO |  |  |  |  | CHP |  | 0.0059172 |  |  | 250.76 |  |  | 1.4838
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1.4838
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1.4838
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.3
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1.7838
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 6.1
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, |  |  |  |  | CHP |  | 0.003333 |  |  | 202.92 |  |  | 0.67633
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.03333 |  |  | 19.28 |  |  | 0.6426
| 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, |  |  |  |  | CHP |  | 0.003333 |  |  | 160.23 |  |  | 0.53405
| 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 |  |  |  |  | KG |  | 0.4 |  |  | 14.58 |  |  | 5.832
| 05318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS |  |  |  |  | L |  | 0.13 |  |  | 17.98 |  |  | 2.3374
| 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) |  |  |  |  | L |  | 0.6 |  |  | 9.9 |  |  | 5.94
| 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO |  |  |  |  | L |  | 0.03 |  |  | 18.02 |  |  | 0.5406
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 16.503
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 16.503
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 3.41
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 19.913
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 7.3
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.4 |  |  | 19.28 |  |  | 7.712
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  |  |  |  | UN |  | 4 |  |  | 0.22 |  |  | 0.88
| 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  |  | UN |  | 1 |  |  | 99 |  |  | 99
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 107.592
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 107.592
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 22.27
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 129.862
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.2
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.53 |  |  | 20.31 |  |  | 10.7643
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.44 |  |  | 23.95 |  |  | 10.538
| 04509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 0.2 |  |  | 5.92 |  |  | 1.184
| 04491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 0.06 |  |  | 11.67 |  |  | 0.7002
| 05061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  |  |  | KG |  | 0.01 |  |  | 25.9 |  |  | 0.259
| 07170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS |  |  |  |  | M2 |  | 1.1 |  |  | 3.16 |  |  | 3.476
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 26.9215
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 26.9215
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 5.57
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 32.4915
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2021 (SINAPI) e Jul./2021 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.3
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.5 |  |  | 23.95 |  |  | 11.975
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 1.5 |  |  | 19.28 |  |  | 28.92
| 4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 0.7619 |  |  | 33.11 |  |  | 25.2265
| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  |  |  | KG |  | 0.2 |  |  | 25.9 |  |  | 5.18
| 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 0.4285 |  |  | 25.84 |  |  | 11.0724
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 82.3739
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 82.3739
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 17.05
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 99.4239
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | Regularização e compactação manual de terreno (fundo de vala) - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.5
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.104 |  |  | 24.32 |  |  | 2.5293
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.156 |  |  | 19.28 |  |  | 3.0077
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR |  |  |  |  | CHP |  | 0.003 |  |  | 25.4 |  |  | 0.0762
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR |  |  |  |  | CHI |  | 0.003 |  |  | 19.3 |  |  | 0.0579
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 5.6711
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 5.6711
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 1.17
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 6.8411
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.6
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 2.546 |  |  | 24.32 |  |  | 61.9187
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 3.819 |  |  | 19.28 |  |  | 73.6303
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR |  |  |  |  | CHP |  | 0.069 |  |  | 25.4 |  |  | 1.7526
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR |  |  |  |  | CHI |  | 0.064 |  |  | 19.3 |  |  | 1.2352
| 04720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  |  |  |  | M3 |  | 1.1 |  |  | 128.26 |  |  | 141.086
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 279.6228
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 279.6228
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 57.88
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 337.5028
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.10
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA |  |  |  |  | CHP |  | 0.003 |  |  | 187.95 |  |  | 0.56385
| 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, |  |  |  |  | CHP |  | 0.008 |  |  | 181.21 |  |  | 1.4497
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.008 |  |  | 19.28 |  |  | 0.15424
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 2.1678
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 2.1678
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.44
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 2.6078
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.11
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M3
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, |  |  |  |  | CHP |  | 0.0029867 |  |  | 261.57 |  |  | 0.78123
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.0255 |  |  | 19.28 |  |  | 0.49164
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1.2729
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1.2729
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 0.26
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 1.5329
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 8.12
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | M2
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.71 |  |  | 23.95 |  |  | 17.0045
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H |  | 0.304 |  |  | 19.28 |  |  | 5.8611
| 21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) |  |  |  |  | M |  | 0.109 |  |  | 10.96 |  |  | 1.1946
| 05061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  |  |  |  | KG |  | 0.01 |  |  | 25.9 |  |  | 0.259
| 06189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  |  |  |  | M |  | 0.217 |  |  | 25.84 |  |  | 5.6073
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 29.9265
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 29.9265
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 6.19
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 36.1165
| CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA |  |  | Data Base: Dez./2022 (SINAPI) e Jul./2022 (SICRO) sem desoneração | [6 empty] | Obra: Ouro Branco
| Serviço: |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo |  |  |  |  | Código: |  |  | COMP. 11.11
[8 empty] | Prod. Equipe: |  |  | 1 |  |  | Unid: |  | UND
Códigos |  | Descrição |  |  |  |  | Unidade |  | Coeficiente |  |  | Preço Unit. (R$) |  |  | Custo Unit. (R$)
| P9824 | SERVENTE |  |  |  |  | H |  | 5.92 |  |  | 19.28 |  |  | 114.1376
| 100345 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E |  |  |  |  | KG |  | 21.06 |  |  | 13.09 |  |  | 275.6754
| 1109669 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E |  |  |  |  | M³ |  | 0.24 |  |  | 409.5 |  |  | 98.28
| 1107896 | CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E |  |  |  |  | M³ |  | 0.83 |  |  | 383.61 |  |  | 318.3963
| 2009619 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM |  |  |  |  | M² |  | 9.54 |  |  | 94.69 |  |  | 903.3426
| 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - |  |  |  |  | M² |  | 4.13 |  |  | 55.47 |  |  | 229.0911
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = | [8 empty] | 1938.923
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = | [8 empty] | 1938.923
[5 empty] | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ( |  |  |  |  | 20.7 |  |  | % ) = |  | 401.35
[6 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) = | [8 empty] | 2340.273

## REAJUSTAMENTO
ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
R = (Ii - Io)/Io |  | Onde: | Io = Índice de preço do mês de origem das equações tarifárias
Ii = Índice de preço referente ao mês do orçamento do projeto
Índice | Io (Junho/2019) |  | Ii (Dezembro/2022) | Índice Atualizado
Pavimentação | 340.976 |  | 540.112 | 1.584
Fator de Correção total |  |  |  | 1.584
Valor do serviço |  |  |  | 121.06 | 191.76
74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN CR 121,06
Valor do serviço |  |  |  | 75.67 | 119.86
74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN CR 75,67
Valor do serviço |  |  |  | 68.09 | 107.85
74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN CR 68,09
Valor do serviço |  |  |  | 143.76 | 227.72
74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN CR 143,76
Valor do serviço |  |  |  | 60.52 | 95.86
74022/015 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS UN CR 60,52
Valor do serviço |  |  |  | 174.03 | 275.66
74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN CR 174,03
Valor do serviço |  |  |  | 45.39 | 71.9
74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN CR 45,39
Valor do serviço |  |  |  | 68.09 | 107.85
74022/042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN CR 68,09