## RESUMO
RESUMO DOS PREÇOS
ANEXO
SERVIÇOS | BATA BASE: | 05/2019 SINAPI
10/2018 SICRO 3
NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 54078.79
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 158676.48
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 140788.75
1V | TERRAPLENAGEM | 335996.63
V | PAVIMENTAÇÃO | 4290876.71
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL | 79460.46
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 794382.92
VIII | DRENAGEM | 698849.11
IX | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 | 878109.52
X | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 374145.88
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 759660.81
TOTAL GERAL |  | 8565026.06
EXTENSÃO km |  | 8.5456
TOTAL/km² (R$) |  | 1002273.6811 | 8.5456 | 1002273.6811
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS

## QUANT
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  |  |  | ÁREA (m²)
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu. |  |  |  |  | 54691.82
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANS
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 74209/001
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 93584
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 73847/001
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 5213417
1.5 | COMP. | SINAPI | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 9
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 6
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 6
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 6
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 6
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 68364.78
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 1178.92
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 13672.95
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 13672.95
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 84.4599
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 29534.7408
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 40033.889
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 40033.889
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 36831.1779
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 117859.7692
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 40033.889
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 68364.78
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 32803.543
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1178.92
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 13672.95
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 13672.95
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 54691.82
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 54691.82
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 2187.6728
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 104971.3376
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 383145.3822
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 52941.68
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 2884.268
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 335.94
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 19.244
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 80
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15428.8476
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1463.1254
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 130
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 6985.3523
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 2328.4508
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 4654.6
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 1285.7592
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 6094.0432
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 6345.8409
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 5838.1736
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 183655.0644
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 6345.8409
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 578.8
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 948
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 1602
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 100 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 344
9.4 | 7757 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1200 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 190
9.5 | 7758 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1500 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 328
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 948
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 1602
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 344
10.4 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 190
10.5 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 328
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.2 | 2003467 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 10 -areia e pedra de mão comerciais | unid | 1
11.3 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 2434
11.4 | 2003644 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | unid | 9
11.5 | 2003646 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | unid | 36
11.6 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | unid | 1
11.7 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 37
11.8 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 37
11.9 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 78
11.10 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 8
11.11 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 39
11.12 | 804401 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
11.13 | 804433 | SICRO 03 | Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1
1437758.6206

## ORÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO) | [5 empty] | DATA BASE: | [8 empty] | x
|  |  | BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA | [5 empty] | 05/2019 SINAPI
|  |  | RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu. | [5 empty] | 10/2018 SICRO 3
B.D.I. |  |  | 20.7% | ÁREA (m²): |  | 54691.82 | EXTENSÃO: | 8545.5961 | JUL/18 ORSE-SE
B.D.I. DIFERENCIADO |  |  | 15.27% | [5 empty] | NÃO DESONERADO
ITEM | CODIGO | BANCO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. UNIT. C/BDI | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | I |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 12 | 529.52 | 639.13 | 7669.56
1.2 | 93584 | SINAPI | Execução de depósito em canteiro de obra | m² | 30 | 483.07 | 583.06 | 17491.8
1.3 | 73847/001 | SINAPI | Aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval inclinst eletr/hidr excl transp/carga/descarga | mês | 12 | 408.59 | 493.16 | 5917.92 |  |  | NÃO DESONERADO
1.4 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
| COMP. | SINAPI | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | unid | 9 | 1571.166 | 1896.39 | 17067.51 | 54078.79
2.0 | II |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | sinapi | SECO | Encargo mensalista | custo unit | BDI | qtd | valor
2.1 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares | mês | 3 | 16276.97 | 19646.3 | 58938.9
2.2 | 94296 | SINAPI | Topografo com encargos complementares | mês | 6 | 3385.2 | 4085.93 | 24515.58
2.3 | 88253 | SINAPI | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | mês | 6 | 1573.4532 | 1899.15 | 11394.9 |  |  | 10.39 | 6.0319 | 7.1521 | 1573.4532 | 1 | 1 | 1573.4532
2.4 | 94295 | SINAPI | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 6 | 5545.28 | 6693.15 | 40158.9
2.5 | 93564 | SINAPI | Apontador ou apropriador com encargos complementares | mês | 6 | 3268.19 | 3944.7 | 23668.2 | 158676.48
3.0 | III |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO
3.1 | 74021/003 | SINAPI | Ensaio de regularição de sub-leito | m² | 68364.78 | 0.85 | 1.02 | 69732.07
3.2 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de reforço do subleito estabilizada granulometricamente) | m³ | 1178.92 | 1.65 | 1.99 | 2346.05
3.3 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de Sub-base estabilizada granulometricamente) | m³ | 13672.95 | 1.65 | 1.99 | 27209.17
3.4 | 74021/006 | SINAPI | Ensaio de base estabilizada granulometricamente | m³ | 13672.95 | 1.65 | 1.99 | 27209.17
3.5 | 74022/030 | SINAPI | Ensaio de resistência a compressão simples do concreto - meio-fio, sarjetas e calçadas (considerado 1,0 amostra a cada 200 m) | un | 84.4599 | 140.2 | 169.22 | 14292.29 | 140788.75
4.0 | 1V |  | TERRAPLENAGEM
4.1 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de área com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora | m² | 29534.7408 | 0.5 | 0.6 | 17720.84
4.2 | 74205/001 | SINAPI | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 40033.889 | 1.51 | 1.82 | 72861.67
4.3 | 72888 | SINAPI | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre) | m³ | 40033.889 | 1.22 | 1.47 | 58849.81
4.4 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016 | txkm | 36831.1779 | 0.83 | 1 | 36831.17
4.5 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2016 | txkm | 117859.7692 | 0.78 | 0.89 | 104895.19
4.6 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 hp | m³ | 40033.889 | 0.93 | 1.12 | 44837.95 | 335996.63
5.0 | V |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72961 | SINAPI | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 68364.78 | 1.3 | 1.56 | 106649.05
5.2 | (M980) (S/C) | COTAÇÃO | Indenização de jazida não condiz com o preço praticado na região (Preço praticado na jazida) | m³ | 32803.543 | 12.5 | 14.4 | 472371.01
5.3 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 1178.92 | 6.56 | 7.91 | 9325.25
5.4 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 13672.95 | 6.56 | 7.91 | 108153.03
5.5 | 96387 | SINAPI | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | m³ | 13672.95 | 6.56 | 7.91 | 108153.03
5.6 | 96401 | SINAPI | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. af_09/2017 | m² | 54691.82 | 7.16 | 8.64 | 472537.32
5.7 | 72943 | SINAPI | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 54691.82 | 2.25 | 2.71 | 148214.83
5.8 | 95993 | SINAPI | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | m³ | 2187.6728 | 883.58 | 1066.48 | 2333109.28
5.9 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 104971.3376 | 0.83 | 1 | 104971.33
5.10 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 383145.3822 | 0.78 | 0.94 | 360156.65
5.11 | 95303 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana | m³xkm | 52941.68 | 1.06 | 1.27 | 67235.93 | 4290876.71
6.0 | VI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
6.1 | 72947 | SINAPI | Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica c/ micro esfera de vidro | m² | 2884.268 | 11.15 | 13.45 | 38793.4
6.2 | 5213405 | SICRO 3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 335.94 | 34.02 | 41.06 | 13793.69
6.3 | 5213417 | SICRO 3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 19.244 | 245.74 | 296.6 | 5707.77
6.4 | 5213855 | SICRO 3 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | unid | 80 | 219.2 | 264.57 | 21165.6 | 79460.46
7.0 | VII |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 | 94267 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 15428.8476 | 37.45 | 45.2 | 697383.91
7.2 | 94268 | SINAPI | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada i n loco em trecho curvo com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016 | m | 1463.1254 | 41.12 | 49.63 | 72614.91
7.3 | 73916/002 | SINAPI | Placa esmaltada para identificação NR de Rua, dimensões 45X25cm | unid | 130 | 155.41 | 187.57 | 24384.1 | 794382.92
8.0 | VIII |  | DRENAGEM
8.1 | 5213417 | SICRO 03 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III | m² | 20 | 245.74 | 296.6 | 5932
8.2 | 85424 | SINAPI | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 10 | 21.04 | 25.39 | 253.9
8.3 | 74219/001 | SINAPI | Passadicos de madeira para pedestres | m² | 10 | 50.46 | 60.9 | 609
8.4 | 90091 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_01/2015 | m³ | 6985.3523 | 4.71 | 5.68 | 39676.8
8.5 | 72917 | SINAPI | Escavação mecânica de vala em material de 2A. cat de 2,01 até 4,00 M de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | m³ | 2328.4508 | 11.78 | 14.21 | 33087.28
8.6 | 94097 | SINAPI | Regularizacao e compactacao manual de terreno (fundo de valas) | m² | 4654.6 | 4.72 | 5.69 | 26484.67
8.7 | 94103 | SINAPI | Fornecimento e aplicação de Lastro de Brita (com preparo de fundo de valas) | m³ | 1285.7592 | 212.64 | 256.65 | 329990.09
8.8 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profun didade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 6094.0432 | 6.48 | 7.82 | 47655.41
8.9 | 74010/001 | SINAPI | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | m³ | 6345.8409 | 1.74 | 2.1 | 13326.26
8.10 | 93595 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: tonxkm). af_04/2016 | txkm | 5838.1736 | 0.83 | 1 | 5838.17
8.11 | 95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016 | txkm | 183655.0644 | 0.78 | 0.94 | 172635.76
8.12 | 83344 | SINAPI | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 HP | m³ | 6345.8409 | 0.93 | 1.12 | 7107.34
8.13 | 94038 | SINAPI | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 578.8 | 21.91 | 26.44 | 15303.47
8.14 | 91785 | SINAPI | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | m | 24 | 32.76 | 39.54 | 948.96 | 698849.11
9.0 | IX |  | FORNECIMENTO DE TUBOS TIPO PA-1
9.1 | 7725 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 948 | 120 | 138.32 | 131127.36
9.2 | 7750 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 1602 | 191 | 220.16 | 352696.32
9.3 | 7753 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 100 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 344 | 262.18 | 302.21 | 103960.24
9.4 | 7757 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1200 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 190 | 371.55 | 428.28 | 81373.2
9.5 | 7758 | SINAPI | Tubo concreto armado, classe PA-1, pb, dn 1500 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) | m | 328 | 552.66 | 637.05 | 208952.4 | 878109.52
10.0 | X |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
10.1 | 92824 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 948 | 61.61 | 74.36 | 70493.28
10.2 | 92826 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível | m | 1602 | 82.29 | 99.32 | 159110.64
10.3 | 92828 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 344 | 106.87 | 128.99 | 44372.56
10.4 | 92830 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 190 | 132.58 | 160.02 | 30403.8
10.5 | 92832 | SINAPI | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviai s, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto níve | m | 328 | 176.23 | 212.7 | 69765.6 | 374145.88
11.0 | XI |  | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS
11.1 | 2003459 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 2674.33 | 3227.91 | 3227.91
11.2 | 2003467 | SICRO 03 | Dissipador de energia - DEB 10 -areia e pedra de mão comerciais | unid | 1 | 4980.71 | 6011.71 | 6011.71
11.3 | 2003578 | SICRO 03 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial | m | 2434 | 100.32 | 121.08 | 294708.72
11.4 | 2003644 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | unid | 9 | 1140.34 | 1376.39 | 12387.51
11.5 | 2003646 | SICRO 03 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | unid | 36 | 1562.52 | 1885.96 | 67894.56
11.6 | 2003728 | SICRO 03 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | unid | 1 | 2597.41 | 3135.07 | 3135.07
11.7 | 2003684 | SICRO 03 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | unid | 37 | 2103.65 | 2539.1 | 93946.7
11.8 | 2003714 | SICRO 03 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 37 | 1032.49 | 1246.21 | 46109.77
11.9 | COMP. | SICRO 03 | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 78 | 881.2949 | 1063.72 | 82970.16
11.10 | COMP. | SICRO 03 | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 8 | 1613.1759 | 1947.1 | 15576.8
11.11 | COMP. | SICRO 03 | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 1,00m - conforme protjeto tipo | unid | 39 | 2548.2357 | 3075.72 | 119953.08
11.12 | 804401 | SICRO 03 | Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 3305.08 | 3989.23 | 3989.23
11.13 | 804433 | SICRO 03 | Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | unid | 1 | 8077.54 | 9749.59 | 9749.59 | 759660.81
TOTAL | [8 empty] | 8565026.06 | 8545.5961 | 1002.2737
[5 empty] | 1437758.6206 |  |  | 8565026.06
8545
1002.3436

## TRANSP
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
4.0 | TERRAPLENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | solo | 40033.889 | m³ | 1.84 | t/km | 73662.3558 | 0.5 | 36831.1779
36831.1779
Tipo de transporte 95878 - Transporte local em rodovia não pavimentada (const)
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74205/001 | Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | Solo | 40033.889 | m³ | 1.84 | m³/m³ | 73662.3558 | 1.6 | 117859.7692
TOTAL | [8 empty] | 117859.7692
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1178.92 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2169.2128 | 2 | 4338.4256
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 13672.95 | m³ | 1.84 | t/m³ | 25158.228 | 2 | 50316.456
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 13672.95 | m³ | 1.84 | t/m³ | 25158.228 | 2 | 50316.456
TOTAL | [8 empty] | 104971.3376
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
96387 | Execução e compactação de reforço do subleito com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 1178.92 | m³ | 1.84 | t/m³ | 2169.2128 | 7.3 | 15835.2534
96387 | Execução e compactação de sub-base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 13672.95 | m³ | 1.84 | t/m³ | 25158.228 | 7.3 | 183655.0644
96387 | Execução e compactação de base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017 | Solo | 13672.95 | m³ | 1.84 | t/m³ | 25158.228 | 7.3 | 183655.0644
TOTAL | [8 empty] | 383145.3822
Tipo de transporte 95303 - Transporte comercial c/basculante de massa asfáltica
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
95993 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm  exclusive transporte. af_03/2017 | massa | 2187.6728 | m³ | 1 | m³/km | 2187.6728 | 24.2 | 52941.68
TOTAL | [8 empty] | 52941.68
8.0 | DRENAGEM
Tipo de transporte 93595 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 6345.8409 | m³ | 1.84 | t/m³ | 11676.3472 | 0.5 | 5838.1736
5838.1736
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tonxkm). af_12/2016
CÓDIGO | SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UNID | F.UTILIZAÇÃO |  | PESO(T) A TRANSPORTAR | DMT(KM) | MOMENTO DE TRANSPORTE(t.km)
[5 empty] | FATOR | UNID.
74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m³ /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3 | Solo | 6345.8409 | m³ | 1.84 | t/m³ | 11676.3472 | 1.6 | 18682.1555
TOTAL | [8 empty] | 183655.0644

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁZEA GRANDE |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
Prazo ( dias consecutivos )
Ítem | Etapas de Serviço | % | Valor (R$) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.63139 | 54078.79 | 24335.4555 | 16223.637 | 5407.879 | 1081.5758 | 1081.5758 | 1081.5758 | 540.7879 | 540.7879 | 540.7879 | 540.7879 | 540.7879 | 2163.1516 | 54078.79 | 0
|  |  |  | 45% | 30% | 10% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 100%
II | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8526 | 158676.48 | 19041.1776 | 19041.1776 | 19041.1776 | 15867.648 | 12694.1184 | 12694.1184 | 12694.1184 | 12694.1184 | 9520.5888 | 9520.5888 | 9520.5888 | 6347.0592 | 158676.48 | 0
|  |  |  | 12% | 12% | 12% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | 4% | 100%
III | ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE SOLO E ASFALTO | 1.6438 | 140788.75 | 14078.875 | 14078.875 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 11263.1 | 140788.75 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
1V | TERRAPLENAGEM | 3.9229 | 335996.63 | 33599.663 | 67199.326 | 67199.326 | 67199.326 | 33599.663 | 26879.7304 | 13439.8652 | 13439.8652 | 13439.8652 |  |  |  | 33599663%
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 8% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | 100%
V | PAVIMENTAÇÃO | 50.0976 | 4290876.71 | 214543.8355 | 214543.8355 | 858175.342 | 858175.342 | 858175.342 | 343270.1368 | 343270.1368 | 343270.1368 | 257452.6026 |  |  |  | 4290876.71 | 0
|  |  |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 6% |  |  |  | 100%
VI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL |  | 79460.46 | [8 empty] | 7946.046 | 15892.092 | 15892.092 | 39730.23 | 79460.46 | 0
0.92773
[12 empty] | 10% | 20% | 20% | 50% | 100%
VII | OBRAS COMPLEMENTARES | 9.2747 | 794382.92 | 39719.146 | 79438.292 | 79438.292 | 79438.292 | 79438.292 | 79438.292 | 79438.292 | 39719.146 | 39719.146 | 39719.146 | 79438.292 | 79438.292 | 794382.92 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
VIII | DRENAGEM | 8.1593 | 698849.11 | 34942.4555 | 69884.911 | 69884.911 | 69884.911 | 69884.911 | 69884.911 | 69884.911 | 34942.4555 | 34942.4555 | 34942.4555 | 69884.911 | 69884.911 | 698849.11 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
IX | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO PA-1 e PA-2 | 10.2523 | 878109.52 | 43905.476 | 87810.952 | 87810.952 | 87810.952 | 87810.952 | 87810.952 | 87810.952 | 43905.476 | 43905.476 | 43905.476 | 87810.952 | 87810.952 | 878109.52 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
X | ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO | 4.3683 | 374145.88 | 18707.294 | 37414.588 | 37414.588 | 37414.588 | 37414.588 | 37414.588 | 37414.588 | 18707.294 | 18707.294 | 18707.294 | 37414.588 | 37414.588 | 374145.88 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
XI | ÓRGÃOS ACESSÓRIOS | 8.8693 | 759660.81 | 37983.0405 | 75966.081 | 75966.081 | 75966.081 | 75966.081 | 75966.081 | 75966.081 | 37983.0405 | 37983.0405 | 37983.0405 | 75966.081 | 75966.081
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10%
|  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 100%
TOTAL ( % e R$ ) |  | 100 | 8565026.06 | 5.614% | 7.958% | 15.31% | 15.23% | 14.8% | 8.706% | 8.543% | 6.497% | 5.551% | 2.481% | 4.527% | 4.787% | 100% | #REF!
DESEMBOLSO |  | SIMPLES |  | 480856.4186 | 681601.6751 | 1311601.6486 | 1304101.8158 | 1267328.6232 | 745703.4854 | 731722.8323 | 556465.4203 | 475420.4025 | 212473.9807 | 387731.3927 | 410018.3648 | 8565026.06
|  | ACUMULADO |  | 480856.4186 | 1162458.0937 | 2474059.7423 | 3778161.5581 | 5045490.1813 | 5791193.6667 | 6522916.499 | 7079381.9193 | 7554802.3218 | 7767276.3025 | 8155007.6952 | 8565026.06 |  | 0
|  |  | 8565026.06 |  |  | A
0

## TERRAP E PAVIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) |  |  |  | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL (m²) | TERRAPLENAGEM |  | SUBLEITO (m²) | REFORÇO DO SUBLEITO (m³) | SUB-BASE (m³) | BASE (m³) | IMPRIM. (m²) | PINTURA DE LIGAÇÃO. (m²) | CBUQ (M³) | MEIO-FIO C/ SARJETA (m)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  |  | ACOST. LE + (FOLGA) | PISTA LE | PISTA LD | ACOST. LD + (FOLGA) |  | CORTE (m³) | ATERRO (m³)
[22 empty] | Reto | Curvo
BAIRROA COSTA VERDE/SANTA MARIA
RUA JUSTINO CLARO | 0 | + | 0 | 6 | + | 10.663 | 130.663 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 901.5747 | 749.604 | 0 | 1045.3 | 209.06 | 209.06 | 209.06 | 836.24 | 836.24 | 33.4496 | 198.7324 | 62.5936
RUA SÃO BENEDITO | 0 | + | 0 | 3 | + | 10.881 | 70.881 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 489.0789 | 399.256 | 0 | 567.05 | 113.41 | 113.41 | 113.41 | 453.64 | 453.64 | 18.1456 | 110.4652 | 31.2968
RUA SANTO ANDRÉ | 0 | + | 0 | 7 | + | 1.148 | 141.148 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 973.9212 | 819.799 | 0 | 1129.18 | 225.84 | 225.84 | 225.84 | 903.35 | 903.35 | 36.134 | 219.7024 | 62.5936
RUA ANTÔNIO ROQUE | 0 | + | 0 | 19 | + | 14.134 | 394.134 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2719.5246 | 2210.92 | 0 | 3153.07 | 630.61 | 630.61 | 630.61 | 2522.46 | 2522.46 | 100.8984 | 756.9712 | 31.2968
RUA SANTA CECÍLIA | 0 | + | 0 | 13 | + | 2.649 | 262.649 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1812.2781 | 981.268 | 0 | 2101.19 | 0 | 420.24 | 420.24 | 1680.95 | 1680.95 | 67.238 | 473.0012 | 31.2968
RUA SANTA BARBARA | 0 | + | 0 | 19 | + | 4.175 | 384.175 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1152.525 | 1569.596 | 0 | 3073.4 | 0 | 614.68 | 614.68 | 2458.72 | 2458.72 | 98.3488 | 723.0532 | 31.2968
RUA JACOB DO BANDOLIM | 0 | + | 0 | 26 | + | 13 | 533 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1599 | 962.653 | 0 | 4264 | 0 | 852.8 | 852.8 | 3411.2 | 3411.2 | 136.448 | 958.1096 | 93.8904
RUA SÃO FRANCISCO | 0 | + | 0 | 3 | + | 16.717 | 76.717 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 230.151 | 256.627 | 0 | 613.74 | 0 | 122.75 | 122.75 | 490.99 | 490.99 | 19.6396 | 76.8404 | 62.5936
RUA 26 OU N.S. APARECIDA | 0 | + | 0 | 16 | + | 15.537 | 335.537 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1006.611 | 1538.97 | 0 | 2684.3 | 0 | 536.86 | 536.86 | 2147.44 | 2147.44 | 85.8976 | 570.1836 | 93.8904
RUA ELVIRA MENTEIRO 1 | 0 | + | 0 | 21 | + | 7.012 | 427.012 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1281.036 | 1902.469 | 0 | 3416.1 | 0 | 683.22 | 683.22 | 2732.88 | 2732.88 | 109.3152 | 840.024 | 172.1324
RUA COSTA VERDE | 0 | + | 0 | 10 | + | 14.43 | 214.43 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 643.29 | 914.783 | 0 | 1715.44 | 0 | 343.09 | 343.09 | 1372.35 | 1372.35 | 54.894 | 353.0906 | 54.7694
RUA ISABEL DE ALMEIDA SILVA | 0 | + | 0 | 10 | + | 6.346 | 206.346 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 619.038 | 962.456 | 0 | 1650.77 | 0 | 330.15 | 330.15 | 1320.61 | 1320.61 | 52.8244 | 266.5048 | 125.1872
RUA FRANCY CAMPOS VIDAL | 0 | + | 0 | 10 | + | 8.401 | 208.401 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 625.203 | 824.99 | 0 | 1667.21 | 0 | 333.44 | 333.44 | 1333.77 | 1333.77 | 53.3508 | 372.3294 | 23.4726
RUA BENEDITA BERNADINA CURVO | 0 | + | 0 | 5 | + | 2.646 | 102.646 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 307.938 | 1133.758 | 0 | 821.17 | 0 | 164.23 | 164.23 | 656.93 | 656.93 | 26.2772 | 52.1048 | 125.1872
RUA ARACY DE ALMEIDA | 0 | + | 0 | 10 | + | 7.037 | 207.037 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 621.111 | 1520.363 | 0 | 1656.3 | 0 | 331.26 | 331.26 | 1325.04 | 1325.04 | 53.0016 | 283.5352 | 109.5388
RUA RANCHINHO | 0 | + | 0 | 38 | + | 12.039 | 772.039 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2316.117 | 2934.806 | 0 | 6176.31 | 0 | 1235.26 | 1235.26 | 4941.05 | 4941.05 | 197.642 | 1528.078 | 15.6484
RUA ALVARENGA | 0 | + | 0 | 53 | + | 15.293 | 1075.293 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3225.879 | 4561.577 | 36.44 | 8602.34 | 0 | 1720.47 | 1720.47 | 6881.88 | 6881.88 | 275.2752 | 2074.8166 | 54.7694
RUA TEIXEIRINHA | 0 | + | 0 | 49 | + | 14.908 | 994.908 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2984.724 | 3958.255 | 0 | 7959.26 | 0 | 1591.85 | 1591.85 | 6367.41 | 6367.41 | 254.6964 | 1937.5192 | 31.2968
RUA NOEL ROSA | 0 | + | 0 | 13 | + | 2.932 | 262.932 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 788.796 | 1189.761 | 0 | 2103.46 | 0 | 420.69 | 420.69 | 1682.76 | 1682.76 | 67.3104 | 457.9188 | 46.9452
RUA SANTA EDWIRGENS | 0 | + | 0 | 10 | + | 16.147 | 216.147 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 648.441 | 931.762 | 0 | 1729.18 | 0 | 345.84 | 345.84 | 1383.34 | 1383.34 | 55.3336 | 301.7552 | 109.5388
RUA LIVINO ALBANO | 0 | + | 0 | 13 | + | 1.9321 | 261.9321 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 785.7963 | 1108.401 | 0 | 2095.46 | 0 | 419.09 | 419.09 | 1676.37 | 1676.37 | 67.0548 | 487.2158 | 15.6484
RUA ZEQUINHA DE ABREU | 0 | + | 0 | 6 | + | 12.725 | 132.725 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 398.175 | 490.48 | 0 | 1061.8 | 0 | 212.36 | 212.36 | 849.44 | 849.44 | 33.9776 | 244.45 | 0
RUA ESCOLÁSTICO PINTO | 0 | + | 0 | 13 | + | 3.844 | 263.844 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 791.532 | 1124.034 | 0 | 2110.75 | 0 | 422.15 | 422.15 | 1688.6 | 1688.6 | 67.544 | 459.7428 | 46.9452
RUA ELVIRA MONTEIRO 2 | 0 | + | 0 | 3 | + | 11 | 71 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 213 | 309.207 | 0 | 568 | 0 | 113.6 | 113.6 | 454.4 | 454.4 | 18.176 | 105.3516 | 15.6484
31 Limpa rodas |  | + |  |  | + |  | 800 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2400 | 6720 | 0 | 6400 | 0 | 1280 | 1280 | 5120 | 5120 | 204.8 | 1577.3516 | 15.6484
TOTAL |  | + |  |  | + |  | 8545.5961 |  |  |  |  | 29534.7408 | 40075.795 | 36.44 | 68364.78 | 1178.92 | 13672.95 | 13672.95 | 54691.82 | 54691.82 | 2187.6728 | 15428.8476 | 1463.1254
8.5456
32803.543

## MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VOLUMES DA DRENAGEM
BAIRRO: CONSTRUMAT |  | COMP. DO LANCE | DIAMETRO (m) | LARGURA | CORTE | CORTE | ALTURA MEDIA | VOLUME | AREA FUNDO DE VALA
|  |  |  | MEDIA DE ESC | MONTANTE | JUZANTE | DOS CORTES | DE CORTE
BAIRRO: SANTA TERESINHA II
RUA ELVIRA MONTEIRO | TUBULAÇÃO | 66 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 237.6 | 118.8
| TUBULAÇÃO | 73 | 1 | 1.8 | 2.581 | 2.493 | 2.537 | 333.3618 | 131.4
| TUBULAÇÃO | 72 | 1.2 | 2 | 2.76 | 2.297 | 2.5285 | 364.104 | 144
| TUBULAÇÃO | 73 | 1.2 | 2 | 2.207 | 2.207 | 2.207 | 322.222 | 146
| TUBULAÇÃO | 71 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 408.25 | 163.3
| TUBULAÇÃO | 72 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 414 | 165.6
| TUBULAÇÃO | 72 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 414 | 165.6
| TUBULAÇÃO | 29 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 166.75 | 66.7
| TUBULAÇÃO | 42 | 2x1,50 | 4 | 2.65 | 0 | 1.325 | 222.6 | 168
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 14 | 1.5 | 2.2 |  |  | 2.5 | 115.5 | 30.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 5 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0 | 2.5 | 78.75 | 21
RUA LIVINO ALBANO | TUBULAÇÃO | 62 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.079 | 1.9395 | 216.4482 | 111.6
| TUBULAÇÃO | 69 | 1 | 1.8 | 2.581 | 1.8 | 2.1905 | 272.0601 | 124.2
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 4 | 1 | 2.2 |  |  | 2 | 17.6 | 8.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 12.8 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 3 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 12.6
RUA NOEL ROSA | TUBULAÇÃO | 60 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 172.8 | 96
| TUBULAÇÃO | 49 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.871 | 1.8355 | 143.9032 | 78.4
| TUBULAÇÃO | 24 | 0.8 | 1.6 | 1.87 | 1.947 | 1.9085 | 73.2864 | 38.4
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 4 | 0.8 | 2.2 |  |  | 1.8 | 12.672 | 8.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 4 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1.8 | 18.432 | 12.8
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 4 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 1.8 | 24.192 | 16.8
RUA TEIXEIRINHA | TUBULAÇÃO | 54 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 155.52 | 86.4
| TUBULAÇÃO | 79 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 227.52 | 126.4
| TUBULAÇÃO | 61 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 175.68 | 97.6
| TUBULAÇÃO | 55 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 158.4 | 88
| TUBULAÇÃO | 17 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 48.96 | 27.2
| TUBULAÇÃO | 82 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 236.16 | 131.2
| TUBULAÇÃO | 48 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 138.24 | 76.8
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 14 | 0.8 | 2.2 |  |  | 1.8 | 44.352 | 30.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1.8 | 9.216 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 6 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 1.8 | 36.288 | 25.2
RUA ALVARENGA | TUBULAÇÃO | 43 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 123.84 | 68.8
| TUBULAÇÃO | 88 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 253.44 | 140.8
| TUBULAÇÃO | 92 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 323.84 | 147.2
| TUBULAÇÃO | 42 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 147.84 | 67.2
| TUBULAÇÃO | 110 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 387.2 | 176
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 16 | 0.8 | 2.2 |  |  | 2 | 56.32 | 35.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 5 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 21
RUA RANCHINHO | TUBULAÇÃO | 61 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 175.68 | 97.6
| TUBULAÇÃO | 68 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 195.84 | 108.8
| TUBULAÇÃO | 72 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 207.36 | 115.2
| TUBULAÇÃO | 40 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 115.2 | 64
| TUBULAÇÃO | 22 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.29 | 2.045 | 71.984 | 35.2
| TUBULAÇÃO | 110 | 0.8 | 1.6 | 1.975 | 2.29 | 2.1325 | 375.32 | 176
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 16 | 0.8 | 2.2 |  |  | 2 | 56.32 | 35.2
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 0 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 6 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 40.32 | 25.2
RUA ANTÔNIO ROQUE | TUBULAÇÃO | 67 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 192.96 | 107.2
| TUBULAÇÃO | 61 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 175.68 | 97.6
| TUBULAÇÃO | 59 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.229 | 2.0145 | 190.1688 | 94.4
| TUBULAÇÃO | 69 | 0.8 | 1.6 | 2.229 | 1.84 | 2.0345 | 224.6088 | 110.4
| TUBULAÇÃO | 70 | 0.8 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 206.08 | 112
| TUBULAÇÃO | 74 | 1 | 1.8 | 2.004 | 2.029 | 2.0165 | 268.5978 | 133.2
| TUBULAÇÃO | 46 | 1.2 | 2 | 2.28 | 0 | 1.14 | 104.88 | 92
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 14 | 0.8 | 2.2 |  |  | 1.8 | 44.352 | 30.8
| BOCAS DE LOBOS DUPLAS | 2 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1.8 | 9.216 | 6.4
| BOCAS DE LOBOS TRIPLAS | 6 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0 | 1.8 | 36.288 | 25.2
| ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 9313.8031
| ÁREA |  | VOLUME | [5 empty] | 4654.6
| Caixa de ligação de passagem | 45 | 165.6 | unid
| Caixa coletora de talvegue CCT01 | 3 | 27 | unid
| Poço de Visita | 37 | 436.563
| TUBO 600MM (23 RAMAL) | 948 | 430.0574 | m³
| TUBO 600MM | 0 | 0 | m³ | [5 empty] | VOLUME DE BERÇO DE CASCALHO REATERRO
| TUBO 800MM | 1602 | 1258.2108 | m³ | [5 empty] | DIÂMETRO | L | e | a | b | Volume | DIÂMETRO EXT.
| TUBO 1000MM | 344 | 415.4251 | m³
| TUBO 1200MM | 190 | 318.0901 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| TUBO 1500MM | 328 | 797.9765 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| BOCAS DE LOBOS SIMPLES | 78 | 347.116 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| BOCA DE LOBO DUPLA (UNIDADES) | 8 | 49.664 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| BOCA DE LOBO TRIPLA (UNIDADES) | 39 | 274.638 | m³ | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| FORRO DE PEDRA DE MÃO |  | 0 | m³
| BOTA-FORA ESCAVAÇÃO DE DRENO PROFUNDO |  | 1825.5 | m³ | [5 empty] | 0.6 | 1.4 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.26131 | 0.76
| ESCAVAÇÃO DE VALAS |  | 9313.8031 | m³ | [5 empty] | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.32645 | 1
| TOTAL DE BOTA FORA | 0 | 6345.8409 | m³ | [5 empty] | 1 | 1.8 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.48391 | 1.24
| REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS |  | 6094.0432 | m³ | [5 empty] | 1.2 | 2 | 0.13 | 0.15 | 0.3 | 0.5727 | 1.46
| REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA |  | 4654.6 | m² | [5 empty] | 1.5 | 2.3 | 0.13 | 0.15 | 0.375 | 0.73187 | 1.76
| LASTRO DE BRITA |  | 1285.7592 | m³

## BLS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLS - Boca de lobo simples, c/abertura na guia 1,00m conforme projeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 2.96 |  | 15.8295 |  | 46.8553
[10 empty] | Total (B) |  | 46.8553
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 46.8553
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 46.8553
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 5.68 |  | 75.65 |  | 429.692
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 3.1 |  | 53.82 |  | 166.842
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.31 |  | 363.68 |  | 112.7408
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 8.4 |  | 9.05 |  | 76.02
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.142 |  | 346.09 |  | 49.1448
[10 empty] | Total (E) |  | 834.4396
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 881.2949
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 881.2949

## BLD
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-07
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLD - Boca de lobo dupla, c/abertura pela guia 2,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 9.54 |  | 75.65 |  | 721.701
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 4.13 |  | 53.82 |  | 222.2766
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 0.83 |  | 363.68 |  | 301.8544
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 21.06 |  | 9.05 |  | 190.593
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.24 |  | 346.09 |  | 83.0616
[10 empty] | Total (E) |  | 1519.4866
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1613.1759
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1613.1759

## BLT
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | BLT - Boca de lobo tripla, c/abertura pela guia 3,00m - conforme protjeto tipo | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 SERVENTE | [7 empty] | 5.92 |  | 15.8259 |  | 93.6893
[10 empty] | Total (B) |  | 93.6893
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 93.6893
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 93.6893
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
3909619 Alvenaria de blocos AC | [6 empty] | m² | 13.44 |  | 75.65 |  | 1016.736
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [6 empty] | m² | 7.78 |  | 53.82 |  | 418.7196
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³ | 1.64 |  | 363.68 |  | 596.4352
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [6 empty] | Kg | 33.7 |  | 9.05 |  | 304.985
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | m³ | 0.34 |  | 346.09 |  | 117.6706
[10 empty] | Total (E) |  | 2454.5464
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 2548.2357
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 2548.2357

## REMOÇPOSTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 DNIT | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de alta tensão | [9 empty] | unid
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
[10 empty] | Total (A) |  | 0
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
883161 - Servente | [7 empty] | 8 |  | 15.8295 |  | 126.636
[10 empty] | Total (B) |  | 126.636
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 126.636
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 126.636
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5035 poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | [6 empty] | unid | 1 |  | 960.05 |  | 960.05
3053 Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | [6 empty] | unid | 1 |  | 484.48 |  | 484.48
[10 empty] | Total (E) |  | 1444.53
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 1571.166
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0 |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 1571.166

## DREN PROF
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
NOTA DE SERVIÇO DRENO PROFUNDO | [9 empty] | OBS.
LOGRADOURO | ESTACAS | [5 empty] | EXTENSÃO (m) |  | Ø TUBO PEAD(mm)
| INICIAL |  |  | FINAL |  |  | LE | LD
RUA ELVIRA MONTEIRO | 10 | + | 11.205 | 14 | + | 3.817 | 72.612 | 72.612 | 100 | Boca de Lobo
| 14 | + | 3.817 | 17 | + | 15.244 | 71.427 | 71.427 | 100 | Boca de Lobo
| 17 | + | 15.244 | 21 | + | 7.012 | 71.768 | 71.768 | 100 | Boca de Lobo
RUA TEIXEIRINHA | 29 | + | 18.755 | 33 | + | 0 | 61.245 | 61.245 | 100 | Boca de Lobo
| 33 | + | 0 | 35 | + | 14.667 | 54.667 | 54.667 | 100 | Boca de Lobo/CCT 01
| 35 | + | 14.667 | 36 | + | 11.665 | 16.998 | 16.998 | 100 | Boca de Lobo
| 39 | + | 0 | 36 | + | 11.665 | 71.665 | 71.665 | 100 | Boca de Lobo
RUA ALVARENGA | 27 | + | 8.344 | 32 | + | 0 | 91.656 | 91.656 | 100 | Boca de Lobo
| 32 | + | 0 | 34 | + | 1.904 | 41.904 | 41.904 | 100 | Boca de Lobo
| 39 | + | 12 | 34 | + | 1.904 | 89.904 | 89.904 | 100 | Boca de Lobo
RUA RANCHINHO | 25 | + | 7.763 | 29 | + | 0 | 72.237 | 72.237 | 100 | Boca de Lobo
| 29 | + | 0 | 31 | + | 0 | 40 | 40 | 100 | Boca de Lobo/CCT 01
| 31 | + | 0 | 32 | + | 1.952 | 21.952 | 21.952 | 100 | Boca de Lobo
| 37 | + | 12 | 32 | + | 1.952 | 89.952 | 89.952 | 100 | Boca de Lobo
RUA ANTÔNIO ROQUE | 2 | + | 0 | 6 | + | 12.867 | 92.867 | 92.867 | 100 | Boca de Lobo
| 6 | + | 12.867 | 10 | + | 0 | 67.133 | 67.133 | 100 | Boca de Lobo
| 10 | + | 0 | 13 | + | 0.8916 | 60.8916 | 60.8916 | 100 | Boca de Lobo
| 13 | + | 0.8916 | 16 | + | 0 | 59.1084 | 59.1084 | 100 | Boca de Lobo
| 16 | + | 0 | 19 | + | 9.2434 | 69.2434 | 69.2434 | 100 | Boca de Lobo
[7 empty] | 1217.2304 | 1217.2304
TOTAL DE DRENO PROFUNDO | [6 empty] | 2434

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.08
1.1 | Administração Central | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia | 0.4
1.3 | Riscos | 0.56
1.4 | Despesas Financeiras | 1.11
2.0 | LUCRO | 7.3
2.1 | Lucro Operacional | 7.3
3.0 | TRIBUTOS | 5.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 2
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 20.7% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## BDI DIFERENCIADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
BAIRRO: COSTA VERDE SANTA MARIA
RUAS: Alvarenga, Aracy de Almeida, Antônio Roque, Benedita Bernardina Curvo, Costa Verde, Escolástico, Elvira Monteiro, Francy Campos Vidal, Jacobdo Bandolim, Francisco de Assis, Izabel de Almeida Silva, Justino Claro, Livino Albano, Noel Rosa, Ranchinho, Santa Edwiges, Santa Barbara, Santa Cecilia, Santo André, São Benedito, Teixeirinha e Zequinha de Abreu.
OBRA: Implantação de revestimento primário
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.63
1.1 | Administração Central | 3.45
1.2 | Seguro e Garantia | 0.48
1.3 | Riscos | 0.85
1.4 | Despesas Financeiras | 0.85
2.0 | LUCRO | 5.11
2.1 | Lucro Operacional | 5.11
3.0 | TRIBUTOS | 3.65
3.1 | PIS | 0.65
3.2 | COFINS | 3
3.3 | ISSqn | 0
3.4 | CPRB | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  | 15.27% |  |  |  | 0
Formula para o calculo do BDI:

## SN HOR
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA AMARELA - COSTA VERDE E SANTA MARIA
SENTIDO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | Área | TIPO DE PINTURA
|  | (m) | (m) | (m²)
RUA ALVARENGA
Ambos (ida e volta) |  | 1175.29 | 0.1 | 58.7645 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA ANTÔNIO ROQUE
Ambos (ida e volta) |  | 421 | 0.1 | 10.525 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA ARACY DE ALMEIDA
Ambos (ida e volta) |  | 146.8576 | 0.1 | 3.6714 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA BENEDITA BERNARDINA 1/2
Ambos (ida e volta) |  | 210.3868 | 0.1 | 5.2597 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 90 | 0.1 | 9 | Contínua
RUA COSTA VERDE
Ambos (ida e volta) |  | 125.71 | 0.1 | 3.1427 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 105 | 0.1 | 10.5 | Contínua
RUA ELVIRA MONTEIRO1 / 2
Ambos (ida e volta) |  | 315.541 | 0.1 | 7.8885 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 180 | 0.1 | 18 | Contínua
EUA ESCOLÁSTICO PINTO
Ambos (ida e volta) |  | 293 | 0.1 | 7.325 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA FRANCY CAMPOS
Ambos (ida e volta) |  | 119.9 | 0.1 | 2.9975 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 85 | 0.1 | 8.5 | Contínua
RUA ISABEL DE ALMEIDA
Ambos (ida e volta) |  | 128 | 0.1 | 3.2 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 75 | 0.1 | 7.5 | Contínua
RUA JACOB BANDOLIM
Ambos (ida e volta) |  | 532.94 | 0.1 | 13.3235 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA JUSTINO CLARO
Ambos (ida e volta) |  | 182 | 0.1 | 4.55 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA LIVINO ALBANO
Ambos (ida e volta) |  | 262 | 0.1 | 6.55 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA NOEL ROSA
Ambos (ida e volta) |  | 308 | 0.1 | 7.7 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA NOSSA SENHORA DE APARECIDA
Ambos (ida e volta) |  | 356 | 0.1 | 8.9 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA RANCHINHO
Ambos (ida e volta) |  | 772 | 0.1 | 19.3 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA SANTA BARBARA
Ambos (ida e volta) |  | 383 | 0.1 | 9.575 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA SANTA CECÍLIA
Ambos (ida e volta) |  | 263 | 0.1 | 6.575 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA SANTA EDWIRGES
Ambos (ida e volta) |  | 133.5 | 0.1 | 3.3375 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 105 | 0.1 | 10.5 | Contínua
RUA SANTO ANDRÉ
Ambos (ida e volta) |  | 92.3 | 0.1 | 2.3075 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 90 | 0.1 | 9 | Contínua
RUA SÃO BENEDITO
Ambos (ida e volta) |  | 47.35 | 0.1 | 1.1838 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 60 | 0.1 | 6 | Contínua
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Ambos (ida e volta) |  | 44.5 | 0.1 | 1.1125 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 45 | 0.1 | 4.5 | Contínua
RUA TEIXEIRINHA
Ambos (ida e volta) |  | 1021 | 0.1 | 25.525 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
RUA ZEQUINHA DE ABREU
Ambos (ida e volta) |  | 159 | 0.1 | 3.975 | 2X4
Ambos (ida e volta) |  | 0 | 0.1 | 0 | Contínua
FAIXA AMARELA
Descontínua | TOTAL | 7492.2754 | m | Área | 216.6891 | m²
Contínua | TOTAL | 895 | m | Área | 89.5 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 8387.2754 | m |  | 306.1891 | m²
RESUMO DA SINALIZAÇÃO
FAIXA BRANCA CONTÍNUA |  | 2563.6788 | m²
FAIXA BRANCA SECCIONADA 2X4m |  | 0 | m²
FAIXA DE PEDESTRE |  | 14.4 | m²
FAIXA BRANCA RETENÇÃO 0,40m |  | 79.2 | m²
FAIXA AMARELA 2X4 |  | 216.6891 | m²
FAIXA AMARELA CONTÍNUA |  | 89.5 | m²
TOTAL DE PINTURA DE FAIXAS |  | 2884.268 | m²
TACHAS E TACHÕES |  | 0 | m²
SETAS E ZEBRADOS |  | 335.94 | m²

## SN VERT
NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO BAIRRO COSTA VERDE E SANTA MARIA
LOCAL - Dist. | SINAL DE PLACA |  |  |  | OBS
do bordo (Metros) | TIPO | CÓDIGO | DIMENSÕES | ÁREAS(m²)
RUA ARACY DE ALMEIDA (ambos os sentidos)
Esquina Rua Teixeirinha 3+9,684 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 3+9,684 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 7+13,434 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 7+13,434 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA BENEDITA BERNARDINA CURVO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Teixeirinha 3+12,505 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 3+12,505 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 7+4,447 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 7+4,447 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Ranchinho 10+16,346 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Nossa Senhora de Aparecida 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
RUA COSTA VERDE (ambos os sentidos)
Esquina Rua Noel Rosa 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Noel Rosa 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Teixeirinha 3+10,448 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 3+10,448 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 7+3,921 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 7+3,921 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Ranchinho 10+16,346 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Ranchinho 10+14,0936 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA ELVIRA MONTEIRO 1 /2(ambos os sentidos)
Esquina Rua Coronel Escolástico 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Coronel Escolástico 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Zequinha de Abreu 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Zequinha de Abreu 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Livino Albano 3+6,150 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Livino Albano 3+6,150 a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Noel Rosa 10+11,205 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Noel Rosa 10+11,205 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Teixeirinha 14+3,387 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 14+3,387 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 17+15,244 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 17+15,244 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Ranchinho 21+7,02 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Ranchinho 21+7,02 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA FRANCY CAMPOS VIDAL (ambos os sentidos)
Esquina Rua Teixeirinha 3+4,486 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 3+4,486 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 6+16,371 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 6+16,371 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Ranchinho 10+8,401 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Ranchinho 10+8,401 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA ISABEL DE ALMEIDA SILVA (ambos os sentidos)
Esquina Rua Teixeirinha 3+2,126 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 3+2,126 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 6+15,222 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 6+15,222 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Ranchinho 10+6,346 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Ranchinho 10+6,346 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA NOSSA SENHORA DE APARECIDA (ambos os sentidos)
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA RANCHINHO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
RUA SANTA EDWIRGES (ambos os sentidos)
Esquina Rua Coronel Escolástico 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Coronel Escolástico 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Zequinha de Abreu 12+0,03 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Zequinha de Abreu 3+12,03 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Livino Albano 7+3,50 a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Livino Albano 7+3,50 a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Javob Bandolim 10+16,147 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Javob Bandolim 10+16,147 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Noel Rosa 13+2,932 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Noel Rosa 13+2,932 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA SANTO ANDRÉ (ambos os sentidos)
Esquina Rua Santa Cecília 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Santa Cecília 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Antônio Roque 3+10,488 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Antônio Roque 3+10,488 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Justino Claro 7+1,148 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Justino Claro 7+1,148 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA SÕ BENEDITO (ambos os sentidos)
Esquina Rua Antônio Roque 0+0,008 a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Antônio Roque 0+0,008 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Justino Claro 3+10,881 a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Justino Claro 3+10,881 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ambos os sentidos)
Esquina Rua Teixeirinha 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Teixeirinha 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
Esquina Rua Alvarenga 3+16,717 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.566
Esquina Rua Alvarenga 3+16,717 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Indicativa | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 4
RUA TEIXEIRINHA (ambos os sentidos)
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | R-01 | 0.6 | 0.283
Esquina Rua Leoncio Lopes de Souza 0+0,00 (posicionar a 10 metros do bordo da pista transversal) | Regulamentação | I-01 | 45X25 CM | 0.1125 | 2
Indicativa |  |  | TOTAL (m²) | 130
Regulamentação/Indicativa |  |  | TOTAL (un) | 19.244

## LASTRO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [11 empty] | 2018-10-01
Código: |  | Serviço: PREÇO COM BASE NA SICRO 3 SINFRA | [9 empty] | Unidade:
COMP |  | Lastro de pedra de mão | [9 empty] | m³
(A) EQUIPAMENTO | [5 empty] | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACÃO |  |  | CUSTO HORÁRIO
[7 empty] | PROD. | IMPROD. | PROD. |  | IMPROD.
E9042 Trator de esteiras com lâmina - 74,5 Kw | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 165.9267 |  | 74.2148 | 165.92 | 1 57,4193 7 1,1343
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t -82 Kw | [5 empty] | 1 | 0.44 | 0.56 | 124.3413 |  | 54.0388 | 84.97 | 1 21,9352 5 4,1194
E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 202.2255 |  | 50.6638 | 202.22 | 1 93,8111 4 9,5332
[10 empty] | Total (A) |  | 453.11
(B) MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [7 empty] | QUANTIDADE |  | SÁLARIO / HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente | [7 empty] | 1.5 |  | 15.8898 |  | 23.83
[10 empty] | Total (B) |  | 23.83
PRODUÇÃO HORÁRIA/EQUIPE (C) = |  |  |  |  | 1.5 |  | CUSTO TOTAL DE EXECUÇÃO: (A)+(B) |  |  |  |  | 476.94
| C U S T O U N I T Á R I O D E E X E C U Ç Ã O : (D) = [ (A) + (B) ] / (C) | [10 empty] | 317.96
(E) MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE | CONSUMO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão | [6 empty] | m³ | 1.15 |  | 82.3251 |  | 94.67
[10 empty] | Total (E) |  | 94.67
(F) TRANSPORTES |  |  |  | D M T (km) |  |  |  | CONS. UNIT. ( t / un ) |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | T/RP |  | PAV | TOTAL
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Total (F) |  | 0
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L D E E X E C U Ç Ã O: (D) + (E) + (F) | [11 empty] | 412.63
B O N I F I C A Ç Ã O: |  |  | ( | 0% |  | ) | [5 empty] | 0
P R E Ç O U N I T Á R I O T O T A L | [11 empty] | 412.63

## NS REMOÇÃO DE POSTE
REMOÇÃO DE POSTE MT-050 (AV. Leôncio)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | REMANEJAMENTO (und) | TIPO DE MATERIAL | OBS. :
ESTACA | + | FRAÇÃO | LADO | RUA
0 | + | 18.18 | D | Rua Arabia | 1 | Poste de concreto
1 | + | 7.1 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
0 | + | 8.82 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 3.56 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 5.56 | D | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
4 | + | 1.57 | E | Rua Reinaldo Campos | 1 | Poste de concreto
2 | + | 9.24 | E | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
1 | + | 3.31 | D | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
2 | + | 10.93 | D | Rua Operária | 1 | Poste de concreto
TOTAL (und) |  |  |  |  | 9

## ALUGUEL
Composição SINAPI - 73847/001
Código |  | 73847/001
Descrição |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Data |  | 11/2018
Estado |  | Mato Grosso
Tipo |  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Unidade |  | MES
| codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Coeficiente | Valor com Desoneração
I | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento | MES | 408.59 | 1,0 | 408.59

## ENSAIO CBUQ
C | 74022/001 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 133.17 | 118.58 | 0.05 | 6.65 | 5.92
C | 74022/002 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 172.34 | 153.46 | 0.06 | 10.34 | 9.2
C | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 125.34 | 111.61 | 0.05 | 6.26 | 5.58
C | 74022/028 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.01 | 1.95 | 1.74
C | 74022/029 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 141.01 | 125.56 | 0.05 | 7.05 | 6.27
C | 74022/040 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 274.19 | 244.16 | 0.03333 | 9.13 | 8.13
C | 74022/052 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 78.34 | 69.76 | 0.00152 | 0.11 | 0.1
C | 74022/055 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 195.85 | 174.4 | 0.03333 | 6.52 | 5.81
C | 74022/056 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 52.57 | 46.8 | 0.02052 | 1.07 | 0.96